和田市2019年度雨露计划项目实施情况

公告公示

经市扶贫开发领导小组研究决定，2019年和田市雨露计划项目由和田市教育局负责实施，涉及资金1109.1万元，分别是扶贫资金702.5万元、县级自筹资金406.6万元。为提高扶贫资金使用和项目实施的透明度，提升社会和群众参与度，确保扶贫项目接受社会和群众的监督，现将项目有关情况公示如下：

**一、2019年和田市雨露计划项目**

1、项目实施地点：和田市5乡3镇113个村

2、项目建设内容：对和田市五乡三镇3697名建档立卡家庭接受职业教育学生进行实施就学补助，每名学生发放3000元。其中：古江巴格乡346名；吐沙拉镇721名；拉斯奎镇597名；玉龙喀什镇244名；阿克恰勒乡208名；肖尔巴格乡441名；伊里其乡576名；吉亚乡564名（。

3、项目投资预算：项目总投资1109.1万元（其中：扶贫资金702.5万元，县级自筹资金406.6万）。

4、项目建设期限：2019年-2019年

5、项目绩效目标:一是有效减缓和田市建档立卡贫困家庭子女就学的负担，解决贫困家庭学生因贫失学的风险，确保中等职业教育学生、高等职业教育学生上的起学，不因贫失学辍学，为职业教育学生掌握一项技能提供保障。二是通过实施雨露计划，切实增强贫困家庭学生接受职业教育的积极性，新生劳动力创业就业能力稳步提升，家庭工资性收入明显提高，为实现一人长期就业，全家稳定脱贫夯实基础。

6、项目招标情况及项目进度：通过一卡通发放受助学生。截至目前该项目已完成，完工率100%；已拨付资金1109.1万元，资金拨付率100%;已报账资金1109.1万元，资金报账率100%。

7、项目实施单位及负责人：和田市教育局，买提肉孜·吾甫（和田市教育局局长）

监督电话：12317、0903-2512529

和田市教育局

2020年5月27日