和田市商工局贫困村扶贫车间、创业基地配套设施项目竣工公告公示

2019年第一批涉农整合资金项目贫困村扶贫车间、创业基地配套设施项目，总投资390.8万元，建设单位为伊力其乡、吉亚乡、玉龙喀什镇、古江巴格乡、阿克恰勒乡、吐沙拉镇、肖尔巴格乡人民政府。该项目伊力其乡于2019年3月28日开标，4月开工建设，2019年5月20日完工，6月5日完成项目自验工作，12月23日完成决算工作，10月22日完成竣工验收。吉亚乡于2019年2月21日开标，2月开工建设，2019年3月25日完工，11月15日完成项目自验工作，12月23日完成决算工作，10月22日完成竣工验收。玉龙喀什镇于2019年3月22日开标，3月开工建设，2019年4月25日完工，6月5日完成项目自验工作，12月23日完成决算工作，10月22日完成竣工验收。古江巴格乡于2019年3月8日开标，3月开工建设，2019年4月6日完工，5月23日完成项目自验工作，12月23日完成决算工作，10月26日完成竣工验收。阿克恰勒乡于2019年3月7日开标，4月开工建设，2019年4月10日完工，4月16日完成项目自验工作，12月23日完成决算工作，11月28日完成竣工验收。吐沙拉镇于2019年4月19日开标，4月开工建设，2019年6月完工，6月5日完成项目自验工作，12月23日完成决算工作，10月22日完成竣工验收。肖尔巴格乡于2019年3月12日开标，4月开工建设，2019年4月30日完工，7月25日完成项目自验工作，12月23日完成决算工作，10月22日完成竣工验收，现将项目竣工情况公示如下：

- 一、2019年贫困村扶贫车间、创业基地配套设施项目

- 1、项目实施地点：和田市伊力其乡、吐沙拉镇、玉龙喀什镇、吉亚乡、肖尔巴格乡、古江巴格乡、阿克恰勒乡。

- 2、项目建设内容：为2018年已建32个扶贫车间项目配套建设基础设施，主要配套电力设备、采暖设备、加压泵、接通给、排水、天然气管网等设备。

- 3、项目完成投资：合计完成投资352.790027万元（其中阿克恰勒乡16.514736万元，吉亚乡121.651719万元，吐沙拉镇38.506215万元，玉龙喀什镇27.137738万元，肖尔巴格乡37.846766万元，古江巴格乡22.98756万元，伊力其乡88.145293万元）。

- 4、项目建设工期：2019年2月-2019年5月

- 5、项目绩效目标:通过扶贫车间配套设施建设项目，进一步发挥好扶贫车间的效益。

- 6、项目施工单位及负责人：

- 阿克恰勒乡施工单位：新疆富源通电力建设工程有限公司府。项目负责人：马军。古江巴格乡施工单位：新疆时代御邦建筑工程有限公司、新疆祥陇盛宇建设工程有限公司。项目负责人：陈芳、张波。吉亚乡施工单位：和田玉河电力安装有限责任公司。项目负责人：阿不力提普。吐沙拉镇施工单位：新疆鼎辉润达商贸有限公司、新疆鹏宇天成建设工程有限公司、博乐市建安电力设备有限公司和田分公司。项目负责人：沈应民、裴小华、买买提明·阿不拉。伊力其乡施工单位：新疆启凡建设有限公司。项目负责人：彭坤。肖尔巴格乡施工单位：新疆富源通电力建设工程有限公司、和田久泰商贸有限公司、和田家和建设工程安装有限公司。项目负责人：马党民、孟范龙、罗世平。玉龙喀什镇施工单位：新疆玉洲建设工程有限公司。项目负责人：陈新福。

- 7、项目验收情况：验收合格。

监督电话：12317、13809982820

和田市商务和工业信息化局