## 第二批项目计划
洛浦县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表（第二批）
填报单位：洛浦县乡村振兴局
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 县市责任单位 | 地区责任单位 | 县市分管领导 | 其中 | [17 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 项目进展情况（每个项目对应一项进度，请在对应进度格子内填“1”） | [8 empty] | 倒排工期情况 |  |  |  | 是否新增加项目 | 备注
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  |  | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金） | [12 empty] | 计划安排其他政府投资 | 企业投资 |  |  |  |  | 实施方案阶段 |  |  | 完成实施方案审查 | 完成实施方案批复 | 发布招投标公告 | 完成招投标 | 已开工 | 已完工 | 完成实施编制时间 | 完成评审批复时间 | 完成招投标时间 | 开工时间
[20 empty] | 小计 | 截止2021年年底前已安排使用资金 | 2022年计划安排资金合计 | 2022年已经安排资金合计 | 本次计划安排资金合计 | 其中 | [8 empty] | 小计 | 截止2021年年底前已安排资金 | 2022年计划安排资金 |  |  | 方案编制单位 | 正在编制 | 完成编制
[25 empty] | 中央提前下达巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 | 其他四类中央提前下达衔接补助资金 | 第二批中央衔接补助资金 | 安排其他四类第二批中央衔接补助资金 | 已安排自治区衔接补助资金 | 已安排涉农整合资金 | 已安排原渠道资金 | 计划安排地、县配套资金
[6 empty] | 需安排资金 | [17 empty] | 4354 |  |  | 3611 | 743
合计 | [6 empty] | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34466 |  |  |  | 18075.21 | 18075.21 | 4440.85 | 13634.3641 | 4878.8 | 7234 | 0 | 0 | 3611 | 743 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2021-653224000000--0108 | 洛浦县多鲁乡新型日光温室大棚建设项目 | 续建 | 2022.06-2022.10 | 多鲁乡喀让古托格拉克村 | 新建钢结构温室大棚210座，单座面积728平方米，并配套棉被及相关附属。 | 1 | [7 empty] | 210 | 洛浦县农业农村局 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 5500 | 5500 | 4440.85 | 1059.1541 |  | 572.3043 |  |  | 572.3043 | [9 empty] | “企业+村委会”的模式，按照政府投资（以审计决算为准）综合受益率不低于8%的标准，壮大村集体经济（包括就业人员收入）。 | 项目建成后，按照“企业+村委会+农户”的合作模式，不断壮大村集体经济，同时带动农户就业增收。
2 | 2022-653224-0019 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村乡村振兴创业基地建设项目 | 改建 | 2022.06-2022.12 | 古勒巴格村 | 新建470㎡厂房一座，钢框架结构，并配套水、电、暖等附属设施.。 | 1 | [7 empty] | 1661 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 地区商工局 | 县人大党组书记：李永军 | 180 | 180 |  | 180 |  | 180 |  |  | 180 | [9 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，采取“企业+村委会+农户”的合作模式，通过将设备租赁的方式，按照政府投资（以审计决算为准）综合收益率不低于8%的标准来壮大村集体经济。 | 项目建成后，按照“企业+村委会+农户”的合作模式，不断壮大村集体经济，同时带动农户就业增收。
3 | 2022-653224-0126 | 洛浦县多鲁乡托勒尕什村等3个村饲草料基地建设项目 | 新建 | 2022.05-2022.09 | 洛浦县多鲁乡托勒尕什村 | 土地平整3823.87亩，改建引水渠1条，衬砌长度3306米，新建农渠1条，长度为903米，新建农渠5条，长度为5042米，引水渠节制分水闸16座，农渠放水口63座，盖板涵5座，改建生产路2368米，新建生产路465米，路面宽3米，均铺设30cm厚砂砾石。 | 1 | [7 empty] | 60 | 洛浦县农业农村局 | 地区农业农村局 | 县委副书记：艾合买提江·司马义 | 762.21 | 762.21 |  | 762.21 |  | 762.21 |  |  | 762.21 | [9 empty] | 通过对饲草料基地基础设施建设，提高饲草料产量，增加当地低收入人群收入，为促进畜牧业稳步发展创造良好的条件，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力。 | 项目建成后，增加饲草料种植面积，保障畜牧业稳步发展。 | [13 empty] | 是
4 | 2022-653224-0028 | 洛浦县多鲁乡阿特什墩村林草基础设施建设项目 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 洛浦县多鲁乡阿特什墩村 | 配套系统首部2个，输水管网（地埋管道）18千米，管理房2座，沉砂池5座，阀门井34座，泄水井34座，管道过路套管10座，380v低压线路1.0千米；新建防渗引水U型渠3.5千米及相关配套设施；新建田间道路5.5千米。 | 1 | [7 empty] | 35 | 洛浦县林业和草原局 | 地区林业和草原局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 743 | 743 |  | 743 |  | 743 |  |  |  | 743 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改造低产田，提高产量，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础。 | 项目建成后，助力产业发展，保障产业持续增收。 | [13 empty] | 是
5 | 2022-653224-0132 | 洛浦县易地搬迁产业扶持基地建设项目 | 新建 | 2022.06-2022.10 | 洛浦县 | 建设产业扶持基地1座，地上两层。 | 1 | [7 empty] | 200 | 洛浦县住建局 | 地区住建局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 2096.4857 |  |  | 2096.4857 | [9 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，按政府投资（以审计决算为准）综合受益率不低于8%的标准，壮大村集体经济。 | 项目建成后，按照农民创业引导与服务机制，解决创业用地、提供创业平台，为农民就业创业开辟新渠道。
6 | 2022-653224-0083 | 和田地区洛浦县乡镇排水管网建设项目山普鲁镇污水处理厂建设工程 | 新建 | 2022.05-2022.12 | 洛浦县山普镇先拜巴扎村 | 新建生活污水处理厂1座，日处理能力800立方米/天，污水处理核心处理工艺采用AAO+MBR膜处理工艺，配套建设相应基础设施。新建排水管网22900米（其中DN200排水管网6100米，DN300排水管网10400米，DN400排水管网6400米，检查井350座，跌水井1座，沉泥井72座）沥青路面恢复面积20860平方米等内容。 |  |  | 1 | [5 empty] | 6300 | 洛浦县住建局 | 地区住建局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 2490 | 2490 |  | 2490 | 1678.8 | 811.2 | [5 empty] | 811.2 | [6 empty] | 通过农村污水有效管理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量。 | 项目建成后，产权归乡镇府所有，改善乡村环境，提供人们生活质量，提高水的重复利用率，使污水再生资源化，解决环境污染问题，保证环境可持续发展。
7 | 2022-653224-0020 | 洛浦县2022年小额贷款贴息项目 | 新建 | 2022.01-2022.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格乡、纳瓦乡、山普鲁镇、杭桂镇、多鲁乡、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 按照金融机构基准利率，用于全县建档立卡脱贫户、边缘易致贫户小额信贷贴息。 | 1 | [7 empty] | 23000 | 洛浦县乡村振兴局 | 地区乡村振兴局 | 县人大党组书记：李永军 | 4500 | 4500 |  | 4500 | 3200 | 1300 | [5 empty] | 1300 | [6 empty] | 用于脱贫户小额信贷贴息资金。 | 通过给农民小额信贷贴息，解决了农民群众后顾之忧，为农民群众创业提供了保障。
8 | 2022-653224-0131 | 洛浦县多鲁乡2022年农村道路基础设施工程 | 新建 | 2022.06-2022.12 | 多鲁乡 | 新建道路全长3.445公里，包括路基路面、桥涵及交通安全附属设等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 3000 | 洛浦县交通局 | 地区交通局 | 县委常委、常务副县长：何彦刚 | 900 | 900 |  | 900 |  | 768.8 | [5 empty] | 768.8 | [6 empty] | 改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴。 | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴。