## 自治区第一批
洛浦县提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
填报时间：2024年1月5日
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 建设单位 | 建设规模 | 资金来源 | 资金来源 | 县市实施单位 | 项目主管部门 | 责任人 | 其中 | [10 empty] | 绩效目标 | 项目单位补助标准 | 意向企业名称（政企合作项目） | 项目进展 | [8 empty] | 备注 | 行业部门审查意见 | 地区行业部门评审意见
[15 empty] | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金） | [5 empty] | 计划安排其他政府投资 | 企业投资 | [5 empty] | 基本情况 | 正在编制实施方案 | 完成编制实施方案 | 完成实施方案审查 | 完成实施方案批复 | 发布招投标公告 | 完成招投标 | 已开工 | 已完工
[16 empty] | 小计 | 截止2023年年底前已安排资金 | 2024年计划安排资金合计 | 计划安排自治区衔接补助资金 |  |  |  | 小计 | 截止2023年年底前已安排资金 | 2024年计划安排资金
[20 empty] | 计划安排地方政府债券资金 | 计划安排地、县配套资金
合计6个项目 | [14 empty] | 5428 | 4884 | 0 | 4884 | 4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4884 | 0
1 | 2024-653224-0031 | 洛浦县2024年农村公路日常护管员项目 | 就业类 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 为全县950名护路员发放劳务补助，1000元/人/月。 | 人 | 950 | 自治区衔接资金 | 自治区衔接资金 | 洛浦县交通局 | 洛浦县交通局 | 张建 | 1140 | 1140 | 0 | 1140 | 1140 | [6 empty] | 通过护路员解决950个岗位，每人每年补助1.2万元。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [8 empty] | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
2 | 2024-653224-0043 | 洛浦县山普鲁镇、纳瓦乡农村道路改建工程 | 乡村建设类 | 扩建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县山普鲁镇、纳瓦乡 | 道路全长13.5km，公路等级为四级公路，主要建设内容包括：路基路面、桥涵及交通安全附属工程等。 | km | 13.5 | 自治区衔接资金 | 自治区衔接资金 | 洛浦县交通局 | 洛浦县交通局 | 张建 | 1070 | 1070 | 0 | 1070 | 1070 | [6 empty] | 项目建成后，促进完善通村畅乡、客车到村、安全便捷的交通运输网络，改善当地交通基础设施，推进乡村振兴。 |  |  | 完成编制实施方案 |  | 1 | [8 empty] | 地区财政局：需要对所有项目的绩效目标进行量化。
3 |  | 洛浦县阿其克乡喀勒台拜勒村污水治理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县阿其克乡喀勒台拜勒村 | 新建排水管道长度 2.304km，其中 de200 排水管道（S2 级, 环刚度不小于 8KN/㎡）长度 2.304km，新建污水检查井 130 座，40m³成品玻璃钢化粪池 1 座，20 m³成品玻璃钢化粪池 3 座，15 m³成品玻璃钢化粪池 7 座，10 m³成品玻璃钢化粪池 11 座，5 m³成品玻璃钢化粪池 16 座。 | km | 2.304 |  | 自治区衔接资金 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 木特力甫·阿不都艾尼 | 148 | 148 | 0 | 148 | 148 | [6 empty] | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。
4 |  | 洛浦县拜什托格拉克乡依力库都克村等2个村农村生活污水治理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县拜什托格拉克乡依力库都克村、英艾日克村 | 新建排水主管道9.683km，其中DN300管道9.683km，排水支管UPVCDN100管道2.762km，DN100 压力排水管37m，新建排水检查井319座，排泥井3座，消能井3座，20m³提升泵站3座，及其他配套附属路面拆除及恢复29253.2㎡。 | km | 9.683 |  | 自治区衔接资金 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 乃比江·杰力力 | 760 | 760 | 0 | 760 | 760 | [6 empty] | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。
5 |  | 洛浦县洛浦镇阿恰勒村、幸福村污水处理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县洛浦镇阿恰勒村、幸福村 | 新建排水管网共计22.643km，其中：污水管道DN300长度19.015km；压力排水管DN200长度2.945km；压力排水管DN150长度0.683km；污水检查井833座；压力管井24座；路面破坏拆除及恢复44.525 ㎡（沥青混凝土路面）；污水提升泵站（小）3座；入户排水管DN110长度6.670km。DN500 钢筋砼套管 10m。 | km | 22.643 | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 亚森·艾尼 | 1512 | 968 | 0 | 968 | 968 | [6 empty] | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。
6 |  | 洛浦县恰尔巴格镇、杭桂镇抗旱机电井农网接入改造工程 | 产业发展类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县杭桂镇、恰尔巴格镇 | 对杭桂镇、恰尔巴格镇2个乡镇抗旱井优先进行改造接入农村电网，其中杭桂镇改造抗旱机电井57眼、恰尔巴格镇改造36眼，包括高压计量、真空断路器、80KV变压器、高压保险、无功补偿器、电线杆、负控（二合一箱）、低压开关等配套设施。 | 眼 | 93 |  | 自治区衔接资金 | 洛浦县水利局 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 798 | 798 | 0 | 798 | 798 | [6 empty] | 完善农田渠系建设,提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。