## 第一批计划
洛浦县2023年提前下达巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金项目计划（第一批资金计划安排项目）
填报单位（盖章）：
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目子类型 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设规模 | 资金来源及规模 | 项目主管部门 | 责任人 | 其中 | [12 empty] | 绩效目标 | 备注
[14 empty] | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金） | [7 empty] | 其他政府投资 | 企业投资
[15 empty] | 小计 | 截止2022年年底前已安排使用资金 | 2023年安排资金合计 | [6 empty] | 小计 | 截止2022年年底前已安排资金 | 2023年计划安排资金
[18 empty] | 中央衔接补助资金 | 自治区衔接补助资金 | 其它涉农整合资金 | 地方政府债券资金 | 地、县配套资金
合计 | [13 empty] | 79346.07 | 76599.89 | 4730.42 | 57802.12 | 47851 | 8207 | 1666.12 | 0 | 78 | 0 | 2746.18 | 0 | 2746.18
1 | 2022-653224-0141 | 洛浦县食用菌生产、育菌车间设备升级改造项目 | 产业发展 | 产业发展 | 续建 | 2022.09-2023.06 | 洛浦县墩库孜来克村 | 为食用菌工厂化食用菌生产基地设备改造升级，包括杏鲍菇生产基地设备改造升级，杏鲍菇生产前端设备改造、养菌区和培养区设备改造、净化接种区设备改造。 | 套 |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县供销社 | 陈学贤 | 1649.26 | 1649.26 | 884 | 765.26 | 765.26 | [8 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，采取“企业+村委会+农户”的合作模式，通过将设备租赁的方式，按照政府投资（以审计决算为准）综合收益率不低于8%的标准来壮大村集体经济。 | 续建项目，已复工
2 | 2022-653224-0132 | 洛浦县易地搬迁产业扶持基地建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 续建 | 2022.06-2023.10 | 洛浦县 | 总建筑面积7145.24㎡。其中：新建门面房1栋，面积4030.04㎡，地上一层，框架结构，独立基础，主要设施有门面房、壁挂炉间、楼梯间及公共卫生间等；新建遮阳棚3115.2㎡，地上一层，门式钢架结构，独立基础等。配套室内外排水、电、燃气、采暖、消防等相关连接管网及电力线路等附属。 | ㎡ | 7145.24 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县住建局 | 何晓强 | 2356 | 2356 | 1314.74 | 1041.26 | 1041.26 | [8 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，按政府投资（以审计决算为准）综合受益率不低于8%的标准，壮大村集体经济。 | 已通知施工单位人员进行复工
3 | 2023-653224-0040 | 洛浦县杭桂镇节水灌溉调节池建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2024.10 | 洛浦县杭桂镇 | 新建沉沙调节池一座，池容150万m³，新建进水闸一座 ，新建引水渠0.64km，及相关配套工程。 | m³ | 150 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 6800 | 6800 |  | 4271.63 | 4271.63 | [8 empty] | 通过实施该项目，有效解决当地灌溉水量不足、改善当地灌溉面积，提高当地种植作物的产量，间接性提高群众的经济收入，为助力乡村振兴建设奠定基础。 | 增水增地 正在编制实施方案
4 | 2023-653224-0060 | 洛浦县杭桂镇节水灌溉输水管道建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2024.10 | 洛浦县杭桂镇 | 新建输水总干管DN1800涂塑钢管13.4km，新建输水分干管1.27km。 | km | 14.67 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 8400 | 8400 |  | 7400 | 7400 | [8 empty] | 通过实施该项目，有效解决当地灌溉水量不足、改善当地灌溉面积，提高当地种植作物的产量，间接性提高群众的经济收入，为助力乡村振兴建设奠定基础。 | 增水增地 正在编制实施方案
5 | 2023-653224-0031 | 洛浦县杭桂镇北片区应急水源保障工程 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2024.10 | 洛浦县杭桂镇 | 新建机井22眼，井深120米，含机井、潜水泵、变压器、输电线等配套工程。 | 眼 | 60 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 1785 | 1785 |  | 1313 | 1313 | [8 empty] | 通过实施该项目，有效解决当地灌溉水量不足、改善当地灌溉面积，提高当地种植作物的产量，间接性提高群众的经济收入，为助力乡村振兴建设奠定基础。 | 增水增地 正在编制实施方案
6 | 2023-653224-0029 | 洛浦县鸽产业食品示范园配套建设项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县工业园区 | 新建深加工车间4865.75平方米，库房2092.55平方米，急宰区、动物检疫区295.72平方米，消防水池246.69平方米，配电室282.91平方米；锅炉房239.79平方米，水、电、路附属配套设施及设备等。 | 座 | 1 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 6846.18 | 4100 |  | 4100 | 4100 | [5 empty] | 2746.18 |  | 2746.18 | 项目的实施促进我县鸽产业链全面发展，建成后交由企业运营，企业按照政府总投资（以工程结算为准），每年完成8%综合收益，政企合作期限10年，企业自主经营、自负盈亏。 | 新增项目 正在编制方案
7 | 2023-653224-0001 | 洛浦县2023年小额贷款贴息项目 | 产业发展 | 小额贷款贴息 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 用于全县申请脱贫人口小额贷款贴息，申请人员是全县建档立卡脱贫人口、监测人口，贴息利率按照金融机构发放脱贫人口小额贷款时利率， | 万户 | 2.2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县乡村振兴局 | 李雪豹 | 4600 | 4600 |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 用于全县脱贫人口、监测人口小额信贷贴息资金。 | 已出具批复
8 | 2023-653224-0013 | 洛浦县杭桂镇通喀依艾日克村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇通喀依艾日克村、阿克艾日克村 | 防渗改建支渠3条，总长度8.257km，配套渠系建筑物104座，其中，保留交通桥4座，新建及重建建筑物100座，即：水闸94座、农桥2座、连接段2座、测水桥2座。设计流量1.0-2.0m³/s，控制灌溉面积为0.9万亩。 | km | 8.257 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 756.2 | 756.2 |  | 756.2 | 756.2 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
9 | 2023-653224-0015 | 洛浦县杭桂镇库木巴格村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇库木巴格村、伯克艾日克村 | 改建支渠3条，总长9.42km，配套完善渠系建筑物101座（不含保留建筑物8座），其中水闸85座、农桥4座、交通桥7座、跌水2座、测水桥3座。设计流量为0.87m3/s～2.64m3/s，灌溉面积为1.6万亩。 | km | 9.42 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 794 | 794 |  | 794 | 794 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
10 | 2023-653224-0016 | 洛浦县杭桂镇兰干艾日克村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇兰干艾日克村、白杨村 | 改建支渠3条，改建总长度为6.621km，配套渠系建筑物86座，其中新建及重建水闸69座，交通桥14座、测水桥3座。设计流量0.33m³/s～2.46m³/s，控制灌溉面积为0.98万亩。 | km | 6.621 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 595 | 595 |  | 595 | 595 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
11 | 2023-653224-0017 | 洛浦县杭桂镇墩艾日克村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇墩艾日克村 | 防渗改建1条支渠，总长4.285km,配套改造建筑物37座。控制面积0.3万亩，设计流量1-1.5m³/s。 | km | 4.285 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 390 | 390 |  | 390 | 390 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
12 | 2023-653224-0014 | 洛浦县杭桂镇巴格其村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇巴格其村、阿尔克吾斯塘村 | 防渗改建支渠3条，总长度6.519km，配套渠系建筑物99座，其中，保留建筑物4座，新建及重建建筑物95座，即：水闸85座、交通桥2座、农桥4座、连接段1座、测水桥3座，设计流量1.0-1.5m³/s，灌溉面积为1.02万亩。 | km | 6.519 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 584.5 | 584.5 |  | 584.5 | 584.5 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 | 新增项目 （抽取招标代理后发布招标公告）
13 | 2023-653224-0025 | 洛浦县2023年1万亩农田提升改造项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县 | 对1万亩农田进行提升改造，对现有机井进行维修改造，配套电力设施和施肥罐等。 | 万亩 | 1 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 2760 | 2760 |  | 2760 | 678.73 | 1038.25 | 1043.02 | [6 empty] | 通过土地平整、高效节水建设，提高农田灌溉效率，提高农作物产量，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力脱贫攻坚成果巩固。 | 正在编制方案
14 | 2023-653224-0078 | 洛浦县杭桂镇2023年0.5万亩高标准农田建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县 | 建设高标准农田0.5万亩，对10眼机井进行维修改造，改造田间道路9.18km，配套电力设施和施肥罐等。 | 万亩 | 0.5 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 1250 | 1250 |  | 1250 | 626.9 |  | 623.1 | [6 empty] | 通过实施高标准农田建设项目，改善基本农田灌溉条件促进粮食生产，确保粮食安全，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力 | 新增项目 （未入库） 正在编制方案
15 | 2023-653224-0048 | 洛浦县布亚乡亚力干村等2个村水利设施配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县布亚乡亚依力干村、坎其艾日克村 | 新建斗渠7.1公里，设计流量0.1～1m³/s，配套渠系建筑物144座。其中布亚乡亚力干村修建斗渠2.76公里，设计流量0.2～0.6m³/s，配套渠系建筑物54座；布亚乡坎其艾日克村修建斗渠4.34公里，设计流量0.2～0.54m³/s，配套渠系建筑物90座。 | km/座 | 7.1/144 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 370 | 370 |  | 370 | 370 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 | 方案已完成编制、反馈意见后正在修改
16 | 2023-653224-0049 | 洛浦县布亚乡和谐村等3个村水利设施配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县布亚乡和谐村、恰勒米村、铁提尔村 | 新建斗渠7.3公里，设计流量0.1～1m³/s，配套渠系建筑物156座。其中布亚乡和谐村修建斗渠3.77公里，设计流量0.2～0.6m³/s，配套渠系建筑物76座；布亚乡恰勒米村修建斗渠1.458公里，设计流量0.1～0.3m³/s，配套渠系建筑物48座。布亚乡铁提尔村修建斗渠2.072公里，设计流量0.2～0.5m³/s，配套渠系建筑物32座。 | km/座 | 7.3/156 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 370 | 370 |  | 370 | 370 | [8 empty] | 通过对排碱渠清淤改造，降低地下水位，改善灌区土壤盐渍化，提高农作物产量，增加当地低收入人群收入，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力。 | 方案已完成编制、反馈意见后正在修改
17 | 2023-653224-0019 | 洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村等3个村水利设施配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县洛浦镇 | 新建斗渠5.2公里，设计流量0.1～1m³/s，配套渠系建筑物70座，新建机耕道0.7公里。其中洛浦镇欧吐拉博什坎村修建斗渠3.2公里，设计流量0.1～0.6m³/s，配套渠系建筑物41座，修建机耕道0.7公里；洛浦镇库尔干村修建斗渠0.8公里，设计流量0.1～0.5m³/s，配套渠系建筑物10座；洛浦镇巴什恰帕勒村修建斗渠1.2公里，设计流量0.1～0.5m³/s，配套渠系建筑物19座。 | km/座 | 5.2/70 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 360 | 360 |  | 360 | 360 | [8 empty] | 通过对排碱渠清淤改造，降低地下水位，改善灌区土壤盐渍化，提高农作物产量，增加当地低收入人群收入，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力。 | 方案已完成编制、反馈意见后正在修改
18 | 2023-653224-0032 | 洛浦县杭桂镇阿其玛艾日克村支渠防渗建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇阿其玛艾日克村 | 洛浦县杭桂镇阿琪玛村防渗支渠改造3.6km,设计流量1m³/s，配套改造渠系建筑物39座。 | km/座 | 3.6/39 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县水利局 | 张磊 | 330 | 330 |  | 330 | 330 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 | 抽取招标代理后发布招标公告
19 | 2023-653224-0034 | 洛浦县山普鲁镇林床灌溉水利配套建设项目（一期） | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县山普鲁镇 | 铺设地面PE支管9191米，地面毛管92.8千米，新建闸阀井2座、沉砂池2座、蓄水池2座，管理房2座，拉设380V低压线路2000米，配套相关附属设施。 | 米 | 9191 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县林业和草原局 | 蒋鹏 | 380 | 380 |  | 380 | 380 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 | 计划最晚2月25号开标
20 | 2023-653224-0036 | 洛浦县山普鲁镇林床灌溉水利配套建设项目（二期） | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县山普鲁镇 | 铺设地面PE支管9008米，地面毛管142.1千米，新建闸阀井2座、沉砂池2座、蓄水池2座、管理房2座，拉设建380V低压线路2000米，配套相关附属设施。 | 米 | 9008 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县林业和草原局 | 蒋鹏 | 380 | 380 |  | 380 | 380 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 | 计划最晚2月28号开标
21 | 2023-653224-0021 | 洛浦县多鲁镇喀合勒克村排碱渠治理改造项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县多鲁乡喀合勒克村 | 清淤改造排碱渠20.33km，设计渠深2.5-3m，设计堤宽2m；改建田间道路5条，共计12.58km，路面宽4m，路基5m，面层采用30cm厚砂砾石路面。 | km | 20.33 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（涉农整合资金） | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 980 | 980 |  | 980 | 980 | [8 empty] | 通过对排碱渠清淤，降低地下水位，改善灌区土壤盐渍化，提高农作物产量，覆盖周边3村600户农户受益，增加当地低收入人群收入，为促进的经济 发展创造良好的条件，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力。 | 方案已完成编制、反馈意见后正在修改
22 | 2023-653224-0022 | 洛浦县杭桂镇托库孜喀拉村支、斗排碱渠治理改造项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇托库孜喀拉村 | 清淤改造排碱渠共计59.78km；其中：支排4条22.77km、斗排7条37.01km。设计渠深3m，设计堤宽2m。 | km | 59.78 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（涉农整合资金） | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 | [8 empty] | 通过对灌区斗渠防渗的改造，高效节水建成，提高灌溉效率，提高农作物产量，使300户农户受益，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力脱贫攻坚成果巩固。 | 方案已完成编制、反馈意见后正在修改
23 | 2023-653224-0003 | 2023年洛浦县雨露计划资助项目 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划” | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 资助我县6500名原建档立卡已脱贫、“三类户”家庭接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育应往届大中专学生，按照3000元/生/学年的资助标准进行资助。 | 人 | 6500 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县教育局 | 赵华 | 1950 | 1950 |  | 949.8 | 949.8 | [8 empty] | 为进一步巩固和拓展脱贫成果，在过渡期内保持学生资助力度总体稳定，对建档立卡已脱贫、“三类户”家庭子女接受中等职业教育、高等职业教育应往届大中专学生予以补助。 | 已出具批复
24 | 2023-653224-0004 | 洛浦县2023年脱贫人口（含监测对象）公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 在洛浦县公安和教育系统就业公益性岗位中的脱贫人口（含监测对象）进行适当补助，其中公安系统辅警854人，教育系统375人，村级就业专干247人，共计1476人。帮助就业创业增收，工资根据岗位标准进行补助。 | 人 | 1476 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县人社局 | 柔孜艾力·图尔荪 | 3041.28 | 3041.28 |  | 2287.5 | 2287.5 | [8 empty] | 带动从事公益性岗位中的脱贫人口（含监测对象）就业创业增收。 | 出具实施方案批复
25 | 2023-653224-0005 | 洛浦县农村公路日常护管员项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 为全县950名护路员发放劳务补助。 | 人 | 950 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县交通运输局 | 张建 | 1140 | 1140 |  | 1140 |  | 1140 | [7 empty] | 通过护路员解决950个岗位，每人每年补助1.2万元。 | 已出具批复
26 | 2023-653224-0006 | 洛浦县2023年“边销茶”入户项目 | 其他 | 低氟茶入户 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡 | 采购低氟“边销茶”，以慰问等方式发放给恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡困难群众10872户，按照2公斤/户的标准发放； | 户 | 10872 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 中共洛浦县委统战部 | 卢新松 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | [8 empty] | 大力推广低氟“边销茶”，倡导“健康饮茶”“送茶入户”，遏制饮茶型地氟病的蔓延；以慰问等方式向恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡10872户发放低氟“边销茶”，2公斤/户。 | 购买茶叶
27 | 2023-653224-0041 | 洛浦县恰尔巴格镇等3个乡镇6个村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 改扩建 | 2023.03-2023.08 | 洛浦县恰尔巴格镇库库买提村、吾斯塘吾其村、巴什皮切克村、杭桂镇齐木乌斯塘村、康托喀依村、洛浦镇塔盘村 | 改建库库买提村等6个村道路7.8km，宽4.5-6m。其中恰尔巴格镇库库买提村修建宽6m长1.7km、恰尔巴格镇吾斯塘乌其村修建宽6m长2.5km、恰尔巴格镇巴什皮切克其村修建宽6m长1km；洛浦镇塔盘村修建宽6m长0.8km；杭桂镇其木乌斯塘村修建宽4.5m长0.6km，杭桂镇康托喀依村修建宽4.5m长1.2km。包括路基路面、桥涵及交通安全附属工程。 | km | 7.8 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县交通运输局 | 张建 | 335 | 335 |  | 335 | 335 | [8 empty] | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。 | 已签订合同，施工单位2月15日进场
28 | 2022-653224-0130 | 和田地区洛浦县乡镇排水管网建设项目拜什托格拉克乡污水处理厂建设工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 续建 | 2022.05-2023.05 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 新建生活污水处理厂1座，日处理能力300m³/天，污水处理核心处理工艺采用AAO+MBR膜处理工艺，采用一体化处理设备，配套建设相应基础设施。新建排水管网11121m（DN200排水管网144m，DN300排水管网6378m，DN400排水管网4599m，检查井354座，跌水井5座，一体化提升泵站1座），沥青路面恢复面积16369㎡等内容。 | 座 | 1 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县住建局 | 何晓强 | 1450 | 1450 | 810 | 640 | 640 | [8 empty] | 通过农村污水有效管理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量。 | 已通知施工单位人员进行复工
29 | 2022-653224-0127 | 和田地区洛浦县乡镇排水管网建设项目杭桂镇污水处理厂建设工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 续建 | 2022.05-2023.05 | 洛浦县杭桂镇 | 新建生活污水处理厂1座，日处理能力800m³/天，污水处理核心处理工艺采用AAO+MBR膜处理工艺，采用一体化处理设备，配套建设相应基础设施。新建排水管网19091m（其中DN300排水管网14446m，DN400排水管网4645m，检查井443座，沉泥井55座，跌水井1座，一体化提升泵站1座），沥青路面恢复面积24900㎡，人行道（混凝土）恢复面积3000㎡等内容。 | 座 | 1 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县住建局 | 何晓强 | 2470 | 2470 | 1721.68 | 748.32 | 748.32 | [8 empty] | 通过农村污水有效管理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量。 | 已通知施工单位人员进行复工
30 | 2023-653224-0028 | 和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（二期） | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 改扩建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 改造供水配水管网269.23km及配套附属工程。 | km | 269.23 | 地方政府债券资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 8600 | 8600 |  | 2000 |  | 2000 | [7 empty] | 通过改造供水管网，对给水系统进行整合优化，从根本上解决供水规模偏小、管网漏损率较高等问题，进一步提高供水保障能力。 | 地区已通过评审，已报自治区水利厅评审
31 | 2023-653224-0047 | 洛浦县纳瓦乡、布亚乡农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 改扩建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县纳瓦乡、布亚乡 | 新建四级公路10km，包含35条路线。建设内容包括：路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全及附属设施工程。 | km | 10 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县交通运输局 | 张建 | 600 | 600 |  | 600 | 600 | [8 empty] | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。 | 发布招标公告，2月27日进行招标
32 | 2023-653224-0059 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村 | 新建DN200聚乙烯双壁波纹管3.5公里，采用10吨、15吨两个型号污水治理设备。 | 公里 | 3.5 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 木特力普·阿卜杜艾尼 | 260 | 260 |  | 260 | 260 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
33 | 2023-653224-0068 | 洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等7个村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 洛浦县多鲁镇墩库孜来克村、库都克艾日克村、尧勒其库勒村、喀勒台阔台买村、库勒艾日克村、墩阿孜玛村、哈勒瓦甫村 | 新建重力流排水管道总长度40339.28m，其中d400的HDPE管道长2357.75m，d300的HDPE管道长34866.18m，d200的HDPE管道长3115.35m；新建的d100UPVC排水出户支管36600m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1337座；d400HDPE管道混凝土包封总长140m，d300HDPE管道混凝土包封总长200m；新建一体化提升泵站4座，阀门井4座，新建压力排水管道De110mmPE100管道3085.75米，排气井4座，排泥井4座；新建玻璃钢化粪池4座，有效容积分别为12m3、12m3、30m3、40m3；拆除及恢复路面65349.63m2（其中沥青路面58814.67m2，拆除及恢复砼路面6534.96m2）；穿越灌渠338处（其中干管55处，出户支管313处）。 | m | 40339.28 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | 麦提喀斯木·伊敏托合提 | 2950 | 2950 |  | 2950 | 2950 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 | 更新污水 已完成实施方案初稿
34 | 2023-653224-0062 | 洛浦县杭桂镇欧吐拉艾日克村等7个村农村生活污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 洛浦县杭桂镇欧吐拉艾日村、吾斯塘乌其村、库木巴格村、其木吾斯塘村、琼库艾日克村、英巴扎村、玉吉买勒克村 | 新建排水管道总长度48348m,其中：d225双壁波纹排水管道33914m，d315双壁波纹排水管道14434m，dn110聚乙烯PE100压力排水管道6758m，de100UPVC排水支管20373m，钢砼检查井1392座，玻璃钢模块式压力排水检查井28座，聚乙烯成品排气井9座，聚乙烯成品排泥井9座，钢砼沉泥井12座，钢砼消能井12座，污水提升井13座，3座50m³玻璃钢化粪池，沥青路面恢复36146.5㎡。 | m | 48348 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 暂定 | 3235 | 3235 |  | 3235 | 3235 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 | 污水 实施方案已完成编制
35 | 2023-653224-0056 | 洛浦县洛浦镇巴什恰帕勒村农村生活污水治理工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.03-2023.08 | 洛浦县洛浦镇巴什恰帕勒村 | 新建d300排水管道总长度8279米，采用HDPE 双壁波纹管；新建出户支管5910m,采用d100mmUPVC排水管；预制混凝土内径1250排水检查井336座；穿越沟渠4处；道路拆除及恢复14902.2㎡（其中沥青路面13902.2㎡,混凝土路面1000㎡ ）。 | ㎡/座/m | 8279/336/14902.2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 620.68 | 620.68 |  | 620.68 | 620.68 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 | 更新污水
36 | 2023-653224-0057 | 洛浦县洛浦镇阿亚格恰帕勒村农村生活污水治理工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.03-2023.08 | 洛浦县洛浦镇阿亚格恰帕勒村 | 新建排水管道总长度9540.15米，其中d400的HDPE 管道长1721.84m，d300的HDPE管道长7410.56m，d200的HDPE管道长407.75m；新建d100的UPVC排水出户支管6195m；预制钢筋砼内径1250污水检查井407座，穿越沟渠8处，道路拆除及恢复16574.27㎡（其中沥青路面15074.27㎡ ,混凝土路面1500㎡ ）。 | ㎡/座/m | 9540.15/407.75/16574.27 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 732.22 | 732.22 |  | 732.22 | 732.22 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 | 更新污水
37 | 2023-653224-0058 | 洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村农村生活污水治理工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村 | 新建排水工程管道长度4257m，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管，其中：DN200双壁波纹管1673m，DN300双壁波纹管1345m，DN400双壁波纹管1239m；新建d110UPVC出户支管1504m，Φ1250排水检查井149座；拆除及恢复四级沥青混凝土道路面积6000㎡，拆除及恢复混凝土路面1500㎡。 | ㎡/座/m | 4255.92/159/7500 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 352.75 | 352.75 |  | 352.75 |  | 352.75 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 | 更新污水
38 | 2023-653224-0082 | 洛浦县纳瓦乡阿恰墩村等3个村人居环境整治（污水治理）建设项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 洛浦县纳瓦乡阿恰墩村、英巴格村、阿亚格尕帕村 | 新建污水管网33682.3m。其中新建d300HDPE排水管网22079.3m，d400HDPE排水管网2912米，出户支管d100UPVC排水管8691m，新建消能井2座，检查井1020座，沉泥井31座，污水提升泵站2座，10m³成品玻璃钢化粪池（三格）38座，沥青路面恢复面积46496.3㎡。 | m/座 | 33682.3/1020座/31座/2座/46496.3平方米 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | 帕提古丽·阿布都拉 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 | 污水 方案已批复 正在进行审图
39 | 2023-653224-0116 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村等3个村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村、奥克其村、巴格艾日克村 | 新建重力流排水管道总长度31934.18m，其中d400的HDPE管道长6454.5m，d300的HDPE管道长23844.46m，d200的HDPE管道长1635.22m；新建的d100UPVC排水支管18915m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1056座；玻璃钢化粪池1套，有效容积40m³；新建一体化提升泵站3座，阀门井3座，新建压力排水管道De110mmPE100管道3152.03m，排气井5座，排泥阀门井及排泥湿井3座；拆除及恢复路面57481.52㎡（其中沥青路面51733.37㎡，拆除及恢复砼路面5748.15㎡）；穿越灌渠348处（其中干管68处，支管280处）；新建污水处理站1座，设计规模500m³/d。 | km/座/m | 31934.18m/1056座/检查井/1座污水处理站 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 依明托乎提·艾合麦提 | 3100 | 3100 |  | 2987 |  | 2987 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 | 污水 实施方案已完成初设
40 | 2023-653224-0008 | 洛浦县恰尔巴格镇吉米亚村人居环境污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 洛浦县恰尔巴格镇吉米亚村 | 新建排水管道总长度5158.08m，其中新建管径d100管道长1800m，d200管道长120m，d300管道长3021.31m，d400管道长216.77m，检查井109座，穿越灌渠44处，道路拆除及恢复5468.15m。污水处理站1座（处理能力100㎥/d）。 | m | 5158.08 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 依明托乎提·艾合麦提 | 398 | 398 |  | 398 |  | 398 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 | 污水 等地区用地批复
41 | 2023-653224-0038 | 洛浦县2023年国有贫困林场基础设施配套项目 | 乡村建设行动 | 农村清洁能源设施建设 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县拜什托格拉克乡、多鲁乡、杭桂镇 | 6个管护站的给水工程的配套建设，总长度32740米。配套建设5个管护站暖通工程，配套建设5个管护站的高压输变电线路工程，总长度8660米。1个管护站的太阳能供电工程的配套建设。 | 米 | 32740/8660 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（国有林场巩固资金、涉农整合资金） | 洛浦县林业和草原局 | 蒋鹏 | 660 | 660 |  | 660 | 660 | [8 empty] | 项目在实施过程中，可充分利用当地富余劳动力进行工程建设，为其提供临时性就业机会，增加就业人员收入，促进社会和谐。可进一步完善项目区国有林区管护站基础设施，有利于促进林业工作的顺利开展，加强生态系统修复，是一项促进经济社会可持续发展的重要举措。 | 计划2月9日上报地区进行评审并出具审查意见
42 | 2023-653224-0009 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村人居环境提升改造项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村 | 对阿其克乡央塔克勒克村的128户农户的人居环境按照乡村振兴示范村的要求进行提升改造，包括庭院、院墙、房屋外立面提升等; | 户 | 128 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 木特力普·阿卜杜艾尼 | 396 | 396 |  | 396 | 396 | [8 empty] | 项目建成后，结合全乡旅游发展与美丽乡村建设相结合，有效开发农村旅游资源等。 | 实施方案已完成初设，正在修改完善
43 | 2023-653224-0066 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村人居环境提升改造项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 杭桂镇当勒克蒙加克村 | 对杭桂镇当勒克蒙加克村的150户农户的人居环境按照乡村振兴示范村的要求进行提升改造，包括庭院、院墙、房屋外立面提升等; | 户 | 150 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 巴图尔·麦麦提敏 | 380 | 380 |  | 380 | 380 | [8 empty] | 发展本地传统优秀文化，激发乡村振兴文化动力，推进乡村全面振兴。 | 新增项目 （未入库） 正在编制方案
44 | 2023-653224-0074 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村重点示范村建设—公共照明项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 2023.04-2023.07 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村 | 采购LED太阳能路灯343盏，高度6米，光源50w，每盏3000元。 | 盏 | 343 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 巴图尔·麦麦提敏 | 106 | 106 |  | 106 |  | 106 | [7 empty] | 通过安装照明设施，着力改善村容村貌，美化居住环境，助推乡村振兴。
45 | 2023-653224-0071 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村重点示范村建设—环卫工程 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 2023.04-2023.07 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村 | 采购垃圾分类亭13个，晒水扫地车1辆。 | 个 | 13 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 巴图尔·麦麦提敏 | 62 | 62 |  | 62 |  | 62 | [7 empty] | 通过安装照明设施，着力改善村容村貌，美化居住环境，助推乡村振兴。
46 | 2023-653224-0072 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村重点示范村建设—公共照明项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 2023.04-2023.07 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村 | 采购太阳能路灯400盏，高度7米，光源75w，每盏3000元。 | 盏 | 400 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 木特力普·阿卜杜艾尼 | 123 | 123 |  | 123 |  | 123 | [7 empty] | 通过安装照明设施，着力改善村容村貌，美化居住环境，助推乡村振兴。
47 | 2023-653224-0069 | 洛浦县阿其克乡少数民族传统水磨坊手工艺保护与发展项目 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 2023.03-2023.7 | 阿其克乡吾鲁格拜勒村 | 原有的水磨坊原址重建1座135.20㎡，地上两层、框架结构，修1座钢桥；包括设备、配套设施及附属工程等； | ㎡ | 135.2 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 木特力普·阿卜杜艾尼 | 160 | 160 |  | 160 | 160 | [8 empty] | 发展本地传统优秀文化，激发乡村振兴文化动力，推进乡村全面振兴。
48 | 2023-653224-0070 | 洛浦县山普鲁镇阿日买里村少数民族手工麻糖作坊扩建项目 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 2023.03-2023.7 | 山普鲁镇阿日买里村 | 新建手工麻糖冰糖作坊及业务用房1座399.82㎡，地上一层、钢结构；购置包装机1组、熬汤锅3个、安装250KAV变压器1台；包括部分附属工程； | ㎡ | 399.82 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 阿迪力·麦麦提敏 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | [8 empty] | 发展本地传统优秀文化，激发乡村振兴文化动力，推进乡村全面振兴。
49 | 2023-653224-0002 | 洛浦县2023年项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 按照衔接资金管理费使用要求列支，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 |  |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县乡村振兴局 | 李雪豹 | 128 | 128 |  | 128 | 50 |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 按照衔接资金项目管理费使用要求列支，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 已出具批复