## 库分类表
2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库分类表
截止时间：2022年X月X日 | [23 empty] | 单位：个、万元
县市 | 项目个数 | 资金规模（万元） | 项目类别 | [23 empty] | 续建项目个数 | 续建资金规模
|  |  | 产业发展项目个数 | 资金 | 占比 | 就业项目 | 资金 | 占比 | 乡村建设行动 | 资金 | 占比 | 易地搬迁后扶 | 资金 | 占比 | 巩固三保障成果 | 资金 | 占比 | 乡村治理和精神文明建设 | 资金 | 占比 | 项目管理费 | 资金 | 占比 | 其他 | 资金 | 占比
合计
洛浦县 | 97 | 145534.28 | 51 | 65261.45 | 44.84% | 3 | 5768.53 | 3.964% | 40 | 72366.3 | 49.72% |  |  |  | 1 | 1950 | 1.34% |  |  |  | 1 | 128 | 0.08795% | 1 | 60 | 0.04123% | 2 | 2531.68

## 库
洛浦县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
填报单位（盖章）：
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目子类型 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设规模 | 资金来源及规模 | 项目主管部门 | 责任人 | 其中 | [12 empty] | 绩效目标 | 入库时间 | 审批文号 | 正在编制实施方案 | 完成实施方案编制 | 图纸设计 | 审查意见 | 两证一书 | 实施方案批复 | 招投标 | 开工 | 备注
[14 empty] | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金） | [7 empty] | 其他政府投资 | 企业投资
[15 empty] | 小计 | 截止2022年年底前已安排使用资金 | 2023年安排资金合计 | [6 empty] | 小计 | 截止2022年年底前已安排资金 | 2023年计划安排资金
[18 empty] | 中央衔接补助资金 | 自治区衔接补助资金 | 其它涉农整合资金 | 地方政府债券资金 | 地、县配套资金
合计 | [13 empty] | 163383.03 | 155438.85 | 5416.94 | 145534.28 | 110595.83 | 16844.45 | 2966 | 11000 | 78 | 3600 | 5159.18 | 313 | 4846.18 |  |  |  | 14 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
1 | 2023-653224-0026 | 和田地区洛浦县布亚乡农贸市场建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 布亚乡 | 总建设用地面积89209㎡，建筑面积22700㎡，其中：钢结构农贸市场大棚9000㎡，商铺12000㎡，后期服务用房500㎡，冷库1200㎡。 | ㎡ | 89209 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县布亚乡人民政府 | 帕尔哈提·赛达合买提 | 7000 | 7000 |  | 7000 | 7000 | [8 empty] | 项目建设后，门面房用于出租，租金用于壮大村集体经济。同时带动80人就业。 |  |  | 1 | [7 empty] | 新增
2 | 2023-653224-0027 | 洛浦县农副产品批发交易中心建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 工业园区 | 总建筑面积9481.32㎡，其中：新建仓库1座2670.93㎡，地上一层，门式钢架结构；冷库1座3076.54㎡，地上一层，门式钢架结构；简易交易棚18栋2678㎡，地上一层，门式钢架结构；检验检疫中心1座101.47㎡、农副产品交易大厅1座378.95㎡、消防水池1座575.43㎡，配套相关附属设施。 | ㎡ | 9481.32 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县市场监督管理局 | 李光富 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 3500 | [8 empty] | 项目建成后带动周边50-100人就业，同时租金用于壮大村集体经济。项目建成后，产权归村委会所有，按政府投资（以审计决算为准）综合受益率不低于8%的标准，壮大村集体经济。 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 新增
3 | 2023-653224-0061 | 洛浦县特色农业种植示范基地 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县洛浦镇多外特 | 1，新建智能温室钢构大棚66700㎡（100亩）2，新建附属用房500㎡，砖混结构，地上一层，配套水，电，路等附属设施 | ㎡ | 66700 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县科技局 | 张银强 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | [7 empty] | 项目建成后按政府投资（以审计决算为准）综合受益率不低于8%的标准进行收益。 |  |  | 1 | [7 empty] | 新增
4 | 2023-653224-0068 | 洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等7个村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县多鲁乡墩库孜来克村、库都克艾日克村、尧勒其库勒村、喀勒台阔台买村、库勒艾日克村、墩阿孜玛村、哈勒瓦甫村 | 新建重力流排水管道总长度40339.28m，其中d400的HDPE管道长2357.75m，d300的HDPE管道长34866.18m，d200的HDPE管道长3115.35m；新建的d100UPVC排水出户支管36600m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1337座；d400HDPE管道混凝土包封总长140m，d300HDPE管道混凝土包封总长200m；新建一体化提升泵站4座，阀门井4座，新建压力排水管道De110mmPE100管道3085.75米，排气井4座，排泥井4座；新建玻璃钢化粪池4座，有效容积分别为12m3、12m3、30m3、40m3；拆除及恢复路面65349.63m2（其中沥青路面58814.67m2，拆除及恢复砼路面6534.96m2）；穿越灌渠338处（其中干管55处，出户支管283处）。 | m | 40339.28 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县多鲁乡人民政府 | 麦提喀斯木·伊敏托合提 | 2950 | 2950 |  | 2950 |  | 2950 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 |  | 污水 | 1 | [7 empty] | 污水
5 | 2023-653224-0059 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村示范村建设污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村 | 新建DN200聚乙烯双壁波纹管3.5公里，采用10吨、15吨两个型号污水治理设备。 | 公里 | 3.5 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 木特力普·阿卜杜艾尼 | 260 | 260 |  | 260 | 260 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
6 | 2023-653224-0067 | 和田地区洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村农村生活污水治理提升扩建项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 杭桂镇当勒克蒙加克村 | （1）DE315HEPE 双壁波纹管3244m，土方开挖及回填9594 m³；（2）DE110PVC排水管1978m；（3）沥青路面拆除与恢复4950m²；（4）成品砼井102个；（5）地埋式一体化污水处理设备80立方米/日处理，采用接触氧化法工艺1座；（6）低压导线1598m，电力电缆150m，8根10m高电杆。涉及户数160户。 | m | 3244 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 巴图尔·麦麦提敏 | 407 | 407 |  | 407 | 407 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
7 | 2023-653224-0066 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村人居环境提升改造项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 杭桂镇当勒克蒙加克村 | 对杭桂镇当勒克蒙加克村的150户农户的人居环境按照乡村振兴示范村的要求进行提升改造，包括庭院、院墙、房屋外立面提升等; | 户 | 150 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 巴图尔·麦麦提敏 | 380 | 380 |  | 380 | 380 | [8 empty] | 发展本地传统优秀文化，激发乡村振兴文化动力，推进乡村全面振兴。
8 | 2023-653224-0069 | 洛浦县阿其克乡少数民族传统水磨坊手工艺保护与发展项目 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 2023.03-2023.7 | 阿其克乡吾鲁格拜勒村 | 原有的水磨坊原址重建1座135.20㎡，地上两层、框架结构，修1座钢桥；包括设备、配套设施及附属工程等； | ㎡ | 135.2 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 木特力普·阿卜杜艾尼 | 160 | 160 |  | 160 | 160 | [8 empty] | 发展本地传统优秀文化，激发乡村振兴文化动力，推进乡村全面振兴。
9 | 2023-653224-0070 | 洛浦县山普鲁镇阿日买里村少数民族手工麻糖作坊扩建项目 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 2023.03-2023.7 | 山普鲁镇阿日买里村 | 新建手工麻糖冰糖作坊及业务用房1座399.82㎡，地上一层、钢结构；购置包装机1组、熬汤锅3个、安装250KAV变压器1台；包括部分附属工程； | ㎡ | 399.82 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 阿迪力·麦麦提敏 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | [8 empty] | 发展本地传统优秀文化，激发乡村振兴文化动力，推进乡村全面振兴。
10 | 2023-653224-0062 | 洛浦县杭桂镇欧吐拉艾日克村等7个村农村生活污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县杭桂镇欧吐拉艾日克村、吾斯塘乌其村、库木巴格村、其木吾斯塘村、琼库艾日克村、英巴扎村、玉吉买勒克村 | 新建排水管道总长度48348m,其中：d225双壁波纹排水管道33914m，d315双壁波纹排水管道14434m，dn110聚乙烯PE100压力排水管道6758m，de100UPVC排水支管20373m，钢砼检查井1392座，玻璃钢模块式压力排水检查井28座，聚乙烯成品排气井9座，聚乙烯成品排泥井9座，钢砼沉泥井12座，钢砼消能井12座，污水提升井13座，3座50m³玻璃钢化粪池，沥青路面恢复36146.5㎡。 | m | 48348 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 暂定 | 3235 | 3235 |  | 3235 | 3235 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量。 |  | 污水 | 1 | [7 empty] | 污水
11 | 2023-653224-0063 | 洛浦县拜什托格拉克乡农村生活污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县拜什托格拉克乡苏盖提博斯坦村、巴格艾日克村 | （1）新建重力流排水管道总长度10380m，其中d400的HDPE管道长1533m，d300的HDPE管道长8622m，d200的HDPE管道长225m；（2）新建压力排水管道De110mmPE100 管道 931m，阀门井1座，排气井2座，排泥井1座；（3）新建的d100UPVC排水管6870m；（4）新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm323座；（5）新建一体化提升泵站1座；（6）新建玻璃钢化粪池3座，有效容积为50m3；（7）拆除及恢复路面16815.6m2（其中沥青路面15134.04m2，拆除及恢复砼路面1681.56m2），穿越灌渠166处。 | m | 10380 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 图尔贡·图尔荪尼亚孜 | 815 | 815 |  | 815 | 815 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
12 | 2023-653224-0056 | 洛浦县洛浦镇巴什恰帕勒村农村生活污水治理工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.03-2023.08 | 洛浦县洛浦镇巴什恰帕勒村 | 新建d300排水管道总长度8279米，采用HDPE 双壁波纹管；新建出户支管5910m,采用d100mmUPVC排水管；预制混凝土内径1250排水检查井336座；穿越沟渠4处；道路拆除及恢复14902.2㎡（其中沥青路面13902.2㎡,混凝土路面1000㎡ ）。 | ㎡/座/m | 8279/336/14902.2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 620.68 | 620.68 |  | 620.68 | 620.68 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 |  | 污水 |  |  | 1 | [5 empty] | 污水
13 | 2023-653224-0057 | 洛浦县洛浦镇阿亚格恰帕勒村农村生活污水治理工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.03-2023.08 | 洛浦县洛浦镇阿亚格恰帕勒村 | 新建排水管道总长度9540.15米，其中d400的HDPE 管道长1721.84m，d300的HDPE管道长7410.56m，d200的HDPE管道长407.75m；新建d100的UPVC排水出户支管6195m；预制钢筋砼内径1250污水检查井407座，穿越沟渠8处，道路拆除及恢复16574.27㎡（其中沥青路面15074.27㎡ ,混凝土路面1500㎡ ）。 | ㎡/座/m | 9540.15/407/16574.27 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 732.22 | 732.22 |  | 732.22 | 732.22 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 |  | 污水 |  |  | 1 | [5 empty] | 污水
14 | 2023-653224-0058 | 洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村农村生活污水治理工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村 | 新建排水工程管道长度4257m，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管，其中：DN200双壁波纹管1673m，DN300双壁波纹管1345m，DN400双壁波纹管1239m；新建d110UPVC出户支管1504m，Φ1250排水检查井149座；拆除及恢复四级沥青混凝土道路面积6000㎡，拆除及恢复混凝土路面1500㎡。 | ㎡/座/m | 4255.92/159/7500 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 352.75 | 352.75 |  | 352.75 |  | 352.75 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 |  | 污水 |  |  | 1 | [5 empty] | 污水
15 | 2023-653224-0064 | 洛浦县洛浦镇阔纳巴扎村农村生活污水治理工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县洛浦镇阔纳巴扎村 | DN300排水管网1320米，DN200排水管网720米，钢筋砼检查井136座，沥青路面恢复面积3060平方米。 | m/座/㎡ | 1320/136/3060 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 156.54 | 156.54 |  | 156.54 | 156.54 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
16 | 2023-653224-0065 | 洛浦县洛浦镇布拉克曲凯村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县洛浦镇布拉克曲凯村 | 洛浦镇布拉克曲凯村，新建排水管道总长度20791m（其中：DN110压力排水管道1327m，DN110重力排水管道3673m,DN225重力排水管道9966m），调节池1座，混凝土检查井709座、沉泥井1座、消能井1座、排泥井1座、排期井1座，一体化泵站一座、一体化污水处理设备、阀门井1座。 | m | 20791 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 2140 | 2140 |  | 2140 | 2140 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
17 | 2023-653224-0082 | 洛浦县纳瓦乡阿恰墩村等3个村人居环境整治（污水治理）建设项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 洛浦县纳瓦乡阿恰墩村、英巴格村、阿亚格尕帕村 | 新建污水管网33682.3m。其中新建d300HDPE排水管网22079.3m，d400HDPE排水管网2912米，出户支管d100UPVC排水管8691m，新建消能井2座，检查井1020座，沉泥井31座，污水提升泵站2座，10m³成品玻璃钢化粪池（三格）38座，沥青路面恢复面积46496.3㎡。 | m/座 | 33682.3/1020座/31座/2座/46496.3平方米 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | 帕提古丽·阿布都拉 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 |  | 污水 | 1 | [7 empty] | 污水
18 | 2023-653224-0116 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村等3个村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村、奥克其村、巴格艾日克村 | 新建重力流排水管道总长度31934.18m，其中d400的HDPE管道长6454.5m，d300的HDPE管道长23844.46m，d200的HDPE管道长1635.22m；新建的d100UPVC排水支管18915m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1056座；玻璃钢化粪池1套，有效容积40m³；新建一体化提升泵站3座，阀门井3座，新建压力排水管道De110mmPE100管道3152.03m，排气井5座，排泥阀门井及排泥湿井3座；拆除及恢复路面57481.52㎡（其中沥青路面51733.37㎡，拆除及恢复砼路面5748.15㎡）；穿越灌渠348处（其中干管68处，支管280处）；新建污水处理站1座，设计规模495m³/d。 | km/座/m | 31934.18m/1056座/检查井/1座污水处理站 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 依明托乎提·艾合麦提 | 3100 | 3100 |  | 3100 | 3100 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 |  | 污水 | 1 | [7 empty] | 污水
19 | 2023-653224-0008 | 洛浦县恰尔巴格镇吉米亚村人居环境污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县恰尔巴格镇吉米亚村 | 新建排水管道总长度5158.08m，其中新建管径d100管道长1800m，d200管道长120m，d300管道长3021.31m，d400管道长216.77m，检查井109座，穿越灌渠44处，道路拆除及恢复5468.15m。污水处理站1座（处理能力100㎥/d）。 | m | 5158.08 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 依明托乎提·艾合麦提 | 398 | 398 |  | 398 |  | 398 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
20 | 2023-653224-0050 | 洛浦县山普鲁镇畜牧交易市场建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 2023.03-2023.08 | 洛浦县山普鲁镇 | 新建畜牧交易棚6座，每座600㎡，牲畜隔离棚400㎡，家禽隔离棚300㎡，饲草交易棚150㎡，检疫、防疫等附属用房150㎡，以及水、电、路配套等。 | ㎡ | 1600 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 阿迪力·麦麦提敏 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [8 empty] | 项目建成后，以租赁的方式，每年综合收益不低于项目总投资的8%。并有效推动本地牲畜畜牧业的良性发展。 |  |  | 1
21 | 2023-653224-0051 | 和田地区洛浦县洛浦镇北片区污水处理厂建设工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县洛浦镇 | 将现状规模10000立方米/日的污水处理厂扩容至规模25000立方米/日，新建预处理车间一座，新建AAO池一座，二沉池一座，中间水池一座，深度处理车间一座及改造现状污泥脱水车间。 |  |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县住建局 | 何晓强 | 9500 | 9500 |  | 9500 | 9500 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
22 | 2023-653224-0052 | 洛浦县布亚乡污水处理站建设项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县布亚乡恰勒米村 | 新建450m³/d一体化污水提升泵站一座，配套DN200（PE）压力排水管网约728m；新建450m³/d污水处理站一座，污水处理站采用“进水泵池+厌氧池+人工湿地+回用泵池”工艺；配套DN200（PE）中水管网约10075m，配套建设Φ1200混凝土砌块阀门井63座，Φ1200混凝土砌块排气井1座，Φ1200混凝土砌块排泥井1座。 | 座 | 1 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县布亚乡人民政府 | 帕尔哈提·赛达合买提 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
23 | 2023-653224-0053 | 洛浦县山普鲁镇高效节水建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 |  | 洛浦县山普鲁镇 | 新建高效节水面积1960亩。 | 亩 | 1960 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 阿迪力·麦麦提敏 | 492.37 | 492.37 |  | 492.37 | 492.37 | [8 empty] | 通过高效节水建设，提高农田有效灌溉率，提高农作物产量，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力乡村振兴。
24 | 2023-653224-0054 | 和田地区洛浦县洛浦镇2023年高效节水建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县洛浦镇合尼巴格村、库尔干村、克尔喀什村 | 新建高效节水面积4000亩。 | 亩 | 4000 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 1009.49 | 1009.49 |  | 1009.49 | 1009.49 | [8 empty] | 通过高效节水建设，提高农田有效灌溉率，提高农作物产量，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力乡村振兴。
25 | 2023-653224-0055 | 洛浦县多鲁镇托格拉艾日克村等3个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县托格拉艾日克村、喀瓦吐格曼贝希村、琼库尔吾斯塘村 | 防渗改造支渠6.272km，配套渠系建筑物90座，设计流量1.0-1.5m³/s，控制灌溉面积2.232万亩。 | km | 6.272 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 715 | 715 |  | 715 | 715 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
26 | 2023-653224-0083 | 洛浦县多鲁镇喀尕艾日克村等3个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县喀尕艾日克村、光明村、热合曼普尔村 | 防渗改造支渠6.828km，配套渠系建筑物94座，设计流量1.2～1.8m³/s，控制灌溉面积0.708万亩。 | km | 6.828 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 550 | 550 |  | 550 | 550 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
27 | 2023-653224-0084 | 洛浦县多鲁镇墩阿孜玛村等3个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县墩阿孜玛村、塔尕其艾日克村、哈拉普村 | 防渗改造支渠4.394km，配套渠系建筑物50座，设计流量0.5～0.7m³/s，控制灌溉面积1.135万亩。 | km | 4.394 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 375 | 375 |  | 375 | 375 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
28 | 2023-653224-0085 | 洛浦县布亚乡欧吐拉昆孜村等5个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县欧吐拉昆孜村、塔木其拉村、英巴格村、阿亚格夏合勒克村、库玛提村 | 防渗改造支渠5.006km，配套渠系建筑物87座，设计流量0.5～1.0m³/s，控制灌溉面积0.75万亩。 | km | 5.006 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 455 | 455 |  | 455 | 455 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
29 | 2023-653224-0086 | 洛浦县杭桂镇库木吾斯塘村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县库木吾斯塘村、其伯尔其艾日克村 | 防渗改造支渠5.544km，配套渠系建筑物46座，设计流量1.0～3.82m³/s，控制灌溉面积1.125万亩。 | km | 5.544 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 476 | 476 |  | 476 | 476 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
30 | 2023-653224-0087 | 洛浦县杭桂镇英吾斯塘村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县英吾斯塘村 | 防渗改造支渠9.151km，配套渠系建筑物65座，设计流量0.5～2.0m³/s，控制灌溉面积0.95万亩。 | km | 9.151 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 830 | 830 |  | 830 | 830 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
31 | 2023-653224-0088 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县当勒克孟加克村、塔盘村 | 对洛浦县当勒克蒙加克村4条斗渠重新进行建设，建设长度共计3.241km，其中装配式渠道总长0.745km，现浇梯形渠道总长为2.496km，配套渠系建筑物61座，左分水闸5座，右分水闸18座，节制右分水闸7座，节制左分水闸1座，农桥6座，入户桥24座。 | km | 3.241 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 336.12 | 336.12 |  | 286 | 286 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
32 | 2023-653224-0089 | 洛浦县洛浦镇恰帕勒干渠防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县恰帕勒兰干村、巴什恰帕勒村 | 防渗改造长度5.60km，配套渠系8建筑物座。该渠道建设年2015年，一条渠道共灌溉面积0.70万亩，设计流量1.3～2.0m³/s。（备注：渠道严重破损，淤泥，老化） | km | 5.6 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 487.2 | 487.2 |  | 487.2 | 487.2 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
33 | 2023-653224-0090 | 洛浦县恰尔巴格镇吾斯塘乌其村干渠防渗改造建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县阔恰艾日克村、库库买提村、吉米亚村、吾斯塘乌其村 | 防渗改造干渠4.371km，配套渠系建筑物13座，设计流量2.94～3.66m³/s，控制灌溉面积4.77万亩。 | km | 4.371 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 914.64 | 914.64 |  | 914.64 | 914.64 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
34 | 2023-653224-0091 | 洛浦县山普鲁镇支、斗渠防渗改造建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县先拜巴扎村、阔其坎村、阿亚格克依阔村、布拉克村 | 防渗改造渠道长度4.614km，配套渠系建筑物42座，设计流量0.6-2.0m³/s，控制灌溉面积0.38万亩。 | km | 4.614 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 439 | 439 |  | 439 | 439 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
35 | 2023-653224-0092 | 洛浦县2023年发展壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 产业园 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 为洛浦县各乡镇低收入村购置门面房。 |  |  |  | 洛浦县委组织部 | 邹世音 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 壮大村集体经济，为推动乡村振兴提供了有力支撑，进一步增强了村级党组织的引领力和为民代言的话语权。
36 | 2023-653224-0093 | 洛浦县杭桂镇、多鲁镇农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县杭桂镇、多鲁镇 | 道路全长15公里，公路等级为四级公路，主要建设内筒包括：路基、路面、桥涵及交通安全附属工程等。 | 公里 | 15 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县交通运输局 | 张建 | 900 | 900 |  | 900 | 900 | [8 empty] | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。
37 | 2023-653224-0094 | 和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（三期） | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县 | 改造供水配水管网331.81km及配套附属工程。 | km | 331.81 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 9100 | 9100 |  | 9008 | 9008 | [8 empty] | 通过改造供水管网，对给水系统进行整合优化，从根本上解决供水规模偏小、管网漏损率较高等问题，进一步提高供水保障能力。
38 | 2023-653224-0095 | 洛浦县洛浦镇塔盘村农村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县洛浦镇塔盘村 | 新建排水管道总长度6.3千米，污水井178座，拆除及恢复路面17460㎡ | 千米 | 6.3 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 323.96 | 323.96 |  | 323.96 | 323.96 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
39 | 2023-653224-0096 | 洛浦县洛浦镇阿恰勒村、幸福村农村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县洛浦镇阿恰勒村、幸福村 | 新建排水管道总长度20千米，污水井734座，拆除及恢复路面40000㎡ | 千米 | 20 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 1030.8 | 1030.8 |  | 1030.8 | 1030.8 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
40 | 2023-653224-0097 | 洛浦县洛浦镇多鲁吐格曼贝希村农村生活污水治理工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县洛浦镇多鲁吐格曼贝希村 | 新建排水管道总长度11640千米，污水井776座，拆除及恢复路面17460㎡ | 千米 | 11640 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 868.12 | 868.12 |  | 868.12 | 868.12 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
41 | 2023-653224-0098 | 洛浦县洛浦镇克尔喀什村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县洛浦镇克尔喀什村 | 新建排水工程管道总长度约15255米，其中主干道排水管管径为De400，长度约2320米；其他支路管道排水管道管径为De300，长度约6715米；排水出户管为De160，长度约6220米；检查井总数量为347座，其中有47座沉泥井和7座跌水井；新建300m³/d污水处理站1座及设备购置。 | 米 | 15255 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 1250 | 1250 |  | 1250 | 1250 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
42 | 2023-653224-0099 | 洛浦县洛浦镇天然气入户项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 2023.06-2023.10 | 洛浦县洛浦镇阿亚格恰帕勒村、合尼巴格村、加依铁热克村 | （1）新建燃气管道38774m（不含套管及护栏），其中 PE100的SDR11De200管道1491m，De110管道2029m，De63管道2352m，De32管道84m；D57的3.5mm20#钢无缝管38m；DN50焊接钢管19330.0m，DN25焊接钢管13450.0m。（2）设备：供气能力为100Nm³/h的调压箱19台。（3）阀门：PE100球阀DN200双散口3个，PE100球阀DN110双散口5个，PE100球阀DN63双散口1个；47F-16CDN50地上法兰球阀19个，Q41F-16CDN25地上法兰球阀26个。（4）路面破除及恢复工程量：沥青路面破除及恢复工程量11849m²，水渠（底面为水泥路面）破除及恢复工程量77.4m²。（5）智慧燃气：建设智慧阀井9座，光纤4000m。 | 户 |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 1300 | 1300 |  | 1300 | 1300 | [8 empty] | 通过实施该项目，有效改善农村人居环境，提高农村生活品质，不断增强农村居民幸福感、获得感、安全感。
43 | 2023-653224-0011 | 洛浦县洛浦镇和顺新村农村生活污水治理工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦镇和顺新村 | 新建管网8970米，管道材质为s8级HDPE双壁螺旋波纹管（其中DN400排水管网5550米，DN300排水管网3470米，De100管道4000m，污水井270座，跌水井1座，沉泥井50座）沥青路面恢复面积9500平方米。 | m | 8970 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 554.41 | 554.41 |  | 554.41 | 554.41 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
44 | 2023-653224-0012 | 洛浦县洛浦镇英巴扎村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县英巴扎村 | 英巴扎村排水工程管道总长度4816m；污水井266座，路面破坏拆除及恢复9632平方米；污水提升泵站（小）1座；入户管DN110-1350m。 | m | 4816 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 363 | 363 |  | 363 | 363 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
45 | 2023-653224-0081 | 洛浦县山普鲁镇先拜巴扎村等7个村农村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县山普鲁镇阿日买里村、先拜巴扎村、努尔鲁克村、兰干村、克兰特村、阿亚格艾日克村、巴什艾日克村 | 新建排水管道32883.8米，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管，其中：d200管道11059.1米，d300管道21460.6米，d400管道364.1米；新建压力排水管道De90mmPE100管道48米，De110mmPE100管道495米；新建出户支管24252米，采用d150mmUPVC排水管；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm965座，D1000mm391座；新建一体化提升泵站2座；阀门井2座；新建有效容积12m3玻璃钢化粪池2座；拆除及恢复路面53271.75m2（其中沥青路面47944.58m2，拆除及恢复砼路面5327.17m2），穿越灌渠530处。 | m | 32883.8 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 阿迪力·麦麦提敏 | 2250 | 2250 |  | 2250 | 2250 | [8 empty] | 此项目的建设实现了农村生活污水的终端集中处理，很大程度上改善以往污水乱排乱放的局面，有利于良好生活习惯的养成和文明新风尚的形成。 |  | 污水 | 1 | [7 empty] | 污水
46 | 2022-653224-0128 | 洛浦县布亚乡等2个乡镇3个村农村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县布亚乡坎其艾日克村、恰勒米村、纳瓦乡格加阿日希村 | 新建排水管道总长度18732m，重力流排水管道12300m，采用HDPE双壁波纹管，其中：d300管道9505m，d400管道1595m，d500管道1200m，排水检查井410座；压力排水管道DN300长6432m，采用PE100压力管道；道路拆除及沥青砼路面恢复35000㎡。 | m | 18372 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县布亚乡人民政府 | 帕尔哈提·赛达合买提 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | [8 empty] | 通过农村污水有效管理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量。
47 | 2022-653224-0130 | 和田地区洛浦县乡镇排水管网建设项目拜什托格拉克乡污水处理厂建设工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 续建 | 2022.05-2023.05 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 新建生活污水处理厂1座，日处理能力300m³/天，污水处理核心处理工艺采用AAO+MBR膜处理工艺，采用一体化处理设备，配套建设相应基础设施。新建排水管网11121m（DN200排水管网144m，DN300排水管网6378m，DN400排水管网4599m，检查井354座，跌水井5座，一体化提升泵站1座），沥青路面恢复面积16369㎡等内容。 | 座 | 1 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县住建局 | 何晓强 | 1450 | 1450 | 810 | 640 | 640 | [8 empty] | 通过农村污水有效管理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量。 |  | 污水 |  | 1 | [6 empty] | 污水
48 | 2022-653224-0127 | 和田地区洛浦县乡镇排水管网建设项目杭桂镇污水处理厂建设工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 续建 | 2022.05-2023.05 | 洛浦县杭桂镇 | 新建生活污水处理厂1座，日处理能力800m³/天，污水处理核心处理工艺采用AAO+MBR膜处理工艺，采用一体化处理设备，配套建设相应基础设施。新建排水管网19091m（其中DN300排水管网14446m，DN400排水管网4645m，检查井443座，沉泥井55座，跌水井1座，一体化提升泵站1座），沥青路面恢复面积24900㎡，人行道（混凝土）恢复面积3000㎡等内容。 | 座 | 1 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县住建局 | 何晓强 | 2470 | 2470 | 1721.68 | 748.32 | 748.32 | [8 empty] | 通过农村污水有效管理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量。 |  | 污水 |  | 1 | [6 empty] | 污水
49 | 2022-653224-0141 | 洛浦县食用菌生产、育菌车间设备升级改造项目 | 产业发展 | 产业发展 | 续建 | 2022.09-2023.06 | 洛浦县墩库孜来克村 | 为食用菌工厂化食用菌生产基地设备改造升级，包括杏鲍菇生产基地设备改造升级，杏鲍菇生产前端设备改造、养菌区和培养区设备改造、净化接种区设备改造。 | 套 |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县供销社 | 陈学贤 | 1649.26 | 1649.26 | 1069.26 | 580 | 580 | [8 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，采取“企业+村委会+农户”的合作模式，通过将设备租赁的方式，按照政府投资（以审计决算为准）综合收益率不低于8%的标准来壮大村集体经济。
50 | 2022-653224-0132 | 洛浦县易地搬迁产业扶持基地建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 续建 | 2022.06-2023.10 | 洛浦县 | 总建筑面积7145.24㎡。其中：新建门面房1栋，面积4030.04㎡，地上一层，框架结构，独立基础，主要设施有门面房、壁挂炉间、楼梯间及公共卫生间等；新建遮阳棚3115.2㎡，地上一层，门式钢架结构，独立基础等。配套室内外排水、电、燃气、采暖、消防等相关连接管网及电力线路等附属。 | ㎡ | 7145.24 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县住建局 | 何晓强 | 2356 | 2356 | 1816 | 540 | 540 | [8 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，按政府投资（以审计决算为准）综合受益率不低于8%的标准，壮大村集体经济。
51 | 2023-653224-0048 | 洛浦县布亚乡亚力干村等2个村水利设施配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县布亚乡亚依力干村、坎其艾日克村 | 新建斗渠7.1公里，设计流量0.1～1m³/s，配套渠系建筑物144座。其中布亚乡亚力干村修建斗渠2.76公里，设计流量0.2～0.6m³/s，配套渠系建筑物54座；布亚乡坎其艾日克村修建斗渠4.34公里，设计流量0.2～0.54m³/s，配套渠系建筑物90座。 | km/座 | 7.1/144 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 370 | 370 |  | 370 | 370 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 |  |  |  | 1
52 | 2023-653224-0049 | 洛浦县布亚乡和谐村等3个村水利设施配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县布亚乡和谐村、恰勒米村、铁提尔村 | 新建斗渠7.3公里，设计流量0.1～1m³/s，配套渠系建筑物156座。其中布亚乡和谐村修建斗渠3.77公里，设计流量0.2～0.6m³/s，配套渠系建筑物76座；布亚乡恰勒米村修建斗渠1.458公里，设计流量0.1～0.3m³/s，配套渠系建筑物48座。布亚乡铁提尔村修建斗渠2.072公里，设计流量0.2～0.5m³/s，配套渠系建筑物32座。 | km/座 | 7.3/156 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 370 | 370 |  | 370 | 370 | [8 empty] | 通过对排碱渠清淤改造，降低地下水位，改善灌区土壤盐渍化，提高农作物产量，增加当地低收入人群收入，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力。 |  |  |  | 1
53 | 2023-653224-0019 | 洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村等3个村水利设施配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县洛浦镇 | 新建斗渠5.2公里，设计流量0.1～1m³/s，配套渠系建筑物70座，新建机耕道0.7公里。其中洛浦镇欧吐拉博什坎村修建斗渠3.2公里，设计流量0.1～0.6m³/s，配套渠系建筑物41座，修建机耕道0.7公里；洛浦镇库尔干村修建斗渠0.8公里，设计流量0.1～0.5m³/s，配套渠系建筑物10座；洛浦镇巴什恰帕勒村修建斗渠1.2公里，设计流量0.1～0.5m³/s，配套渠系建筑物19座。 | km/座 | 5.2/70 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 360 | 360 |  | 360 | 360 | [8 empty] | 通过对排碱渠清淤改造，降低地下水位，改善灌区土壤盐渍化，提高农作物产量，增加当地低收入人群收入，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力。 |  |  |  | 1
54 | 2023-653224-0021 | 洛浦县多鲁镇喀合勒克村排碱渠治理改造项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县多鲁乡喀合勒克村 | 清淤改造排碱渠20.33km，设计渠深2.5-3m，设计堤宽2m；改建田间道路5条，共计12.58km，路面宽4m，路基5m，面层采用30cm厚砂砾石路面。 | km | 20.33 | 涉农整合资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 980 | 980 |  | 980 |  |  | 980 | [6 empty] | 通过对排碱渠清淤，降低地下水位，改善灌区土壤盐渍化，提高农作物产量，覆盖周边3村600户农户受益，增加当地低收入人群收入，为促进的经济 发展创造良好的条件，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力。 |  |  |  | 1
55 | 2023-653224-0022 | 洛浦县杭桂镇托库孜喀拉村支、斗排碱渠治理改造项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇托库孜喀拉村 | 清淤改造排碱渠共计59.78km；其中：支排4条22.77km、斗排7条37.01km。设计渠深3m，设计堤宽2m。 | km | 59.78 | 涉农整合资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 1200 | 1200 |  | 1200 |  |  | 1200 | [6 empty] | 通过对灌区斗渠防渗的改造，高效节水建成，提高灌溉效率，提高农作物产量，使300户农户受益，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力脱贫攻坚成果巩固。 |  |  |  | 1
56 | 2023-653224-0023 | 洛浦县2023年拜什托格拉克乡农田改造提升示范项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县拜什托格拉克乡苏盖提博斯坦村 | 更新4眼机井，新建滴灌面积1641亩，配套滴灌系统首部（变压器、水泵、过滤器、施肥箱）及管理房4座，安装地埋管网（PVC管）20.76km，地面管网（PE管）19.82km，闸阀井47座、排水井52座；改建10千伏电力线路3.7km，380伏电力线路0.4km。 | km | 管网40.58km/电网4.1km | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 500.48 | 500.48 |  | 500.48 | 500.48 | [8 empty] | 通过对灌区斗渠防渗的改造，高效节水建成，提高灌溉效率，提高农作物产量，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力脱贫攻坚成果巩固。 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 储备项目
57 | 2023-653224-0024 | 洛浦县2023年1.5万亩高标准农田建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县 | 土地平整面积1.5万亩，新增耕地面积1.28万亩、防护林0.15万亩、道路0.064万亩、水利设施用地0.006亩。 | 万亩 | 1.5 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 9240 | 9240 |  | 9240 | 9240 | [8 empty] | 通过土地平整和高效节水建设，提高农田有效灌溉率，提高农作物产量，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力脱贫攻坚成果巩固。 |  |  | 1 | [7 empty] | 增水增地
58 | 2023-653224-0078 | 洛浦县杭桂镇2023年0.5万亩高标准农田建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇兰干艾日克村、巴什艾克尼村、阔纳杭桂村、英吾斯塘村、红星村、伯克艾日克村、阿尔克吾斯塘村 | 本次总动工面积5048.34亩。建设内容主要包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护林工程、输配电工程。 | 万亩 | 0.5 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 1250 | 1250 |  | 1250 | 1250 | [8 empty] | 通过实施高标准农田建设项目，改善基本农田灌溉条件促进粮食生产，确保粮食安全，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力
59 | 2022-653224-0129 | 洛浦县新增机动用水用地示范区建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县 | 土地平整面积1283亩。 | 亩 | 1283 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 399.09 | 399.09 |  | 399.09 | 399.09 | [8 empty] | 通过土地平整和高效节水建设，提高农田有效灌溉率，提高农作物产量，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力脱贫攻坚成果巩固。 |  |  | 1 | [7 empty] | 增水增地
60 | 2023-653224-0025 | 洛浦县杭桂镇2023年1万亩高标准农田改造提升项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇阿克艾日克村、阿其玛艾日克村、喀格孜艾日克村、欧吐拉艾日克村、琼库尔艾日克村、热合曼普尔村、吾斯塘吾其村、兴隆村、幸福村、英巴格村、玉吉买勒克村、赞木其艾日克村、扎滚艾日克村 | 项目总动工面积为10270亩，其中耕地面积10186.96 亩，生产路面积83.04亩。建设内容主要包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程。 | 万亩 | 1 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 2281.77 | 2281.77 |  | 2281.77 | 2281.77 | [8 empty] | 通过土地平整、高效节水建设，提高农田灌溉效率，提高农作物产量，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力脱贫攻坚成果巩固。 |  |  |  | 1
61 | 2023-653224-0029 | 洛浦县鸽产业食品示范园配套建设项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县工业园区 | 新建深加工车间4865.75平方米，库房2092.55平方米，急宰区、动物检疫区295.72平方米，消防水池246.69平方米，配电室282.91平方米；锅炉房239.79平方米，水、电、路附属配套设施及设备等。 | 座 | 1 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 6846.18 | 4100 |  | 4100 | 4100 | [5 empty] | 2746.18 |  | 2746.18 | 项目的实施促进我县鸽产业链全面发展，建成后交由企业运营，企业按照政府总投资（以工程结算为准），每年完成8%综合收益，政企合作期限10年，企业自主经营、自负盈亏。 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 计划项目，待定
62 | 2023-653224-0125 | 洛浦县食用菌补链、强链产业培育项目 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县工业园区玉龙湾路25号 | 新建食用菌生产车间、生产设备、养菌架1批；配套路20000㎡，遮阳棚15000㎡。 | ㎡/座/批 | 35000 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 7000 | 4900 |  | 4900 |  | 4900 |  |  |  |  | 2100 |  | 2100 | 项目建成后，由企业自主运营，实现年两季培育菌棒3000万棒，稳定解决就业300余人，人均年收入3万元以上，前三年向政府缴纳2%政府投资部份的固定收益（租金），从第四年开始达到年化4%的固定收益（租金）。 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 储备项目
63 | 2023-653224-0032 | 洛浦县杭桂镇阿其玛艾日克村支渠防渗建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇阿其玛艾日克村 | 洛浦县杭桂镇阿琪玛村防渗支渠改造3.6km,设计流量1m³/s，配套改造渠系建筑物39座。 | km/座 | 3.6/39 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县水利局 | 张磊 | 330 | 330 |  | 330 | 330 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 |  |  |  |  | 1
64 | 2023-653224-0028 | 和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（二期） | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 改扩建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县杭桂镇 | 改造供水配水管网269.29km及配套附属工程。 | km | 269.29 | 地方政府债券资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 8370 | 8370 |  | 8370 |  | 2370 |  | 6000 | [5 empty] | 通过改造供水管网，对给水系统进行整合优化，从根本上解决供水规模偏小、管网漏损率较高等问题，进一步提高供水保障能力。 | [5 empty] | 1
65 | 2023-653224-0030 | 和田河流域洛浦县城镇水源地治理工程（布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡等3个乡镇6个村农村污水处理项目） | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县布亚乡 | 新建污水管网74014m，其中d100管道16500m，d300管道40621m，d400管道长1595m，d500管道长8806m，De90压力管道40m，De110压力管道长20m，De315压力管道长6432m；污水检查井2045座，阀门井9座，钢筋砼化粪池3座（其中7#、4B#、10#各1座）和钢筋砼污水提升泵池3座（净尺寸分别为L*B*H=3*4*4.5m、L*B*H=3*2.5*3.7m、L*B*H=3*5*4.5m），穿越灌渠594处，道路拆除及恢复250139㎡。 | m | 74014 | 地方政府债券资金 | 洛浦县布亚乡人民政府 | 帕尔哈提·赛达合买提 | 8600 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 3600 |  |  |  | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
66 | 2023-653224-0013 | 洛浦县杭桂镇通喀依艾日克村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇通喀依艾日克村、阿克艾日克村 | 防渗改建支渠2条，总长度8.257km，配套渠系建筑物104座，其中，保留交通桥4座，新建及重建建筑物100座，即：水闸94座、农桥2座、连接段2座、测水桥2座。设计流量1.0-2.0m³/s，控制灌溉面积为0.9万亩。 | km | 8.257 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 756.2 | 756.2 |  | 756.2 |  | 756.2 | [7 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 暂缓实施
67 | 2023-653224-0014 | 洛浦县杭桂镇巴格其村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇巴格其村、阿尔克吾斯塘村 | 防渗改建支渠3条，总长度6.519km，配套渠系建筑物99座，其中，保留建筑物4座，新建及重建建筑物95座，即：水闸85座、交通桥2座、农桥4座、连接段1座、测水桥3座，设计流量1.0-1.5m³/s，灌溉面积为1.02万亩。 | km | 6.519 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 584.5 | 584.5 |  | 584.5 |  | 584.5 | [7 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 暂缓实施
68 | 2023-653224-0015 | 洛浦县杭桂镇库木巴格村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县杭桂镇库木巴格村、伯克艾日克村 | 改建支渠3条，总长9.423km，配套完善渠系建筑物101座（不含保留建筑物8座），其中水闸85座、农桥4座、交通桥7座、跌水2座、测水桥3座。设计流量为0.87m3/s～2.64m3/s，灌溉面积为1.6万亩。 | km | 9.42 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 794 | 794 |  | 794 |  | 794 | [7 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 暂缓实施
69 | 2023-653224-0016 | 洛浦县杭桂镇兰干艾日克村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县杭桂镇兰干艾日克村、兴隆村 | 改建支渠3条，改建总长度为6.62km，配套渠系建筑物86座，其中重建、新建节制分水闸27座，无节制分水闸42座，交通桥14座、测水桥3座。设计流量0.33m³/s～2.46m³/s，控制灌溉面积为0.98万亩。 | km | 6.62 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 595 | 595 |  | 595 |  | 595 | [7 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 暂缓实施
70 | 2023-653224-0017 | 洛浦县杭桂镇墩艾日克村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县杭桂镇墩艾日克村 | 防渗改建1条支渠，总长4.285km,配套改造建筑物36座。控制面积0.3万亩，设计流量1-1.5m³/s。 | km | 4.285 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县水利局 | 张磊 | 390 | 390 |  | 390 | 390 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 | [5 empty] | 1
71 | 2023-653224-0031 | 2023年洛浦县提高粮食产能杭桂镇北片区新建临时水源工程 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2024.10 | 洛浦县杭桂镇 | 新建机井22眼，井深130米，含机井、潜水泵、变压器、输电线等配套工程。 | 眼 | 22 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 1625.71 | 1625.71 |  | 1625.71 | 1625.71 | [8 empty] | 通过实施该项目，有效解决当地灌溉水量不足、改善当地灌溉面积，提高当地种植作物的产量，间接性提高群众的经济收入，为助力乡村振兴建设奠定基础。 | [10 empty] | 增水增地
72 | 2023-653224-0071 | 洛浦县2023年粮食产能提升工程杭桂镇片区田间建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2024.10 | 洛浦县杭桂镇 | 配套自动反冲洗网式过滤器22台，施肥罐22套；地埋各规格PVC-U 塑料管管道192.6km,阀门井288座，排水井280座；修建田间道路62.15km；新植农田防护林2077亩，栽植苗木31.61万株。 | km | 192.6 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 10430.51 | 10430.51 |  | 2850 | 2850 | [8 empty] | 通过实施该项目，有效解决当地灌溉水量不足、改善当地灌溉面积，提高当地种植作物的产量，间接性提高群众的经济收入，为助力乡村振兴建设奠定基础。
73 | 2023-653224-0005 | 洛浦县农村公路日常护管员项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 为全县950名护路员发放劳务补助。 | 人 | 950 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县交通运输局 | 张建 | 1140 | 1140 |  | 1140 |  | 1140 | [7 empty] | 通过护路员解决950个岗位，每人每年补助1.2万元。 | [5 empty] | 1
74 | 2023-653224-0041 | 洛浦县恰尔巴格镇等3个乡镇6个村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 改扩建 | 2023.03-2023.08 | 洛浦县恰尔巴格镇库库买提村、吾斯塘吾其村、巴什皮切克村、杭桂镇齐木乌斯塘村、康托喀依村、洛浦镇塔盘村 | 改建库库买提村等6个村道路7.8km，宽4.5-6m。其中恰尔巴格镇库库买提村修建宽6m长1.7km、恰尔巴格镇吾斯塘乌其村修建宽6m长2.5km、恰尔巴格镇巴什皮切克其村修建宽6m长1km；洛浦镇塔盘村修建宽6m长0.8km；杭桂镇其木乌斯塘村修建宽4.5m长0.6km，杭桂镇康托喀依村修建宽4.5m长1.2km。包括路基路面、桥涵及交通安全附属工程。 | km | 7.8 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县交通运输局 | 张建 | 335 | 335 |  | 335 | 335 | [8 empty] | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。 |  |  |  |  | 1
75 | 2023-653224-0047 | 洛浦县纳瓦乡、布亚乡农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 改扩建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县纳瓦乡、布亚乡 | 新建四级公路10km，包含35条路线。建设内容包括：路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全及附属设施工程。 | km | 10 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县交通运输局 | 张建 | 600 | 600 |  | 600 | 600 | [8 empty] | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。 |  |  | 1
76 | 2023-653224-0038 | 洛浦县2023年国有贫困林场基础设施配套项目 | 乡村建设行动 | 农村清洁能源设施建设 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县拜什托格拉克乡、多鲁乡、杭桂镇 | 6个管护站的给水工程的配套建设，总长度32740米。配套建设5个管护站暖通工程，配套建设5个管护站的高压输变电线路工程，总长度8660米。1个管护站的太阳能供电工程的配套建设。 | 米 | 32740/8660 | 涉农整合资金（原渠道） | 洛浦县林业和草原局 | 蒋鹏 | 660 | 660 |  | 660 | 204 |  | 456 | [6 empty] | 项目在实施过程中，可充分利用当地富余劳动力进行工程建设，为其提供临时性就业机会，增加就业人员收入，促进社会和谐。可进一步完善项目区国有林区管护站基础设施，有利于促进林业工作的顺利开展，加强生态系统修复，是一项促进经济社会可持续发展的重要举措。 |  |  |  |  | 1 |  | 不需要
77 | 2023-653224-0035 | 和田地区洛浦县智慧林果数字化产业链建设项目 | 产业发展 | 数字林业、智慧林果 | 改扩建 | 2022-12-2023-12 | 和田地区洛浦县北京工业园区北园区 | 政企按照49:51出资配比，财政资金用于设备数字化改造升级，DIS系统是基于设备-WEB结构的数字化产地仓服务平台，与DIS系列产品配合使用，可以创建任何模块的工业数据的监控与数据分析系统，在实现现场工业设备远程监控的同时，可以进行数据的采集、监视、报警、分析，实现现场设施设备的可视化管理操作。具体包括DIS 整套集成硬件部署、DIS 硬件光学硬件传感器、DIS 高通量硬件拟态硬件、DIS 硬件固定算力传输器、DIS-PLC 集成电控、DIS产线数据识别、数据收录、硬件管理系统、数据爬虫、DIS设备工控机管理解决方案。 | 套 | 1 | 涉农整合资金 | 洛浦县林业和草原局 | 蒋鹏 | 613 | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  | 313 | 313 |  | 提升林果数字化管理水平，助力林果业提质增效工程。 |  |  |  | 1 | 不需要 |  | 不需要
78 | 2023-653224-0124 | 洛浦县2023年林果精品示范园建设补助项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县恰尔巴格镇、纳瓦乡 | 对洛浦县恰尔巴格镇、纳瓦乡的300亩经济林进行补助，其中：艾合买提汗品种及汪恩毛杏树200亩、樱桃100亩。 （1）恰尔巴格镇阿依丁库勒村200亩的杏树2022年已完成嫁接改良，嫁接品种为艾合买提汗品种及汪恩毛杏，现需水肥管理、整形修剪、病虫害防治等措施进行管理，建造一个杏子精品园； （2）对纳瓦乡诺布依村100亩樱桃进行科学水肥管理、整形修剪、病虫害防治等措施，建造一个樱桃精品园。 精品园每亩补助1000元。共计30万元。通过项目的实施，提高种植农户的积极性，同时带动周边其他农户，起到示范带动作用。 | 亩 | 300 | 涉农整合资金（原渠道） | 洛浦县林业和草原局 | 蒋鹏 | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 30 | [6 empty] | 通过项目的实施，打造洛浦县林果精品示范园示范样板，通过对林果的科学管理，可使本地区土地生产力和资源利用成倍提高，形成资源保护与合理开发利用规范化、有序化。同时，通过对恰尔巴格镇、纳瓦乡、杭桂镇的农户林果进行科学管理所产生的经济效益来带动种植农户的积极性及带动周边农户起到示范带动作用，从而提升广大果农科技意识和林果管理水平，提高林果产品质量和种植效益。 |  |  | 1
79 | 2023-653224-0034 | 洛浦县山普鲁镇林床灌溉水利配套建设项目（一期） | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县山普鲁镇 | 铺设地面PE支管9191米，地面毛管92.8km，新建闸阀井2座、沉砂池2座、蓄水池2座，管理房2座，拉设380V低压线路2000米，配套相关附属设施。 | 米 | 9191 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县林业和草原局 | 蒋鹏 | 380 | 380 |  | 380 | 380 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 |  |  |  |  | 1
80 | 2023-653224-0036 | 洛浦县山普鲁镇林床灌溉水利配套建设项目（二期） | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县山普鲁镇 | 铺设地面PE支管9008米，地面毛管142.1千米，新建闸阀井2座、沉砂池2座、蓄水池2座、管理房2座，拉设建380V低压线路2000米，配套相关附属设施。 | 米 | 9008 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县林业和草原局 | 蒋鹏 | 380 | 380 |  | 380 | 380 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 |  |  |  |  | 1
81 | 2023-653224-0037 | 2023年洛浦县多鲁乡墩吾斯塘村等2个村林果水利配套提升项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县多鲁乡墩吾斯塘村 | 新建斗渠3.74公里，设计流量0.2～0.4m³/s，配套渠系建筑物85座。其中多鲁乡墩吾斯塘村修建斗渠2.708公里，设计流量0.2～0.4m³/s ，配套渠系建筑物72座；多鲁乡巴格其村修建斗渠1.032公里，设计流量0.2～0.4m³/s，配套渠系建筑物13座。 | km | 3.74 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县林业和草原局 | 蒋鹏 | 360 | 360 |  | 360 | 360 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 |  |  |  | 1
82 | 2023-653224-0006 | 洛浦县2023年“边销茶”入户项目 | 其他 | 低氟茶入户 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡 | 采购低氟“边销茶”，以慰问等方式发放给恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡困难群众10872户，按照2公斤/户的标准发放； | 户 | 10872 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 中共洛浦县委统战部 | 卢新松 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | [8 empty] | 大力推广低氟“边销茶”，倡导“健康饮茶”“送茶入户”，遏制饮茶型地氟病的蔓延；以慰问等方式向恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡10872户发放低氟“边销茶”，2公斤/户。 | [5 empty] | 1
83 | 2023-653224-0009 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村人居环境提升改造项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村 | 对阿其克乡央塔克勒克村的128户农户的人居环境按照乡村振兴示范村的要求进行提升改造，包括庭院、院墙、房屋外立面提升等; | 户 | 128 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 木特力普·阿卜杜艾尼 | 396 | 396 |  | 396 | 396 | [8 empty] | 项目建成后，结合全乡旅游发展与美丽乡村建设相结合，有效开发农村旅游资源等。 |  |  |  | 1
84 | 2023-653224-0007 | 洛浦县山普鲁镇阿亚格克依阔村等4个村小市场建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县山普鲁镇 | 新建小市场1栋1124.20㎡，地上二层、框架结构，由山普鲁镇阿亚格克依阔村、努尔鲁克村、巴什库勒村、阿亚格克兰特村等4个村合建；配套水、电、暖、消防等附属设施; | ㎡ | 1124.2 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 阿迪力·麦麦提敏 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | [8 empty] | 项目建成后，以租赁的方式运行，租金主要用于壮大村集体经济，年租赁不低于18万元（每个村4.5万元），资产分配山普鲁镇4个村；预计可就业6人，就业人员收入2.4万元/年，就业人员直接收入可达12万元； |  |  | 1
85 | 2023-653224-0074 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村重点示范村建设—公共照明项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 2023.04-2023.07 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村 | 采购LED太阳能路灯343盏，高度6米，光源100w，每盏3000元。 | 盏 | 343 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 巴图尔·麦麦提敏 | 106 | 106 |  | 106 |  | 106 | [7 empty] | 通过安装照明设施，着力改善村容村貌，美化居住环境，助推乡村振兴。
86 | 2023-653224-0075 | 洛浦县多鲁镇巴什艾日克村等7个村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 2023.06-2023.10 | 多鲁镇巴什艾日克村、色日克村、塔尕其艾日克村、阔尕其艾日克村、阔台买村、英阔台买村、加朗艾日克村 | 新建污水处理站采用厌氧+人工湿地方式，污水处理量480m3/d，新建排水管道长度53.9公里，D1250mm1865座；其中巴什艾日克村5.4公里，D1250mm188座；塔尕其艾日克村5.9公里，D1250mm207座；阔尕其艾日克村13.3公里，D1250mm458座；色日克村8.9公里，D1250mm308座；加朗艾日克村7.3公里，D1250mm251座；阔台买村9.3公里，D1250mm322座；英阔台买村3.8公里，D1250mm131座，拆除及恢复路面107744m2。 | 公里 | 53.9 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | 麦提喀斯木·伊敏托合提 | 3450 | 3450 |  | 3450 | 3450 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
87 | 2023-653224-0076 | 洛浦县杭桂镇托库孜喀勒拉村农村生活污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 2023.06-2023.10 | 杭桂镇托库孜喀勒拉村 | 新建重力流排水管道7756米，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管，其中d300管道5964米，d400管1792米；新建排水支管3375米，采用d100mmUPVC排水管；新建预制钢筋砼圆形排水检查D1250mm272座，其中沉淀井（沉泥深度H=0.5m）29座；新建压力排水管道De110mmPE100管道340米，De90mmPE100管1450米，排气井2座，排泥阀井和排泥湿井各2座，压力排水检查井4座；新建玻璃钢化粪池1座有效容积12m3；拆除及恢复路面13115.52m2（其中沥青路11803.97m2，拆除及恢复砼路面1311.55m2），穿越灌渠120处。新建一体化提升泵站2座，设计能力为50m3/d。 | 米 | 7756 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 巴图尔·麦麦提敏 | 542.5 | 542.5 |  | 542.5 | 542.5 | [8 empty] | 此项目的建设实现了农村生活污水的终端集中处理，很大程度上改善以往污水乱排乱放的局面，有利于良好生活习惯的养成和文明新风尚的形成。
88 | 2023-653224-0077 | 洛浦县山普鲁镇阔其坎村等6个村农村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 2023.06-2023.10 | 洛浦县山普鲁镇阔其坎村、布拉克村、阿依丁库勒村、巴什库勒村、恰克玛克村、阿亚格克兰特村 | 新建d200-d300-d400排水主管道总长度33500m；新建的d150UPVC排水支管19245m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1100座；拆除及恢复路面67000m2。此项目污水处理工艺采取厌氧+人工湿地生态系统模式 | 米 | 33500 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 阿迪力·麦麦提敏 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 3500 | [8 empty] | 此项目的建设实现了农村生活污水的终端集中处理，很大程度上改善以往污水乱排乱放的局面，有利于良好生活习惯的养成和文明新风尚的形成。
89 | 2023-653224-0072 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村重点示范村建设—公共照明项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 2023.04-2023.07 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村 | 采购太阳能路灯400盏，高度7米，光源100w，每盏3000元。 | 盏 | 400 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 木特力普·阿卜杜艾尼 | 123 | 123 |  | 123 |  | 123 | [7 empty] | 通过安装照明设施，着力改善村容村貌，美化居住环境，助推乡村振兴。
90 | 2023-653224-0073 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村示范村提升改造-葡萄长廊建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 2023.03-2023.07 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村 | 新建葡萄长廊2000米，木质结构；购置一年生地径0.7公分以上阳光玫瑰3000株。 | 米 | 2000 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 巴图尔·麦麦提敏 | 275 | 275 |  | 275 |  | 275 | [7 empty] | 项目建成后，美化居住环境，推动特色林果业高质量发展。
91 | 2023-653224-0020 | 洛浦县杭桂镇库木巴格村等4个村小市场建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县杭桂镇库木巴格村 | 新建小市场1栋2641.97㎡，地上三层、框架结构，由杭桂镇库木巴格村、康托喀依村、向阳村、阿日希村4个村合建，包括水电暖等附属设施建设; | ㎡ | 2641.97 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 吐送江·阿卜杜拉 | 650 | 650 |  | 650 | 650 | [8 empty] | 项目建成后，以租赁的方式运行，租金主要用于壮大村集体经济，年租赁不低于26万元（每个村6.5万元），资产分配杭桂镇4个村；预计可就业12人，就业人员收入2.4万元/年，就业人员直接收入可达28.8万元； |  |  |  | 1
92 | 2023-653224-0010 | 洛浦县多鲁乡尧勒其库勒村农副产品加工场建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县多鲁乡尧勒其库勒村 | 新建农副产品加工交易市场1座，占地面积5亩。1.新建交易市场1栋600㎡，地上二层、框架结构；2.新建厂房2栋，其中：1#厂房200㎡、2#厂房500㎡，地上一层、钢结构；3.交易场搭建简易钢棚1000㎡；包括水电暖等附属设施工程。 | ㎡ | 2300 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 洛浦县多鲁乡人民政府 | 麦提喀斯木·伊敏托合提 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | [8 empty] | 项目建成后，以租赁的方式运行，预计可解决就业岗位10个，就业人员月收入不低于0.2万元，每人每年可收入2.4万元，就业人员直接收入可达24万元；租金主要用于壮大村集体经济，年租赁不低于12万元。 |  |  | 1 | [7 empty] | 绩效目标达不到，建议取消
93 | 2023-653224-0003 | 2023年洛浦县雨露计划资助项目 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划” | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 资助我县6500名原建档立卡已脱贫、“三类户”家庭接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育应往届大中专学生，按照3000元/生/学年的资助标准进行资助。 | 人 | 6500 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县教育局 | 赵华 | 1950 | 1950 |  | 1950 | 1950 | [8 empty] | 为进一步巩固和拓展脱贫成果，在过渡期内保持学生资助力度总体稳定，对建档立卡已脱贫、“三类户”家庭子女接受中等职业教育、高等职业教育应往届大中专学生予以补助。 | [5 empty] | 1
94 | 2023-653224-0004 | 洛浦县2023年脱贫人口（含监测对象）公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 在洛浦县公安和教育系统就业公益性岗位中的脱贫人口（含监测对象）进行适当补助，其中公安系统辅警854人，教育系统375人，村级就业专干247人，共计1476人。帮助就业创业增收，工资根据岗位标准进行补助。 | 人 | 1476 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县人社局 | 柔孜艾力·图尔荪 | 3041.28 | 3041.28 |  | 3041.28 | 3041.28 | [8 empty] | 带动从事公益性岗位中的脱贫人口（含监测对象）就业创业增收。 |  |  |  | 1
95 | 2023-653224-0033 | 洛浦县2023年脱贫人口（含监测对象）公共服务岗位补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 2023.08-2023.12 | 洛浦县 | 为脱贫人口（含监测对象）增加保安、保洁、动物防疫员、后勤人员、教育局厨师、专职联防等就业岗位，全县共计增加岗位1950个（按月结合实际调整为准），其中动物防疫员每人每月补助950元，教育局厨师每人每月补助2000元，其他新增岗位每人每月补助1600元。 | 人 | 1950 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县人社局 | 柔孜艾力·图尔荪 | 1587.25 | 1587.25 |  | 1587.25 | 1587.25 | [8 empty] | 带动从事公益性岗位中的脱贫人口（含监测对象）就业创业增收。
96 | 2023-653224-0001 | 洛浦县2023年小额贷款贴息项目 | 产业发展 | 小额贷款贴息 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 用于全县申请脱贫人口小额贷款贴息，申请人员是全县建档立卡脱贫人口、监测人口，贴息利率按照金融机构发放脱贫人口小额贷款时利率， | 万户 | 2.2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县乡村振兴局 | 李雪豹 | 4600 | 4600 |  | 4600 | 4600 | [8 empty] | 用于全县脱贫人口、监测人口小额信贷贴息资金。 | [9 empty] | 1
97 | 2023-653224-0002 | 洛浦县2023年项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 按照衔接资金管理费使用要求列支，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 |  |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县乡村振兴局 | 李雪豹 | 128 | 128 |  | 128 | 50 |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 按照衔接资金项目管理费使用要求列支，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | [9 empty] | 1

## 计划分类表
2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库分类表
截止时间：2022年X月X日 | [23 empty] | 单位：个、万元
县市 | 项目个数 | 资金规模（万元） | 项目类别 | [23 empty] | 续建项目个数 | 续建资金规模
|  |  | 产业发展项目个数 | 资金 | 占比 | 就业项目 | 资金 | 占比 | 乡村建设行动 | 资金 | 占比 | 易地搬迁后扶 | 资金 | 占比 | 巩固三保障成果 | 资金 | 占比 | 乡村治理和精神文明建设 | 资金 | 占比 | 项目管理费 | 资金 | 占比 | 其他 | 资金 | 占比
合计
洛浦县 | 83 | 118549.44 | 42 | 46615.4 | 39.32% | 2 | 4181.28 | 3.527% | 36 | 65614.76 | 55.35% |  |  |  | 1 | 1950 | 1.645% |  |  |  | 1 | 128 | 0.108% | 1 | 60 | 0.05061% | 2 | 2531.68

## 计划
洛浦县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴年度计划表
填报单位（盖章）：
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目子类型 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设规模 | 资金来源及规模 | 项目主管部门 | 责任人 | 其中 | [12 empty] | 绩效目标 | 入库时间 | 审批文号 | 正在编制实施方案 | 完成实施方案编制 | 图纸设计 | 审查意见 | 两证一书 | 实施方案批复 | 招投标 | 开工 | 备注
[14 empty] | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金） | [7 empty] | 其他政府投资 | 企业投资
[15 empty] | 小计 | 截止2022年年底前已安排使用资金 | 2023年安排资金合计 | [6 empty] | 小计 | 截止2022年年底前已安排资金 | 2023年计划安排资金
[18 empty] | 中央衔接补助资金 | 自治区衔接补助资金 | 其它涉农整合资金 | 地方政府债券资金 | 地、县配套资金
[14 empty] | 126082.16 | 123837.98 | 5416.94 | 118549.44 | 96100.99 | 10169.45 | 2966 | 6000 | 78 | 0 | 3059.18 | 313 | 2746.18 |  |  |  | 11 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
1 | 2023-653224-0027 | 洛浦县农副产品批发交易中心建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 工业园区 | 总建筑面积9481.32㎡，其中：新建仓库1座2670.93㎡，地上一层，门式钢架结构；冷库1座3076.54㎡，地上一层，门式钢架结构；简易交易棚18栋2678㎡，地上一层，门式钢架结构；检验检疫中心1座101.47㎡、农副产品交易大厅1座378.95㎡、消防水池1座575.43㎡，配套相关附属设施。 | ㎡ | 9481.32 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县市场监督管理局 | 李光富 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 3500 | [8 empty] | 项目建成后带动周边50-100人就业，同时租金用于壮大村集体经济。项目建成后，产权归村委会所有，按政府投资（以审计决算为准）综合受益率不低于8%的标准，壮大村集体经济。 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 新增
2 | 2023-653224-0068 | 洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等7个村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县多鲁乡墩库孜来克村、库都克艾日克村、尧勒其库勒村、喀勒台阔台买村、库勒艾日克村、墩阿孜玛村、哈勒瓦甫村 | 新建重力流排水管道总长度40339.28m，其中d400的HDPE管道长2357.75m，d300的HDPE管道长34866.18m，d200的HDPE管道长3115.35m；新建的d100UPVC排水出户支管36600m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1337座；d400HDPE管道混凝土包封总长140m，d300HDPE管道混凝土包封总长200m；新建一体化提升泵站4座，阀门井4座，新建压力排水管道De110mmPE100管道3085.75米，排气井4座，排泥井4座；新建玻璃钢化粪池4座，有效容积分别为12m3、12m3、30m3、40m3；拆除及恢复路面65349.63m2（其中沥青路面58814.67m2，拆除及恢复砼路面6534.96m2）；穿越灌渠338处（其中干管55处，出户支管283处）。 | m | 40339.28 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县多鲁乡人民政府 | 麦提喀斯木·伊敏托合提 | 2950 | 2950 |  | 2950 |  | 2950 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 |  | 污水 | 1 | [7 empty] | 污水
3 | 2023-653224-0066 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村人居环境提升改造项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 杭桂镇当勒克蒙加克村 | 对杭桂镇当勒克蒙加克村的150户农户的人居环境按照乡村振兴示范村的要求进行提升改造，包括庭院、院墙、房屋外立面提升等; | 户 | 150 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 巴图尔·麦麦提敏 | 380 | 380 |  | 380 | 380 | [8 empty] | 发展本地传统优秀文化，激发乡村振兴文化动力，推进乡村全面振兴。
4 | 2023-653224-0069 | 洛浦县阿其克乡少数民族传统水磨坊手工艺保护与发展项目 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 2023.03-2023.7 | 阿其克乡吾鲁格拜勒村 | 原有的水磨坊原址重建1座135.20㎡，地上两层、框架结构，修1座钢桥；包括设备、配套设施及附属工程等； | ㎡ | 135.2 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 木特力普·阿卜杜艾尼 | 160 | 160 |  | 160 | 160 | [8 empty] | 发展本地传统优秀文化，激发乡村振兴文化动力，推进乡村全面振兴。
5 | 2023-653224-0070 | 洛浦县山普鲁镇阿日买里村少数民族手工麻糖作坊扩建项目 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 2023.03-2023.7 | 山普鲁镇阿日买里村 | 新建手工麻糖冰糖作坊及业务用房1座399.82㎡，地上一层、钢结构；购置包装机1组、熬汤锅3个、安装250KAV变压器1台；包括部分附属工程； | ㎡ | 399.82 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 阿迪力·麦麦提敏 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | [8 empty] | 发展本地传统优秀文化，激发乡村振兴文化动力，推进乡村全面振兴。
6 | 2023-653224-0062 | 洛浦县杭桂镇欧吐拉艾日克村等7个村农村生活污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县杭桂镇吾斯塘乌其村、欧吐拉艾日村、库木巴格村、其木吾斯塘村、琼库艾日克村、英巴扎村、玉吉买勒克村 | 新建排水管道总长度48348m,其中：d225双壁波纹排水管道33914m，d315双壁波纹排水管道14434m，dn110聚乙烯PE100压力排水管道6758m，de100UPVC排水支管20373m，钢砼检查井1392座，玻璃钢模块式压力排水检查井28座，聚乙烯成品排气井9座，聚乙烯成品排泥井9座，钢砼沉泥井12座，钢砼消能井12座，污水提升井13座，3座50m³玻璃钢化粪池，沥青路面恢复36146.5㎡。 | m | 48348 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 暂定 | 3235 | 3235 |  | 3235 | 3235 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 |  | 污水 | 1 | [7 empty] | 污水
7 | 2023-653224-0056 | 洛浦县洛浦镇巴什恰帕勒村农村生活污水治理工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.03-2023.08 | 洛浦县洛浦镇巴什恰帕勒村 | 新建d300排水管道总长度8279米，采用HDPE 双壁波纹管；新建出户支管5910m,采用d100mmUPVC排水管；预制混凝土内径1250排水检查井336座；穿越沟渠4处；道路拆除及恢复14902.2㎡（其中沥青路面13902.2㎡,混凝土路面1000㎡ ）。 | ㎡/座/m | 8279/336/14902.2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 620.68 | 620.68 |  | 620.68 | 620.68 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 |  | 污水 |  |  | 1 | [5 empty] | 污水
8 | 2023-653224-0057 | 洛浦县洛浦镇阿亚格恰帕勒村农村生活污水治理工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.03-2023.08 | 洛浦县洛浦镇阿亚格恰帕勒村 | 新建排水管道总长度9540.15米，其中d400的HDPE 管道长1721.84m，d300的HDPE管道长7410.56m，d200的HDPE管道长407.75m；新建d100的UPVC排水出户支管6195m；预制钢筋砼内径1250污水检查井407座，穿越沟渠8处，道路拆除及恢复16574.27㎡（其中沥青路面15074.27㎡ ,混凝土路面1500㎡ ）。 | ㎡/座/m | 9540.15/407/16574.27 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 732.22 | 732.22 |  | 732.22 | 732.22 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 |  | 污水 |  |  | 1 | [5 empty] | 污水
9 | 2023-653224-0058 | 洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村农村生活污水治理工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村 | 新建排水工程管道长度4257m，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管，其中：DN200双壁波纹管1673m，DN300双壁波纹管1345m，DN400双壁波纹管1239m；新建d110UPVC出户支管1504m，Φ1250排水检查井149座；拆除及恢复四级沥青混凝土道路面积6000㎡，拆除及恢复混凝土路面1500㎡。 | ㎡/座/m | 4255.92/159/7500 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 352.75 | 352.75 |  | 352.75 |  | 352.75 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 |  | 污水 |  |  | 1 | [5 empty] | 污水
10 | 2023-653224-0082 | 洛浦县纳瓦乡阿恰墩村等3个村人居环境整治（污水治理）建设项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 洛浦县纳瓦乡阿恰墩村、英巴格村、阿亚格尕帕村 | 新建污水管网33682.3m。其中新建d300HDPE排水管网22079.3m，d400HDPE排水管网2912米，出户支管d100UPVC排水管8691m，新建消能井2座，检查井1020座，沉泥井31座，污水提升泵站2座，10m³成品玻璃钢化粪池（三格）38座，沥青路面恢复面积46496.3㎡。 | m/座 | 33682.3/1020座/31座/2座/46496.3平方米 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | 帕提古丽·阿布都拉 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 |  | 污水 | 1 | [7 empty] | 污水
11 | 2023-653224-0116 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村等3个村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村、奥克其村、巴格艾日克村 | 新建重力流排水管道总长度31934.18m，其中d400的HDPE管道长6454.5m，d300的HDPE管道长23844.46m，d200的HDPE管道长1635.22m；新建的d100UPVC排水支管18915m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1056座；玻璃钢化粪池1套，有效容积40m³；新建一体化提升泵站3座，阀门井3座，新建压力排水管道De110mmPE100管道3152.03m，排气井5座，排泥阀门井及排泥湿井3座；拆除及恢复路面57481.52㎡（其中沥青路面51733.37㎡，拆除及恢复砼路面5748.15㎡）；穿越灌渠348处（其中干管68处，支管280处）；新建污水处理站1座，设计规模495m³/d。 | km/座/m | 31934.18m/1056座/检查井/1座污水处理站 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 依明托乎提·艾合麦提 | 3100 | 3100 |  | 3100 | 3100 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。 |  | 污水 | 1 | [7 empty] | 污水
12 | 2023-653224-0008 | 洛浦县恰尔巴格镇吉米亚村人居环境污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县恰尔巴格镇吉米亚村 | 新建排水管道总长度5158.08m，其中新建管径d100管道长1800m，d200管道长120m，d300管道长3021.31m，d400管道长216.77m，检查井109座，穿越灌渠44处，道路拆除及恢复5468.15m。污水处理站1座（处理能力100㎥/d）。 | m | 5158.08 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 依明托乎提·艾合麦提 | 398 | 398 |  | 398 |  | 398 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
13 | 2023-653224-0050 | 洛浦县山普鲁镇畜牧交易市场建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 2023.03-2023.08 | 洛浦县山普鲁镇 | 新建畜牧交易棚6座，每座600㎡，牲畜隔离棚400㎡，家禽隔离棚300㎡，饲草交易棚150㎡，检疫、防疫等附属用房150㎡，以及水、电、路配套等。 | ㎡ | 1600 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 阿迪力·麦麦提敏 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | [8 empty] | 项目建成后，以租赁的方式，每年综合收益不低于项目总投资的8%。并有效推动本地牲畜畜牧业的良性发展。 |  |  | 1
14 | 2023-653224-0051 | 和田地区洛浦县洛浦镇北片区污水处理厂建设工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县洛浦镇 | 将现状规模10000立方米/日的污水处理厂扩容至规模25000立方米/日，新建预处理车间一座，新建AAO池一座，二沉池一座，中间水池一座，深度处理车间一座及改造现状污泥脱水车间。 |  |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县住建局 | 何晓强 | 9500 | 9500 |  | 9500 | 9500 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
15 | 2023-653224-0052 | 洛浦县布亚乡污水处理站建设项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县布亚乡恰勒米村 | 新建450m³/d一体化污水提升泵站一座，配套DN200（PE）压力排水管网约728m；新建450m³/d污水处理站一座，污水处理站采用“进水泵池+厌氧池+人工湿地+回用泵池”工艺；配套DN200（PE）中水管网约10075m，配套建设Φ1200混凝土砌块阀门井63座，Φ1200混凝土砌块排气井1座，Φ1200混凝土砌块排泥井1座。 | 座 | 1 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县布亚乡人民政府 | 帕尔哈提·赛达合买提 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
16 | 2023-653224-0053 | 洛浦县山普鲁镇高效节水建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 |  | 洛浦县山普鲁镇 | 新建高效节水面积1960亩。 | 亩 | 1960 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 阿迪力·麦麦提敏 | 492.37 | 492.37 |  | 492.37 | 492.37 | [8 empty] | 通过高效节水建设，提高农田有效灌溉率，提高农作物产量，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力乡村振兴。
17 | 2023-653224-0054 | 和田地区洛浦县洛浦镇2023年高效节水建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县洛浦镇合尼巴格村、库尔干村、克尔喀什村 | 新建高效节水面积4000亩。 | 亩 | 4000 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 1009.49 | 1009.49 |  | 1009.49 | 1009.49 | [8 empty] | 通过高效节水建设，提高农田有效灌溉率，提高农作物产量，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力乡村振兴。
18 | 2023-653224-0055 | 洛浦县多鲁镇托格拉艾日克村等3个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县托格拉艾日克村、喀瓦吐格曼贝希村、琼库尔吾斯塘村 | 防渗改造支渠6.272km，配套渠系建筑物90座，设计流量1.0-1.5m³/s，控制灌溉面积2.232万亩。 | km | 6.272 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 715 | 715 |  | 715 | 715 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
19 | 2023-653224-0083 | 洛浦县多鲁镇喀尕艾日克村等3个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县喀尕艾日克村、光明村、热合曼普尔村 | 防渗改造支渠6.828km，配套渠系建筑物94座，设计流量1.2～1.8m³/s，控制灌溉面积0.708万亩。 | km | 6.828 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 550 | 550 |  | 550 | 550 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
20 | 2023-653224-0084 | 洛浦县多鲁镇墩阿孜玛村等3个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县墩阿孜玛村、塔尕其艾日克村、哈拉普村 | 防渗改造支渠4.394km，配套渠系建筑物50座，设计流量0.5～0.7m³/s，控制灌溉面积1.135万亩。 | km | 4.394 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 375 | 375 |  | 375 | 375 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
21 | 2023-653224-0085 | 洛浦县布亚乡欧吐拉昆孜村等5个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县欧吐拉昆孜村、塔木其拉村、英巴格村、阿亚格夏合勒克村、库玛提村 | 防渗改造支渠5.006km，配套渠系建筑物87座，设计流量0.5～1.0m³/s，控制灌溉面积0.75万亩。 | km | 5.006 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 455 | 455 |  | 455 | 455 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
22 | 2023-653224-0086 | 洛浦县杭桂镇库木吾斯塘村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县库木吾斯塘村、其伯尔其艾日克村 | 防渗改造支渠5.544km，配套渠系建筑物46座，设计流量1.0～3.82m³/s，控制灌溉面积1.125万亩。 | km | 5.544 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 476 | 476 |  | 476 | 476 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
23 | 2023-653224-0087 | 洛浦县杭桂镇英吾斯塘村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县英吾斯塘村 | 防渗改造支渠9.151km，配套渠系建筑物65座，设计流量0.5～2.0m³/s，控制灌溉面积0.95万亩。 | km | 9.151 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 830 | 830 |  | 830 | 830 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
24 | 2023-653224-0088 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县当勒克孟加克村、塔盘村 | 对洛浦县当勒克蒙加克村4条斗渠重新进行建设，建设长度共计3.241km，其中装配式渠道总长0.745km，现浇梯形渠道总长为2.496km，配套渠系建筑物61座，左分水闸5座，右分水闸18座，节制右分水闸7座，节制左分水闸1座，农桥6座，入户桥24座。 | km | 3.241 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 336.12 | 336.12 |  | 286 | 286 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
25 | 2023-653224-0089 | 洛浦县洛浦镇恰帕勒干渠防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县恰帕勒兰干村、巴什恰帕勒村 | 防渗改造长度5.60km，配套渠系8建筑物座。该渠道建设年2015年，一条渠道共灌溉面积0.70万亩，设计流量1.3～2.0m³/s。（备注：渠道严重破损，淤泥，老化） | km | 5.6 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 487.2 | 487.2 |  | 487.2 | 487.2 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
26 | 2023-653224-0090 | 洛浦县恰尔巴格镇吾斯塘乌其村干渠防渗改造建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县阔恰艾日克村、库库买提村、吉米亚村、吾斯塘乌其村 | 防渗改造干渠4.371km，配套渠系建筑物13座，设计流量2.94～3.66m³/s，控制灌溉面积4.77万亩。 | km | 4.371 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 914.64 | 914.64 |  | 914.64 | 914.64 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
27 | 2023-653224-0091 | 洛浦县山普鲁镇支、斗渠防渗改造建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县先拜巴扎村、阔其坎村、阿亚格克依阔村、布拉克村 | 防渗改造渠道长度4.614km，配套渠系建筑物42座，设计流量0.6-2.0m³/s，控制灌溉面积0.38万亩。 | km | 4.614 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 439 | 439 |  | 439 | 439 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
28 | 2023-653224-0093 | 洛浦县杭桂镇、多鲁镇农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县杭桂镇、多鲁镇 | 道路全长15公里，公路等级为四级公路，主要建设内筒包括：路基、路面、桥涵及交通安全附属工程等。 | 公里 | 15 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县交通运输局 | 张建 | 900 | 900 |  | 900 | 900 | [8 empty] | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。
29 | 2023-653224-0094 | 和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（三期） | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县 | 改造供水配水管网331.81km及配套附属工程。 | km | 331.81 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 9100 | 9100 |  | 9008 | 9008 | [8 empty] | 通过改造供水管网，对给水系统进行整合优化，从根本上解决供水规模偏小、管网漏损率较高等问题，进一步提高供水保障能力。
30 | 2023-653224-0095 | 洛浦县洛浦镇塔盘村农村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县洛浦镇塔盘村 | 新建排水管道总长度6.3千米，污水井178座，拆除及恢复路面17460㎡ | 千米 | 6.3 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 323.96 | 323.96 |  | 323.96 | 323.96 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
31 | 2023-653224-0096 | 洛浦县洛浦镇阿恰勒村、幸福村农村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县洛浦镇阿恰勒村、幸福村 | 新建排水管道总长度20千米，污水井734座，拆除及恢复路面40000㎡ | 千米 | 20 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 1030.8 | 1030.8 |  | 1030.8 | 1030.8 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
32 | 2023-653224-0097 | 洛浦县洛浦镇多鲁吐格曼贝希村农村生活污水治理工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县洛浦镇多鲁吐格曼贝希村 | 新建排水管道总长度11640千米，污水井776座，拆除及恢复路面17460㎡ | 千米 | 11640 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 868.12 | 868.12 |  | 868.12 | 868.12 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
33 | 2023-653224-0098 | 洛浦县洛浦镇克尔喀什村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县洛浦镇克尔喀什村 | 新建排水工程管道总长度约15255米，其中主干道排水管管径为De400，长度约2320米；其他支路管道排水管道管径为De300，长度约6715米；排水出户管为De160，长度约6220米；检查井总数量为347座，其中有47座沉泥井和7座跌水井；新建300m³/d污水处理站1座及设备购置。 | 米 | 15255 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 1250 | 1250 |  | 1250 | 1250 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
34 | 2023-653224-0099 | 洛浦县洛浦镇天然气入户项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 2023.06-2023.10 | 洛浦县洛浦镇阿亚格恰帕勒村、合尼巴格村、加依铁热克村 | （1）新建燃气管道38774m（不含套管及护栏），其中 PE100的SDR11De200管道1491m，De110管道2029m，De63管道2352m，De32管道84m；D57的3.5mm20#钢无缝管38m；DN50焊接钢管19330.0m，DN25焊接钢管13450.0m。（2）设备：供气能力为100Nm³/h的调压箱19台。（3）阀门：PE100球阀DN200双散口3个，PE100球阀DN110双散口5个，PE100球阀DN63双散口1个；47F-16CDN50地上法兰球阀19个，Q41F-16CDN25地上法兰球阀26个。（4）路面破除及恢复工程量：沥青路面破除及恢复工程量11849m²，水渠（底面为水泥路面）破除及恢复工程量77.4m²。（5）智慧燃气：建设智慧阀井9座，光纤4000m。 | 户 |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 1300 | 1300 |  | 1300 | 1300 | [8 empty] | 通过实施该项目，有效改善农村人居环境，提高农村生活品质，不断增强农村居民幸福感、获得感、安全感。
35 | 2023-653224-0075 | 洛浦县多鲁镇巴什艾日克村等7个村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 2023.06-2023.10 | 多鲁镇巴什艾日克村、色日克村、塔尕其艾日克村、阔尕其艾日克村、阔台买村、英阔台买村、加朗艾日克村 | 新建污水处理站采用厌氧+人工湿地方式，污水处理量480m3/d，新建排水管道长度53.9公里，D1250mm1865座；其中巴什艾日克村5.4公里，D1250mm188座；塔尕其艾日克村5.9公里，D1250mm207座；阔尕其艾日克村13.3公里，D1250mm458座；色日克村8.9公里，D1250mm308座；加朗艾日克村7.3公里，D1250mm251座；阔台买村9.3公里，D1250mm322座；英阔台买村3.8公里，D1250mm131座，拆除及恢复路面107744m2。 | 公里 | 53.9 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | 麦提喀斯木·伊敏托合提 | 3450 | 3450 |  | 4300 | 4300 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
36 | 2023-653224-0076 | 洛浦县杭桂镇托库孜喀勒拉村农村生活污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 2023.06-2023.10 | 杭桂镇托库孜喀勒拉村 | 新建重力流排水管道7756米，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管，其中d300管道5964米，d400管1792米；新建排水支管3375米，采用d100mmUPVC排水管；新建预制钢筋砼圆形排水检查D1250mm272座，其中沉淀井（沉泥深度H=0.5m）29座；新建压力排水管道De110mmPE100管道340米，De90mmPE100管1450米，排气井2座，排泥阀井和排泥湿井各2座，压力排水检查井4座；新建玻璃钢化粪池1座有效容积12m3；拆除及恢复路面13115.52m2（其中沥青路11803.97m2，拆除及恢复砼路面1311.55m2），穿越灌渠120处。新建一体化提升泵站2座，设计能力为50m3/d。 | 米 | 7756 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 巴图尔·麦麦提敏 | 542.5 | 542.5 |  | 524.5 | 524.5 | [8 empty] | 此项目的建设实现了农村生活污水的终端集中处理，很大程度上改善以往污水乱排乱放的局面，有利于良好生活习惯的养成和文明新风尚的形成。
37 | 2023-653224-0077 | 洛浦县山普鲁镇阔其坎村等6个村农村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 2023.06-2023.10 | 洛浦县山普鲁镇阔其坎村、布拉克村、阿依丁库勒村、巴什库勒村、恰克玛克村、阿亚格克兰特村 | 新建d200-d300-d400排水主管道总长度33500m；新建的d150UPVC排水支管19245m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1100座；拆除及恢复路面67000m2。此项目污水处理工艺采取厌氧+人工湿地生态系统模式 | 米 | 33500 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 阿迪力·麦麦提敏 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 3500 | [8 empty] | 此项目的建设实现了农村生活污水的终端集中处理，很大程度上改善以往污水乱排乱放的局面，有利于良好生活习惯的养成和文明新风尚的形成。
38 | 2023-653224-0011 | 洛浦县洛浦镇和顺新村农村生活污水治理工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦镇和顺新村 | 新建管网8970米，管道材质为s8级HDPE双壁螺旋波纹管（其中DN400排水管网5550米，DN300排水管网3470米，De100管道4000m，污水井270座，跌水井1座，沉泥井50座）沥青路面恢复面积9500平方米。 | m | 8970 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 554.41 | 554.41 |  | 554.41 | 554.41 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
39 | 2023-653224-0012 | 洛浦县洛浦镇英巴扎村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县英巴扎村 | 英巴扎村排水工程管道总长度4816m；污水井266座，路面破坏拆除及恢复9632平方米；污水提升泵站（小）1座；入户管DN110-1350m。 | m | 4816 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 363 | 363 |  | 363 | 363 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
40 | 2023-653224-0081 | 洛浦县山普鲁镇先拜巴扎村等7个村农村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县山普鲁镇阿日买里村、先拜巴扎村、努尔鲁克村、兰干村、克兰特村、阿亚格艾日克村、巴什艾日克村 | 新建重力流排水管道总长度32883.8m，其中d400的HDPE管道长364.1m，d300的HDPE管道长21460.6m，d200的HDPE管道长110.91m；新建压力排水管道总长度543m，De90mmPE100管道48m，De110mmPE100管道495m，阀门井2座；新建的d150UPVC排水管20210m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm965座，D1000mm391座；新建一体化提升泵站2座；新建玻璃钢化粪池8座，有效容积分别为12m3； 拆除及恢复路面51993.62m2（其中沥青路面46794.26m2 ，混凝土路5199.36m2），穿越灌渠530处。 | m | 32883.8 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 阿迪力·麦麦提敏 | 2250 | 2250 |  | 2250 | 2250 | [8 empty] | 此项目的建设实现了农村生活污水的终端集中处理，很大程度上改善以往污水乱排乱放的局面，有利于良好生活习惯的养成和文明新风尚的形成。 |  | 污水 | 1 | [7 empty] | 污水
41 | 2023-653224-0063 | 洛浦县拜什托格拉克乡农村生活污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县拜什托格拉克乡苏盖提博斯坦村、巴格艾日克村 | （1）新建重力流排水管道总长度10380m，其中d400的HDPE管道长1533m，d300的HDPE管道长8622m，d200的HDPE管道长225m；（2）新建压力排水管道De110mmPE100 管道 931m，阀门井1座，排气井2座，排泥井1座；（3）新建的d100UPVC排水管6870m；（4）新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm323座；（5）新建一体化提升泵站1座；（6）新建玻璃钢化粪池3座，有效容积为50m3；（7）拆除及恢复路面16815.6m2（其中沥青路面15134.04m2，拆除及恢复砼路面1681.56m2），穿越灌渠166处。 | m | 10380 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 图尔贡·图尔荪尼亚孜 | 815 | 815 |  | 815 | 815 | [8 empty] | 此项目的建设实现了农村生活污水的终端集中处理，很大程度上改善以往污水乱排乱放的局面，有利于良好生活习惯的养成和文明新风尚的形成。
42 | 2023-653224-0092 | 洛浦县2023年发展壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 产业园 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 为洛浦县各乡镇低收入村购置门面房。 |  |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县委组织部 | 邹世音 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 壮大村集体经济，为推动乡村振兴提供了有力支撑，进一步增强了村级党组织的引领力和为民代言的话语权。
43 | 2022-653224-0130 | 和田地区洛浦县乡镇排水管网建设项目拜什托格拉克乡污水处理厂建设工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 续建 | 2022.05-2023.05 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 新建生活污水处理厂1座，日处理能力300m³/天，污水处理核心处理工艺采用AAO+MBR膜处理工艺，采用一体化处理设备，配套建设相应基础设施。新建排水管网11121m（DN200排水管网144m，DN300排水管网6378m，DN400排水管网4599m，检查井354座，跌水井5座，一体化提升泵站1座），沥青路面恢复面积16369㎡等内容。 | 座 | 1 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县住建局 | 何晓强 | 1450 | 1450 | 810 | 640 | 640 | [8 empty] | 通过农村污水有效管理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量。 |  | 污水 |  | 1 | [6 empty] | 污水
44 | 2022-653224-0127 | 和田地区洛浦县乡镇排水管网建设项目杭桂镇污水处理厂建设工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 续建 | 2022.05-2023.05 | 洛浦县杭桂镇 | 新建生活污水处理厂1座，日处理能力800m³/天，污水处理核心处理工艺采用AAO+MBR膜处理工艺，采用一体化处理设备，配套建设相应基础设施。新建排水管网19091m（其中DN300排水管网14446m，DN400排水管网4645m，检查井443座，沉泥井55座，跌水井1座，一体化提升泵站1座），沥青路面恢复面积24900㎡，人行道（混凝土）恢复面积3000㎡等内容。 | 座 | 1 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县住建局 | 何晓强 | 2470 | 2470 | 1721.68 | 748.32 | 748.32 | [8 empty] | 通过农村污水有效管理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量。 |  | 污水 |  | 1 | [6 empty] | 污水
45 | 2022-653224-0141 | 洛浦县食用菌生产、育菌车间设备升级改造项目 | 产业发展 | 产业发展 | 续建 | 2022.09-2023.06 | 洛浦县墩库孜来克村 | 为食用菌工厂化食用菌生产基地设备改造升级，包括杏鲍菇生产基地设备改造升级，杏鲍菇生产前端设备改造、养菌区和培养区设备改造、净化接种区设备改造。 | 套 |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县供销社 | 陈学贤 | 1649.26 | 1649.26 | 1069.26 | 580 | 580 | [8 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，采取“企业+村委会+农户”的合作模式，通过将设备租赁的方式，按照政府投资（以审计决算为准）综合收益率不低于8%的标准来壮大村集体经济。
46 | 2022-653224-0132 | 洛浦县易地搬迁产业扶持基地建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 续建 | 2022.06-2023.10 | 洛浦县 | 总建筑面积7145.24㎡。其中：新建门面房1栋，面积4030.04㎡，地上一层，框架结构，独立基础，主要设施有门面房、壁挂炉间、楼梯间及公共卫生间等；新建遮阳棚3115.2㎡，地上一层，门式钢架结构，独立基础等。配套室内外排水、电、燃气、采暖、消防等相关连接管网及电力线路等附属。 | ㎡ | 7145.24 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县住建局 | 何晓强 | 2356 | 2356 | 1816 | 540 | 540 | [8 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，按政府投资（以审计决算为准）综合受益率不低于8%的标准，壮大村集体经济。
47 | 2023-653224-0048 | 洛浦县布亚乡亚力干村等2个村水利设施配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县布亚乡亚依力干村、坎其艾日克村 | 新建斗渠7.1公里，设计流量0.1～1m³/s，配套渠系建筑物144座。其中布亚乡亚力干村修建斗渠2.76公里，设计流量0.2～0.6m³/s，配套渠系建筑物54座；布亚乡坎其艾日克村修建斗渠4.34公里，设计流量0.2～0.54m³/s，配套渠系建筑物90座。 | km/座 | 7.1/144 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 370 | 370 |  | 370 | 370 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 |  |  |  | 1
48 | 2023-653224-0049 | 洛浦县布亚乡和谐村等3个村水利设施配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县布亚乡和谐村、恰勒米村、铁提尔村 | 新建斗渠7.3公里，设计流量0.1～1m³/s，配套渠系建筑物156座。其中布亚乡和谐村修建斗渠3.77公里，设计流量0.2～0.6m³/s，配套渠系建筑物76座；布亚乡恰勒米村修建斗渠1.458公里，设计流量0.1～0.3m³/s，配套渠系建筑物48座。布亚乡铁提尔村修建斗渠2.072公里，设计流量0.2～0.5m³/s，配套渠系建筑物32座。 | km/座 | 7.3/156 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 370 | 370 |  | 370 | 370 | [8 empty] | 通过对排碱渠清淤改造，降低地下水位，改善灌区土壤盐渍化，提高农作物产量，增加当地低收入人群收入，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力。 |  |  |  | 1
49 | 2023-653224-0019 | 洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村等3个村水利设施配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县洛浦镇 | 新建斗渠5.2公里，设计流量0.1～1m³/s，配套渠系建筑物70座，新建机耕道0.7公里。其中洛浦镇欧吐拉博什坎村修建斗渠3.2公里，设计流量0.1～0.6m³/s，配套渠系建筑物41座，修建机耕道0.7公里；洛浦镇库尔干村修建斗渠0.8公里，设计流量0.1～0.5m³/s，配套渠系建筑物10座；洛浦镇巴什恰帕勒村修建斗渠1.2公里，设计流量0.1～0.5m³/s，配套渠系建筑物19座。 | km/座 | 5.2/70 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 360 | 360 |  | 360 | 360 | [8 empty] | 通过对排碱渠清淤改造，降低地下水位，改善灌区土壤盐渍化，提高农作物产量，增加当地低收入人群收入，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力。 |  |  |  | 1
50 | 2023-653224-0024 | 洛浦县2023年1.5万亩高标准农田建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县 | 土地平整面积1.5万亩，新增耕地面积1.28万亩、防护林0.15万亩、道路0.064万亩、水利设施用地0.006亩。 | 万亩 | 1.5 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 9240 | 9240 |  | 9240 | 9240 | [8 empty] | 通过土地平整和高效节水建设，提高农田有效灌溉率，提高农作物产量，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力脱贫攻坚成果巩固。 |  |  | 1 | [7 empty] | 增水增地
51 | 2023-653224-0078 | 洛浦县杭桂镇2023年0.5万亩高标准农田建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇兰干艾日克村、巴什艾克尼村、阔纳杭桂村、英吾斯塘村、红星村、伯克艾日克村、阿尔克吾斯塘村 | 本次总动工面积5048.34亩。建设内容主要包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护林工程、输配电工程。 | 万亩 | 0.5 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 1250 | 1250 |  | 1250 | 1250 | [8 empty] | 通过实施高标准农田建设项目，改善基本农田灌溉条件促进粮食生产，确保粮食安全，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力
52 | 2023-653224-0025 | 洛浦县杭桂镇2023年1万亩高标准农田改造提升项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇阿克艾日克村、阿其玛艾日克村、喀格孜艾日克村、欧吐拉艾日克村、琼库尔艾日克村、热合曼普尔村、吾斯塘吾其村、兴隆村、幸福村、英巴格村、玉吉买勒克村、赞木其艾日克村、扎滚艾日克村 | 项目总动工面积为10270亩，其中耕地面积10186.96 亩，生产路面积83.04亩。建设内容主要包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程。 | 万亩 | 1 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 2281.77 | 2281.77 |  | 2760 | 2760 | [8 empty] | 通过土地平整、高效节水建设，提高农田灌溉效率，提高农作物产量，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力脱贫攻坚成果巩固。 |  |  |  | 1
53 | 2023-653224-0029 | 洛浦县鸽产业食品示范园配套建设项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县工业园区 | 新建深加工车间4865.75平方米，库房2092.55平方米，急宰区、动物检疫区295.72平方米，消防水池246.69平方米，配电室282.91平方米；锅炉房239.79平方米，水、电、路附属配套设施及设备等。 | 座 | 1 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 6846.18 | 4100 |  | 4100 | 4100 | [5 empty] | 2746.18 |  | 2746.18 | 项目的实施促进我县鸽产业链全面发展，建成后交由企业运营，企业按照政府总投资（以工程结算为准），每年完成8%综合收益，政企合作期限10年，企业自主经营、自负盈亏。 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 计划项目，待定
54 | 2023-653224-0021 | 洛浦县多鲁镇喀合勒克村排碱渠治理改造项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县多鲁乡喀合勒克村 | 清淤改造排碱渠20.33km，设计渠深2.5-3m，设计堤宽2m；改建田间道路5条，共计12.58km，路面宽4m，路基5m，面层采用30cm厚砂砾石路面。 | km | 20.33 | 涉农整合资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 980 | 980 |  | 980 |  |  | 980 | [6 empty] | 通过对排碱渠清淤，降低地下水位，改善灌区土壤盐渍化，提高农作物产量，覆盖周边3村600户农户受益，增加当地低收入人群收入，为促进的经济 发展创造良好的条件，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力。
55 | 2023-653224-0022 | 洛浦县杭桂镇托库孜喀拉村支、斗排碱渠治理改造项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇托库孜喀拉村 | 清淤改造排碱渠共计59.78km；其中：支排4条22.77km、斗排7条37.01km。设计渠深3m，设计堤宽2m。 | km | 59.78 | 涉农整合资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 1200 | 1200 |  | 1200 |  |  | 1200 | [6 empty] | 通过对灌区斗渠防渗的改造，高效节水建成，提高灌溉效率，提高农作物产量，使300户农户受益，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力脱贫攻坚成果巩固。
56 | 2023-653224-0032 | 洛浦县杭桂镇阿其玛艾日克村支渠防渗建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇阿其玛艾日克村 | 洛浦县杭桂镇阿琪玛村防渗支渠改造3.6km,设计流量1m³/s，配套改造渠系建筑物39座。 | km/座 | 3.6/39 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县水利局 | 张磊 | 330 | 330 |  | 330 | 330 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 |  |  |  |  | 1
57 | 2023-653224-0028 | 和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（二期） | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 改扩建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县杭桂镇 | 改造供水配水管网269.29km及配套附属工程。 | km | 269.29 | 地方政府债券资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 8370 | 8370 |  | 8370 |  | 2370 |  | 6000 | [5 empty] | 通过改造供水管网，对给水系统进行整合优化，从根本上解决供水规模偏小、管网漏损率较高等问题，进一步提高供水保障能力。 | [5 empty] | 1
58 | 2023-653224-0013 | 洛浦县杭桂镇通喀依艾日克村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇通喀依艾日克村、阿克艾日克村 | 防渗改建支渠3条，总长度8.257km，配套渠系建筑物104座，其中，保留交通桥4座，新建及重建建筑物100座，即：水闸94座、农桥2座、连接段2座、测水桥2座。设计流量1.0-2.0m³/s，控制灌溉面积为0.9万亩。 | km | 8.257 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 756.2 | 756.2 |  | 756.2 |  | 756.2 | [7 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 暂缓实施
59 | 2023-653224-0014 | 洛浦县杭桂镇巴格其村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇巴格其村、阿尔克吾斯塘村 | 防渗改建支渠3条，总长度6.519km，配套渠系建筑物99座，其中，保留建筑物4座，新建及重建建筑物95座，即：水闸85座、交通桥2座、农桥4座、连接段1座、测水桥3座，设计流量1.0-1.5m³/s，灌溉面积为1.02万亩。 | km | 6.519 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 584.5 | 584.5 |  | 584.5 |  | 584.5 | [7 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 暂缓实施
60 | 2023-653224-0015 | 洛浦县杭桂镇库木巴格村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇库木巴格村、伯克艾日克村 | 改建支渠3条，总长9.423km，配套完善渠系建筑物101座（不含保留建筑物8座），其中水闸85座、农桥4座、交通桥7座、跌水2座、测水桥3座。设计流量为0.87m3/s～2.64m3/s，灌溉面积为1.6万亩。 | km | 9.423 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 794 | 794 |  | 794 |  | 794 | [7 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 暂缓实施
61 | 2023-653224-0016 | 洛浦县杭桂镇兰干艾日克村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇兰干艾日克村、兴隆村 | 改建支渠3条，改建总长度为6.62km，配套渠系建筑物86座，其中重建、新建节制分水闸27座，无节制分水闸42座，交通桥14座、测水桥3座。设计流量0.33m³/s～2.46m³/s，控制灌溉面积为0.98万亩。 | km | 6.62 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 595 | 595 |  | 595 |  | 595 | [7 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 暂缓实施
62 | 2023-653224-0017 | 洛浦县杭桂镇墩艾日克村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇墩艾日克村 | 防渗改建1条支渠，总长4.285km,配套改造建筑物36座。控制面积0.3万亩，设计流量1-1.5m³/s。 | km | 4.285 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县水利局 | 张磊 | 390 | 390 |  | 390 | 390 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
63 | 2023-653224-0031 | 2023年洛浦县提高粮食产能杭桂镇北片区新建临时水源工程 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2024.10 | 洛浦县杭桂镇 | 新建机井22眼，井深130米，含机井、潜水泵、变压器、输电线等配套工程。 | 眼 | 22 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 1625.71 | 1625.71 |  | 586 | 586 | [8 empty] | 通过实施该项目，有效解决当地灌溉水量不足、改善当地灌溉面积，提高当地种植作物的产量，间接性提高群众的经济收入，为助力乡村振兴建设奠定基础。 | [10 empty] | 增水增地
64 | 2023-653224-0005 | 洛浦县农村公路日常护管员项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 为全县950名护路员发放劳务补助。 | 人 | 950 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县交通运输局 | 张建 | 1140 | 1140 |  | 1140 |  | 1140 | [7 empty] | 通过护路员解决950个岗位，每人每年补助1.2万元。 | [5 empty] | 1
65 | 2023-653224-0041 | 洛浦县恰尔巴格镇等3个乡镇6个村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 改扩建 | 2023.03-2023.08 | 洛浦县恰尔巴格镇库库买提村、吾斯塘吾其村、巴什皮切克村、杭桂镇齐木乌斯塘村、康托喀依村、洛浦镇塔盘村 | 改建库库买提村等6个村道路7.8km，宽4.5-6m。其中恰尔巴格镇库库买提村修建宽6m长1.7km、恰尔巴格镇吾斯塘乌其村修建宽6m长2.5km、恰尔巴格镇巴什皮切克其村修建宽6m长1km；洛浦镇塔盘村修建宽6m长0.8km；杭桂镇其木乌斯塘村修建宽4.5m长0.6km，杭桂镇康托喀依村修建宽4.5m长1.2km。包括路基路面、桥涵及交通安全附属工程。 | km | 7.8 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县交通运输局 | 张建 | 335 | 335 |  | 335 | 335 | [8 empty] | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。 |  |  |  |  | 1
66 | 2023-653224-0042 | 洛浦县阿其克乡—比来勒克村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 改扩建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县阿其克乡 | 道路全长13.5km，公路等级为四级公路，主要建设内容包括：路基路面、桥涵及交通安全附属工程 | km | 13.5 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县交通运输局 | 张建 | 1620 | 1620 |  | 1620 | 1620 | [8 empty] | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。 |  |  | 1
67 | 2023-653224-0047 | 洛浦县纳瓦乡、布亚乡农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 改扩建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县纳瓦乡、布亚乡 | 新建四级公路10km，包含35条路线。建设内容包括：路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全及附属设施工程。 | km | 10 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县交通运输局 | 张建 | 600 | 600 |  | 600 | 600 | [8 empty] | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。 |  |  | 1
68 | 2023-653224-0038 | 洛浦县2023年国有贫困林场基础设施配套项目 | 乡村建设行动 | 农村清洁能源设施建设 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县拜什托格拉克乡、多鲁乡、杭桂镇 | 6个管护站的给水工程的配套建设，总长度32740米。配套建设5个管护站暖通工程，配套建设5个管护站的高压输变电线路工程，总长度8660米。1个管护站的太阳能供电工程的配套建设。 | 米 | 32740/8660 | 涉农整合资金（原渠道） | 洛浦县林业和草原局 | 蒋鹏 | 660 | 660 |  | 660 | 204 |  | 456 | [6 empty] | 项目在实施过程中，可充分利用当地富余劳动力进行工程建设，为其提供临时性就业机会，增加就业人员收入，促进社会和谐。可进一步完善项目区国有林区管护站基础设施，有利于促进林业工作的顺利开展，加强生态系统修复，是一项促进经济社会可持续发展的重要举措。 |  |  |  |  | 1 |  | 不需要
69 | 2023-653224-0035 | 和田地区洛浦县智慧林果数字化产业链建设项目 | 产业发展 | 数字林业、智慧林果 | 改扩建 | 2022-12-2023-12 | 和田地区洛浦县北京工业园区北园区 | 政企按照49:51出资配比，财政资金用于设备数字化改造升级，DIS系统是基于设备-WEB结构的数字化产地仓服务平台，与DIS系列产品配合使用，可以创建任何模块的工业数据的监控与数据分析系统，在实现现场工业设备远程监控的同时，可以进行数据的采集、监视、报警、分析，实现现场设施设备的可视化管理操作。具体包括DIS 整套集成硬件部署、DIS 硬件光学硬件传感器、DIS 高通量硬件拟态硬件、DIS 硬件固定算力传输器、DIS-PLC 集成电控、DIS产线数据识别、数据收录、硬件管理系统、数据爬虫、DIS设备工控机管理解决方案。 | 套 | 1 | 涉农整合资金 | 洛浦县林业和草原局 | 蒋鹏 | 613 | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  | 313 | 313 |  | 提升林果数字化管理水平，助力林果业提质增效工程。 |  |  |  | 1 | 不需要 |  | 不需要
70 | 2023-653224-0124 | 洛浦县2023年林果精品示范园建设补助项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县恰尔巴格镇、纳瓦乡 | 对洛浦县恰尔巴格镇、纳瓦乡的300亩经济林进行补助，其中：艾合买提汗品种及汪恩毛杏树200亩、樱桃100亩。 （1）恰尔巴格镇阿依丁库勒村200亩的杏树2022年已完成嫁接改良，嫁接品种为艾合买提汗品种及汪恩毛杏，现需水肥管理、整形修剪、病虫害防治等措施进行管理，建造一个杏子精品园； （2）对纳瓦乡诺布依村100亩樱桃进行科学水肥管理、整形修剪、病虫害防治等措施，建造一个樱桃精品园。 精品园每亩补助1000元。共计30万元。通过项目的实施，提高种植农户的积极性，同时带动周边其他农户，起到示范带动作用。 | 亩 | 300 | 涉农整合资金（原渠道） | 洛浦县林业和草原局 | 蒋鹏 | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 30 | [6 empty] | 通过项目的实施，打造洛浦县林果精品示范园示范样板，通过对林果的科学管理，可使本地区土地生产力和资源利用成倍提高，形成资源保护与合理开发利用规范化、有序化。同时，通过对恰尔巴格镇、纳瓦乡、杭桂镇的农户林果进行科学管理所产生的经济效益来带动种植农户的积极性及带动周边农户起到示范带动作用，从而提升广大果农科技意识和林果管理水平，提高林果产品质量和种植效益。 |  |  | 1
71 | 2023-653224-0034 | 洛浦县山普鲁镇林床灌溉水利配套建设项目（一期） | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县山普鲁镇 | 铺设地面PE支管9191米，地面毛管92.8千米，新建闸阀井2座、沉砂池2座、蓄水池2座，管理房2座，拉设380V低压线路2000米，配套相关附属设施。 | 米 | 9191 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县林业和草原局 | 蒋鹏 | 380 | 380 |  | 380 | 380 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 |  |  |  |  | 1
72 | 2023-653224-0036 | 洛浦县山普鲁镇林床灌溉水利配套建设项目（二期） | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县山普鲁镇 | 铺设地面PE支管9008米，地面毛管142.1千米，新建闸阀井2座、沉砂池2座、蓄水池2座、管理房2座，拉设建380V低压线路2000米，配套相关附属设施。 | 米 | 9008 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县林业和草原局 | 蒋鹏 | 380 | 380 |  | 380 | 380 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础 |  |  |  |  | 1
73 | 2023-653224-0006 | 洛浦县2023年“边销茶”入户项目 | 其他 | 低氟茶入户 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡 | 采购低氟“边销茶”，以慰问等方式发放给恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡困难群众10872户，按照2公斤/户的标准发放； | 户 | 10872 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 中共洛浦县委统战部 | 卢新松 | 60 | 60 |  | 60 | 60 | [8 empty] | 大力推广低氟“边销茶”，倡导“健康饮茶”“送茶入户”，遏制饮茶型地氟病的蔓延；以慰问等方式向恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡10872户发放低氟“边销茶”，2公斤/户。 | [5 empty] | 1
74 | 2023-653224-0009 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村人居环境提升改造项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村 | 对阿其克乡央塔克勒克村的128户农户的人居环境按照乡村振兴示范村的要求进行提升改造，包括庭院、院墙、房屋外立面提升等; | 户 | 128 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 木特力普·阿卜杜艾尼 | 396 | 396 |  | 396 | 396 | [8 empty] | 项目建成后，结合全乡旅游发展与美丽乡村建设相结合，有效开发农村旅游资源等。 |  |  |  | 1
75 | 2023-653224-0059 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村示范村建设污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村 | 新建DN200聚乙烯双壁波纹管3.5公里，采用10吨、15吨两个型号污水治理设备。 | 公里 | 3.5 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 木特力普·阿卜杜艾尼 | 260 | 260 |  | 260 | 260 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
76 | 2023-653224-0074 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村重点示范村建设—公共照明项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 2023.04-2023.07 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村 | 采购LED太阳能路灯343盏，高度6米，光源100w，每盏3000元。 | 盏 | 343 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 巴图尔·麦麦提敏 | 106 | 106 |  | 106 |  | 106 | [7 empty] | 通过安装照明设施，着力改善村容村貌，美化居住环境，助推乡村振兴。
77 | 2023-653224-0072 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村重点示范村建设—公共照明项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 2023.04-2023.07 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村 | 采购太阳能路灯400盏，高度7米，光源100w，每盏3000元。 | 盏 | 400 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 木特力普·阿卜杜艾尼 | 123 | 123 |  | 123 |  | 123 | [7 empty] | 通过安装照明设施，着力改善村容村貌，美化居住环境，助推乡村振兴。
78 | 2023-653224-0007 | 洛浦县山普鲁镇阿亚格克依阔村等4个村小市场建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县山普鲁镇 | 新建小市场1栋1124.20㎡，地上二层、框架结构，由山普鲁镇阿亚格克依阔村、努尔鲁克村、巴什库勒村、阿亚格克兰特村等4个村合建；配套水、电、暖、消防等附属设施; | ㎡ | 1124.2 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 阿迪力·麦麦提敏 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | [8 empty] | 项目建成后，以租赁的方式运行，租金主要用于壮大村集体经济，年租赁不低于18万元（每个村4.5万元），资产分配山普鲁镇4个村；预计可就业6人，就业人员收入2.4万元/年，就业人员直接收入可达12万元； |  |  | 1
79 | 2023-653224-0020 | 洛浦县杭桂镇库木巴格村等4个村小市场建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县杭桂镇库木巴格村 | 新建小市场1栋2641.97㎡，地上三层、框架结构，由杭桂镇库木巴格村、康托喀依村、向阳村、阿日希村4个村合建，包括水电暖等附属设施建设; | ㎡ | 2641.97 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 吐送江·阿卜杜拉 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目建成后，以租赁的方式运行，租金主要用于壮大村集体经济，年租赁不低于26万元（每个村6.5万元），资产分配杭桂镇4个村；预计可就业12人，就业人员收入2.4万元/年，就业人员直接收入可达28.8万元； |  |  |  | 1
80 | 2023-653224-0003 | 2023年洛浦县雨露计划资助项目 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划” | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 资助我县6500名原建档立卡已脱贫、“三类户”家庭接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育应往届大中专学生，按照3000元/生/学年的资助标准进行资助。 | 人 | 6500 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县教育局 | 赵华 | 1950 | 1950 |  | 1950 | 1950 | [8 empty] | 为进一步巩固和拓展脱贫成果，在过渡期内保持学生资助力度总体稳定，对建档立卡已脱贫、“三类户”家庭子女接受中等职业教育、高等职业教育应往届大中专学生予以补助。 | [5 empty] | 1
81 | 2023-653224-0004 | 洛浦县2023年脱贫人口（含监测对象）公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 在洛浦县公安和教育系统就业公益性岗位中的脱贫人口（含监测对象）进行适当补助，其中公安系统辅警854人，教育系统375人，村级就业专干247人，共计1476人。帮助就业创业增收，工资根据岗位标准进行补助。 | 人 | 1476 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县人社局 | 柔孜艾力·图尔荪 | 3041.28 | 3041.28 |  | 3041.28 | 3041.28 | [8 empty] | 带动从事公益性岗位中的脱贫人口（含监测对象）就业创业增收。 |  |  |  | 1
82 | 2023-653224-0001 | 洛浦县2023年小额贷款贴息项目 | 产业发展 | 小额贷款贴息 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 用于全县申请脱贫人口小额贷款贴息，申请人员是全县建档立卡脱贫人口、监测人口，贴息利率按照金融机构发放脱贫人口小额贷款时利率， | 万户 | 2.2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县乡村振兴局 | 李雪豹 | 4600 | 4600 |  | 4600 | 4600 | [8 empty] | 用于全县脱贫人口、监测人口小额信贷贴息资金。 | [9 empty] | 1
83 | 2023-653224-0002 | 洛浦县2023年项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 按照衔接资金管理费使用要求列支，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 |  |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县乡村振兴局 | 李雪豹 | 128 | 128 |  | 128 | 50 |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 按照衔接资金项目管理费使用要求列支，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | [9 empty] | 1

## 第一批计划
洛浦县2023年提前下达巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金项目计划
填报单位（盖章）：
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目子类型 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设规模 | 资金来源及规模 | 项目主管部门 | 责任人 | 其中 | [12 empty] | 绩效目标 | 备注
[14 empty] | 项目总投资 | 政府投资（衔接资金） | [7 empty] | 其他政府投资 | 企业投资
[15 empty] | 小计 | 截止2022年年底前已安排使用资金 | 2023年安排资金合计 | [6 empty] | 小计 | 截止2022年年底前已安排资金 | 2023年计划安排资金
[18 empty] | 中央衔接补助资金 | 自治区衔接补助资金 | 其它涉农整合资金 | 地方政府债券资金 | 地、县配套资金
合计 | [13 empty] | 95728.16 | 93796.98 | 4730.42 | 66919.85 | 50595 | 13526 | 2720.85 | 0 | 78 | 0 | 2746.18 | 0 | 2746.18
1 | 2022-653224-0141 | 洛浦县食用菌生产、育菌车间设备升级改造项目 | 产业发展 | 产业发展 | 续建 | 2022.09-2023.06 | 洛浦县墩库孜来克村 | 为食用菌工厂化食用菌生产基地设备改造升级，包括杏鲍菇生产基地设备改造升级，杏鲍菇生产前端设备改造、养菌区和培养区设备改造、净化接种区设备改造。 |  |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县供销社 | 陈学贤 | 1649.26 | 1649.26 | 884 | 658.4366 | 658.4366 | [8 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，采取“企业+村委会+农户”的合作模式，通过将设备租赁的方式，按照政府投资（以审计决算为准）综合收益率不低于8%的标准来壮大村集体经济。
2 | 2022-653224-0132 | 洛浦县易地搬迁产业扶持基地建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 续建 | 2022.06-2023.10 | 洛浦县 | 总建筑面积7145.24㎡。其中：新建门面房1栋，面积4030.04㎡，地上一层，框架结构，独立基础，主要设施有门面房、壁挂炉间、楼梯间及公共卫生间等；新建遮阳棚3115.2㎡，地上一层，门式钢架结构，独立基础等。配套室内外排水、电、燃气、采暖、消防等相关连接管网及电力线路等附属。 | ㎡ | 7145.24 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县住建局 | 何晓强 | 2356 | 2356 | 1314.74 | 644.227 | 644.227 | [8 empty] | 项目建成后，产权归村委会所有，按政府投资（以审计决算为准）综合受益率不低于8%的标准，壮大村集体经济。
3 | 2022-653224-0130 | 和田地区洛浦县乡镇排水管网建设项目拜什托格拉克乡污水处理厂建设工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 续建 | 2022.05-2023.05 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 新建生活污水处理厂1座，日处理能力300m³/天，污水处理核心处理工艺采用AAO+MBR膜处理工艺，采用一体化处理设备，配套建设相应基础设施。新建排水管网11121m（DN200排水管网144m，DN300排水管网6378m，DN400排水管网4599m，检查井354座，跌水井5座，一体化提升泵站1座），沥青路面恢复面积16369㎡等内容。 | 座 | 1 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县住建局 | 何晓强 | 1450 | 1450 | 810 | 390.3472 | 390.3472 | [8 empty] | 通过农村污水有效管理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量。
4 | 2022-653224-0127 | 和田地区洛浦县乡镇排水管网建设项目杭桂镇污水处理厂建设工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 续建 | 2022.05-2023.05 | 洛浦县杭桂镇 | 新建生活污水处理厂1座，日处理能力800m³/天，污水处理核心处理工艺采用AAO+MBR膜处理工艺，采用一体化处理设备，配套建设相应基础设施。新建排水管网19091m（其中DN300排水管网14446m，DN400排水管网4645m，检查井443座，沉泥井55座，跌水井1座，一体化提升泵站1座），沥青路面恢复面积24900㎡，人行道（混凝土）恢复面积3000㎡等内容。 | 座 | 1 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县住建局 | 何晓强 | 2470 | 2470 | 1721.68 | 387.9257 | 387.9257 | [8 empty] | 通过农村污水有效管理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量。
5 | 2023-653224-0031 | 2023年洛浦县提高粮食产能杭桂镇北片区新建临时水源工程 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2024.10 | 洛浦县杭桂镇 | 新建机井22眼，井深130米，含机井、潜水泵、变压器、输电线等配套工程。 | 眼 | 60 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 1625.71 | 1625.71 |  | 586 | 586 | [8 empty] | 通过实施该项目，有效解决当地灌溉水量不足、改善当地灌溉面积，提高当地种植作物的产量，间接性提高群众的经济收入，为助力乡村振兴建设奠定基础。
6 | 2023-653224-0013 | 洛浦县杭桂镇通喀依艾日克村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇通喀依艾日克村、阿克艾日克村 | 防渗改建支渠2条，总长度8.257km，配套渠系建筑物104座，其中，保留交通桥4座，新建及重建建筑物100座，即：水闸94座、农桥2座、连接段2座、测水桥2座。设计流量1.0-2.0m³/s，控制灌溉面积为0.9万亩。 | km | 8.257 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 756.2 | 756.2 |  | 711.4237 | 711.4237 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
7 | 2023-653224-0015 | 洛浦县杭桂镇库木巴格村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇库木巴格村、伯克艾日克村 | 改建支渠3条，总长9.423km，配套完善渠系建筑物101座（不含保留建筑物8座），其中水闸85座、农桥4座、交通桥7座、跌水2座、测水桥3座。设计流量为0.87m3/s～2.64m3/s，灌溉面积为1.6万亩。 | km | 9.423 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 794 | 794 |  | 750.1327 | 750.1327 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
8 | 2023-653224-0016 | 洛浦县杭桂镇兰干艾日克村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇兰干艾日克村、兴隆村 | 改建支渠3条，改建总长度为6.62km，配套渠系建筑物86座，其中重建、新建节制分水闸27座，无节制分水闸42座，交通桥14座、测水桥3座。设计流量0.33m³/s～2.46m³/s，控制灌溉面积为0.98万亩。 | km | 6.62 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 595 | 595 |  | 568.9814 | 568.9814 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
9 | 2023-653224-0017 | 洛浦县杭桂镇墩艾日克村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇墩艾日克村 | 防渗改建1条支渠，总长4.285km,配套改造建筑物36座。控制面积0.3万亩，设计流量1-1.5m³/s。 | km | 4.285 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 390 | 390 |  | 356.428 | 356.428 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
10 | 2023-653224-0014 | 洛浦县杭桂镇巴格其村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 改建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇巴格其村、阿尔克吾斯塘村 | 防渗改建支渠3条，总长度6.519km，配套渠系建筑物99座，其中，保留建筑物4座，新建及重建建筑物95座，即：水闸85座、交通桥2座、农桥4座、连接段1座、测水桥3座，设计流量1.0-1.5m³/s，灌溉面积为1.02万亩。 | km | 6.519 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 584.5 | 584.5 |  | 539.6759 | 539.6759 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
11 | 2023-653224-0032 | 洛浦县杭桂镇阿其玛艾日克村支渠防渗建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇阿其玛艾日克村 | 洛浦县杭桂镇阿琪玛村防渗支渠改造3.6km,设计流量1m³/s，配套改造渠系建筑物39座。 | km/座 | 3.6/39 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县水利局 | 张磊 | 330 | 330 |  | 308.3859 | 308.3859 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
12 | 2023-653224-0029 | 洛浦县鸽产业食品示范园配套建设项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县工业园区 | 新建深加工车间4865.75平方米，库房2092.55平方米，急宰区、动物检疫区295.72平方米，消防水池246.69平方米，配电室282.91平方米；锅炉房239.79平方米，水、电、路附属配套设施及设备等。 | 座 | 1 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 6846.18 | 4100 |  | 4100 | 4100 | [5 empty] | 2746.18 |  | 2746.18 | 项目的实施促进我县鸽产业链全面发展，建成后交由企业运营，企业按照政府总投资（以工程结算为准），每年完成8%综合收益，政企合作期限10年，企业自主经营、自负盈亏。
13 | 2023-653224-0025 | 洛浦县杭桂镇2023年1万亩高标准农田改造提升项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇阿克艾日克村、阿其玛艾日克村、喀格孜艾日克村、欧吐拉艾日克村、琼库尔艾日克村、热合曼普尔村、吾斯塘吾其村、兴隆村、幸福村、英巴格村、玉吉买勒克村、赞木其艾日克村、扎滚艾日克村 | 项目总动工面积为10270亩，其中耕地面积10186.96 亩，生产路面积83.04亩。建设内容主要包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程。 | 万亩 | 1 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 2281.77 | 2281.77 |  | 2212.2636 | 820.2004 | 1092.3132 | 299.75 | [6 empty] | 通过土地平整、高效节水建设，提高农田灌溉效率，提高农作物产量，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力脱贫攻坚成果巩固。
14 | 2023-653224-0078 | 洛浦县杭桂镇2023年0.5万亩高标准农田建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇兰干艾日克村、巴什艾克尼村、阔纳杭桂村、英吾斯塘村、红星村、伯克艾日克村、阿尔克吾斯塘村 | 本次总动工面积5048.34亩。建设内容主要包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护林工程、输配电工程。 | 万亩 | 0.5 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 1250 | 1250 |  | 1191.0145 | 567.9145 |  | 623.1 | [6 empty] | 通过实施高标准农田建设项目，改善基本农田灌溉条件促进粮食生产，确保粮食安全，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力
15 | 2023-653224-0048 | 洛浦县布亚乡亚力干村等2个村水利设施配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县布亚乡亚依力干村、坎其艾日克村 | 新建斗渠7.1公里，设计流量0.1～1m³/s，配套渠系建筑物144座。其中布亚乡亚力干村修建斗渠2.76公里，设计流量0.2～0.6m³/s，配套渠系建筑物54座；布亚乡坎其艾日克村修建斗渠4.34公里，设计流量0.2～0.54m³/s，配套渠系建筑物90座。 | km/座 | 7.1/144 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 370 | 370 |  | 355.2862 | 355.2862 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
16 | 2023-653224-0049 | 洛浦县布亚乡和谐村等3个村水利设施配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县布亚乡和谐村、恰勒米村、铁提尔村 | 新建斗渠7.3公里，设计流量0.1～1m³/s，配套渠系建筑物156座。其中布亚乡和谐村修建斗渠3.77公里，设计流量0.2～0.6m³/s，配套渠系建筑物76座；布亚乡恰勒米村修建斗渠1.458公里，设计流量0.1～0.3m³/s，配套渠系建筑物48座。布亚乡铁提尔村修建斗渠2.072公里，设计流量0.2～0.5m³/s，配套渠系建筑物32座。 | km/座 | 7.3/156 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 370 | 370 |  | 355.2762 | 355.2762 | [8 empty] | 通过对排碱渠清淤改造，降低地下水位，改善灌区土壤盐渍化，提高农作物产量，增加当地低收入人群收入，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力。
17 | 2023-653224-0019 | 洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村等3个村水利设施配套建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县洛浦镇 | 新建斗渠5.2公里，设计流量0.1～1m³/s，配套渠系建筑物70座，新建机耕道0.7公里。其中洛浦镇欧吐拉博什坎村修建斗渠3.2公里，设计流量0.1～0.6m³/s，配套渠系建筑物41座，修建机耕道0.7公里；洛浦镇库尔干村修建斗渠0.8公里，设计流量0.1～0.5m³/s，配套渠系建筑物10座；洛浦镇巴什恰帕勒村修建斗渠1.2公里，设计流量0.1～0.5m³/s，配套渠系建筑物19座。 | km/座 | 5.2/70 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 360 | 360 |  | 340.7709 | 340.7709 | [8 empty] | 通过对排碱渠清淤改造，降低地下水位，改善灌区土壤盐渍化，提高农作物产量，增加当地低收入人群收入，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力。
18 | 2023-653224-0021 | 洛浦县多鲁镇喀合勒克村排碱渠治理改造项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县多鲁乡喀合勒克村 | 清淤改造排碱渠20.33km，设计渠深2.5-3m，设计堤宽2m；改建田间道路5条，共计12.58km，路面宽4m，路基5m，面层采用30cm厚砂砾石路面。 | km | 20.33 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 980 | 980 |  | 933.5011 | 933.5011 | [8 empty] | 通过对排碱渠清淤，降低地下水位，改善灌区土壤盐渍化，提高农作物产量，覆盖周边3村600户农户受益，增加当地低收入人群收入，为促进的经济 发展创造良好的条件，巩固提升脱贫攻坚成果，为乡村振兴助力。
19 | 2023-653224-0022 | 洛浦县杭桂镇托库孜喀拉村支、斗排碱渠治理改造项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县杭桂镇托库孜喀拉村 | 清淤改造排碱渠共计59.78km；其中：支排4条22.77km、斗排7条37.01km。设计渠深3m，设计堤宽2m。 | km | 59.78 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县农业农村局 | 李飞剑 | 1200 | 1200 |  | 1159.3265 | 1159.3265 | [8 empty] | 通过对灌区斗渠防渗的改造，高效节水建成，提高灌溉效率，提高农作物产量，使300户农户受益，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力脱贫攻坚成果巩固。
20 | 2023-653224-0034 | 洛浦县山普鲁镇林床灌溉水利配套建设项目（一期） | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县山普鲁镇 | 铺设地面PE支管9191米，地面毛管92.8千米，新建闸阀井2座、沉砂池2座、蓄水池2座，管理房2座，拉设380V低压线路2000米，配套相关附属设施。 | 米 | 9191 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县林业和草原局 | 蒋鹏 | 380 | 380 |  | 353.8919 | 353.8919 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
21 | 2023-653224-0036 | 洛浦县山普鲁镇林床灌溉水利配套建设项目（二期） | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县山普鲁镇 | 铺设地面PE支管9008米，地面毛管142.1千米，新建闸阀井2座、沉砂池2座、蓄水池2座、管理房2座，拉设建380V低压线路2000米，配套相关附属设施。 | 米 | 9008 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县林业和草原局 | 蒋鹏 | 380 | 380 |  | 334.8488 | 334.8488 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
22 | 2023-653224-0003 | 2023年洛浦县雨露计划资助项目 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划” | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 资助我县6500名原建档立卡已脱贫、“三类户”家庭接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育应往届大中专学生，按照3000元/生/学年的资助标准进行资助。 | 人 | 6500 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县教育局 | 赵华 | 1950 | 1950 |  | 949.8 | 949.8 | [8 empty] | 为进一步巩固和拓展脱贫成果，在过渡期内保持学生资助力度总体稳定，对建档立卡已脱贫、“三类户”家庭子女接受中等职业教育、高等职业教育应往届大中专学生予以补助。
23 | 2023-653224-0004 | 洛浦县2023年脱贫人口（含监测对象）公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 在洛浦县公安和教育系统就业公益性岗位中的脱贫人口（含监测对象）进行适当补助，其中公安系统辅警854人，教育系统375人，村级就业专干247人，共计1476人。帮助就业创业增收，工资根据岗位标准进行补助。 | 人 | 1476 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县人社局 | 柔孜艾力·图尔荪 | 3041.28 | 3041.28 |  | 2287.5 | 2287.5 | [8 empty] | 带动从事公益性岗位中的脱贫人口（含监测对象）就业创业增收。
24 | 2023-653224-0033 | 洛浦县2023年脱贫人口（含监测对象）公共服务岗位补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 2023.08-2023.12 | 洛浦县 | 为脱贫人口（含监测对象）增加保安、保洁、动物防疫员、后勤人员、教育局厨师、专职联防等就业岗位，全县共计增加岗位1950个（按月结合实际调整为准），其中动物防疫员每人每月补助950元，教育局厨师每人每月补助2000元，其他新增岗位每人每月补助1600元。 | 人 | 1950 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县人社局 | 柔孜艾力·图尔荪 | 1587.25 | 1587.25 |  | 1476.2513 | 1188.8281 | 287.4232 | [7 empty] | 带动从事公益性岗位中的脱贫人口（含监测对象）就业创业增收。
25 | 2023-653224-0006 | 洛浦县2023年“边销茶”入户项目 | 其他 | 低氟茶入户 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡 | 采购低氟“边销茶”，以慰问等方式发放给恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡困难群众10872户，按照2公斤/户的标准发放； | 户 | 10872 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 中共洛浦县委统战部 | 卢新松 | 60 | 60 |  | 47.1949 | 47.1949 | [8 empty] | 大力推广低氟“边销茶”，倡导“健康饮茶”“送茶入户”，遏制饮茶型地氟病的蔓延；以慰问等方式向恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡10872户发放低氟“边销茶”，2公斤/户。
26 | 2023-653224-0005 | 洛浦县农村公路日常护管员项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 为全县950名护路员发放劳务补助。 | 人 | 950 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县交通运输局 | 张建 | 1140 | 1140 |  | 1140 |  | 1140 | [7 empty] | 通过护路员解决950个岗位，每人每年补助1.2万元。
27 | 2023-653224-0041 | 洛浦县恰尔巴格镇等3个乡镇6个村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 改扩建 | 2023.03-2023.08 | 洛浦县恰尔巴格镇库库买提村、吾斯塘吾其村、巴什皮切克村、杭桂镇齐木乌斯塘村、康托喀依村、洛浦镇塔盘村 | 改建库库买提村等6个村道路7.8km，宽4.5-6m。其中恰尔巴格镇库库买提村修建宽6m长1.7km、恰尔巴格镇吾斯塘乌其村修建宽6m长2.5km、恰尔巴格镇巴什皮切克其村修建宽6m长1km；洛浦镇塔盘村修建宽6m长0.8km；杭桂镇其木乌斯塘村修建宽4.5m长0.6km，杭桂镇康托喀依村修建宽4.5m长1.2km。包括路基路面、桥涵及交通安全附属工程。 | km | 7.8 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈） | 洛浦县交通运输局 | 张建 | 335 | 335 |  | 335 | 335 | [8 empty] | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。
28 | 2023-653224-0054 | 和田地区洛浦县洛浦镇2023年高效节水建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县洛浦镇合尼巴格村、库尔干村、克尔喀什村 | 新建高效节水面积4000亩。 | 亩 | 4000 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 1009.49 | 1009.49 |  | 959.4301 | 959.4301 | [8 empty] | 通过高效节水建设，提高农田有效灌溉率，提高农作物产量，为促进灌区的经济发展创造良好的条件，助力乡村振兴。
29 | 2023-653224-0055 | 洛浦县多鲁镇托格拉艾日克村等3个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县托格拉艾日克村、喀瓦吐格曼贝希村、琼库尔吾斯塘村 | 防渗改造支渠6.272km，配套渠系建筑物90座，设计流量1.0-1.5m³/s，控制灌溉面积2.232万亩。 | km | 6.272 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 715 | 715 |  | 706.4186 | 706.4186 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
30 | 2023-653224-0083 | 洛浦县多鲁镇喀尕艾日克村等3个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县喀尕艾日克村、光明村、热合曼普尔村 | 防渗改造支渠6.828km，配套渠系建筑物94座，设计流量1.2～1.8m³/s，控制灌溉面积0.708万亩。 | km | 6.828 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 550 | 550 |  | 527.0359 | 527.0359 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
31 | 2023-653224-0084 | 洛浦县多鲁镇墩阿孜玛村等3个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县墩阿孜玛村、塔尕其艾日克村、哈拉普村 | 防渗改造支渠4.394km，配套渠系建筑物50座，设计流量0.5～0.7m³/s，控制灌溉面积1.135万亩。 | km | 4.394 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 375 | 375 |  | 368.7715 | 368.7715 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
32 | 2023-653224-0085 | 洛浦县布亚乡欧吐拉昆孜村等5个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县欧吐拉昆孜村、塔木其拉村、英巴格村、阿亚格夏合勒克村、库玛提村 | 防渗改造支渠5.006km，配套渠系建筑物87座，设计流量0.5～1.0m³/s，控制灌溉面积0.75万亩。 | km | 5.006 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 455 | 455 |  | 431.3869 | 431.3869 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
33 | 2023-653224-0086 | 洛浦县杭桂镇库木吾斯塘村等2个村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县库木吾斯塘村、其伯尔其艾日克村 | 防渗改造支渠5.544km，配套渠系建筑物46座，设计流量1.0～3.82m³/s，控制灌溉面积1.125万亩。 | km | 5.544 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 476 | 476 |  | 473.3438 | 473.3438 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
34 | 2023-653224-0087 | 洛浦县杭桂镇英吾斯塘村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县英吾斯塘村 | 防渗改造支渠9.151km，配套渠系建筑物65座，设计流量0.5～2.0m³/s，控制灌溉面积0.95万亩。 | km | 9.151 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 830 | 830 |  | 781.6012 | 781.6012 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
35 | 2023-653224-0088 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县当勒克孟加克村 | 对洛浦县当勒克蒙加克村4条斗渠重新进行建设，建设长度共计3.241km，其中装配式渠道总长0.745km，现浇梯形渠道总长为2.496km，配套渠系建筑物61座，左分水闸5座，右分水闸18座，节制右分水闸7座，节制左分水闸1座，农桥6座，入户桥24座。 | km | 3.241 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 336.12 | 336.12 |  | 336.12 | 336.12 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
36 | 2023-653224-0089 | 洛浦县洛浦镇恰帕勒干渠防渗渠建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县恰帕勒兰干村、巴什恰帕勒村 | 防渗改造长度5.60km，配套渠系8建筑物座。该渠道建设年2015年，一条渠道共灌溉面积0.70万亩，设计流量1.3～2.0m³/s。（备注：渠道严重破损，淤泥，老化） | km | 5.6 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 487.2 | 487.2 |  | 450.1096 | 450.1096 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
37 | 2023-653224-0090 | 洛浦县恰尔巴格镇吾斯塘乌其村干渠防渗改造建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县阔恰艾日克村、库库买提村、吉米亚村、吾斯塘乌其村 | 防渗改造干渠4.371km，配套渠系建筑物13座，设计流量2.94～3.66m³/s，控制灌溉面积4.77万亩。 | km | 4.371 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 914.64 | 914.64 |  | 877.4646 | 877.4646 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
38 | 2023-653224-0091 | 洛浦县山普鲁镇支、斗渠防渗改造建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县先拜巴扎村、阔其坎村、阿亚格克依阔村、布拉克村 | 防渗改造渠道长度4.614km，配套渠系建筑物42座，设计流量0.6-2.0m³/s，控制灌溉面积0.38万亩。 | km | 4.614 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 439 | 439 |  | 410.3299 | 410.3299 | [8 empty] | 提高了农业灌溉水平，扩大了有效灌溉面积，解决了灌溉用水不足的问题，节约了水资源，改善生态环境，为当地农牧民增收致富奠定了基础
39 | 2023-653224-0093 | 洛浦县杭桂镇、多鲁镇农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县杭桂镇、多鲁镇 | 道路全长15公里，公路等级为四级公路，主要建设内筒包括：路基、路面、桥涵及交通安全附属工程等。 | 公里 | 15 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县交通运输局 | 张建 | 900 | 900 |  | 828.0191 |  | 828.0191 | [7 empty] | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。
40 | 2023-653224-0094 | 和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（三期） | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县东片区纳瓦乡、多鲁乡、洛浦镇、山普鲁镇、拜什托格拉克乡 | 改造供水配水管网331.81km及配套附属工程。 | km | 331.81 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 9100 | 9100 |  | 3914.29 | 1906.09 | 2008.2 | [7 empty] | 通过改造供水管网，对给水系统进行整合优化，从根本上解决供水规模偏小、管网漏损率较高等问题，进一步提高供水保障能力。
41 | 2023-653224-0028 | 和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（二期） | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 改扩建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县杭桂镇 | 改造供水配水管网269.29km及配套附属工程。 | km | 269.23 | 地方政府债券资金 | 洛浦县水利局 | 张磊 | 8370 | 8370 |  | 2000 |  | 2000 | [7 empty] | 通过改造供水管网，对给水系统进行整合优化，从根本上解决供水规模偏小、管网漏损率较高等问题，进一步提高供水保障能力。
42 | 2023-653224-0047 | 洛浦县纳瓦乡、布亚乡农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 改扩建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县纳瓦乡、布亚乡 | 新建四级公路10km，包含35条路线。建设内容包括：路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全及附属设施工程。 | km | 10 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县交通运输局 | 张建 | 600 | 600 |  | 542.443 | 542.443 | [8 empty] | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。
43 | 2023-653224-0059 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村示范村建设污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村 | 新建DN200聚乙烯双壁波纹管3.5公里，采用10吨、15吨两个型号污水治理设备。 | 公里 | 3.5 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 木特力普·阿卜杜艾尼 | 260 | 260 |  | 246.4814 |  | 246.4814 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
44 | 2023-653224-0068 | 洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等7个村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 洛浦县多鲁镇墩库孜来克村、库都克艾日克村、尧勒其库勒村、喀勒台阔台买村、库勒艾日克村、墩阿孜玛村、哈勒瓦甫村 | 新建重力流排水管道总长度40339.28m，其中d400的HDPE管道长2357.75m，d300的HDPE管道长34866.18m，d200的HDPE管道长3115.35m；新建的d100UPVC排水出户支管36600m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1337座；d400HDPE管道混凝土包封总长140m，d300HDPE管道混凝土包封总长200m；新建一体化提升泵站4座，阀门井4座，新建压力排水管道De110mmPE100管道3085.75米，排气井4座，排泥井4座；新建玻璃钢化粪池4座，有效容积分别为12m3、12m3、30m3、40m3；拆除及恢复路面65349.63m2（其中沥青路面58814.67m2，拆除及恢复砼路面6534.96m2）；穿越灌渠338处（其中干管55处，出户支管313处）。 | m | 40339.28 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | 麦提喀斯木·伊敏托合提 | 2950 | 2950 |  | 2950 | 2950 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
45 | 2023-653224-0062 | 洛浦县杭桂镇欧吐拉艾日克村等7个村农村生活污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 洛浦县杭桂镇欧吐拉艾日村、吾斯塘乌其村、库木巴格村、其木吾斯塘村、琼库艾日克村、英巴扎村、玉吉买勒克村 | 新建排水管道总长度48348m,其中：d225双壁波纹排水管道33914m，d315双壁波纹排水管道14434m，dn110聚乙烯PE100压力排水管道6758m，de100UPVC排水支管20373m，钢砼检查井1392座，玻璃钢模块式压力排水检查井28座，聚乙烯成品排气井9座，聚乙烯成品排泥井9座，钢砼沉泥井12座，钢砼消能井12座，污水提升井13座，3座50m³玻璃钢化粪池，沥青路面恢复36146.5㎡。 | m | 48348 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 巴图尔·麦麦提敏 | 3235 | 3235 |  | 3235 | 3235 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
46 | 2023-653224-0056 | 洛浦县洛浦镇巴什恰帕勒村农村生活污水治理工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.03-2023.08 | 洛浦县洛浦镇巴什恰帕勒村 | 新建d300排水管道总长度8279米，采用HDPE 双壁波纹管；新建出户支管5910m,采用d100mmUPVC排水管；预制混凝土内径1250排水检查井336座；穿越沟渠4处；道路拆除及恢复14902.2㎡（其中沥青路面13902.2㎡,混凝土路面1000㎡ ）。 | ㎡/座/m | 8279/336/14902.2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 620.68 | 620.68 |  | 553.1121 | 553.1121 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
47 | 2023-653224-0057 | 洛浦县洛浦镇阿亚格恰帕勒村农村生活污水治理工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.03-2023.08 | 洛浦县洛浦镇阿亚格恰帕勒村 | 新建排水管道总长度9540.15米，其中d400的HDPE 管道长1721.84m，d300的HDPE管道长7410.56m，d200的HDPE管道长407.75m；新建d100的UPVC排水出户支管6195m；预制钢筋砼内径1250污水检查井407座，穿越沟渠8处，道路拆除及恢复16574.27㎡（其中沥青路面15074.27㎡ ,混凝土路面1500㎡ ）。 | ㎡/座/m | 9540.15/407.75/16574.27 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 732.22 | 732.22 |  | 659.3573 | 659.3573 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
48 | 2023-653224-0058 | 洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村农村生活污水治理工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村 | 新建排水工程管道长度4257m，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管，其中：DN200双壁波纹管1673m，DN300双壁波纹管1345m，DN400双壁波纹管1239m；新建d110UPVC出户支管1504m，Φ1250排水检查井149座；拆除及恢复四级沥青混凝土道路面积6000㎡，拆除及恢复混凝土路面1500㎡。 | ㎡/座/m | 4255.92/159/7500 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 352.75 | 352.75 |  | 329.7392 |  | 329.7392 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
49 | 2023-653224-0082 | 洛浦县纳瓦乡阿恰墩村等3个村人居环境整治（污水治理）建设项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.1-2023.12 | 洛浦县纳瓦乡阿恰墩村、英巴格村、阿亚格尕帕村 | 新建污水管网33682.3m。其中新建d300HDPE排水管网22079.3m，d400HDPE排水管网2912米，出户支管d100UPVC排水管8691m，新建消能井2座，检查井1020座，沉泥井31座，污水提升泵站2座，10m³成品玻璃钢化粪池（三格）38座，沥青路面恢复面积46496.3㎡。 | m/座 | 33682.3/1020座/31座/2座/46496.3平方米 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | 帕提古丽·阿布都拉 | 2000 | 2000 |  | 1880 | 1880 | [8 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
50 | 2023-653224-0116 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村等3个村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.03-2023.10 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村、奥克其村、巴格艾日克村 | 新建重力流排水管道总长度31934.18m，其中d400的HDPE管道长6454.5m，d300的HDPE管道长23844.46m，d200的HDPE管道长1635.22m；新建的d100UPVC排水支管18915m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1056座；玻璃钢化粪池1套，有效容积40m³；新建一体化提升泵站3座，阀门井3座，新建压力排水管道De110mmPE100管道3152.03m，排气井5座，排泥阀门井及排泥湿井3座；拆除及恢复路面57481.52㎡（其中沥青路面51733.37㎡，拆除及恢复砼路面5748.15㎡）；穿越灌渠348处（其中干管68处，支管280处）；新建污水处理站1座，设计规模495m³/d。 | km/座/m | 31934.18m/1056座/检查井/1座污水处理站 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 依明托乎提·艾合麦提 | 3100 | 3100 |  | 2795.2303 |  | 2795.2303 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
51 | 2023-653224-0008 | 洛浦县恰尔巴格镇吉米亚村人居环境污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 洛浦县恰尔巴格镇吉米亚村 | 新建排水管道总长度5158.08m，其中新建管径d100管道长1800m，d200管道长120m，d300管道长3021.31m，d400管道长216.77m，检查井109座，穿越灌渠44处，道路拆除及恢复5468.15m。污水处理站1座（处理能力100㎥/d）。 | m | 5158.08 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 依明托乎提·艾合麦提 | 398 | 398 |  | 366.9475 |  | 366.9475 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
52 | 2023-653224-0038 | 洛浦县2023年国有贫困林场基础设施配套项目 | 乡村建设行动 | 农村清洁能源设施建设 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县拜什托格拉克乡、多鲁乡、杭桂镇 | 6个管护站的给水工程的配套建设，总长度32740米。配套建设5个管护站暖通工程，配套建设5个管护站的高压输变电线路工程，总长度8660米。1个管护站的太阳能供电工程的配套建设。 | 米 | 32740/8660 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（国有林场巩固资金、涉农整合资金） | 洛浦县林业和草原局 | 蒋鹏 | 660 | 660 |  | 616.2836 | 616.2836 | [8 empty] | 项目在实施过程中，可充分利用当地富余劳动力进行工程建设，为其提供临时性就业机会，增加就业人员收入，促进社会和谐。可进一步完善项目区国有林区管护站基础设施，有利于促进林业工作的顺利开展，加强生态系统修复，是一项促进经济社会可持续发展的重要举措。
53 | 2023-653224-0009 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村人居环境提升改造项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村 | 对阿其克乡央塔克勒克村的128户农户的人居环境按照乡村振兴示范村的要求进行提升改造，包括庭院、院墙、房屋外立面提升等; | 户 | 128 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 木特力普·阿卜杜艾尼 | 396 | 396 |  | 396 | 396 | [8 empty] | 项目建成后，结合全乡旅游发展与美丽乡村建设相结合，有效开发农村旅游资源等。
54 | 2023-653224-0066 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村人居环境提升改造项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 2023.01-2023.10 | 杭桂镇当勒克蒙加克村 | 对杭桂镇当勒克蒙加克村的150户农户的人居环境按照乡村振兴示范村的要求进行提升改造，包括庭院、院墙、房屋外立面提升等; | 户 | 150 | 中央衔接补助资金（少数民族发展任务） | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 巴图尔·麦麦提敏 | 380 | 380 |  | 374.0181 | 374.0181 | [8 empty] | 发展本地传统优秀文化，激发乡村振兴文化动力，推进乡村全面振兴。
55 | 2023-653224-0074 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村重点示范村建设—公共照明项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 2023.04-2023.07 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村 | 采购LED太阳能路灯343盏，高度6米，光源100w，每盏3000元。 | 盏 | 343 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 巴图尔·麦麦提敏 | 106 | 106 |  | 102.5505 |  | 102.5505 | [7 empty] | 通过安装照明设施，着力改善村容村貌，美化居住环境，助推乡村振兴。
56 | 2023-653224-0072 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村重点示范村建设—公共照明项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 2023.04-2023.07 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村 | 采购太阳能路灯400盏，高度7米，光源100w，每盏3000元。 | 盏 | 400 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 木特力普·阿卜杜艾尼 | 123 | 123 |  | 116.2955 |  | 116.2955 | [7 empty] | 通过安装照明设施，着力改善村容村貌，美化居住环境，助推乡村振兴。
57 | 2023-653224-0099 | 洛浦县洛浦镇天然气入户项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 2023.06-2023.10 | 洛浦县洛浦镇阿亚格恰帕勒村、合尼巴格村、加依铁热克村 | （1）新建燃气管道38774m（不含套管及护栏），其中 PE100的SDR11De200管道1491m，De110管道2029m，De63管道2352m，De32管道84m；D57的3.5mm20#钢无缝管38m；DN50焊接钢管19330.0m，DN25焊接钢管13450.0m。（2）设备：供气能力为100Nm³/h的调压箱19台。（3）阀门：PE100球阀DN200双散口3个，PE100球阀DN110双散口5个，PE100球阀DN63双散口1个；47F-16CDN50地上法兰球阀19个，Q41F-16CDN25地上法兰球阀26个。（4）路面破除及恢复工程量：沥青路面破除及恢复工程量11849m²，水渠（底面为水泥路面）破除及恢复工程量77.4m²。（5）智慧燃气：建设智慧阀井9座，光纤4000m。 | 户 | 538 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 1300 | 1300 |  | 1300 |  |  | 1300 | [6 empty] | 通过实施该项目，有效改善农村人居环境，提高农村生活品质，不断增强农村居民幸福感、获得感、安全感。
58 | 2023-653224-0075 | 洛浦县多鲁镇巴什艾日克村等7个村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 2023.06-2023.10 | 多鲁镇巴什艾日克村、色日克村、塔尕其艾日克村、阔尕其艾日克村、阔台买村、英阔台买村、加朗艾日克村 | 新建污水处理站采用厌氧+人工湿地方式，污水处理量480m3/d，新建排水管道长度53.9公里，D1250mm1865座；其中巴什艾日克村5.4公里，D1250mm188座；塔尕其艾日克村5.9公里，D1250mm207座；阔尕其艾日克村13.3公里，D1250mm458座；色日克村8.9公里，D1250mm308座；加朗艾日克村7.3公里，D1250mm251座；阔台买村9.3公里，D1250mm322座；英阔台买村3.8公里，D1250mm131座，拆除及恢复路面107744m2。 | 公里 | 53.9 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | 麦提喀斯木·伊敏托合提 | 3450 | 3450 |  | 3000 | 2287.2 | 712.8 | [7 empty] | 通过农村污水处理，着力改善农村人居环境和卫生状况，努力提高农民生活质量.。
59 | 2023-653224-0076 | 洛浦县杭桂镇托库孜喀勒拉村农村生活污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 2023.06-2023.10 | 杭桂镇托库孜喀勒拉村 | 新建重力流排水管道7756米，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管，其中d300管道5964米，d400管1792米；新建排水支管3375米，采用d100mmUPVC排水管；新建预制钢筋砼圆形排水检查D1250mm272座，其中沉淀井（沉泥深度H=0.5m）29座；新建压力排水管道De110mmPE100管道340米，De90mmPE100管1450米，排气井2座，排泥阀井和排泥湿井各2座，压力排水检查井4座；新建玻璃钢化粪池1座有效容积12m3；拆除及恢复路面13115.52m2（其中沥青路11803.97m2，拆除及恢复砼路面1311.55m2），穿越灌渠120处。新建一体化提升泵站2座，设计能力为50m3/d。 | 米 | 7756 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 巴图尔·麦麦提敏 | 542.5 | 542.5 |  | 430.8234 | 226.8234 |  | 204 | [6 empty] | 此项目的建设实现了农村生活污水的终端集中处理，很大程度上改善以往污水乱排乱放的局面，有利于良好生活习惯的养成和文明新风尚的形成。
60 | 2023-653224-0077 | 洛浦县山普鲁镇阔其坎村等6个村农村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 2023.06-2023.10 | 洛浦县山普鲁镇阔其坎村、布拉克村、阿依丁库勒村、巴什库勒村、恰克玛克村、阿亚格克兰特村 | 新建d200-d300-d400排水主管道总长度33500m；新建的d150UPVC排水支管19245m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1100座；拆除及恢复路面67000m2。此项目污水处理工艺采取厌氧+人工湿地生态系统模式 | 米 | 33500 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 阿迪力·麦麦提敏 | 3500 | 3500 |  | 3350 | 3350 | [8 empty] | 此项目的建设实现了农村生活污水的终端集中处理，很大程度上改善以往污水乱排乱放的局面，有利于良好生活习惯的养成和文明新风尚的形成。
61 | 2023-653224-0063 | 洛浦县拜什托格拉克乡农村生活污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县拜什托格拉克乡苏盖提博斯坦村、巴格艾日克村 | （1）新建重力流排水管道总长度10380m，其中d400的HDPE管道长1533m，d300的HDPE管道长8622m，d200的HDPE管道长225m；（2）新建压力排水管道De110mmPE100 管道 931m，阀门井1座，排气井2座，排泥井1座；（3）新建的d100UPVC排水管6870m；（4）新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm323座；（5）新建一体化提升泵站1座；（6）新建玻璃钢化粪池3座，有效容积为50m3；（7）拆除及恢复路面16815.6m2（其中沥青路面15134.04m2，拆除及恢复砼路面1681.56m2），穿越灌渠166处。 | m | 10380 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 图尔贡·图尔荪尼亚孜 | 815 | 815 |  | 295.3969 | 295.3969
62 | 2023-653224-0081 | 洛浦县山普鲁镇先拜巴扎村等7个村农村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县山普鲁镇阿日买里村、先拜巴扎村、努尔鲁克村、兰干村、克兰特村、阿亚格艾日克村、巴什艾日克村 | 新建排水管道32883.8米，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管，其中：d200管道11059.1米，d300管道21460.6米，d400管道364.1米；新建压力排水管道De90mmPE100管道48米，De110mmPE100管道495米；新建出户支管24252米，采用d150mmUPVC排水管；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm965座，D1000mm391座；新建一体化提升泵站2座；阀门井2座；新建有效容积12m3玻璃钢化粪池2座；拆除及恢复路面53271.75m2（其中沥青路面47944.58m2，拆除及恢复砼路面5327.17m2），穿越灌渠530处。 | m | 32883.8 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 阿迪力·麦麦提敏 | 2250 | 2250 |  | 619.9445 | 619.9445
63 | 2023-653224-0011 | 洛浦县洛浦镇和顺新村农村生活污水治理工程 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦镇和顺新村 | 新建管网8970米，管道材质为s8级HDPE双壁螺旋波纹管（其中DN400排水管网5550米，DN300排水管网3470米，De100管道4000m，污水井270座，跌水井1座，沉泥井50座）沥青路面恢复面积9500平方米。 | m | 8970 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 554.41 | 554.41 |  | 214 | 214
64 | 2023-653224-0092 | 洛浦县2023年发展壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 产业园 | 新建 | 2023.05-2023.10 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 为洛浦县各乡镇低收入村购置门面房。 |  |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县委组织部 | 邹世音 | 3000 | 3000 |  | 2880.2154 | 1086.2154 | 1500 | 294
65 | 2023-653224-0001 | 洛浦县2023年小额贷款贴息项目 | 产业发展 | 小额贷款贴息 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 用于全县申请脱贫人口小额贷款贴息，申请人员是全县建档立卡脱贫人口、监测人口，贴息利率按照金融机构发放脱贫人口小额贷款时利率， | 万户 | 2.2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县乡村振兴局 | 李雪豹 | 4600 | 4600 |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 用于全县脱贫人口、监测人口小额信贷贴息资金。
66 | 2023-653224-0002 | 洛浦县2023年项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 洛浦县 | 按照衔接资金管理费使用要求列支，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 |  |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 洛浦县乡村振兴局 | 李雪豹 | 128 | 128 |  | 127.8 | 49.8 |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 按照衔接资金项目管理费使用要求列支，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。