## 附件2
2023年洛浦县涉农资金统筹整合实施方案（中期）项目汇总表
| 填报单位：洛浦县乡村振兴局、财政局 |  |  |  |  | 填报人：古丽切合热、陈云 | [5 empty] | 联系电话： | 13699306757、15199781016
项目序号 | 项目名称 | 实施地点 | 计划完工月份 | 责任单位 | 建设任务 | 项目类别 |  |  | 项目类型 | 资金来源项目名称 | 资金规模（万元） |  |  |  |  | 计划完成支出时间
[6 empty] | 农业生产发展 | 农村基础建设设施 | 其他 |  |  | 小计 | 中央 | 自治区 | 地州 | 县级
洛浦县 | [10 empty] | 60275.04 | 47940.94 | 12334.1 | 0 | 0
1 | 洛浦县食用菌生产、育菌车间设备升级改造项目 | 洛浦县多鲁镇墩库孜来克村 | 2023-06-01 | 洛浦县供销社 | 为食用菌工厂化食用菌生产基地设备改造升级，包括杏鲍菇生产基地设备改造升级，杏鲍菇生产前端设备改造、养菌区和培养区设备改造、净化接种区设备改造。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 658.44 | 658.44 |  |  |  | 2023-06-01
2 | 洛浦县易地搬迁产业扶持基地建设项目 | 洛浦县工业园区 | 2023-10-01 | 洛浦县住建局 | 总建筑面积7145.24㎡。其中：新建门面房1栋，面积4030.04㎡，地上一层，框架结构，独立基础，主要设施有门面房、壁挂炉间、楼梯间及公共卫生间等；新建遮阳棚3115.2㎡，地上一层，门式钢架结构，独立基础等。配套室内外排水、电、燃气、采暖、消防等相关连接管网及电力线路等附属。 | √ |  |  | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 644.23 | 644.23 |  |  |  | 2023-10-01
3 | 2023年洛浦县提高粮食产能杭桂镇北片区新建临时水源工程 | 洛浦县杭桂镇 | 2023-10-01 | 洛浦县水利局 | 新建机井22眼，井深130米，含机井、潜水泵、变压器、输电线等配套工程。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 586 | 586 |  |  |  | 2023-10-01
4 | 洛浦县鸽产业食品示范园配套建设项目 | 洛浦县工业园区 | 2023-10-01 | 洛浦县农业农村局 | 新建深加工车间4865.75平方米，库房2092.55平方米，急宰区、动物检疫区295.72平方米，消防水池246.69平方米，配电室282.91平方米；锅炉房239.79平方米，水、电、路附属配套设施及设备等。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 4100 | 4100 |  |  |  | 2023-10-01
5 | 洛浦县2023年小额贷款贴息项目 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、山普鲁镇、纳瓦乡、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 2023-12-01 | 洛浦县乡村振兴局 | 用于全县申请脱贫人口小额贷款贴息，申请人员是全县建档立卡脱贫人口、监测人口，贴息利率按照金融机构发放脱贫人口小额贷款时利率， |  |  | √ | 农业生产 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 3000 | 3000 |  |  |  | 2023-12-01
6 | 洛浦县杭桂镇通喀依艾日克村等2个村防渗渠建设项目 | 洛浦县杭桂镇通喀依艾日克村、阿克艾日克村 | 2023-10-01 | 洛浦县水利局 | 防渗改建支渠2条，总长度8.257km，配套渠系建筑物104座，其中，保留交通桥4座，新建及重建建筑物100座，即：水闸94座、农桥2座、连接段2座、测水桥2座。设计流量1.0-2.0m³/s，控制灌溉面积为0.9万亩。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 711.42 | 711.42 |  |  |  | 2023-10-01
7 | 洛浦县杭桂镇库木巴格村等2个村防渗渠建设项目 | 洛浦县杭桂镇库木巴格村、伯克艾日克村 | 2023-10-01 | 洛浦县水利局 | 改建支渠3条，总长9.423km，配套完善渠系建筑物101座（不含保留建筑物8座），其中水闸85座、农桥4座、交通桥7座、跌水2座、测水桥3座。设计流量为0.87m3/s～2.64m3/s，灌溉面积为1.6万亩。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 750.13 | 750.13 |  |  |  | 2023-10-01
8 | 洛浦县杭桂镇兰干艾日克村等2个村防渗渠建设项目 | 洛浦县杭桂镇兰干艾日克村、兴隆村 | 2023-10-01 | 洛浦县水利局 | 改建支渠3条，改建总长度为6.62km，配套渠系建筑物86座，其中重建、新建节制分水闸27座，无节制分水闸42座，交通桥14座、测水桥3座。设计流量0.33m³/s～2.46m³/s，控制灌溉面积为0.98万亩。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 568.98 | 568.98 |  |  |  | 2023-10-01
9 | 洛浦县杭桂镇墩艾日克村防渗渠建设项目 | 洛浦县杭桂镇墩艾日克村 | 2023-10-01 | 洛浦县水利局 | 防渗改建1条支渠，总长4.285km,配套改造建筑物36座。控制面积0.3万亩，设计流量1-1.5m³/s。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 356.43 | 356.43 |  |  |  | 2023-10-01
10 | 洛浦县杭桂镇巴格其村等2个村防渗渠建设项目 | 洛浦县杭桂镇巴格其村、阿尔克吾斯塘村 | 2023-10-01 | 洛浦县水利局 | 防渗改建支渠3条，总长度6.519km，配套渠系建筑物99座，其中，保留建筑物4座，新建及重建建筑物95座，即：水闸85座、交通桥2座、农桥4座、连接段1座、测水桥3座，设计流量1.0-1.5m³/s，灌溉面积为1.02万亩。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 539.68 | 539.68 |  |  |  | 2023-10-01
11 | 洛浦县杭桂镇2023年1万亩高标准农田改造提升项目 | 洛浦县杭桂镇阿克艾日克村、阿其玛艾日克村、喀格孜艾日克村、呕吐拉艾日克村、琼库尔艾日克村、热合曼普尔村、吾斯塘吾其村、兴隆村、幸福村、英巴格村、玉吉买勒克村、赞木其艾日克村、扎滚艾日克村。 | 2023-10-01 | 洛浦县农业农村局 | 项目总动工面积为10270亩，其中耕地面积10186.96亩，生产路面积83.04亩。建设内容主要包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程。 | √ |  |  | 农田建设 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 2212.26 |  | 1092.31 |  |  | 2023-10-01
[10 empty] | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  | 884.38
[10 empty] | 中央林业改革发展资金 |  | 227.34
[10 empty] | 中央林业生态保护恢复资金 |  | 8.23
12 | 洛浦县杭桂镇2023年0.5万亩高标准农田建设项目 | 洛浦县杭桂镇兰干艾日克村、兴隆村 | 2023-10-01 | 洛浦县农业农村局 | 建设高标准农田0.5万亩，对10眼机井进行维修改造，改造田间道路9.18km，配套电力设施和施肥罐等。 | √ |  |  | 农田建设 | 中央农田建设资金 | 1191.01 | 319 |  |  |  | 2023-10-01
[10 empty] | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  | 626.9
[10 empty] | 自治区农田建设资金 |  |  | 148
[10 empty] | 中央农村环境整治资金 |  | 9.59
[10 empty] | 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分（不包括国家水网骨干工程、水安全保障工程、气象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出） |  |  | 25.02
[10 empty] | 自治区农村环境整治资金 |  |  | 41.5
[10 empty] | 自治区彩票公益金 |  |  | 21
13 | 洛浦县布亚乡亚力干村等2个村水利设施配套建设项目 | 洛浦县布亚乡亚依力干村、坎其艾日克村 | 2023-10-01 | 洛浦县农业农村局 | 新建斗渠7.1公里，设计流量0.1～1m³/s，配套渠系建筑物144座。其中布亚乡亚力干村修建斗渠2.76公里，设计流量0.2～0.6m³/s，配套渠系建筑物54座；布亚乡坎其艾日克村修建斗渠4.34公里，设计流量0.2～0.54m³/s，配套渠系建筑物90座。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 355.29 | 355.29 |  |  |  | 2023-10-01
14 | 洛浦县布亚乡和谐村等3个村水利设施配套建设项目 | 洛浦县布亚乡和谐村、恰勒米村、铁提尔村 | 2023-10-01 | 洛浦县农业农村局 | 新建斗渠7.3公里，设计流量0.1～1m³/s，配套渠系建筑物156座。其中布亚乡和谐村修建斗渠3.77公里，设计流量0.2～0.6m³/s，配套渠系建筑物76座；布亚乡恰勒米村修建斗渠1.458公里，设计流量0.1～0.3m³/s，配套渠系建筑物48座。布亚乡铁提尔村修建斗渠2.072公里，设计流量0.2～0.5m³/s，配套渠系建筑物32座。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 355.28 | 355.28 |  |  |  | 2023-10-01
15 | 洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村等3个村水利设施配套建设项目 | 洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村、库尔干村、巴什恰帕勒村 | 2023-10-01 | 洛浦县农业农村局 | 新建斗渠5.2公里，设计流量0.1～1m³/s，配套渠系建筑物70座，新建机耕道0.7公里。其中洛浦镇欧吐拉博什坎村修建斗渠3.2公里，设计流量0.1～0.6m³/s，配套渠系建筑物41座，修建机耕道0.7公里；洛浦镇库尔干村修建斗渠0.8公里，设计流量0.1～0.5m³/s，配套渠系建筑物10座；洛浦镇巴什恰帕勒村修建斗渠1.2公里，设计流量0.1～0.5m³/s，配套渠系建筑物19座。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 340.77 | 340.77 |  |  |  | 2023-10-01
16 | 洛浦县杭桂镇阿其玛艾日克村支渠防渗建设项目 | 洛浦县杭桂镇阿其玛艾日克村 | 2023-10-01 | 洛浦县水利局 | 洛浦县杭桂镇阿琪玛村防渗支渠改造3.6km,设计流量1m³/s，配套改造渠系建筑物39座。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 308.39 | 308.39 |  |  |  | 2023-10-01
17 | 洛浦县山普鲁镇林床灌溉水利配套建设项目（一期） | 洛浦县山普鲁镇 | 2023-10-01 | 洛浦县林业和草原局 | 铺设地面PE支管9191米，地面毛管92.8千米，新建闸阀井2座、沉砂池2座、蓄水池2座，管理房2座，拉设380V低压线路2000米，配套相关附属设施。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 353.89 | 353.89 |  |  |  | 2023-10-01
18 | 洛浦县山普鲁镇林床灌溉水利配套建设项目（二期） | 洛浦县山普鲁镇 | 2023-10-01 | 洛浦县林业和草原局 | 铺设地面PE支管9008米，地面毛管142.1千米，新建闸阀井2座、沉砂池2座、蓄水池2座、管理房2座，拉设建380V低压线路2000米，配套相关附属设施。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 334.85 | 334.85 |  |  |  | 2023-10-01
19 | 洛浦县多鲁镇喀合勒克村排碱渠治理改造项目 | 洛浦县多鲁镇喀合勒克村 | 2023-10-01 | 洛浦县农业农村局 | 清淤改造排碱渠20.33km，设计渠深2.5-3m，设计堤宽2m；改建田间道路5条，共计12.58km，路面宽4m，路基5m，面层采用30cm厚砂砾石路面。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 933.5 | 933.5 |  |  |  | 2023-10-01
20 | 洛浦县杭桂镇托库孜喀拉村支、斗排碱渠治理改造项目 | 洛浦县杭桂镇托库孜喀拉村 | 2023-10-01 | 洛浦县农业农村局 | 清淤改造排碱渠共计59.78km；其中：支排4条22.77km、斗排7条37.01km。设计渠深3m，设计堤宽2m。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1159.33 | 1159.33 |  |  |  | 2023-10-01
21 | 洛浦县恰尔巴格镇等3个乡镇6个村道路建设项目 | 洛浦县恰尔巴格镇库库买提村、吾斯塘吾其村、巴什皮切克村、杭桂镇齐木乌斯塘村、康托喀依村、洛浦镇塔盘村 | 2023-10-01 | 洛浦县交通运输局 | 改建库库买提村等6个村道路7.8km，宽4.5-6m。其中恰尔巴格镇库库买提村修建宽6m长1.7km、恰尔巴格镇吾斯塘乌其村修建宽6m长2.5km、恰尔巴格镇巴什皮切克其村修建宽6m长1km；洛浦镇塔盘村修建宽6m长0.8km；杭桂镇其木乌斯塘村修建宽4.5m长0.6km，杭桂镇康托喀依村修建宽4.5m长1.2km。包括路基路面、桥涵及交通安全附属工程。 |  | √ |  | 农村道路建设 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务 | 335 | 335 |  |  |  | 2023-10-01
22 | 和田地区洛浦县乡镇排水管网建设项目拜什托格拉克乡污水处理厂建设工程 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 2023-06-01 | 洛浦县住建局 | 新建生活污水处理厂1座，日处理能力300m³/天，污水处理核心处理工艺采用AAO+MBR膜处理工艺，采用一体化处理设备，配套建设相应基础设施。新建排水管网11121m（DN200排水管网144m，DN300排水管网6378m，DN400排水管网4599m，检查井354座，跌水井5座，一体化提升泵站1座），沥青路面恢复面积16369㎡等内容。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 390.35 | 390.35 |  |  |  | 2023-06-01
23 | 和田地区洛浦县乡镇排水管网建设项目杭桂镇污水处理厂建设工程 | 洛浦县杭桂镇 | 2023-06-01 | 洛浦县住建局 | 新建生活污水处理厂1座，日处理能力800m³/天，污水处理核心处理工艺采用AAO+MBR膜处理工艺，采用一体化处理设备，配套建设相应基础设施。新建排水管网19091m（其中DN300排水管网14446m，DN400排水管网4645m，检查井443座，沉泥井55座，跌水井1座，一体化提升泵站1座），沥青路面恢复面积24900㎡，人行道（混凝土）恢复面积3000㎡等内容。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 387.93 | 387.93 |  |  |  | 2023-06-01
24 | 和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（二期） | 洛浦县 | 2023-10-01 | 洛浦县水利局 | 改造供水配水管网269.29km及配套附属工程。 |  | √ |  | 水利发展 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 2000 |  | 2000 |  |  | 2023-10-01
25 | 洛浦县纳瓦乡、布亚乡农村道路建设项目 | 洛浦县纳瓦乡、布亚乡 | 2023-10-01 | 洛浦县交通运输局 | 新建四级公路10km，包含35条路线。建设内容包括：路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全及附属设施工程。 |  | √ |  | 农村道路建设 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 542.44 | 542.44 |  |  |  | 2023-10-01
26 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村示范村建设污水治理项目 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村 | 2023-10-01 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 新建DN200聚乙烯双壁波纹管3.5公里，采用10吨、15吨两个型号污水治理设备。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 246.48 |  | 246.48 |  |  | 2023-10-01
27 | 洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等7个村污水处理项目 | 洛浦县多鲁镇墩库孜来克村、库都克艾日克村、尧勒其库勒村、喀勒台阔台买村、库勒艾日克村、墩阿孜玛村、哈勒瓦甫村 | 2023-10-01 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | 新建重力流排水管道总长度40339.28m，其中d400的HDPE管道长2357.75m，d300的HDPE管道长34866.18m，d200的HDPE管道长3115.35m；新建的d100UPVC排水出户支管36600m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1337座；d400HDPE管道混凝土包封总长140m，d300HDPE管道混凝土包封总长200m；新建一体化提升泵站4座，阀门井4座，新建压力排水管道De110mmPE100管道3085.75米，排气井4座，排泥井4座；新建玻璃钢化粪池4座，有效容积分别为12m3、12m3、30m3、40m3；拆除及恢复路面65349.63m2（其中沥青路面58814.67m2，拆除及恢复砼路面6534.96m2）；穿越灌渠338处（其中干管55处，出户支管313处）。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 2950 | 2950 |  |  |  | 2023-10-01
28 | 洛浦县杭桂镇欧吐拉艾日克村等7个村农村生活污水治理项目 | 洛浦县杭桂镇欧吐拉艾日村、吾斯塘乌其村、库木巴格村、其木吾斯塘村、琼库艾日克村、英巴扎村、玉吉买勒克村 | 2023-10-01 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 新建排水管道总长度48348m,其中：d225双壁波纹排水管道33914m，d315双壁波纹排水管道14434m，dn110聚乙烯PE100压力排水管道6758m，de100UPVC排水支管20373m，钢砼检查井1392座，玻璃钢模块式压力排水检查井28座，聚乙烯成品排气井9座，聚乙烯成品排泥井9座，钢砼沉泥井12座，钢砼消能井12座，污水提升井13座，3座50m³玻璃钢化粪池，沥青路面恢复36146.5㎡。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 3235 | 3235 |  |  |  | 2023-10-01
29 | 洛浦县洛浦镇巴什恰帕勒村农村生活污水治理工程 | 洛浦县洛浦镇巴什恰帕勒村 | 2023-10-01 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 新建d300排水管道总长度8279米，采用HDPE 双壁波纹管；新建出户支管5910m,采用d100mmUPVC排水管；预制混凝土内径1250排水检查井336座；穿越沟渠4处；道路拆除及恢复14902.2㎡（其中沥青路面13902.2㎡,混凝土路面1000㎡ ）。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 553.11 | 553.11 |  |  |  | 2023-10-01
30 | 洛浦县洛浦镇阿亚格恰帕勒村农村生活污水治理工程 | 洛浦县洛浦镇阿亚格恰帕勒村 | 2023-10-01 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 新建排水管道总长度9540.15米，其中d400的HDPE 管道长1721.84m，d300的HDPE管道长7410.56m，d200的HDPE管道长407.75m；新建d100的UPVC排水出户支管6195m；预制钢筋砼内径1250污水检查井407座，穿越沟渠8处，道路拆除及恢复16574.27㎡（其中沥青路面15074.27㎡ ,混凝土路面1500㎡ ）。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 659.36 | 659.36 |  |  |  | 2023-10-01
31 | 洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村农村生活污水治理工程 | 洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村 | 2023-10-01 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 新建排水工程管道长度4257m，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管，其中：DN200双壁波纹管1673m，DN300双壁波纹管1345m，DN400双壁波纹管1239m；新建d110UPVC出户支管1504m，Φ1250排水检查井149座；拆除及恢复四级沥青混凝土道路面积6000㎡，拆除及恢复混凝土路面1500㎡。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 329.74 |  | 329.74 |  |  | 2023-10-01
32 | 洛浦县纳瓦乡阿恰墩村等3个村人居环境整治（污水治理）建设项目 | 洛浦县纳瓦乡阿恰墩村、英巴格村、阿亚格尕帕村 | 2023-10-01 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | 新建污水管网33682.3m。其中新建d300HDPE排水管网22079.3m，d400HDPE排水管网2912米，出户支管d100UPVC排水管8691m，新建消能井2座，检查井1020座，沉泥井31座，污水提升泵站2座，10m³成品玻璃钢化粪池（三格）38座，沥青路面恢复面积46496.3㎡。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 1880 | 1880 |  |  |  | 2023-10-01
33 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村等3个村污水治理项目 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村、奥克其村、巴格艾日克村 | 2023-10-01 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 新建重力流排水管道总长度31934.18m，其中d400的HDPE管道长6454.5m，d300的HDPE管道长23844.46m，d200的HDPE管道长1635.22m；新建的d100UPVC排水支管18915m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1056座；玻璃钢化粪池1套，有效容积40m³；新建一体化提升泵站3座，阀门井3座，新建压力排水管道De110mmPE100管道3152.03m，排气井5座，排泥阀门井及排泥湿井3座；拆除及恢复路面57481.52㎡（其中沥青路面51733.37㎡，拆除及恢复砼路面5748.15㎡）；穿越灌渠348处（其中干管68处，支管280处）；新建污水处理站1座，设计规模495m³/d。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 2795.23 |  | 2795.23 |  |  | 2023-10-01
34 | 洛浦县恰尔巴格镇吉米亚村人居环境污水治理项目 | 洛浦县恰尔巴格镇吉米亚村 | 2023-10-01 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 新建排水管道总长度5158.08m，其中新建管径d100管道长1800m，d200管道长120m，d300管道长3021.31m，d400管道长216.77m，检查井109座，穿越灌渠44处，道路拆除及恢复5468.15m。污水处理站1座（处理能力100㎥/d）。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 366.95 |  | 366.95 |  |  | 2023-10-01
35 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村重点示范村建设—公共照明项目 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村 | 2023-10-01 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 采购LED太阳能路灯343盏，高度6米，光源100w，每盏3000元。 |  |  | √ | 农村综合改革 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 102.55 |  | 102.55 |  |  | 2023-10-01
36 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村重点示范村建设—公共照明项目 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村 | 2023-10-01 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 采购太阳能路灯400盏，高度7米，光源100w，每盏3000元。 |  |  | √ | 农村综合改革 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 116.3 |  | 116.3 |  |  | 2023-10-01
37 | 洛浦县洛浦镇高效节水建设项目 | 洛浦县洛浦镇合尼巴格村、库尔干村、克尔喀什村 | 2023-10-01 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 新建高效节水面积4000亩。（1）田块整治工程：田块整治面积为 2848 亩；（2）高效节水工程：高效节水面积3666亩，水源为地表水加地下水混灌，分3个区共5个系统进行灌溉，主要包括：新建640m机井输水管道（PVC-U管Φ200）；更换4眼机井过滤器；新建3个首部（包括3座泵房、3个清水池、3 个沉砂池和3套首部机电设备）；铺设地埋管网（PVC-U管Φ315～Φ63MPa）39.62km；铺设地面支管（PE管Φ110）26.69km；铺设滴灌带（PE管Φ16）3512.11km；新建检查井72 座、渗井70 座、镇墩199个、防冲池109个、引水渠道150m、穿渠道28处、穿柏油路21处；（3）输配电工程：新建10kv输电线路1000m，380v输电线路90m。 | √ |  |  | 农田建设 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 959.43 | 959.43 |  |  |  | 2023-10-01
38 | 洛浦县多鲁镇托格拉艾日克村等3个村防渗渠建设项目 | 洛浦县多鲁镇托格拉艾日克村、喀瓦吐格曼贝希村、琼库尔吾斯塘村 | 2023-10-01 | 洛浦县水利局 | 防渗改造支渠6.272km，配套渠系建筑物90座，设计流量1.0-1.5m³/s，控制灌溉面积2.232万亩。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 706.42 | 706.42 |  |  |  | 2023-10-01
39 | 洛浦县多鲁镇喀尕艾日克村等3个村防渗渠建设项目 | 洛浦县多鲁镇喀尕艾日克村、光明村、热合曼普尔村 | 2023-10-01 | 洛浦县水利局 | 防渗改造支渠6.828km，配套渠系建筑物94座，设计流量1.2～1.8m³/s，控制灌溉面积0.708万亩。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 527.04 | 527.04 |  |  |  | 2023-10-01
40 | 洛浦县多鲁镇墩阿孜玛村等3个村防渗渠建设项目 | 洛浦县多鲁镇墩阿孜玛村、塔尕其艾日克村、哈拉普村 | 2023-10-01 | 洛浦县水利局 | 防渗改造支渠4.394km，配套渠系建筑物50座，设计流量0.5～0.7m³/s，控制灌溉面积1.135万亩。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 368.77 | 368.77 |  |  |  | 2023-10-01
41 | 洛浦县布亚乡欧吐拉昆孜村等5个村防渗渠建设项目 | 洛浦县布亚乡欧吐拉昆孜村、塔木其拉村、英巴格村、阿亚格夏合勒克村、库玛提村 | 2023-10-01 | 洛浦县水利局 | 防渗改造支渠5.006km，配套渠系建筑物87座，设计流量0.5～1.0m³/s，控制灌溉面积0.75万亩。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 431.39 | 431.39 |  |  |  | 2023-10-01
42 | 洛浦县杭桂镇库木吾斯塘村等2个村防渗渠建设项目 | 洛浦县杭桂镇库木吾斯塘村、其伯尔其艾日克村 | 2023-10-01 | 洛浦县水利局 | 防渗改造支渠5.544km，配套渠系建筑物46座，设计流量1.0～3.82m³/s，控制灌溉面积1.125万亩。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 473.34 | 473.34 |  |  |  | 2023-10-01
43 | 洛浦县杭桂镇英吾斯塘村防渗渠建设项目 | 洛浦县杭桂镇英吾斯塘村 | 2023-10-01 | 洛浦县水利局 | 防渗改造支渠9.151km，配套渠系建筑物65座，设计流量0.5～2.0m³/s，控制灌溉面积0.95万亩。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 781.6 | 781.6 |  |  |  | 2023-10-01
44 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村防渗渠建设项目 | 洛浦县杭桂镇当勒克孟加克村 | 2023-10-01 | 洛浦县水利局 | 对洛浦县当勒克蒙加克村4条斗渠重新进行建设，建设长度共计3.241km，其中装配式渠道总长0.745km，现浇梯形渠道总长为2.496km，配套渠系建筑物61座，左分水闸5座，右分水闸18座，节制右分水闸7座，节制左分水闸1座，农桥6座，入户桥24座。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 336.12 | 336.12 |  |  |  | 2023-10-01
45 | 洛浦县洛浦镇恰帕勒干渠防渗渠建设项目 | 洛浦县洛浦镇恰帕勒兰干村、巴什恰帕勒村 | 2023-10-01 | 洛浦县水利局 | 防渗改造长度5.60km，配套渠系8建筑物座。该渠道建设年2015年，一条渠道共灌溉面积0.70万亩，设计流量1.3～2.0m³/s。（备注：渠道严重破损，淤泥，老化） | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 450.11 | 450.11 |  |  |  | 2023-10-01
46 | 洛浦县恰尔巴格镇吾斯塘乌其村干渠防渗改造建设项目 | 洛浦县恰尔巴格镇阔恰艾日克村、库库买提村、吉米亚村、吾斯塘乌其村 | 2023-10-01 | 洛浦县水利局 | 防渗改造干渠4.371km，配套渠系建筑物13座，设计流量2.94～3.66m³/s，控制灌溉面积4.77万亩。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 877.46 | 877.46 |  |  |  | 2023-10-01
47 | 洛浦县山普鲁镇支、斗渠防渗改造建设项目 | 洛浦县山普鲁镇先拜巴扎村、阔其坎村、阿亚格克依阔村、布拉克村 | 2023-10-01 | 洛浦县水利局 | 防渗改造渠道长度4.614km，配套渠系建筑物42座，设计流量0.6-2.0m³/s，控制灌溉面积0.38万亩。 | √ |  |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 410.33 | 410.33 |  |  |  | 2023-10-01
48 | 洛浦县杭桂镇、多鲁镇农村道路建设项目 | 洛浦县杭桂镇、多鲁镇 | 2023-10-01 | 洛浦县交通运输局 | 道路全长15公里，公路等级为四级公路，主要建设内筒包括：路基、路面、桥涵及交通安全附属工程等。 |  | √ |  | 农村道路建设 | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 828.02 |  | 828.02 |  |  | 2023-10-01
11 | 和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（三期） | 洛浦县东片区纳瓦乡、多鲁乡、洛浦镇、山普鲁镇、拜什托格拉克乡 | 2023-10-01 | 洛浦县水利局 | 对洛浦县东片区纳瓦乡、多鲁乡、洛浦镇、山普鲁镇、拜什托格拉克乡5个乡镇供水配水管网进行改造。更新改造供水管网DN250～DN40PE聚乙烯管共331.81公里，其中：纳瓦乡21.889公里，多鲁镇102.165公里，洛浦镇55.1公里，山普鲁镇130.106公里，拜什托格拉克乡22.554公里（管型为DN250PE管3.62公里、DN200PE管5.28公里，DN160PE管35.64公里，DN110PE管51.25公里，DN90PE管41.67公里，DN63PE管193.93公里，DN40PE管0.42公里。砖砌矩形阀门井73座，砖砌矩形排水井16座，管道过干渠18座，管道过支斗渠20座，顶管法穿越道路1处。 |  | √ |  | 水利发展 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 3914.29 | 1906.09 |  |  |  | 2023-10-01
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 2008.2
50 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村人居环境提升改造项目 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村 | 2023-10-01 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 对阿其克乡央塔克勒克村的128户农户的人居环境按照乡村振兴示范村的要求进行提升改造，包括庭院、院墙、房屋的提升改造; |  |  | √ | 农村综合改革 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展任务 | 396 | 396 |  |  |  | 2023-10-01
51 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村人居环境提升改造项目 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村 | 2023-10-01 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 对杭桂镇当勒克蒙加克村的150户农户的人居环境按照乡村振兴示范村的要求进行提升改造，包括庭院、院墙、房屋的提升改造; |  |  | √ | 农村综合改革 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展任务 | 374.02 | 374.02 |  |  |  | 2023-10-01
52 | 洛浦县洛浦镇天然气入户项目 | 洛浦县洛浦镇阿亚格恰帕勒村、合尼巴格村、加依铁热克村 | 2023-10-01 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | （1）新建燃气管道38774m（不含套管及护栏），其中 PE100的SDR11De200管道1491m，De110管道2029m，De63管道2352m，De32管道84m；D57的3.5mm20#钢无缝管38m；DN50焊接钢管19330.0m，DN25焊接钢管13450.0m。（2）设备：供气能力为100Nm³/h的调压箱19台。（3）阀门：PE100球阀DN200双散口3个，PE100球阀DN110双散口5个，PE100球阀DN63双散口1个；47F-16CDN50地上法兰球阀19个，Q41F-16CDN25地上法兰球阀26个。（4）路面破除及恢复工程量：沥青路面破除及恢复工程量11849m²，水渠（底面为水泥路面）破除及恢复工程量77.4m²。（5）智慧燃气：建设智慧阀井9座，光纤4000m。 |  |  | √ | 农村综合改革 | 中央农田建设资金 | 1300 | 1300 |  |  |  | 2023-10-01
53 | 洛浦县多鲁镇巴什艾日克村等7个村污水处理项目 | 洛浦县多鲁镇巴什艾日克村、色日克村、塔尕其艾日克村、阔尕其艾日克村、阔台买村、英阔台买村、加朗艾日克村 | 2023-10-01 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | 新建污水处理站采用厌氧+人工湿地方式，污水处理量480m3/d，新建排水管道长度53.9公里，D1250mm1865座；其中巴什艾日克村5.4公里，D1250mm188座；塔尕其艾日克村5.9公里，D1250mm207座；阔尕其艾日克村13.3公里，D1250mm458座；色日克村8.9公里，D1250mm308座；加朗艾日克村7.3公里，D1250mm251座；阔台买村9.3公里，D1250mm322座；英阔台买村3.8公里，D1250mm131座，拆除及恢复路面107744m2。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 3000 | 2287.2 |  |  |  | 2023-10-01
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 712.8
54 | 洛浦县杭桂镇托库孜喀勒拉村农村生活污水治理项目 | 洛浦县杭桂镇托库孜喀勒拉村 | 2023-10-01 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 新建重力流排水管道7756米，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管，其中d300管道5964米，d400管1792米；新建排水支管3375米，采用d100mmUPVC排水管；新建预制钢筋砼圆形排水检查D1250mm272座，其中沉淀井（沉泥深度H=0.5m）29座；新建压力排水管道De110mmPE100管道340米，De90mmPE100管1450米，排气井2座，排泥阀井和排泥湿井各2座，压力排水检查井4座；新建玻璃钢化粪池1座有效容积12m3；拆除及恢复路面13115.52m2（其中沥青路11803.97m2，拆除及恢复砼路面1311.55m2），穿越灌渠120处。新建一体化提升泵站2座，设计能力为50m3/d。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 430.82 | 226.82 |  |  |  | 2023-10-01
[10 empty] | 中央农田建设资金 |  | 204
55 | 洛浦县山普鲁镇阔其坎村等6个村农村污水治理项目 | 洛浦县山普鲁镇阔其坎村、布拉克村、阿依丁库勒村、巴什库勒村、恰克玛克村、阿亚格克兰特村 | 2023-10-01 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 新建d200-d300-d400排水主管道总长度33500m；新建的d150UPVC排水支管19245m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1100座；拆除及恢复路面67000m2。此项目污水处理工艺采取厌氧+人工湿地生态系统模式 |  | √ |  | 农村环境整治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 3350 | 3350 |  |  |  | 2023-10-01
56 | 洛浦县拜什托格拉克乡农村生活污水治理项目 | 洛浦县拜什托格拉克乡苏盖提博斯坦村、巴格艾日克村 | 2023-10-01 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | （1）新建重力流排水管道总长度10380m，其中d400的HDPE管道长1533m，d300的HDPE管道长8622m，d200的HDPE管道长225m；（2）新建压力排水管道De110mmPE100 管道 931m，阀门井1座，排气井2座，排泥井1座；（3）新建的d100UPVC排水管6870m；（4）新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm323座；（5）新建一体化提升泵站1座；（6）新建玻璃钢化粪池3座，有效容积为50m3；（7）拆除及恢复路面16815.6m2（其中沥青路面15134.04m2，拆除及恢复砼路面1681.56m2），穿越灌渠166处。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 295.4 | 295.4 |  |  |  | 2023-10-01
57 | 洛浦县山普鲁镇先拜巴扎村等7个村农村污水治理项目 | 洛浦县山普鲁镇阿日买里村、先拜巴扎村、努尔鲁克村、兰干村、克兰特村、阿亚格艾日克村、巴什艾日克村 | 2023-10-01 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 新建排水管道32883.8米，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管，其中：d200管道11059.1米，d300管道21460.6米，d400管道364.1米；新建压力排水管道De90mmPE100管道48米，De110mmPE100管道495米；新建出户支管24252米，采用d150mmUPVC排水管；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm965座，D1000mm391座；新建一体化提升泵站2座；阀门井2座；新建有效容积12m3玻璃钢化粪池2座；拆除及恢复路面53271.75m2（其中沥青路面47944.58m2，拆除及恢复砼路面5327.17m2），穿越灌渠530处。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 619.94 | 619.94 |  |  |  | 2023-10-01
58 | 洛浦县洛浦镇和顺新村农村生活污水治理工程 | 洛浦县洛浦镇和顺新村 | 2023-10-01 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 新建管网8970米，管道材质为s8级HDPE双壁螺旋波纹管（其中DN400排水管网5550米，DN300排水管网3470米，De100管道4000m，污水井270座，跌水井1座，沉泥井50座）沥青路面恢复面积9500平方米。 |  | √ |  | 农村环境整治 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 214 | 214 |  |  |  | 2023-10-01
59 | 洛浦县2023年发展壮大村集体经济项目 | 洛浦县洛浦镇 | 2023-10-01 | 洛浦县委组织部 | 购置30间门面房，建筑面积5749.72平方米。 | √ |  |  | 农村综合改革 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 2880.22 | 1086.22 |  |  |  | 2023-10-01
[10 empty] | 中央农村综合改革转移支付 |  | 294
[10 empty] | 自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 1500

## 附件3
2023年洛浦县使用财政涉农资金统计表
序号 | 资金名称 | 下达金额 | 未报备金额 | 实施方案报备金额 | 实施方案使用项目
[5 empty] | 项目名称 | 项目编码 | 建设任务 | 责任单位
| A | B | C | D | E | F | G | H
1 | A: 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务; B: 50595; C: 5016.22; D: 45578.78
|  |  |  | 658.44 | 洛浦县食用菌生产、育菌车间设备升级改造项目 | 2022-653224-0141 | 为食用菌工厂化食用菌生产基地设备改造升级，包括杏鲍菇生产基地设备改造升级，杏鲍菇生产前端设备改造、养菌区和培养区设备改造、净化接种区设备改造。 | 洛浦县供销社
|  |  |  | 644.23 | 洛浦县易地搬迁产业扶持基地建设项目 | 2022-653224-0132 | 总建筑面积7145.24㎡。其中：新建门面房1栋，面积4030.04㎡，地上一层，框架结构，独立基础，主要设施有门面房、壁挂炉间、楼梯间及公共卫生间等；新建遮阳棚3115.2㎡，地上一层，门式钢架结构，独立基础等。配套室内外排水、电、燃气、采暖、消防等相关连接管网及电力线路等附属。 | 洛浦县住建局
|  |  |  | 586 | 2023年洛浦县提高粮食产能杭桂镇北片区新建临时水源工程 | 2023-653224-0031 | 新建机井22眼，井深130米，含机井、潜水泵、变压器、输电线等配套工程。 | 洛浦县水利局
|  |  |  | 4100 | 洛浦县鸽产业食品示范园配套建设项目 | 2023-653224-0029 | 新建深加工车间4865.75平方米，库房2092.55平方米，急宰区、动物检疫区295.72平方米，消防水池246.69平方米，配电室282.91平方米；锅炉房239.79平方米，水、电、路附属配套设施及设备等。 | 洛浦县农业农村局
|  |  |  | 3000 | 洛浦县2023年小额贷款贴息项目 | 2023-653224-0001 | 用于全县申请脱贫人口小额贷款贴息，申请人员是全县建档立卡脱贫人口、监测人口，贴息利率按照金融机构发放脱贫人口小额贷款时利率， | 洛浦县乡村振兴局
|  |  |  | 711.42 | 洛浦县杭桂镇通喀依艾日克村等2个村防渗渠建设项目 | 2023-653224-0013 | 防渗改建支渠2条，总长度8.257km，配套渠系建筑物104座，其中，保留交通桥4座，新建及重建建筑物100座，即：水闸94座、农桥2座、连接段2座、测水桥2座。设计流量1.0-2.0m³/s，控制灌溉面积为0.9万亩。 | 洛浦县水利局
|  |  |  | 750.13 | 洛浦县杭桂镇库木巴格村等2个村防渗渠建设项目 | 2023-653224-0015 | 改建支渠3条，总长9.423km，配套完善渠系建筑物101座（不含保留建筑物8座），其中水闸85座、农桥4座、交通桥7座、跌水2座、测水桥3座。设计流量为0.87m3/s～2.64m3/s，灌溉面积为1.6万亩。 | 洛浦县水利局
|  |  |  | 568.98 | 洛浦县杭桂镇兰干艾日克村等2个村防渗渠建设项目 | 2023-653224-0016 | 改建支渠3条，改建总长度为6.62km，配套渠系建筑物86座，其中重建、新建节制分水闸27座，无节制分水闸42座，交通桥14座、测水桥3座。设计流量0.33m³/s～2.46m³/s，控制灌溉面积为0.98万亩。 | 洛浦县水利局
|  |  |  | 356.43 | 洛浦县杭桂镇墩艾日克村防渗渠建设项目 | 2023-653224-0017 | 防渗改建1条支渠，总长4.285km,配套改造建筑物36座。控制面积0.3万亩，设计流量1-1.5m³/s。 | 洛浦县水利局
|  |  |  | 539.68 | 洛浦县杭桂镇巴格其村等2个村防渗渠建设项目 | 2023-653224-0014 | 防渗改建支渠3条，总长度6.519km，配套渠系建筑物99座，其中，保留建筑物4座，新建及重建建筑物95座，即：水闸85座、交通桥2座、农桥4座、连接段1座、测水桥3座，设计流量1.0-1.5m³/s，灌溉面积为1.02万亩。 | 洛浦县水利局
|  |  |  | 884.38 | 洛浦县杭桂镇2023年1万亩高标准农田改造提升项目 | 2023-653224-0025 | 项目总动工面积为10270亩，其中耕地面积10186.96亩，生产路面积83.04亩。建设内容主要包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程。 | 洛浦县农业农村局
|  |  |  | 626.9 | 洛浦县杭桂镇2023年0.5万亩高标准农田建设项目 | 2023-653224-0078 | 建设高标准农田0.5万亩，对10眼机井进行维修改造，改造田间道路9.18km，配套电力设施和施肥罐等。 | 洛浦县农业农村局
|  |  |  | 355.29 | 洛浦县布亚乡亚力干村等2个村水利设施配套建设项目 | 2023-653224-0048 | 新建斗渠7.1公里，设计流量0.1～1m³/s，配套渠系建筑物144座。其中布亚乡亚力干村修建斗渠2.76公里，设计流量0.2～0.6m³/s，配套渠系建筑物54座；布亚乡坎其艾日克村修建斗渠4.34公里，设计流量0.2～0.54m³/s，配套渠系建筑物90座。 | 洛浦县农业农村局
|  |  |  | 355.28 | 洛浦县布亚乡和谐村等3个村水利设施配套建设项目 | 2023-653224-0049 | 新建斗渠7.3公里，设计流量0.1～1m³/s，配套渠系建筑物156座。其中布亚乡和谐村修建斗渠3.77公里，设计流量0.2～0.6m³/s，配套渠系建筑物76座；布亚乡恰勒米村修建斗渠1.458公里，设计流量0.1～0.3m³/s，配套渠系建筑物48座。布亚乡铁提尔村修建斗渠2.072公里，设计流量0.2～0.5m³/s，配套渠系建筑物32座。 | 洛浦县农业农村局
|  |  |  | 340.77 | 洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村等3个村水利设施配套建设项目 | 2023-653224-0019 | 新建斗渠5.2公里，设计流量0.1～1m³/s，配套渠系建筑物70座，新建机耕道0.7公里。其中洛浦镇欧吐拉博什坎村修建斗渠3.2公里，设计流量0.1～0.6m³/s，配套渠系建筑物41座，修建机耕道0.7公里；洛浦镇库尔干村修建斗渠0.8公里，设计流量0.1～0.5m³/s，配套渠系建筑物10座；洛浦镇巴什恰帕勒村修建斗渠1.2公里，设计流量0.1～0.5m³/s，配套渠系建筑物19座。 | 洛浦县农业农村局
|  |  |  | 308.39 | 洛浦县杭桂镇阿其玛艾日克村支渠防渗建设项目 | 2023-653224-0032 | 洛浦县杭桂镇阿琪玛村防渗支渠改造3.6km,设计流量1m³/s，配套改造渠系建筑物39座。 | 洛浦县水利局
|  |  |  | 353.89 | 洛浦县山普鲁镇林床灌溉水利配套建设项目（一期） | 2023-653224-0034 | 铺设地面PE支管9191米，地面毛管92.8千米，新建闸阀井2座、沉砂池2座、蓄水池2座，管理房2座，拉设380V低压线路2000米，配套相关附属设施。 | 洛浦县林业和草原局
|  |  |  | 334.85 | 洛浦县山普鲁镇林床灌溉水利配套建设项目（二期） | 2023-653224-0036 | 铺设地面PE支管9008米，地面毛管142.1千米，新建闸阀井2座、沉砂池2座、蓄水池2座、管理房2座，拉设建380V低压线路2000米，配套相关附属设施。 | 洛浦县林业和草原局
|  |  |  | 933.5 | 洛浦县多鲁镇喀合勒克村排碱渠治理改造项目 | 2023-653224-0021 | 清淤改造排碱渠20.33km，设计渠深2.5-3m，设计堤宽2m；改建田间道路5条，共计12.58km，路面宽4m，路基5m，面层采用30cm厚砂砾石路面。 | 洛浦县农业农村局
|  |  |  | 1159.33 | 洛浦县杭桂镇托库孜喀拉村支、斗排碱渠治理改造项目 | 2023-653224-0022 | 清淤改造排碱渠共计59.78km；其中：支排4条22.77km、斗排7条37.01km。设计渠深3m，设计堤宽2m。 | 洛浦县农业农村局
|  |  |  | 335 | 洛浦县恰尔巴格镇等3个乡镇6个村道路建设项目 | 2023-653224-0041 | 改建库库买提村等6个村道路7.8km，宽4.5-6m。其中恰尔巴格镇库库买提村修建宽6m长1.7km、恰尔巴格镇吾斯塘乌其村修建宽6m长2.5km、恰尔巴格镇巴什皮切克其村修建宽6m长1km；洛浦镇塔盘村修建宽6m长0.8km；杭桂镇其木乌斯塘村修建宽4.5m长0.6km，杭桂镇康托喀依村修建宽4.5m长1.2km。包括路基路面、桥涵及交通安全附属工程。 | 洛浦县交通运输局
|  |  |  | 390.35 | 和田地区洛浦县乡镇排水管网建设项目拜什托格拉克乡污水处理厂建设工程 | 2022-653224-0130 | 新建生活污水处理厂1座，日处理能力300m³/天，污水处理核心处理工艺采用AAO+MBR膜处理工艺，采用一体化处理设备，配套建设相应基础设施。新建排水管网11121m（DN200排水管网144m，DN300排水管网6378m，DN400排水管网4599m，检查井354座，跌水井5座，一体化提升泵站1座），沥青路面恢复面积16369㎡等内容。 | 洛浦县住建局
|  |  |  | 387.93 | 和田地区洛浦县乡镇排水管网建设项目杭桂镇污水处理厂建设工程 | 2022-653224-0127 | 新建生活污水处理厂1座，日处理能力800m³/天，污水处理核心处理工艺采用AAO+MBR膜处理工艺，采用一体化处理设备，配套建设相应基础设施。新建排水管网19091m（其中DN300排水管网14446m，DN400排水管网4645m，检查井443座，沉泥井55座，跌水井1座，一体化提升泵站1座），沥青路面恢复面积24900㎡，人行道（混凝土）恢复面积3000㎡等内容。 | 洛浦县住建局
|  |  |  | 542.44 | 洛浦县纳瓦乡、布亚乡农村道路建设项目 | 2023-653224-0047 | 新建四级公路10km，包含35条路线。建设内容包括：路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全及附属设施工程。 | 洛浦县交通运输局
|  |  |  | 2950 | 洛浦县多鲁镇墩库孜来克村等7个村污水处理项目 | 2023-653224-0068 | 新建重力流排水管道总长度40339.28m，其中d400的HDPE管道长2357.75m，d300的HDPE管道长34866.18m，d200的HDPE管道长3115.35m；新建的d100UPVC排水出户支管36600m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1337座；d400HDPE管道混凝土包封总长140m，d300HDPE管道混凝土包封总长200m；新建一体化提升泵站4座，阀门井4座，新建压力排水管道De110mmPE100管道3085.75米，排气井4座，排泥井4座；新建玻璃钢化粪池4座，有效容积分别为12m3、12m3、30m3、40m3；拆除及恢复路面65349.63m2（其中沥青路面58814.67m2，拆除及恢复砼路面6534.96m2）；穿越灌渠338处（其中干管55处，出户支管313处）。 | 洛浦县多鲁镇人民政府
|  |  |  | 3235 | 洛浦县杭桂镇欧吐拉艾日克村等7个村农村生活污水治理项目 | 2023-653224-0062 | 新建排水管道总长度48348m,其中：d225双壁波纹排水管道33914m，d315双壁波纹排水管道14434m，dn110聚乙烯PE100压力排水管道6758m，de100UPVC排水支管20373m，钢砼检查井1392座，玻璃钢模块式压力排水检查井28座，聚乙烯成品排气井9座，聚乙烯成品排泥井9座，钢砼沉泥井12座，钢砼消能井12座，污水提升井13座，3座50m³玻璃钢化粪池，沥青路面恢复36146.5㎡。 | 洛浦县杭桂镇人民政府
|  |  |  | 553.11 | 洛浦县洛浦镇巴什恰帕勒村农村生活污水治理工程 | 2023-653224-0056 | 新建d300排水管道总长度8279米，采用HDPE 双壁波纹管；新建出户支管5910m,采用d100mmUPVC排水管；预制混凝土内径1250排水检查井336座；穿越沟渠4处；道路拆除及恢复14902.2㎡（其中沥青路面13902.2㎡,混凝土路面1000㎡ ）。 | 洛浦县洛浦镇人民政府
|  |  |  | 659.36 | 洛浦县洛浦镇阿亚格恰帕勒村农村生活污水治理工程 | 2023-653224-0057 | 新建排水管道总长度9540.15米，其中d400的HDPE 管道长1721.84m，d300的HDPE管道长7410.56m，d200的HDPE管道长407.75m；新建d100的UPVC排水出户支管6195m；预制钢筋砼内径1250污水检查井407座，穿越沟渠8处，道路拆除及恢复16574.27㎡（其中沥青路面15074.27㎡ ,混凝土路面1500㎡ ）。 | 洛浦县洛浦镇人民政府
|  |  |  | 1880 | 洛浦县纳瓦乡阿恰墩村等3个村人居环境整治（污水治理）建设项目 | 2023-653224-0082 | 新建污水管网33682.3m。其中新建d300HDPE排水管网22079.3m，d400HDPE排水管网2912米，出户支管d100UPVC排水管8691m，新建消能井2座，检查井1020座，沉泥井31座，污水提升泵站2座，10m³成品玻璃钢化粪池（三格）38座，沥青路面恢复面积46496.3㎡。 | 洛浦县纳瓦乡人民政府
|  |  |  | 959.43 | 洛浦县洛浦镇高效节水建设项目 | 2023-653224-0054 | 新建高效节水面积4000亩。（1）田块整治工程：田块整治面积为 2848 亩；（2）高效节水工程：高效节水面积3666亩，水源为地表水加地下水混灌，分3个区共5个系统进行灌溉，主要包括：新建640m机井输水管道（PVC-U管Φ200）；更换4眼机井过滤器；新建3个首部（包括3座泵房、3个清水池、3 个沉砂池和3套首部机电设备）；铺设地埋管网（PVC-U管Φ315～Φ63MPa）39.62km；铺设地面支管（PE管Φ110）26.69km；铺设滴灌带（PE管Φ16）3512.11km；新建检查井72 座、渗井70 座、镇墩199个、防冲池109个、引水渠道150m、穿渠道28处、穿柏油路21处；（3）输配电工程：新建10kv输电线路1000m，380v输电线路90m。 | 洛浦县洛浦镇人民政府
|  |  |  | 706.42 | 洛浦县多鲁镇托格拉艾日克村等3个村防渗渠建设项目 | 2023-653224-0055 | 防渗改造支渠6.272km，配套渠系建筑物90座，设计流量1.0-1.5m³/s，控制灌溉面积2.232万亩。 | 洛浦县水利局
|  |  |  | 527.04 | 洛浦县多鲁镇喀尕艾日克村等3个村防渗渠建设项目 | 2023-653224-0083 | 防渗改造支渠6.828km，配套渠系建筑物94座，设计流量1.2～1.8m³/s，控制灌溉面积0.708万亩。 | 洛浦县水利局
|  |  |  | 368.77 | 洛浦县多鲁镇墩阿孜玛村等3个村防渗渠建设项目 | 2023-653224-0084 | 防渗改造支渠4.394km，配套渠系建筑物50座，设计流量0.5～0.7m³/s，控制灌溉面积1.135万亩。 | 洛浦县水利局
|  |  |  | 431.39 | 洛浦县布亚乡欧吐拉昆孜村等5个村防渗渠建设项目 | 2023-653224-0085 | 防渗改造支渠5.006km，配套渠系建筑物87座，设计流量0.5～1.0m³/s，控制灌溉面积0.75万亩。 | 洛浦县水利局
|  |  |  | 473.34 | 洛浦县杭桂镇库木吾斯塘村等2个村防渗渠建设项目 | 2023-653224-0086 | 防渗改造支渠5.544km，配套渠系建筑物46座，设计流量1.0～3.82m³/s，控制灌溉面积1.125万亩。 | 洛浦县水利局
|  |  |  | 781.6 | 洛浦县杭桂镇英吾斯塘村防渗渠建设项目 | 2023-653224-0087 | 防渗改造支渠9.151km，配套渠系建筑物65座，设计流量0.5～2.0m³/s，控制灌溉面积0.95万亩。 | 洛浦县水利局
|  |  |  | 336.12 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村防渗渠建设项目 | 2023-653224-0088 | 对洛浦县当勒克蒙加克村4条斗渠重新进行建设，建设长度共计3.241km，其中装配式渠道总长0.745km，现浇梯形渠道总长为2.496km，配套渠系建筑物61座，左分水闸5座，右分水闸18座，节制右分水闸7座，节制左分水闸1座，农桥6座，入户桥24座。 | 洛浦县水利局
|  |  |  | 450.11 | 洛浦县洛浦镇恰帕勒干渠防渗渠建设项目 | 2023-653224-0089 | 防渗改造长度5.60km，配套渠系8建筑物座。该渠道建设年2015年，一条渠道共灌溉面积0.70万亩，设计流量1.3～2.0m³/s。（备注：渠道严重破损，淤泥，老化） | 洛浦县水利局
|  |  |  | 877.46 | 洛浦县恰尔巴格镇吾斯塘乌其村干渠防渗改造建设项目 | 2023-653224-0090 | 防渗改造干渠4.371km，配套渠系建筑物13座，设计流量2.94～3.66m³/s，控制灌溉面积4.77万亩。 | 洛浦县水利局
|  |  |  | 410.33 | 洛浦县山普鲁镇支、斗渠防渗改造建设项目 | 2023-653224-0091 | 防渗改造渠道长度4.614km，配套渠系建筑物42座，设计流量0.6-2.0m³/s，控制灌溉面积0.38万亩。 | 洛浦县水利局
|  |  |  | 1906.09 | 和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（三期） | 2023-653224-0094 | 对洛浦县东片区纳瓦乡、多鲁乡、洛浦镇、山普鲁镇、拜什托格拉克乡5个乡镇供水配水管网进行改造。更新改造供水管网DN250～DN40PE聚乙烯管共331.81公里，其中：纳瓦乡21.889公里，多鲁镇102.165公里，洛浦镇55.1公里，山普鲁镇130.106公里，拜什托格拉克乡22.554公里（管型为DN250PE管3.62公里、DN200PE管5.28公里，DN160PE管35.64公里，DN110PE管51.25公里，DN90PE管41.67公里，DN63PE管193.93公里，DN40PE管0.42公里。砖砌矩形阀门井73座，砖砌矩形排水井16座，管道过干渠18座，管道过支斗渠20座，顶管法穿越道路1处。 | 洛浦县水利局
|  |  |  | 396 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村人居环境提升改造项目 | 2023-653224-0009 | 对阿其克乡央塔克勒克村的128户农户的人居环境按照乡村振兴示范村的要求进行提升改造，包括庭院、院墙、房屋的提升改造; | 洛浦县阿其克乡人民政府
|  |  |  | 374.02 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村人居环境提升改造项目 | 2023-653224-0066 | 对杭桂镇当勒克蒙加克村的150户农户的人居环境按照乡村振兴示范村的要求进行提升改造，包括庭院、院墙、房屋的提升改造; | 洛浦县杭桂镇人民政府
|  |  |  | 2287.2 | 洛浦县多鲁镇巴什艾日克村等7个村污水处理项目 | 2023-653224-0075 | 新建污水处理站采用厌氧+人工湿地方式，污水处理量480m3/d，新建排水管道长度53.9公里，D1250mm1865座；其中巴什艾日克村5.4公里，D1250mm188座；塔尕其艾日克村5.9公里，D1250mm207座；阔尕其艾日克村13.3公里，D1250mm458座；色日克村8.9公里，D1250mm308座；加朗艾日克村7.3公里，D1250mm251座；阔台买村9.3公里，D1250mm322座；英阔台买村3.8公里，D1250mm131座，拆除及恢复路面107744m2。 | 洛浦县多鲁镇人民政府
|  |  |  | 226.82 | 洛浦县杭桂镇托库孜喀勒拉村农村生活污水治理项目 | 2023-653224-0076 | 新建重力流排水管道7756米，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管，其中d300管道5964米，d400管1792米；新建排水支管3375米，采用d100mmUPVC排水管；新建预制钢筋砼圆形排水检查D1250mm272座，其中沉淀井（沉泥深度H=0.5m）29座；新建压力排水管道De110mmPE100管道340米，De90mmPE100管1450米，排气井2座，排泥阀井和排泥湿井各2座，压力排水检查井4座；新建玻璃钢化粪池1座有效容积12m3；拆除及恢复路面13115.52m2（其中沥青路11803.97m2，拆除及恢复砼路面1311.55m2），穿越灌渠120处。新建一体化提升泵站2座，设计能力为50m3/d。 | 洛浦县杭桂镇人民政府
|  |  |  | 3350 | 洛浦县山普鲁镇阔其坎村等6个村农村污水治理项目 | 2023-653224-0077 | 新建d200-d300-d400排水主管道总长度33500m；新建的d150UPVC排水支管19245m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1100座；拆除及恢复路面67000m2。此项目污水处理工艺采取厌氧+人工湿地生态系统模式 | 洛浦县山普鲁镇人民政府
|  |  |  | 295.4 | 洛浦县拜什托格拉克乡农村生活污水治理项目 | 2023-653224-0063 | （1）新建重力流排水管道总长度10380m，其中d400的HDPE管道长1533m，d300的HDPE管道长8622m，d200的HDPE管道长225m；（2）新建压力排水管道De110mmPE100 管道 931m，阀门井1座，排气井2座，排泥井1座；（3）新建的d100UPVC排水管6870m；（4）新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm323座；（5）新建一体化提升泵站1座；（6）新建玻璃钢化粪池3座，有效容积为50m3；（7）拆除及恢复路面16815.6m2（其中沥青路面15134.04m2，拆除及恢复砼路面1681.56m2），穿越灌渠166处。 | 洛浦县拜什托格拉克乡
|  |  |  | 619.94 | 洛浦县山普鲁镇先拜巴扎村等7个村农村污水治理项目 | 2023-653224-0081 | 新建排水管道32883.8米，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管，其中：d200管道11059.1米，d300管道21460.6米，d400管道364.1米；新建压力排水管道De90mmPE100管道48米，De110mmPE100管道495米；新建出户支管24252米，采用d150mmUPVC排水管；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm965座，D1000mm391座；新建一体化提升泵站2座；阀门井2座；新建有效容积12m3玻璃钢化粪池2座；拆除及恢复路面53271.75m2（其中沥青路面47944.58m2，拆除及恢复砼路面5327.17m2），穿越灌渠530处。 | 洛浦县山普鲁镇人民政府
|  |  |  | 214 | 洛浦县洛浦镇和顺新村农村生活污水治理工程 | 2023-653224-0011 | 新建管网8970米，管道材质为s8级HDPE双壁螺旋波纹管（其中DN400排水管网5550米，DN300排水管网3470米，De100管道4000m，污水井270座，跌水井1座，沉泥井50座）沥青路面恢复面积9500平方米。 | 洛浦县洛浦镇人民政府
|  |  |  | 1086.22 | 洛浦县2023年发展壮大村集体经济项目 | 2023-653224-0092 | 购置30间门面房，建筑面积5749.72平方米。 | 洛浦县委组织部
2 | A: 中央水利发展资金; B: 148; C: 148
3 | A: 粮油生产保障资金; B: 0; C: 0
4 | A: 中央农业生产发展资金; B: 527; C: 527
5 | A: 农业经营主体能力提升资金; B: 343; C: 343
6 | 中央林业改革发展资金 | 1178.58 | 951.24 | 227.34 | 洛浦县杭桂镇2023年1万亩高标准农田改造提升项目 | 2023-653224-0025 | 项目总动工面积为10270亩，其中耕地面积10186.96亩，生产路面积83.04亩。建设内容主要包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程。 | 洛浦县农业农村局
7 | A: 中央耕地建设与利用补助资金; B: 1825.8; C: 2.8; D: 1823
|  |  |  | 319 | 洛浦县杭桂镇2023年0.5万亩高标准农田建设项目 | 2023-653224-0078 | 建设高标准农田0.5万亩，对10眼机井进行维修改造，改造田间道路9.18km，配套电力设施和施肥罐等。 | 洛浦县农业农村局
|  |  |  | 1300 | 洛浦县洛浦镇天然气入户项目 | 2023-653224-0099 | （1）新建燃气管道38774m（不含套管及护栏），其中 PE100的SDR11De200管道1491m，De110管道2029m，De63管道2352m，De32管道84m；D57的3.5mm20#钢无缝管38m；DN50焊接钢管19330.0m，DN25焊接钢管13450.0m。（2）设备：供气能力为100Nm³/h的调压箱19台。（3）阀门：PE100球阀DN200双散口3个，PE100球阀DN110双散口5个，PE100球阀DN63双散口1个；47F-16CDN50地上法兰球阀19个，Q41F-16CDN25地上法兰球阀26个。（4）路面破除及恢复工程量：沥青路面破除及恢复工程量11849m²，水渠（底面为水泥路面）破除及恢复工程量77.4m²。（5）智慧燃气：建设智慧阀井9座，光纤4000m。 | 洛浦县洛浦镇人民政府
|  |  |  | 204 | 洛浦县杭桂镇托库孜喀勒拉村农村生活污水治理项目 | 2023-653224-0076 | 新建重力流排水管道7756米，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管，其中d300管道5964米，d400管1792米；新建排水支管3375米，采用d100mmUPVC排水管；新建预制钢筋砼圆形排水检查D1250mm272座，其中沉淀井（沉泥深度H=0.5m）29座；新建压力排水管道De110mmPE100管道340米，De90mmPE100管1450米，排气井2座，排泥阀井和排泥湿井各2座，压力排水检查井4座；新建玻璃钢化粪池1座有效容积12m3；拆除及恢复路面13115.52m2（其中沥青路11803.97m2，拆除及恢复砼路面1311.55m2），穿越灌渠120处。新建一体化提升泵站2座，设计能力为50m3/d。 | 洛浦县杭桂镇人民政府
8 | 中央农村综合改革转移支付 | 533 | 239 | 294 | 洛浦县2023年发展壮大村集体经济项目 | 2023-653224-0092 | 购置30间门面房，建筑面积5749.72平方米。 | 洛浦县委组织部
9 | 中央林业生态保护恢复资金 | 20.71 | 12.48 | 8.23 | 洛浦县杭桂镇2023年1万亩高标准农田改造提升项目 | 2023-653224-0025 | 项目总动工面积为10270亩，其中耕地面积10186.96亩，生产路面积83.04亩。建设内容主要包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程。 | 洛浦县农业农村局
10 | 中央农村环境整治资金 | 117.49 | 107.9 | 9.59 | 洛浦县杭桂镇2023年0.5万亩高标准农田建设项目 | 2023-653224-0078 | 建设高标准农田0.5万亩，对10眼机井进行维修改造，改造田间道路9.18km，配套电力设施和施肥罐等。 | 洛浦县农业农村局
11 | A: 中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）; B: 460.9; C: 460.9
12 | A: 中央农村危房改造补助资金; B: 102.71; C: 102.71
13 | A: 中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴资金
14 | A: 中央常规产粮大县奖励资金; B: 0
15 | A: 中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）; B: 6.24; C: 6.24
16 | A: 中央农业资源及生态保护补助资金
17 | A: 中央旅游发展基金
18 | A: 中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括国家水网骨干工程、水安全保障工程、象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出）; B: 790; C: 790
19 | A: 自治区衔接推进乡村振兴补助资金; B: 12386; C: 287.42; D: 12098.58
|  |  |  | 1092.31 | 洛浦县杭桂镇2023年1万亩高标准农田改造提升项目 | 2023-653224-0025 | 项目总动工面积为10270亩，其中耕地面积10186.96亩，生产路面积83.04亩。建设内容主要包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程。 | 洛浦县农业农村局
|  |  |  | 2000 | 和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（二期） | 2023-653224-0028 | 改造供水配水管网269.29km及配套附属工程。 | 洛浦县水利局
|  |  |  | 246.48 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村示范村建设污水治理项目 | 2023-653224-0059 | 新建DN200聚乙烯双壁波纹管3.5公里，采用10吨、15吨两个型号污水治理设备。 | 洛浦县阿其克乡人民政府
|  |  |  | 329.74 | 洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村农村生活污水治理工程 | 2023-653224-0058 | 新建排水工程管道长度4257m，管道材质为S8级HDPE双壁波纹管，其中：DN200双壁波纹管1673m，DN300双壁波纹管1345m，DN400双壁波纹管1239m；新建d110UPVC出户支管1504m，Φ1250排水检查井149座；拆除及恢复四级沥青混凝土道路面积6000㎡，拆除及恢复混凝土路面1500㎡。 | 洛浦县洛浦镇人民政府
|  |  |  | 2795.23 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村等3个村污水治理项目 | 2023-653224-0116 | 新建重力流排水管道总长度31934.18m，其中d400的HDPE管道长6454.5m，d300的HDPE管道长23844.46m，d200的HDPE管道长1635.22m；新建的d100UPVC排水支管18915m；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1056座；玻璃钢化粪池1套，有效容积40m³；新建一体化提升泵站3座，阀门井3座，新建压力排水管道De110mmPE100管道3152.03m，排气井5座，排泥阀门井及排泥湿井3座；拆除及恢复路面57481.52㎡（其中沥青路面51733.37㎡，拆除及恢复砼路面5748.15㎡）；穿越灌渠348处（其中干管68处，支管280处）；新建污水处理站1座，设计规模495m³/d。 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府
|  |  |  | 366.95 | 洛浦县恰尔巴格镇吉米亚村人居环境污水治理项目 | 2023-653224-0008 | 新建排水管道总长度5158.08m，其中新建管径d100管道长1800m，d200管道长120m，d300管道长3021.31m，d400管道长216.77m，检查井109座，穿越灌渠44处，道路拆除及恢复5468.15m。污水处理站1座（处理能力100㎥/d）。 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府
|  |  |  | 102.55 | 洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村重点示范村建设—公共照明项目 | 2023-653224-0074 | 采购LED太阳能路灯343盏，高度6米，光源100w，每盏3000元。 | 洛浦县杭桂镇人民政府
|  |  |  | 116.3 | 洛浦县阿其克乡央塔克勒克村重点示范村建设—公共照明项目 | 2023-653224-0072 | 采购太阳能路灯400盏，高度7米，光源100w，每盏3000元。 | 洛浦县阿其克乡人民政府
|  |  |  | 828.02 | 洛浦县杭桂镇、多鲁镇农村道路建设项目 | 2023-653224-0093 | 道路全长15公里，公路等级为四级公路，主要建设内筒包括：路基、路面、桥涵及交通安全附属工程等。 | 洛浦县交通运输局
|  |  |  | 2008.2 | 和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（三期） | 2023-653224-0094 | 对洛浦县东片区纳瓦乡、多鲁乡、洛浦镇、山普鲁镇、拜什托格拉克乡5个乡镇供水配水管网进行改造。更新改造供水管网DN250～DN40PE聚乙烯管共331.81公里，其中：纳瓦乡21.889公里，多鲁镇102.165公里，洛浦镇55.1公里，山普鲁镇130.106公里，拜什托格拉克乡22.554公里（管型为DN250PE管3.62公里、DN200PE管5.28公里，DN160PE管35.64公里，DN110PE管51.25公里，DN90PE管41.67公里，DN63PE管193.93公里，DN40PE管0.42公里。砖砌矩形阀门井73座，砖砌矩形排水井16座，管道过干渠18座，管道过支斗渠20座，顶管法穿越道路1处。 | 洛浦县水利局
|  |  |  | 712.8 | 洛浦县多鲁镇巴什艾日克村等7个村污水处理项目 | 2023-653224-0075 | 新建污水处理站采用厌氧+人工湿地方式，污水处理量480m3/d，新建排水管道长度53.9公里，D1250mm1865座；其中巴什艾日克村5.4公里，D1250mm188座；塔尕其艾日克村5.9公里，D1250mm207座；阔尕其艾日克村13.3公里，D1250mm458座；色日克村8.9公里，D1250mm308座；加朗艾日克村7.3公里，D1250mm251座；阔台买村9.3公里，D1250mm322座；英阔台买村3.8公里，D1250mm131座，拆除及恢复路面107744m2。 | 洛浦县多鲁镇人民政府
|  |  |  | 1500 | 洛浦县2023年发展壮大村集体经济项目 | 2023-653224-0092 | 购置30间门面房，建筑面积5749.72平方米。 | 洛浦县委组织部
20 | A: 自治区水利发展资金; B: 237; C: 237
21 | A: 自治区农业生产发展资金; B: 481; C: 481
22 | A: 自治区畜牧业生产发展资金; B: 10; C: 10
23 | A: 自治区农业技术推广与服务补助资金; C: 0
24 | A: 自治区林业补助资金; B: 92.9; C: 92.9
25 | 自治区农田建设补助资金-直达 | 148 | 0 | 148 | 洛浦县杭桂镇2023年0.5万亩高标准农田建设项目 | 2023-653224-0078 | 建设高标准农田0.5万亩，对10眼机井进行维修改造，改造田间道路9.18km，配套电力设施和施肥罐等。 | 洛浦县农业农村局
26 | A: 自治区农村综合改革转移支付; B: 355; C: 355
27 | A: 自治区农村危房改造补助资金; C: 0
28 | 自治区农村环境整治资金 | 41.5 | 0 | 41.5 | 洛浦县杭桂镇2023年0.5万亩高标准农田建设项目 | 2023-653224-0078 | 建设高标准农田0.5万亩，对10眼机井进行维修改造，改造田间道路9.18km，配套电力设施和施肥罐等。 | 洛浦县农业农村局
29 | 自治区彩票公益金 | 21 | 0 | 21 | 洛浦县杭桂镇2023年0.5万亩高标准农田建设项目 | 2023-653224-0078 | 建设高标准农田0.5万亩，对10眼机井进行维修改造，改造田间道路9.18km，配套电力设施和施肥罐等。 | 洛浦县农业农村局
30 | A: 自治区旅游发展基金; B: 234; C: 234
31 | 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分（不包括国家水网骨干工程、水安全保障工程、气象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出） | 84.01 | 58.99 | 25.02 | 洛浦县杭桂镇2023年0.5万亩高标准农田建设项目 | 2023-653224-0078 | 建设高标准农田0.5万亩，对10眼机井进行维修改造，改造田间道路9.18km，配套电力设施和施肥罐等。 | 洛浦县农业农村局
| 合 计 | 70738.84 | 10463.8 | 60275.04
填表说明：1.A仅为中央16项，自治区13项资金
2.B=C+D
3.D、E、G、H均与附件2《2023年**县涉农资金统筹整合实施方案项目汇总表》内容保持一致，E、F来源必须为自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目库。

## 汇总
2023年脱贫县统筹整合涉农资金统计表
序号 | 县市 | 总计 |  | 中央资金 | [37 empty] | 自治区资金 | [25 empty] | 地（州、市）配套资金 | 县（市、区）配套资金
|  |  |  | 中央资金小计 |  | 1.中央财政专项扶贫资金 |  | 2.水利发展资金 |  | 3.粮油生产保障资金 |  | 4.农业生产发展资金 |  | 5.农业经营主体能力提升资金 |  | 6.林业改革发展资金 |  | 7.耕地建设与利用补助资金 |  | 8.农村综合改革转移支付 |  | 9.林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分） |  | 10.农村环境连片整治示范资金 |  | 11.车辆购置税收入补助地方（支持农村公路部分） |  | 12.农村危房改造补助资金 |  | 13.中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴资金 |  | 14.产粮大县奖励资金 |  | 15.生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） |  | 16.农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） |  | 17.旅游发展基金 |  | 18.中央基建投资用于“三农”建设部分 |  | 自治区资金小计 |  | 1.自治区财政专项扶贫资金 |  | 2.自治区水利发展资金 |  | 3.自治区农业生产发展资金 |  | 4.自治区畜牧业生产发展资金 |  | 6.自治区林业发展补助资金 |  | 7.自治区农田建设补助资金 |  | 8.自治区农村综合改革转移支付 |  | 9.农村危房改造补助资金 |  | 10.农村环境连片整治示范资金 |  | 11.彩票公益金 |  | 12.旅游发展基金 |  | 13.自治区安排基本建设投资用于“三农”部分
|  | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数 | 下达数 | 报备数
4 | 洛浦县 | 70738.84 | 60275.04 | 56648.43 | 47940.94 | 50595 | 45578.78 | 148 | 0 | 0 |  | 527 |  | 343 | 0 | 1178.58 | 227.34 | 1825.8 | 1823 | 533 | 294 | 20.71 | 8.23 | 117.49 | 9.59 | 460.9 | 0 | 102.71 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.24 | 0 |  |  |  |  | 790 |  | 14090.41 | 12334.1 | 12386 | 12098.58 | 237 | 0 | 481 | 0 | 10 | 0 | 92.9 | 0 | 148 | 148 | 355 | 0 |  |  | 41.5 | 41.5 | 21 | 21 | 234 | 0 | 84.01 | 25.02
.

## 项目类型情况统计表
财政涉农资金项目类型情况统计表
序号 | 项目个数合计 | 资金合计 | 农业生产 |  | 畜牧生产 |  | 水利发展 |  | 林业改革发展 |  | 农田建设 |  | 农村综合改革 |  | 林业草原生态保护恢复 |  | 农村环境整治 |  | 农村道路建设 |  | 农村危房改造 |  | 农业资源及生态保护 |  | 乡村旅游 |  | 备注
|  |  | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金 | 项目个数 | 资金
1 | 0 | 0
洛浦县 | 59 | 60275.04 | 3 | 4302.67 | 1 | 4100 | 26 | 18930.81 |  |  | 3 | 4362.7 | 6 | 5169.09 |  |  | 17 | 21704.31 | 3 | 1705.46
洛浦县 | 59 | 60275.04 | 3 | 4699.6966 | 1 | 4100 | 26 | 18137.95 |  |  | 3 | 4541.26 | 6 | 4778.1 |  |  | 17 | 23008.7934 | 3 | 1835
s

## Sheet6 (hidden)
洛浦县杭桂镇2023年1万亩高标准农田改造提升项目 | 1038.25
和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（二期） | 2000
洛浦县阿其克乡央塔克勒克村示范村建设污水治理项目 | 260
洛浦县洛浦镇欧吐拉博什坎村农村生活污水治理工程 | 352.75
洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村等3个村污水治理项目 | 2987
洛浦县恰尔巴格镇吉米亚村人居环境污水治理项目 | 398
洛浦县杭桂镇当勒克蒙加克村重点示范村建设—公共照明项目 | 106
洛浦县阿其克乡央塔克勒克村重点示范村建设—公共照明项目 | 123
洛浦县杭桂镇、多鲁镇农村道路建设项目 | 900
和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（三期） | 838.2
洛浦县多鲁镇巴什艾日克村等7个村污水处理项目 | 2212.8
洛浦县2023年发展壮大村集体经济项目 | 1170

## Sheet2 (hidden)
列K
(空白)
中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
中央衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务
自治区衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
中央农田建设补助资金
中央衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展任务
中央农村综合改革转移支付
中央水利发展资金
中央林业改革发展资金
中央农业生产发展资金
中央农业资源及生态保护补助
中央衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升任务
自治区农村综合改革转移支付
自治区农业生产发展资金
中央产粮大县奖励资金（省级统筹部分）
中央林业生态保护恢复资金
中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）
中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）
自治区彩票公益金（包括体育和福利彩票）
自治区畜牧业生产发展资金
自治区农村环境整治示范资金
自治区农田建设补助资金
自治区农业技术推广与服务补助资金
自治区水利发展资金
自治区衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈任务

## Sheet1 (hidden)
|  | 地区文号 | 县级文号 | 资金来源 | 调整资金 | 安排资金 | 结余
洛浦镇布拉克曲凯村畜牧养殖基地建设项目 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展任务 | 和地财农[2021]11号 | 洛财扶字[2021]11号 | 中央 | 380 | 380 | 0
洛浦县特色种植设施农业大棚建设项目 | 中央林业生态保护恢复资金 | 和地财建[2020]126号 | 洛财扶字[2020]7号 | 中央 | 504.31 | 504.31 | 0 | 参照直达
| 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财扶[2020]11号 | 洛财扶字[2020]1号 | 中央 | 4121.056 | 4121.056 | 0
| 自治区农田建设补助资金 | 和地财农[2020]65号 | 洛财扶字[2020]27号 | 自治区 | 816 | 816 | 0 | 直达
| 中央农田建设补助资金 | 和地财农[2021]6号 | 洛财扶字[2021]10号 | 中央 | 850 | 850 | 0 | 直达
| 自治区彩票公益金（包括体育和福利彩票） | 和地财综[2020]21号 | 洛财扶字[2021]2号 | 自治区 | 11.2 | 11.2 | 0
| 中央农田建设补助资金 | 和地财农[2020]50号 | 洛财扶字[2020]25号 | 中央 | 1915.62 | 1915.62 | 0 | 直达
易地搬迁融资模式调整规范后的地方债券贴息补助 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财农[2021]11号 | 洛财扶字[2021]11号 | 中央 | 928.93 | 928.93 | 0
洛浦县千亩食用菌示范产业园建设项目 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 | 和地财扶[2020]11号 | 洛财扶字[2020]1号 | 中央 | 1103.5349 |  | 1103.5349

## 资金来源 (hidden)
中央 | 自治区 | 县级安排
中央-财政专项扶贫资金-发展资金 | 自治区-财政专项扶贫资金-发展资金 | 县财政预算安排资金
中央-财政专项扶贫资金-以工代赈资金 | 自治区-财政专项扶贫资金-以工代赈资金 | 存量资金
中央-财政专项扶贫资金-少数民族发展资金 | 自治区-财政专项扶贫资金-少数民族发展资金 | 上年度结余资金
中央-财政专项扶贫资金-贫困林场资金 | 自治区-财政专项扶贫资金-贫困林场资金 | 援疆资金
中央-财政专项扶贫资金-贫困牧场资金 | 自治区-财政专项扶贫资金-贫困牧场资金
中央-水利发展资金 | 自治区-水利发展资金
中央-农业生产发展资金 | 自治区-农业生产发展资金
中央-林业改革发展资金 | 自治区-畜牧业生产发展资金
中央-农田建设补助资金 | 自治区-农业技术推广与服务补助资金
中央-农村综合改革转移支付 | 自治区-林业发展补助资金
中央-林业生态保护恢复资金 | 自治区-农田建设补助资金
中央-农村环境连片整治示范资金 | 自治区-农村综合改革转移支付
中央-车辆购置税收入补助（支持农村公路部分） | 自治区-农村危房改造补助资金
中央-农村危房改造补助资金 | 自治区-农村环境连片整治示范资金
中央-产粮大县奖励资金 | 自治区-彩票公益金
中央-生猪（牛羊）调出大县奖励资金 | 自治区-旅游发展基金
中央-农业资源及生态保护补助资金 | 自治区-安排基本建设投资用于“三农”部分
中央-旅游发展基金
中央-中央基建投资用于“三农”建设部分