## 洛浦县农村生活污水治理专项规划

（2021—2030）

和田地区生态环境局洛浦县分局

容海川城乡规划设计有限公司

二〇二一年十月

## 项目名称：洛浦县农村生活污水治理专项规划（2021-2030）

委托单位：和田地区生态环境局洛浦县分局

编制单位：容海川城乡规划设计有限公司

城市规划证书等级：城规乙级

证书编号：【晋】城规编（142003）

法定代表人： 梁建生

项目负责人： 韩绍忠（高级工程师、注册规划师）

证书编号 GH20161400361

技术负责人： 季铁兴（高级工程师）

参编  人员： 米  川        郭晓君

| 孙 瑞 | 李心东 |
| --- | --- |
| 肖昊天 | 王 燕 |
| 郭冬雅 | 韩玉玲 |

胡  英        谯  奎

（单位公章）                         （资质专用章）

## 洛浦县农村生活污水治理专项规划

（2021—2030）

规划文本

附件 1：规划说明书

附件 2：规划附图

附件 3：规划参考资料

和田地区生态环境局洛浦县分局

容海川城乡规划设计有限公司

二〇二一年十月

## 目  录

第一章  总 则	1

1.1 规划背景 	1

1.2 编制依据 	1

1.3 指导思想与规划原则 	3

1.4 规划范围 	3

1.5 规划期限 	4

1.6 规划目标 	5

第二章  区域概况	6

2.1 基本情况 	6

2.2 社会经济状况 	8

2.3 生态环境保护状况 	9

第三章  污染源分析	10

3.1 用水及排水体制 	10

3.2 污染负荷量预测 	11

第四章  污水处理设施建设	12

4.1 排水体制选择 	12

4.2 治理方式选择 	14

4.3 污水收集系统建设 	16

4.4 设施出水排放要求 	18

4.5 污水处理技术工艺选择 	19

4.6 设施布局规划 	27

4.7 管网建设规划 	30

4.8 与城镇污水规划衔接 	31

4.9 化粪池改造规划 	31

4.10 污水资源化利用规划 	31

4.11 农村生活污水受益率提升规划 	32

4.12 分期建设规划 	32

第五章  设施运行管理 	43

5.1 运维管理 	43

5.2 验收移交 	50

5.3 环境监管 	52

第六章  工程估算与资金筹措 	54

6.1 工程估算 	54

6.2 资金筹措 	54

第七章  效益分析 	55

7.1 经济效益 	55

7.2 社会效益 	55

7.3 环境效益 	55

第八章  保障措施 	56

8.1 组织保障 	56

8.2 资金保障 	56

8.3 技术保障 	56

8.4 监管保障 	57

8.5 规划保障 	57

附  表

附表 1  洛浦县农村生活污水治理基本信息表

附表 2  洛浦县各乡镇农村生活污水治理规划建设内容及投资估算表

第一章  总 则

1.1 规划背景

1.1.1 任务由来

2018 年 1 月 2 日， 中共中央、国务院发布了 2018 年中央一号文件，即《中 共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（2018 年 1 月 2 日），意见提 出要持续改善农村人居环境，实施农村人居环境整治三年行动计划， 以农村垃 圾、 污水治理和村容村貌提升为主攻方向， 整合各种资源， 强化各种举措，稳 步有序推进农村人居环境突出问题治理。坚持不懈推进农村“厕所革命”，大 力开展农村户用卫生厕所建设和改造， 同步实施粪污治理， 加快实现农村无害 化卫生厕所全覆盖，努力补齐影响农民群众生活品质的短板。总结推广适用不 同地区的农村污水治理模式，加强技术支撑和指导， 深入推进农村环境综合整

治。

2018 年 2 月， 中共中央办公厅、国务院办公厅颁布了全国《农村人居环境 整治三年行动方案》 （中办发（2018）5 号） ，方案提出要梯次推进农村生活 污水治理。根据农村不同区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模， 因地 制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分

散相结合的建设模式和处理工艺。

2019 年 7 月 3 日， 中央农村工作领导小组办公室、农业农村部、生态环境 部、住房城乡建设部等九部委联合发布了《关于推进农村生活污水治理的指导 意见》（中农发〔2019〕14 号） ，明确要求以县域为单位编制农村生活污水治

理规划或方案，推进农村黑臭水体治理。

2019 年 9 月 20 日，生态环境部办公厅《关于印发<县域农村生活污水治理

专项规划编制指南（试行）>的通知》（环办土壤函〔2019〕756 号），要求结

合指南要求，做好相关工作。

1.1.2 编制过程

为深入贯彻习近平总书记关于加强生态文明建设和环境保护的重要指示 精神， 充分落实国家、新疆维吾尔自治区、和田地区对农村生活污水防治工作 要求， 加快推进洛浦县农村生活污水治理， 改善农村人居环境宜居水平， 和田 地区生态环境局洛浦县分局组织开展了《洛浦县农村生活污水治理专项规划》

（以下简称《规划》）的编制工作。

2021 年 1 月， 和田地区生态环境局洛浦县分局委托我公司编制《洛浦县农 村生活污水治理专项规划》， 在各部门、乡镇的大力支持和配合下， 我公司通 过现场调研、实地考察、广泛收集资料和充分征求各方意见的基础上， 编制完

成了《洛浦县农村生活污水治理专项规划（2021—2030）》。

1.1.3 规划编制意义

实施农村生活污水治理是人居环境改善、保护生态环境、促进农村节能减 排、提高农民生活品质的重要途径， 是美丽乡村及生态村建设的重要内容，是

实施乡村振兴战略的重要举措，是全面建成小康社会的内在要求。

农村环境问题关乎农民的切身利益、农业的健康发展和农村的和谐稳定， 农村生活污水治理一直是国家政策的重点关注方向， 国家先后出台了很多相关 政策。随着洛浦县农村生活污水治理工作深入推进， 大批农村生活污水处理终 端将建成并投入运行， 全县农村生活污水污染得到有效遏制， 对洛浦县农村地 区的生态环境改善和资源保护将起到至关重要的作用， 对提高全县农村人居环

境水平， 改善村庄水环境质量等方面具有积极的作用。

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国土地管理法》（2020 年 1 月 1 日）；

（2）《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年修正） ；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订） ；

（4）《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月修订）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修正）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修正）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年修正））；

（8）《中华人民共和国河道管理条例》（2018 年 3 月 19 日）。

1.2.2 政策依据

（1）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17 号）；

（2）《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（2018 年中央一

号文件）；

（3）《全国农村环境综合整治“十三五”规划》（环水体﹝2017﹞18 号）；

（4）《农村人居环境整治三年行动方案》（中办发（2018）5 号） ；

（5）《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14 号）；

（6） 《关于印发<县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）>的

通知》（环办土壤函〔2019〕756 号） ；

（7） 《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》（新疆水十条） （新政

发〔2016〕21 号） ；

（8）《自治区农村人居环境整治三年行动实施方案》（2018）；

（9）《和田地区水污染防治工作方案》（和行办发〔2016〕120 号）。

1.2.3 规范标准

（1）《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)；

（2）《地下水质量标准》 (GB／T14848-2017)；

（3）《土壤环境质量标准》 (GBl5618-2018)；

（4）《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)；

（5）《农村生活污染控制技术规范》（HJ574-2010）；

（6）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）；

（7）《分散式饮用水水源地环境保护指南（试行）》；

（8）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2018）；

（9）《村庄整治技术规范》（GB50445-2008）；

（10）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）；

（11）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；

（12）《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)；

（13）《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)；

（14）《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》 ；

（15） 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB14/726-2019）；

（16） 《西北地区农村生活污水处理技术指南（试行）》；

（17）《中国新疆水环境功能区划-和田地区》（征求意见稿） ；

（18）《新疆农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）。

1.2.4 相关规划和报告

（1）《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》；

（2）《洛浦县城市总体规划（2011—2030）》；

（3） 《和田地区洛浦县老城区排水基础设施配套建设项目可行性研究报

告》；

（4）《洛浦县阿其克乡水厂饮用水水源保护区划分技术报告》；

（5）《洛浦县东片区、二水厂水源保护区划分技术报告》

（6）洛浦县各乡镇总体规划及村庄规划。

水产排现状、生态环境敏感程度、受纳水体环境容量， 采用地区差异的治理方 式。优先考虑尾水资源化利用， 尽量减少需达标排放处理的污水量。有条件的 村庄可接入城镇污水管网统一处理。对人口集聚、利用空间不足、经济条件较 好的村庄，可采取管网收集——集中处理——达标排放的治理模式。对居住较

为分散、地形地貌复杂的村庄，采取就近利用和分散处理的治理模式。

（4）建管并重，长效运行。坚持先建机制、后建工程，推动以县级行政 区域为单元， 实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管 理。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运行管理。有条件的地区， 探索建立

污水处理受益农户付费制度和多元化的运行保障机制， 确保治理长效。

（5）经济实用，易于推广。充分调查农村水环境质量、污水排放现状和 治理需求，考虑当地经济发展水平、污水产生规模和农民生产生活习惯， 按照 “效率优先、维护简单、循环利用”的要求， 摸清农村人口数量、居住状况、 生活污水的水质水量、排水方式、排水去向等现状， 选择符合各村实际的污水

排放标准、治理模式和技术工艺。

（6）政府主导、社会参与。强化政府主体责任，加强政府调控和引导， 加大财政资金投入力度， 抓好各项配套政策的制订和落实， 优化资金配置，并 积极动员社会力量广泛参与，引导农民以投工投劳等方式参与设施建设、运行

和管理， 共同推进农村生活污水防治工作。

1.4 规划范围

本次规划范围是洛浦县域范围内所有行政村，包括洛浦镇、山普鲁镇、恰 尔巴格镇、杭桂镇、布亚乡、多鲁乡、纳瓦乡、拜什托格拉克乡、阿其克乡共

9 个乡镇，涉及 230 个行政村。

实现全面远程自控。

第二章  区域概况

2.1 基本情况

2.1.1 地理位置

洛浦县隶属于新疆维吾尔自治区和田地区， 位于昆仑山北麓， 塔里木盆地 边缘， 地处东经 79 °59 ′-81 °83′， 北纬 36 °30 ′-39 °29′； 东邻策勒县， 南靠昆仑山， 西以玉龙喀什河为界与洛浦县、和田市隔河相望， 北伸延入塔克 拉玛干大沙漠与阿克苏市、阿瓦提县为邻，南北长约 337.5 公里，东西宽约 24.9

公里至 67.5 公里， 总面积 14287 平方公里。

洛浦县地处和田腹地， 是“和墨洛”城镇群的重要组成部分， 对外交通较 为便利， 315 国道东西向横贯县境， 在建和若高速、和若铁路从县域中部穿过,

西距和田市约 20km，东距策勒县城约 75km，距乌鲁木齐市约 1430km。

2.1.2 地形地貌

洛浦县境海拔约在 1200－5400 米，地形总体趋势是南高北低，由西南向 东北倾斜，南系高山， 北为平原， 地貌总轮廊由南向北分为山地、绿洲、沙漠 三大部分，其中山地约占 10.2％， 平原绿洲约占 5.8％， 沙漠约占 84％， 具体

划分为四个地貌单元，分别为：

（1）南部高山带

海拔 3300 米以上，山峦重叠，道路崎岖，交通困难。 5500 米以上终年冰 雪覆盖， 以上依次分布着高山草甸， 寒生草原，山地干草原， 是洛浦县的部分

夏秋牧场。

（2）山腰起伏带

海拔 1500－3300 米以上， 山峦起伏，沟涧纵横， 从上往下分布着山地草

原化荒漠，山地荒漠等， 是洛浦县的部分夏秋场和冬春牧场， 阿其克乡分布其

间。

（3）山间洪积――冲积扇

海拔 1300－1500 米以上， 1400 米以上是山间戈壁砾石带，以下是绿洲地 带，坡度平缓，从西南向东北倾斜， 洛浦县城、布亚乡、纳瓦乡、山普鲁镇、

恰尔巴格镇、杭桂镇、多鲁乡、洛浦镇及县良种场坐落其间。

（4）北部冲积平原

海拔 1300 米以上，绝大部分是茫茫瀚海，南部边缘是解放后的新垦区， 拜什托格拉克乡、山普鲁镇英兰干管理区、 多鲁乡农场、恰尔巴格农场、杭桂 镇胡拉孜托格拉克农场、县林场分布其间。该区域以北是打草场和冬春主要辅 助牧场， 间有大片胡场、红柳林向沙漠处延伸与阿克苏地区相连。与农区相双 气候具有明显的沙漠性， 比较差更大，降水量更稀少， 空气干燥。土壤有风沙

土、盐化草甸土、沼泽土等。

2.1.3 水系分布

洛浦县境内有七条河流，玉龙喀什河、阿其克河、沙克河、欧吐拉克河、 萨格河、库兰木勒克河、帕合塔里克河（玉河喀河合称为和田河）等， 均发源 于昆仑山脉，属冰雪融水补给型河流，除玉龙喀什河、阿其克河两条河以外， 其它河流均无灌溉作用。 玉龙喀什河是洛浦县主要的水利灌溉资源， 流经县境 190 公里，年均径流量 22.87 亿立方米，年均引入洛浦县灌溉用水量 6.5 亿立 方米，境内溢出地面的泉水约 1 亿立方米，可利用量 8770 万立方米，地下水 净储量 560 亿立方米， 可开采量 1.8 亿立方米，埋藏较浅， 便于开发， 目前有 两座水库，在春季调节浇灌。总库容量为 2270 万立方米，可利用的库水量为

1530 万立方米，水量分布为夏富、秋。

表 2— 1  洛浦县境内主要河流地表水资源基本情况

| 序号 | 河流名称 | 汇入河流 名称 | 河流长度 (km) | 流域面 积(km2) | 流经县（市、区） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉龙喀什河 | 和田河 | 587 | 18915 | 新疆策勒县、 洛浦县、和田市、洛浦县 |
| 2 | 和田河 | 塔里木河 | 1129 | 56063 | 新疆洛浦县、皮山县、墨玉县、洛浦县、 阿瓦提县 |
| 3 | 阿其克河 | —— | 80 | 376 | 新疆洛浦县 |
| 4 | 沙克河 | —— | 50 | 367 | 新疆洛浦县 |
| 5 | 库兰木勒克河 | —— | 57 | 148 | 新疆洛浦县 |
| 6 | 呕吐拉克河 | —— | 63 | 225 | 新疆洛浦县 |
| 7 | 帕合塔勒克河 | —— | 60 | 265 | 新疆策勒县、洛浦县 |

2.1.4 水文水资源

洛浦县是灌溉农业区， 它有可利用的地表水资源 7.365 亿立方米，自然水 面主要分布在杭桂乡、多鲁乡和洛浦镇，境内水由河水、泉水和地下水构成， 其中地面径流主要有玉龙喀什河和阿其克河。玉龙喀什河流经洛浦县境 190 公 里， 年径流量达到 22.78 亿立方米， 特别是夏季， 来源于昆仑山冰雪融水极为 丰富， 水量大、水能资源十分丰富， 但枯洪悬殊， 水量分布大致为夏富、秋平、 冬少、春缺。县境内有泉水七处， 合计泉水量为 0.023—0.26 亿立方米， 可利 用泉水量为 0.26 亿立方米，泉水在季节的分配上与地表水有显著差异， 秋季 量大，春冬次之， 夏季量少，地下水静储量 560 亿立方米，补给量为 5.17 亿 立方米， 可开采量为 1.8 亿立方米， 地下水利用潜力很大。有哈拉快力水库、

布尔库木水库两座水库，总库容 2270 万立方米，可利用水量 1530 万立方米。

2.1.5 气候条件

洛浦县处于欧亚大陆腹地，属暖温带荒漠干旱气候区，南部山区为温带或

寒温带气候， 绿洲平原地区为暖温带干旱荒漠气候， 北部沙漠为典型的大陆荒

漠气候， 总的气候特征是光能和热量资料丰富，气温变化剧烈、平原区降水稀 少、蒸发强烈， 大气极端干燥， 多风沙。四季分明， 春长风沙多，夏热降温快， 冬季雪少不严寒， 降水稀少，蒸发量大，光照充足，热量丰富，昼夜温差大， 无霜期长，年均气温 11.4 度， 历年平均降水量 43.5 毫米， 蒸发量 2602 毫米，

日照 2653.7 小时。全年盛行西风，平均风速 2.2 米/秒。

洛浦县的气候中大风（夹带沙尘） 和干热是主要气象灾害。洛浦县历年浮

尘天数 126 天，沙尘暴天数 9 天，扬沙天数 30 天，

主要农事活动季节----春季,干旱、少雨、多风沙，降水集中在夏季，农

牧业用水供需矛盾突出。

2.1.6 物产资源

物产资源种类繁多，粮、棉、油、果、桑、蚕、林、畜、禽、鱼等都己繁 育和引进许多优良品种， 对开展多种经营， 全面发展有广阔的前景。野生动物 主要有黄羊、雪鸡、旱獭、野猪、狐狸、野兔、麝鼠等，野生药用植物有党参、

黄芪、香槿、茵陈、大黄、 青兰、沙师、甘草、麻黄、大芸等。

2.1.7 矿产资源

洛浦县矿产资源种类有砖瓦用粘土、建筑用砂石、红粘土、黄粘土、页岩、 石灰岩、石膏、铅锌以及玉石等。砂石、砖瓦用粘土主要分布在平原区， 红粘 土、黄粘土、页岩、石灰岩、石膏主要分布在阿其克一带， 铅锌主要分布在喔 托克山区。阿其克和喔托克山区为昆仑山北面的边坡， 丘陵地区，成矿条件一

般，不具备大型矿床特别是金属矿的成矿条件。

2.1.8 土壤特征

区域土壤类型分灌淤土、棕漠土、盐土、草甸土、潮土、风沙土 6 个土类， 下分 8 个亚土类、 17 个土层、 17 个土种。灌淤土广布于城郊的农村， 灌区地

势较高位置； 棕漠土分布于加玛达农场南海附近； 盐土分布于潮土外缘低平的

河阶地及湖滨洼地上； 草甸土分布于昆仑山北坡， 潮土外缘低平的河阶地及湖 滨洼地； 潮土分布于灌淤土外缘地形部位略低处，地下水位多， 有盐化危险；

风沙土分布于加玛达农场及军分区农场西部。

2.2 社会经济状况

2.2.1 行政区划

洛浦县地处和田腹地， 洛浦县辖 4 个镇、 5 个乡：洛浦镇、山普鲁镇、杭 桂镇、 恰尔巴格镇、布亚乡、多鲁乡、纳瓦乡、拜什托格拉克乡、阿其克乡，

230 个行政村，洛浦县人民政府驻地为洛浦镇。

2.2.2 人口概况

截至 2019 年洛浦县总户籍人口 26.6 万人，总户数 654449 户。维吾尔族 占全县总人口的 98.06%，汉族占 1.88%，哈萨克族占 0.01%，其它占 0.05%。

全年出生人口 5732 人，死亡人口 1588 人。人口自然增长率 16.89‰。

2.2.3 产业类型

（1）农林业

洛浦县积极落实各项惠农支农政策，农业种植业结构优化， 畜牧业生产稳 步增长。其中农业生产形势较好。全年农作物总播种面积逐年扩大。洛浦的种 植业以粮食作物和经济作物组成。种植业基本形成以粮食作物为主， 稳定经济

作物、油料作物的新格局， 种植业在全县经济中占极其重要的地位。

粮食作物以小麦、玉米为主；经济作物主要有棉花、油料、蔬菜等。瓜果

品种繁多。

（2）第二产业

近几年来洛浦县引进招商引资项目，对工业企业加大固定资产投入与人力 资源投入。全年工业增加值完成 18263 万元，按可比价格计算，比上年增长

0.27%。全县工业企业总产值完成 45571 万元，同比增长 18.7％。其中， 规模

以上工业企业增加值 16403 万元， 同比增长 46.3%；规模以下工 业增加值 1860 万元，同比下降 6.6%；规模以上工业企业总产值 34148.1 万元， 增长 15.12%;

个体经营户总产值 4057 万元，增长 20％。产 品销售率为 73.15%。

（3）旅游业

洛浦县历史悠久，拥有独特的历史古迹遗址和自然风貌景观。目前全县有 文物点 20 处，有古遗址 10 处、古墓葬 7 处、古树 1 处、古建筑 2 处， 其中自 治区重点文物保护单位 2 处，国家级重点文物保护单位 2 处。独具特色的自然

景观有玉龙湾风景区、江坎特等。

2019 年洛浦县拥有 A 级旅游景区 1 处，星级农家乐 4 家，旅游业为洛浦县

带来巨大的经济收入。

2.2.4 经济指标

2019 年洛浦县生产总值（GDP）246310 万元，比上年增长 11.4，第一产业 完成 64220 万元， 增长 3.6%；第二产业完成 45271 万元，  增长 5.8%；第三产 业完成 136819 万元，增长 16.5%。第一产业占生产总值（GDP）的比重为 26.07%， 第二产业占实现生产总值（GDP）的 比重为 18.38%，第三产业占实现生产总值

（GDP）的比重为 55.55%。人均生产总值（GDP）8564.6 元， 比上年增长 8.5%。

2.2.5 土地利用特征

洛浦县总面积 1428696.2 公顷（143.04 万亩），其中平原绿洲占 5.8%， 沙漠 84%，山地 10.2%（含天然草场）。洛浦县农业用地面积为 180909 公顷， 占全县总面积的 12.63%，其中： 耕地 27534 公顷， 园地 2834 公顷， 林地 65965 公顷， 牧草地 63116 公顷， 水面 21460 公顷。洛浦县现有荒地资源 160 多万亩， 其中农区中夹荒地 12 万亩， 在目前经济力量和供水条件下可开垦荒地 12－20

万亩。

2.3 生态环境保护状况

2.3.1 水环境功能区划

根据《中国新疆水环境功能区划-和田地区》， 将洛浦县地表水环境功能 进行区划，各河渠、水库水环境功能区划名称、范围、规划主导功能、水质目

标等基本信息详见下表：

表 2—2  洛浦县水环境功能区划表——河渠

| 序 码 | 水系 | 水体 | 水域 | 长度 （km）/ 面积 （km2） | 控制城 镇 | 是否省 界 | 现状使 用功能 | 现状水 质类别 | 规划主 导功能 | 功能区 类型 | 水质 目标 | 断面名 称 | 断面级 别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔里木内 流区 | 总干渠 | 全河段 | 8.7 | 洛浦县 | 饮用、 农业用 水 | Ⅲ | 饮用水 源 | 饮用水 源保护 区 | Ⅲ | 玉河 渠首 | 建议 | 集中式 地表饮 用水源 地 |
| 2 | 塔里木内 流区 | 东干渠 | 全河段 | 21.4 | 洛浦县 | 饮用、 农业用 水 | Ⅲ | 饮用水 源 | 饮用水 源保护 区 | Ⅲ | 无 |  |  |
| 3 | 塔里木内 流区 | 阿依麻 克 | 全河段 | 22.8 | 洛浦县 | 饮用、 农业用 水 | Ⅲ | 饮用水 源 | 饮用水 源保护 区 | Ⅲ | 无 |  |  |
| 4 | 塔里木内 流区 | 杭给吾 斯塘 | 全河段 | 15.1 | 洛浦县 | 饮用、 农业用 水 | Ⅲ | 饮用水 源 | 饮用水 源保护 区 | Ⅲ | 无 |  |  |

2.3.2 水环境质量状况

根据和田地区生态环境局洛浦县分局 2020 年委托新疆腾龙环境检测有限

公司对洛浦县水环境的检测数据，具体如下表：

表 2—3  洛浦县水环境质量一览表

| 检测项目测点 | 洛浦县 | 《地表水质量标准》 （GB3838-2002）表—Ⅲ 类标准 |
| --- | --- | --- |
| 采样地点 | 新沙漠公路终点碑 |  |
| 流量（m³/s） | 8.48 | / |
| 水温(℃) | 19.2 | / |
| 电导率（uS/cm） | 484 | / |
| pH | 8.22 | 6-9 |
| 溶解氧（mg/L） | 8.23 | ≥5 |
| 高猛酸盐指（mg/L） | 0.5L | ≤6 |
| 化学需氧量（mg/L） | 4L | ≤20 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 1.0 | ≤4 |
| 氨氮（mg/L） | 0.03 | ≤1 |
| 总磷（mg/L） | 0.011 | ≤0.2 |
| 总氮（mg/L） | 1.64 | ≤1 |
| 铜（mg/L） | 0.00074 | ≤1 |
| 锌（mg/L） | 0.00067 | ≤1 |
| 氟化物（mg/L） | 0.647 | ≤1 |
| 硒（ug/L） | 0.0004 | ≤0.01 |
| 砷（ug/L） | 0.0003 | ≤0.05 |
| 汞（ug/L） | 0.00004 | ≤0.0001 |
| 镉（ug/L） | 0.00005 | ≤0.005 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004 | ≤0.05 |
| 铅（ug/L） | 0.00009 | ≤0.05 |
| 氰化物（mg/L） | 0.001 | ≤0.2 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003 | ≤0.005 |
| 石油类（mg/L） | 0.01 | ≤0.05 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.04 | ≤0.2 |
| 硫化物（mg/L） | 0.004 | ≤0.2 |

通过上表可知，洛浦县现状水环境质量总体为优。

第三章  污染源分析

3.1 排水情况

3.1.1 现状排水情况

（1）县城排水情况

洛浦县现有排水系统并未建立雨污分流，为早起建设道路时铺设的 D500-D1200 的钢筋混凝土管线， 且大部分地区为新开发，无排水管线， 仅一小 部分明渠对雨、污水进行收集。随着洛浦县的发展， 排水量的不断增加， 需要 敷设排水管道的范围不断扩大，现有的排水管道已不能满足洛浦的排水要求，

急需完善各道路排水管道的建设。

（2）现状污水处理设施

洛浦县现有污水处理厂 2 处，分别为：

①洛浦县城污水处理厂： 位于洛浦县杭桂镇热合曼普尔村， 污水处理工程 1.0 万 m3/d，实际处理规模为 0.7 万 m3/d，出水水质满足《城镇污水处理厂污

染物排放标准》（GB18978—2002）规定的一级 A 排放标准。

②洛浦县北京工业园区污水处理厂：位于洛浦县北京工业园区，污水处理 工程 1.5 万 m3/d，实际处理规模为 0.9 万 m3/d，出水水质满足《城镇污水处理

厂污染物排放标准》（GB18978—2002）规定的一级 A 排放标准。

（3）各村镇排水情况

洛浦镇塔盘村、加依铁热克村 2 个村庄村民生活污水经管网收集后排入县

城污水主管网， 其余各村镇尚无完善的排水系统，污水靠自渗和蒸发处理。

3.1.2 农村生活污水特征

（1）污水来源及特点

调查可知，洛浦县农村污水水源主要分为厨房污水、洗涤污水、厕所污水

①厨房污水： 绝大部分农户厨房污水主要通过暗管进行散排或直排， 仅有

少部分靠近县城地区居民将厨房生活污水排入现状污水管道。

②洗涤污水： 如洗衣、淋浴、冲洗地面等； 部分居民有淋浴间， 院中建有 洗涤池， 其污水通过暗管散排至院子外侧或从庭院排出在道路汇集进入路边排

水渠。

③厕所污水：大部分居民采用旱厕， 少数居民采用水冲式厕所。洛浦镇、 山普鲁镇大部分居民建有小型化粪池，其它乡镇居民旱厕粪便、尿液等全部排

入粪坑收集，定期清掏，用于农田施肥。

（2）排放特征

调查可知：洛浦县农村污水排放存在以下几个特征：

①水量波动大、水质变化大：农村生活污水排放的显著特征是间歇排放， 瞬时变化较大。导致农村生活污水排放量早晚比白天大，夜间排水量小， 甚至 可能断流，水量变化非常明显， 污水排放呈不连续状态，具有排放量小且变化

幅度大的特点。

②用水地域差异性较强： 靠近城镇的村庄用水量与污水产生量较其他村庄 高，很多偏远的山区农村， 由于人口居住分散，常住人口少，水量相对较少，

产生的生活污水量也较小。

③点多、面广、规模小： 农村居民点布局分散，污水排放点多、面广， 但

排放规模普遍较小。

（3）污水水质

调查可知， 洛浦县农村生活污水主要含有有机物、氮、磷以及细菌、病毒、

寄生虫卵等， 基本上不含重金属和其它有毒物质， 城镇周边平原地区的农村居

民生活排水量高于山区地区，污水中的氮、磷浓度也相对较高。污水水质参照

《西北地区农村生活污水处理技术指南（试行）》中农村生活污水水质指标。

表 3— 1  农村居民生活污水水质指标参考取值表

| 指标 | 化学需氧量 （COD） | 生化需氧量 （BOD5） | 悬浮物 （SS） | 氨氮 （NH4-N） | 总磷（TP） | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质浓度 （mg/L） | 100-400 | 50-300 | 100-300 | 3-50 | 1-6 | 6.5-8.5 |

3.1.2 农村生活污水处理设施建设和运行现状

长期以来，洛浦县农村生活污水的处理没有受到应有的重视，无序排放的农村生活污 水成为影响农村人居环境和污染区域水体的重要原因之一。现状除靠近县城少数村庄外，

大部分村庄污水处理处于空白，未敷设排水管网及配套建设污水处理设施。

3.2 污染负荷量预测

3.2.1 人口规模预测

根据《洛浦县城市总体规划（2011-2030 年） 》、各乡镇总体规划以及村 庄规划，综合考虑洛浦县农村地区发展状况，确定各乡镇农村人口综合增长率

取 12‰。

3.2.2 农村居民生活排水定额

根据《洛浦县城市总体规划（2011-2030 年） 》规划至 2030 年，全县农业

人口人均综合生活用水量指标为 60（L/cap·d）。

根据《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347）及《西北地区农 村生活污水处理技术指南（试行） 》相关指标，根据村庄类型和排水收集特点

分别采取不同的用水定额和排水系数，详见下表：

表 3—3  农村居民生活用水量参考取值表

| 村庄类型 | 用水量（L/cap ·d） |
| --- | --- |
| 有自来水、水冲厕所、洗衣机、淋浴间等，用水设施齐全 | 75～140 |
| 有自来水、洗衣机等基本用水设施 | 50～90 |
| 有供水龙头，基本用水设施不完善 | 30～60 |
| 无供水龙头，无基本用水设施 | 20～35 |

表 3—4  农村居民生活排水系数参考取值表

| 排水收集特点 | 排水系数（%） |
| --- | --- |
| 用水设施齐全，黑水和灰水混合收集 | 70～90 |
| 有基本用水设施，收集黑水和部分灰水 | 50～80 |
| 基本用水设施不完善，收集黑水和部分灰水 | 30～60 |
| 基本用水设施不完善，收集部分灰水 | 30～50 |
| 无基本用水设施，污水不收集 | 基本无排放 |

洛浦县全县农村经济发展不平衡， 水资源条件和生活习惯有较大差别， 各

地农村居民生活用水量及排放收集特点相差较大。

平原地区村庄较为聚集，农村发展条件较好， 全部采用集中统一供水， 大 部分户内有给水排水卫生设备和淋浴设备，有条件将全部生活污水混合收集进 入污水管网，故该区域农村居民生活最高日用水量取 60L/人·d，排水系数取

0.8。

山区村庄布局分散，大部分村民均使用旱厕，综合考虑该区域农村居民用

水情况和污水收集特点，山区农村居民生活最高日用水量取 50L/人·d，排水

系数取 0.6。

3.2.3 规划污水规模预测

（1）污水量计算

洛浦县农村生活污水排放规模计算公式如下：

Qs=K1 ·K2 ·q ·V/1000

式中： Qs——生活污水排放量，t/d；

K1——污水排放系数；

K2——截污系数，指进入污水处理系统的污水量与产生的污水量之

比值， 平原地区村庄取 0.9，山区村庄取 0.8；

q——每人每天生活用水定额；

V——规划人口规模。

（2）污水规模预测

预测规划期末， 洛浦县农村地区远期污水量总计 13119.26m3/d。

第四章  污水处理设施建设

4.1 排水体制

4.1.1 排水体制现状

目前洛浦县县城和各村镇规划采用的排水体制分别为：

（1）洛浦县县城及各镇区采用雨污分流制， 设置污水及雨水管网。

（2）在实施农村生活污水治理的村庄，也大多采用分流制排水体制，只

设污水收集系统，雨水收集可根据各村庄实际采用沟渠或就地自然排放。

4.1.2 排水体制分类

排水体制一般分为合流制和分流制两种类型。

合流制排水系统雨、污、废水产生的次序及处理程度的不同可分为直排式 合流制， 截流式合流制和完全处理合流制。分流制排水系统分为污水排放系统 和雨水排放系统。根据雨水排除方式的不同， 又分为完全分流制、截流式分流

制和不完全分流制。

（1）截流式合流制

截流式合流制对带有较多悬浮物的初期雨水和污水进行处理， 有利于保护 水体， 但用量过大时， 混合污水量超过了截流的设计流量， 超出部分将溢流到 城市， 会对水体造成局部和短期污染；而且进人污水厂或处理设施的污水由于 混有大量雨水，使原水水质、水量波动较大， 势必对各处理单元产生冲击，这

就对污水厂的处理工艺提出更高的要求。

（2）完全处理合流制

在用量较小且对水体水质要求高的地区， 可以采用“完全处理合流制”， 将污水和天然降水收集后，全部经污水厂加以处理， 该方式对环境水质的污染

最小， 可以从根本上解决点污染源和面染源对环境的影响， 而且可以不进行旧

合流制管网系统的大改造，但对污水厂处理能力的要求高， 并且需要大量的投

资和运行费用。

（3）完全分流制

完全分流制仅对收集的污水进行处理，雨水收集后直接排入水体。但国前 国内由于管理上的原因， 分流制还存在雨水管与污水管混接的问题， 许多地区

甚至在新实施污水治理的村庄，还存在着雨、污水混接情况。

（4）截流式分流制

截流式分流制将污染相对较重的初期雨水收集到污水管道系线中，而降雨 后期的大量雨水则通过溢流井直接向水体排放。截流式分流制可以克服完全分 流制的缺点， 能够较好地保护水体不受污染， 由于仅接纳污水和初期雨水，截 流管的断面小于截流式合流制， 进入截流管内的流量和水质相对稳定， 可降低 污水泵站和污水处理厂的运行管理费用。但初期污染雨水的量难以确定，泵站

及污水厂规模相应增大，此外溢流井的设计及运行管理在实践中还存在问题。

（5）不完全分流制

不完全分流制仅建设污水管道， 具有投资省的特点， 主要用于有合适的地 形、比较健全的明渠水系地区，以便顺利排泄雨水。对于常年少雨， 气候干燥 的城市可采用这种体制， 而对于地势平坦、多雨易造成积水的地区， 则不宜采

用。

4.1.3 排水体制选择

（1）农村生活污水收集原则

①雨污分流。污水收集原则上宜采用分流制， 宜通过管道收集。新建污水 收集系统必须为完全分流制。己建成合流制污水收集系统的地方，应依据自身 条件尽快改造为分流制； 目前确实无法改造的，宜采用截流式合流制。采用分

流制排水系统的村庄， 其雨水收集可根据各地实际采用沟渠、管道收集或就地

自然排放。

②应收尽收。村庄生活污水包括冲厕污水、洗浴污水、厨房污水和其他洗 涤污水， 洗浴污水、厨房污水和其他洗涤污水可直接接入污水收集管网； 厕所 污水须经化粪池预处理后接入污水收集管道；接入污水收集管道前应设沉砂

井。庭院污水应纳入排水系统，通过管道进入污水收集管网。

③因村制宜。村庄人口密度低， 生活污水排放面广， 因此不能直接套用城 市污水集中收集模式。有条件且位于城镇污水处理厂服务范围内的村庄，应建 设和完善污水收集系统， 将污水纳入到城镇污水处理厂集中处理；其它村庄应 根据农村实际， 结合当地的地形条件、村落分布， 因地制宜地从分散收集和集

中收集两种模式中选取，并配套建设独立污水处理设施。

④经济合理。 收集系统应与当地经济条件、村庄的地形、地貌及周边的人 文自然环境相协调，在自然条件下能够依靠重力收集的，优先选择重力收集系

统；特殊情况下， 可以选择压力收集系统或真空收集系统。

⑤安全可靠。重力收集系统应保证施工质量，尽可能使用成品检查井和优 质管材， 加强施工质量监管，减少管道和检查井渗漏。压力收集系统及真空收 集系统的设计、施工及验收须严格按相关标准、规范或规程执行，要保证污水 收集管道安全可靠运行。此外，污水收集系统须配套突发事件防范和应急设施，

泵房及集水池应按有关规定做应急设计。

（2）排水体制选择

本次洛浦县农村生活污水处理规划排水体制原则上采用雨、污分流制， 但 由于洛浦县年均降雨量 33.5 毫米， 不易形成雨水径流，只设污水收集系统， 雨水收集可根据各村庄实际采用沟渠、管道收集或就地自然排放。雨水收集应

充分利用地形以自流方式及时就近排入池塘、河流等水体。

厨房

隔油池

户用检查井

厕所. 洗漱间. 化粪池. 上清液

厨房

隔油池

户用检查井

厕所. 洗漱间. 化粪池. 上清液

整个村域 内的农户

窨井     村域收集管网       窨井   村域收集管网    村域收集管网   窨井

市政水井

格栅井等

厕所

洗漱间

厨房

隔油池

户用检查井

化粪池. 上清液

厕所

洗漱间

厨房

隔油池

户用检查井

化粪池. 上清液

整个村域 内的农户

出水井

格栅池等

上清液

厕所

出水井

格栅池等

洗漱间

厨房

4.2 治理方式选择

4.2.1 治理模式分类

根据相关规范要求和农村生活污水处理实践， 农村地区常用的处理模式主

要有以下三类：

（1）纳管进厂处理模式：将具有纳厂条件的村庄或一定区域内产生的生 活污水进行收集， 接入城市污水处理管道系统中，具有处理厂规模大， 水质、 水量稳定，单位基建投资和运行费用低， 易于集中管理等优点。适用于距离市

政管网近，具备施工条件且附近污水处理厂有接纳能力的村庄。

厨房. 隔油池. 厕所. 洗漱间. 化粪池. 户用检查井. 上清液

污水输送管网

图 4— 1  生活污水纳厂处理模式

（2）集中处理模式：通过较大范围的管网，对村庄或一定区域内产生的 生活污水进行收集并建处理设施集中处理的方式， 统一建设污水处理设施，水 质相对稳定， 运行稳定，抗负荷冲击能力强， 出水水质好。适用于居住相对密

集、管网施工难度不大的村庄。

厕所. 洗漱间. 厨房. 隔油池. 户用检查井. 化粪池. 上清液

村域收集管网  窨井

村域收集管网

窨井

窨井     村域收集管网

污水处理系统

图 4—2  集中收集处理模式

（3）分散处理模式：对单户或多户（10 户以下）住户产生的生活污水通 过处理设施进行处理的方式。适用于地形复杂、地质条件差、布局分散、污水

不易集中收集的村庄。

化粪池

单户污水处理系统

隔油池

图 4—3  分散式污水收集处理模式

4.2.2 治理模式比较

纳管进厂处理模式，无需建设终端处理设施， 只需建设污水管道和泵站， 系统简单，管理方便，对技术要求相对较低。纳管集中处理模式可以利用城镇 污水处理厂的规模效益，污水处理成本相对较低。纳管进厂处理模式的主要制 约因素是收水范围与现有城镇污水收集管网之间的距离，距离太远将大幅提高 管网和泵站的建设投资和运行费用；另外， 就是污水收集管网建设的自然条件 是否具备，有些区域由于自然环境限制， 即使离城镇污水收集管网较近， 但输

送管道实施难度很大或后续运行费用很高。

集中处理模式， 需要建设终端污水处理设施，同时需建设配套的污水收集 管网。终端处理设施的建设和运行管理是集中处理模式的核心。根据单个处理 设施收水范围的不同，可分为片区（相邻的几个村） 集中处理模式、 单村处理 设施模式、和联户型处理设施模式。集中处理设施模式由于收水范围相对较小， 管线埋深浅， 施工方便。有些集中处理系统可利用地势，不设提升泵站就可实 现污水输送和处理排放的全流程。集中处理对污水的资源化利用带来极大的便

利。

分散处理模式最大的制约因素是终端处理设施的运行管理， 由于设施分

散，单点规模小， 给运行维护和管理带来困难。

表 4— 1  纳管进厂处理模式和集中处理模式比较表

| 序号 | 比较项目 | 纳管进厂处理模式 | 集中处理模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程量 | 工程内容为收集管网、 泵站和输送管网 | 工程内容包括收集管网、污水处理设施，一般 不单独设置泵站 |
| 2 | 处理效果 | 依托城镇污水处理厂的规模效应和技术优 势， 出水水质一般比较稳定，处理效果较好 | 集中处理设施的处理效果很大程度上，取决 于设施的智能化和日常运行管理，如不能实 施专业化管理，出水水质难于保证 |
| 3 | 施工难度 | 对收集范围较大的区域，污水收集管网埋深 大、施工难度较大 | 污水收集管网施工难度低，分散处理设施一般 由专业公司定制、现场安装，施工难度小 |
| 4 | 运行费用 | 管网输送费用较高，污水处理费用低 | 污水处理费用较高 |
| 5 | 运行可靠 性 | 可靠性取决于管网的质量，长距离管网输送 一旦管道受损，将导致未经处理的污水直接 排入水体，造成水环境污染 | 可靠性主要取决于污水处理设施，一旦处理设 施损坏，未经处理的污水将直接排入水体 |
| 6 | 管理难度 | 管理点主要为泵站、管网，相对比较简单， 管理难度较低 | 管理点主要为处理设施，设施内部的机械、 机电设备较多， 活性污泥和进出水水 质需要 定期检测，管理环节多，难度大 |
| 7 | 资源化利 用 | 污水汇入城镇污水厂集中处理，资源化利 用成本高、难度大 | 污水分散处理后，可就地分散利用。资源化利 用成本低 |

4.2.3 治理模式选择原则

农村污水工程和建设具有自身的特点，不能照搬城镇污水处理工程规划建

设的思路。针对洛浦县农村和水环境的特点， 在农村污水治理模式选择上，遵

循以下几个方面的原则：

（1）因地制宜原则。尊重农村实际情况，通过地形、区位、村庄布局形

态，合理确定治理模式。

（2）优先进厂原则。靠近城区、镇区且满足城镇污水收集管网接入要求

的村庄， 农村生活污水优先纳入城镇污水系统，进厂处理。

（3）集中处理原则。不具备进厂处理条件，集中处理模式的选择， 尽量

考虑扩大管道系统收纳范围，突出设施的规模效益。

（4）注重效果原则。采用何种处理模式，应以改善水体环境为目标，尽

量削减污染物总量。

4.2.4 治理模式选择

根据上述比较和分析， 可以看出， 纳管进厂处理模式和集中处理模式各有 优势。处理模式的选择不能一概而论，必须因地制宜， 对部分行政村可能采用

2 种模式相结合更为合理。

（1）城区周边农村：参考相关规划和实际调研情况， 规划洛浦县县城主 干管延伸范围及附近的村庄居民点污水均截污纳入城市管网收集，利用县城污 水处理厂统一处理，兼顾洛浦镇、 多鲁乡部分村庄。对于不具备施工条件无法

自流至污水处理厂的村庄， 可采取连片或单村集中处理模式。

（2）镇区及周边村庄：靠近镇区用地范围（在 3km 左右）， 村庄内管网 建设具备施工条件的， 一般尽可能采用连片集中处理模式， 在镇区建设污水处

理设备。

（3）平原地区村庄：在人口密集、污水排放相对集中的村庄，优先在中 心村建设污水处理设备， 处理周边（在 3km 左右） 村庄污水， 对于较为分散的

村庄，可采取单村集中处理。

（4）山区村庄： 一般以分散处理模式为主， 部分布局较为集中的居民点，

有条件敷设管网和建设污水治理设施的可采用村（组） 集中处理模式。

4.2.5 治理模式确定

1.总体部署

本次规划将按照“源头减量、集中治理、循环利用”的思路， 倡导农民采 取节约化的生活方式，从源头控制减少村庄污水的排放。同时持续推进农村污 水管网全覆盖， 坚持“统一收运、集中处理”、“统一规划、突出重点、因地 制宜、分期实施”、“无害化、减量化、资源化”、“先进、可靠、高效”的 原则， 以现状分析为基础， 结合前文制定的治理模式选择原则， 在对各个村接 入条件、地形情况及管道埋设等进行详细分析后， 对农村污水治理的总体部署

为：

（1）依托城镇、工业园区等污水系统、市政污水管道，有条件接入城镇、 园区、开发区污水系统或距离市政管网较近的村庄， 在管道接入条件具备的情 况下， 尽量接入城镇污水系统， 不再自建污水处理设施；有条件接入城镇污水 系统的村庄， 若已建设的污水处理设施出水水质无法达标， 建议在污水处理设 施末端新建污水管道， 接入城镇污水系统； 对于城镇污水系统周边的村庄，在 城镇污水管道还未敷设到位的情况下，可先行建设污水处理设施，待条件成熟

后再行接入城镇污水系统。

（2）对于无法接入城镇污水系统的村庄，尽量采用集中处理模式，破除 村与村之间的行政界线， 整合多个村一并实施污水治理，提高污水处理设施的

效率。

（3）考虑到农村小作坊式的工业企业中有毒有害及有机污染较为严重的 工业污水需自行处理， 尽量与农村生活污水的处理设施分开。若小作坊污水可 接入城镇污水系统的， 也应达到排入城镇下水道标准后，方可排入城镇污水管

道。

（4）从事民宿、餐饮、洗涤、美容美发等经营活动的单位和个人以及从 事其他生产经营活动的单位和个人向集中处理设施排放污水的， 应当按照国家 和自治区有关规定建设相应的预处理设施， 保证排入的污水符合国家和自治区 规定的排入标准，并与乡镇人民政府签订接入协议。接入协议应当明确污水预 处理要求、污水排入量、污水处理费用等内容。未签订接入协议的排水户，应 当通过自建设施或者委托处置等方式处理污水，不得将生产经营活动产生的污 水排 入集中处理设施，不得向环境排放超过国家和自治区规定的排放标准的

污水。

2.治理模式确定

依托洛浦县城、洛浦县北京工业园区等现状及规划污水处理厂、市政污水 管道， 按照优先纳厂的原则，到规划期末， 洛浦县纳管进厂处理的行政村共计 10 个；集中处理模式的村庄 213 个，其中采取镇区集中处理模式的 35 个，连 片集中处理模式的 170 个， 单村集中处理模式的 8 个；采用分散处理模式的行

政村共计 7 个。

4.3 污水收集系统建设

（1）农村生活污水收集、处理流程

完整的农村生活污水处理系统一般包括污水收集管网和污水处理工艺， 如

下图：

图 4—4  农村生活污水处理系统示意图

（2）污水处理工艺流程

完整的污水处理工艺流程一般包括预处理+主体工艺+排放口或再生利用。

其中以 A2/O 为代表的污水处理主体工艺流程如下图所示：

图 4—5  污水处理主体工艺流程图（A2/O）

（3）预处理

污水进入生物处理单元前，应进行预处理。设置预处理单元是为了保证主 体处理单元的安全稳定运行，预处理主要包括去除砂粒、悬浮物和水量水质稳 定。 针对农村污水特点， 规划建议在进入处理设施前端的一个检查井设置为沉 砂井， 以去除石块和粗砂， 同时设置一道人工格栅。为了调节水量和水质，一 般均应设置调节池，调节池进水管口设置提篮式格栅，栅间隙应小于前端检查

井的人工格栅，进一步去除悬浮物。

是否设置进水提升泵， 取决于污水收集管网与污水处理设置之间的高程布 置， 如果收集管网进水管标高较低， 一般应设置提升泵，以避免处理设施埋深

过大造成施工困难。

（4）排放口或再生利用

污水处理量超过 30 吨/日的应设标准排放口。对有再生利用要求的， 应根

据再生水利用途径设置消毒、加压输送等配套设施。

（5）污泥处理处置

污水处理设施运行过程中产生的污泥，会逐步积累， 生物处理系统中的污 泥量逐步增加， 应定期进行污泥排放。由于污泥停留时间较长， 其性质基本稳

定，因此污泥经适当处理后，可回用于农田、绿化等土地利用。

4.4 设施出水排放要求

4.4.1 排放标准分级

依据《新疆农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019），根据农村 生活污水处理设施出水排入地表水环境功能敏感程度、污水处理规模以及出水 综合利用方式， 将农村生活污水处理设施水污染物排放限值分为一级、 二级和

三级标准。

（1）出水禁止排入 GB3838-2002 规定的 I、II 类功能水域。

（2）出水排入 GB3838-2002 规定的 III 类功能水域（划定的饮用水水源

保护区和游泳区除外）的处理设施水污染物执行一级标准。

（3）出水排入 GB 3838-2002 规定的Ⅳ类功能水域的处理设施， 规模不小 于 100m³/d 的水污染物排放执行一级标准， 规模在 10m³/d（含） ～100m³/d 的

水污染物排放执行二级标准，规模小于 10m³/d 的水污染物排放执行三级标准。

（4）出水排入 GB 3838-2002 规定的Ⅴ类功能水域及其他功能未明确水域

的处理设施， 规模不小于 100m³/d 的水污染物排放执行二级标准，规模在小于

100 m³/d 的水污染物排放执行三级标准。

（5）出水排入封闭、半封闭水域及稀释能力较小的河、湖、 库与村庄附 近池塘等环境功能未明确的小微水体的处理设施，水污染物排放执行一级标

准，同时增加总磷（以 P 计）指标，限值不高于 1.5mg/L。

4.4.2 污水设施出水排放要求

（1）采用纳管进厂处理模式的村庄，其生活污水水质执行相应的纳管标

准《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015。

（2）采用集中处理及分散处理模式的村庄，其农村生活污水处理设施的 排放标准应执行新疆《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）规定。 本规划结合《中国新疆水环境功能区划-和田地区》对洛浦县域内村庄的水污

染物排放均执行一级标准。

（3）水源保护区中划定了饮用水水源一、二级保护区，因此规划建议划

定的水源保护区范围内的农村，排放标准执行一级标准。

4.4.3 水污染物排放控制项目指标

依据新疆《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）， 洛浦县农

村生活污水处理设施水污染物排放基本项目执行下表的规定：

表 4—4  基本控制项目最高允许排放浓度（单位： mg/L）

| 序号 | 控制项目 |  | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 6～9 |  |  |
| 2 | 化学需氧量（COD） |  | 60 | 60 | 100 |
| 3 | 悬浮物（SS） |  | 20 | 25 | 30 |
| 4 | 氨氮（以 N 计） | 水温≤12℃ | 8 | 8 | 25 |
|  |  | 水温＞12℃ | 15 | 15 | 30 |
| 5 | 总氮（以 N 计） |  | 20 | 20 |  |
| 6 | 粪大肠菌群 |  | 10000 | - |  |
| 7 | 动植物油 |  | 3 | 5 | 5 |
| 注：动植物油仅针对含农村提供餐饮服务污水的处理设施执行。 |  |  |  |  |  |

4.5 污水处理技术工艺选择

4.5.1 污水处理技术

农村生活污水处理技术在国内已有较为成熟的技术，近年来在各个地区农  村污水处理也有不少成功的应用。参考《西北地区农村生活污水处理技术指南（试行）》 和同类型农村地区污水处理实际案例，目前农村生活污水处理设施及  具体的工艺流程主要有生态塘处理技术、人工湿地、厌氧好氧生化工艺（AO）、 接触氧化+人工湿地、厌氧＋缺氧＋好氧生化工艺（A2/0）、膜生物反应器（MBR）、 曝气生物滤池（BAF）、活性污泥法（SBR）、FMBR 工艺、A2/O＋MBR 工艺、A3/O+MBBR  工艺等多种工艺。规划通过分析常用农村污水处理技术的工艺特点和优缺点，

合理选择适合洛浦县农村生活污水处理的处理技术。

（1）生态塘处理技术

图 4—6  土生态塘处理工艺流程图

该工艺是污水经一定的前置处理后进入生态塘。利用生态塘的原有生态结 构， 结合人工强化手段如人工增氧、放置微生物载体、投放水生动物、栽植水 生植物、施用高效微生物菌剂对污水中的有机物、N、P 等污染物进行高效降解、

吸附、吸收处理， 达到净化污水的同时，可以大幅度改善村镇水乡景观效果。

技术特点是充分利用荒废的池塘， 融入生物降解自然法则，大大节省投资成本， 生态效应显著， 提升环境景观； 运行成本低， 维护工作量小， 适应性好。适用 于生活污水量大、污染源复杂多样、污染物浓度较高的地区， 需具备一定容量

的空闲地和低洼蓄水池。

（2）人工湿地

人工湿地是综合利用物理、化学和生物等污水处理方式的综合体，一般由 人工基质（多为碎石） 和生长在其上的沼生植物（芦苇、香蒲、灯心草和大麻 等） 组成，是一种独特的“土壤—植物—微生物”生态系统。污水处理与沼泽 类似， 借助沼泽地和低洼湿地种植香蒲、芦苇等具有净水能力的植物， 可以有 效改善湿地内的污染情况，并进一步改善生态环境。湿地填料表面有一层由大 量微生物生长所形成的生物膜， 能够有效去除污水中的有机污染物。之后，通 过植物根系的吸收和吸附作用， 废水中氮、磷等营养成分直接被去除。其缺点 是需要大量土地， 并要解决土壤和水中的充分供氧问题及受气温和植物生长季 节的影响等问题。目前较常见的有垂直流人工湿地、水平潜流人工湿地和复合

人工湿地等污水处理方法， 能有效地提升污水处理效果，保证出水水质。

图 4—7  人工湿地污水处理流程示意图

污水经格栅除去大的杂物后进入污水收集系统，收集的污水进入调节池以 达到均衡水量的目的， 若地势无法满足自流， 则需在调节池设泵，将水提升到 沉淀池的高度。为增加土壤渗滤系统的使用寿命， 在进入土壤渗滤系统之前可 加设了小型潜流湿地， 去除一部分污染物质。污水经土壤渗滤系统处理后根据 场地总体规划考虑是否需要添加景观湿地作为储水和景观设施应用， 出水可回

用做绿化用水，多余的达标排放进水河道水系。

（3）厌氧好氧生化工艺（AO）

A/O 工艺法也叫厌氧好氧工艺法，A（Anoxic）是缺氧段，用于脱氮；O（Oxic） 是好氧段，用于除水中的有机物， 缺氧好氧共同作用除磷， 是我国用于农村生  活污水处理的一体化污水处理系统。该工艺的特点： ①流程简单，无需外加碳  源与后曝气池，以原污水为碳源， 建设和运行费用较低；②反硝化在前， 硝化  在后， 设内循环，以原污水中的有机底物作为碳源，效果好， 反硝化反应充分； ③曝气池在后，使反硝化残留物得以进一步去除，提高了处理水水质；O 段的 前段采用强曝气， 后段减少气量，使内循环液的 DO 含量降低， 以保证 A 段的

缺氧状态。④A 段搅拌，只起使污泥悬浮， 而避免 DO 的增加。

（4）接触氧化+人工湿地

该污水处理装置组合利用沉淀、 厌氧水解、厌氧反硝化、接触氧化等处理 方法，进入处理设施后的污水，经过厌氧段水解、反硝化，有机物浓度降低， 再利用接触氧化池的好氧有机物降解、硝化，经二次沉淀后进入垂直流人工湿 地深度处理， 进一步除氮、磷，出水外排。该工艺占地面积适中；抗污染负荷 冲击强， 系统挂膜快， 运行启动快， 出水稳定；处理水量大； 耐低温， 适应区 域广； 自动控制，可实现远程在线监控； 投资运营费用适中； 调试及维护需要 一定专业支撑。适用于有一定可利用空闲地， 污水量大、污染源复杂多样、污

染物浓度高的小城镇及农村生活污水的处理。

图 4—8  接触氧化+人工湿地污水处理工艺流程示意图

（5）厌氧＋缺氧＋好氧生化工艺（A2/0）

A2/O 工艺是厌氧-缺氧-好氧（Anaerobic-Anoxic-Oxic）工艺的简称， 具 有良好的脱氮除磷效果。厌氧区主要功能是释放磷， 需要碳源和沉淀池含磷污 泥回流； 缺氧区功能是反硝化脱氮， 需要碳源和好氧区的硝态氮混合液内回流； 好氧（曝气） 区功能是去除有机物、硝化和吸收磷， 混合液回流到缺氧区；沉 淀池功能是泥水分离，污泥一部分回流至厌氧区，一部分剩余污泥排放（除磷），

上清液作为处理水排放。

该工艺的特点：①污染物去除效率高，运行稳定，有较好的耐冲击负荷； ②污泥沉降性能好；③厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生 物菌群的有机配合，能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能；④污泥含磷浓 度高，具有较高的肥效；⑤运行无须投药， A 段仅需轻缓搅拌， 运行费用低； ⑥脱氮效果受回流比影响较大， 除磷效果则受回流污泥中夹带溶解氧和硝态氮

的影响， 因为脱氮除磷效果不可能很高。

目前采用的 A2/O 工艺是一种集成化、模块化的污水生物处理系统，适用 于出水水质要求高、用地紧张的新型农村社区， 以及接入民宿、农家 乐等水

量大、水质差的生活污水处理系统。在实际运行中常与人工湿地配合使用，可

加强脱氮除磷效果。

（6）膜生物反应器（MBR）

膜生物反应器是将生物处理和膜分离技术相结合而形成的高效污水处理 新工艺。膜的孔径在 0.1-0.4 微米， 具有高效的截留作用和分离作用， 将微生 物完全截留在反应器内， 使废水中的污染物高效降解和高效分离，得到优质的 出水。整个处理系统包括预处理、膜生物反应器等组成。技术核心是膜组件与 生化反应器的结合，膜组件一方面大大提高好氧微生物在反应器的浓度，提高 污水污染物的分解效率， 另一方面利用膜组件进行固液分离， 得到清澈的出水。 系统通过自动控制实现全程自动化运行和管理。具有结构紧凑、占地积小（可

地埋）， 高效节能、智能化控制、能耗低、处理水质好、全自动运行等优点。

（7）曝气生物滤池（BAF）

BAF 主要用于生物处理出水的进一步硝化，以提高出水水质，去除生物处 理出水中的剩余氨氮。近几年又发展出多种形式， 使此工艺适用于对原污水进 行硝化与反硝化处理。它通过内设生物填料使微生物附着其上，污水从填料之 间通过，达到去除有机物、氨氮和 SS 的目的。而除磷则主要靠投加化学药剂 的方式解决。曝气生物滤池充分借鉴了污水处理接触氧化法和给水快滤池的设 计思路，集曝气、高滤速、截留悬浮物、定期反冲洗等特点于一体。其主要特 征包括： 采用粒状填料作为生物载体，如陶粒、焦炭、石英砂、活性炭等。区 别于一般生物滤池及生物滤塔， 在去除 BOD、氨氮时需要曝气。具有高水力负 荷、高容积负荷及高的生物膜活性。具有生物氧化降解和截流 SS 的双重功能， 生物处理单元之后不需再设二沉池。需要定期进行反冲洗， 清除滤池中截流的

SS，同时更新生物膜。

BAF 的主要优点是： 占地面积小， 基建投资省；出水水质高， SS 一般不会

超过 10mg/L。

但该工艺也有一些缺点： 对进水的 SS 要求较高， 最好是控制在 50mg/L 以 内， 因此往往采用混凝沉淀进行强化一级处理；水头损失较大， 每一级曝气生 物滤池的水头损失为 1～2m；虽然取消了二沉池， 但是在反冲洗过程中，短时 间水力负荷较大。为了避免反冲洗排水对初沉池造成较大的冲击负荷，一般需 要设置专门的缓冲池； 不具有生物除磷功能， 在出水磷指标有要求的场合，需

要加药进行化学除磷，这无疑会加大投药量和剩余污泥量，增加运行成本。

（8）活性污泥法（SBR）

SBR 法在同一容器中进水时形成厌氧（此时不曝气）、缺氧，而后停止进 水， 开始曝气充氧，完成脱氮除磷过程， 并在同一容器中沉淀， 再加上撇水器 出水， 完成一个周期，这种方法与以空间进行分割的连续系统有所不同， 它不 需要回流污泥， 也无专门的厌氧、缺氧、好氧分区， 而是在同一容器中， 分时

段实行搅拌、曝气、沉淀、形成厌氧、缺氧、好氧过程。

SBR 工艺的特点如下： 生物反应、沉淀均在一个构筑物内完成，节省占地， 造价低； 承受水量、水质冲击负荷能力较强； 污泥沉降性能好， 不易发生污泥 膨胀；对有机物和氮的去除效果好。 但传统的 SBR 工艺用于生物除磷脱氮时， 效果不够理想。 主要表现在以下几个方面： 对脱氮除磷而言， 为了考虑进水基 质浓度、有毒有害物质对处理效果的影响， 传统 SBR 工艺采取了灵活的进水方 式（如非限制曝气等） ，虽然提高了抗冲击负荷能力， 但由于这种考虑与脱氮 或除磷所需的环境条件相左，因而在实际运行中往往消弱了脱氮或除磷效果。 就除磷而言， 采用非限制或半限制曝气进水方式， 将影响磷的释放； 对脱氮而 言， 将影响硝态氮的反硝化效果。这种方法厌氧池的氧化还原电位较高， 除磷 效果差，总容积利用率低， 一般小于 50%，适用于污水量较小场合。 SBR 工艺

管理较为复杂，排泥受到了一定限制。

（9）FMBR 工艺

FMBR 是将污水生物处理技术与膜分离技术相结合的新型污水处理工艺， 由 厌氧池、兼氧池、好氧池（膜组件池）和自控系统等组成。FMBR 的关键是利用 厌氧菌、好氧菌等多种菌落的共存特性， 将传统污水处理生化－沉淀分离－过 滤－消毒－污泥脱水干化－污泥处置等多个环节合并、高度集成，实现污水和 有机剩余污泥同步处理。通过优化 FMBR 反应器内部结构，形成生物反应区好 氧、缺氧的交替分布格局。污水在曝气作用下向上流动，形成横向环流， 污水 交替地经过好氧区和缺氧区，循环不断进行生物降解。 MBR 工艺流程：污水经 管网收集后经格栅以去除悬浮物，随后进入沉淀调节池，由调节池泵入 FMBR  反应器内。在 FMBR 内部， 污水先经过兼氧区进行活性污泥降解，然后溢流至 膜滤区进一步降解有机物， 在蠕动泵抽吸作用下经膜固液分离出水进入清水

池，经紫外消毒处理后回用于生活杂用水用途，工艺流程如图所示。

FMBR 工艺流程示意图

图 4—9

（10）A2/O＋MBR 工艺

图 4— 10  A2/O＋MBR 工艺流程图

A2/O＋MBR 膜处理工艺是将传统的工艺与现行的工艺结合，使两者的优势 得到了互补组合，可以通过更为简短的流程同时实现高效脱氮除磷。污水经管 网收集后经格栅以去除悬浮物，随后进入沉淀调节池， 然后依次流经厌氧池、 缺氧池、好氧池和 MBR 池， 经膜分离后出水。装置设回流系统， 即将 MBR 池内 混合液回流至缺氧池以实现反硝化。实际应用中， 将根据水质特点及出水要求

调整反应池顺序。

（11）A3/O+MBBR 工艺

图 4— 11  A3/O+MBBR 工艺流程图

该工艺是在 MBBR 的基础上通过明晰预脱硝区、厌氧区、缺氧区和好氧区 的功能定位， 优化污泥回流系统和硝化液回流系统的布局结构，将活性污泥法 和生物接触氧化法的优势充分结合， 在降低 COD 的同时强化脱氮除磷的效果。 在缺氧条件下预脱硝区充分去除入流污水和回流污泥中的硝酸盐和氧气， 保证 厌氧区的严格厌氧环境， 使得聚磷菌在厌氧区中释放磷的效率大大提高，确保 其在好氧池的吸磷效率相应得到了充分提升， 通过将硝化液回流至缺氧池强化

反应器脱氮能力， 进一步实现一体化设备对氮、磷的高效去除能力。

生活污水首先经管道汇集至格栅渠去除较大悬浮物后自流到调节池进行

均质均量处理， 然后由池内提升泵提升至一体化水处理设备内，依次经过预脱

硝区﹑ 厌氧区﹑缺氧区和好氧区的生化处理后经沉淀区实现泥水分离， 沉淀出 水最终通过排放渠紫外消毒后达标排放。其中混合液由好氧区气体回流至缺氧 区， 沉淀区的部分污泥通过气体回流至预脱硝区循环使用， 剩余污泥排入污泥

干化池， 经干化后的污泥可外运填埋或堆肥。

4.5.2 分散式污水处理技术

（1）地埋式中国罐设备介绍

CHTank 中国罐（以下简称“CHTank”）是针对自然村落生活污水集中处理 过程中管网投资大、施工难题，通过引进吸收国内外先进技术， 以经济高效设 计理念开发的集化粪、生化处理和澄清等功能于一体的新型地埋式高效污水处 理设备。该设备采用标准化、模块化、地埋式设计，具有工艺简单、占地小、

处理效果好、运行成本低、能耗低等优点。

图 4— 12  中国罐设备外观示意图

CHTank 箱体采用 HDPE 环保材料。以球型高效生物填料作生物载体，使用 寿命长， 亲水性和稳定性强，挂膜快，可为更适应当地环境的土著微生物提供 适合的生长条件， 利用土著微生物的原位降解污染物能力实现分散式污水的低 成本和环境友好处理。特殊的保温层设计，埋深不受冻土层影响，土建和安装

标准化。

（2）地埋式中国罐设备工艺

CHTank600 主体处理单元采用合续环境自有专利的同步 A/O 处理工艺，集

化粪槽预处理、生化处理和澄清消毒单元于一体， 通过置放在每一同步 A/O 单 元格中的球型高效改性生物填料，使其内部形成厌氧和好氧相交替的功能区。 污水在依次流经各功能单元格的过程中， 利用一组从空间上分隔的微生物来净 化水中的污染物， 同时经填料微型反应器的同步硝化反硝化作用强化了脱氮效 果。污水经 CHTank600 生化处理和澄清消毒后经重力流或提升泵（根据地势） 达标排放。设备运行过程中无需污泥回流和硝化液回流，系统几乎不产生剩余

有机污泥。

图 4— 13  中国罐设备内部构造图

中国罐工艺特点：

①将化粪槽预处理、生化处理和澄清功能集成于一体；

②穿孔曝气管采用特殊设计实现中小气泡均布曝气，具有不易堵塞的优

点，可有效提高氧利用率；

③采用气提方式实现缺氧-好氧过水，便于恒定控制生化单元处理水量；

好氧-缺氧回流和澄清槽清除亦采用气提方式，无需设置回流泵，减少故障点；

④每一槽内设有导流功能的隔板， 实现槽与槽之间上部进水上部出水；

⑤澄清槽采用单边斜板设计，避免无机污泥沉积在斜板上， 实现泥水快速

分离，使出水 SS 稳定达标；可酌情定期对无机污泥采用气提方式进行清理；

⑥设备采用耐氧化高分子 HDPE 材质生产，夹层中注入发泡剂， 有利于设备

的冬季保温效果， 确保出水水质满足设计要求。

图 4— 14  中国罐安装示意图

中国罐设备优势：

①有利于旱厕改水厕入户；

②处理后的出水可直接用于冲厕、绿化中水回用；

③使用主体明确， 运营维护管理简单；

④体积小、价格低，适宜推广；

⑤分户处理，节省污水收集管网投资；

⑥HDPE 环保材料， 地埋使用 50 年；

⑦保温设计，低温条件正常运行。

4.5.3 污水处理技术比较

（1）常用农村污水处理技术比较

对生态塘处理技术、人工湿地、 厌氧好氧生化工艺（AO）、接触氧化+人

工湿地、厌氧＋缺氧＋好氧生化工艺（A2/0）、 膜生物反应器（MBR）、曝气

生物滤池（BAF）、活性污泥法（SBR）等农村生活污水处理工艺的处理效果、

投资运维管理、占地面积等进行综合对比。

表 4—5  常用农村污水处理技术比较表

| 序号 | 处理技术名称 | 处理效果 | 投资 | 运行费用 | 管理 | 占地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态塘处理技术 | 不稳定 | 小 | 低 | 不便 | 大 |
| 2 | 人工湿地 | 有效果 | 小 | 低 | 方便 | 大 |
| 3 | 厌氧好氧生化工艺（AO） | 有效果 | 适中 | 低 | 方便 | 适中 |
| 4 | 接触氧化+人工湿地 | 较好 | 适中 | 较高 | 要求高 | 适中 |
| 5 | 厌氧＋缺氧＋好氧生化工艺（A2/0） | 效果好 | 较大 | 较高 | 一般 | 小 |
| 6 | 膜生物反应器（MBR） | 效果好 | 较大 | 较高 | 要求高 | 小 |
| 7 | 曝气生物滤池（BAF） | 较好 | 较大 | 较高 | 要求高 | 小 |
| 8 | 活性污泥法（SBR） | 较好 | 小 | 较高 | 要求高 | 小 |

（2）FMBR、A2/O＋MBR、A3/O+MBBR 处理技术比较

①污泥驯化对比

FMB 是在反应系统中建立兼氧 MBR 体系，主要分为两个阶段：①污水经提 升后进入 FMBR 反应器， 通过引入特性菌群进行污泥培养，混合液污泥浓度控 制在 5000mg/L 左右， 污泥驯化需 2～3 天； ②由于 MBR 膜孔径较小（0.1～0.4 μm）， 大多数固体污泥被截留在好氧池和膜组件池，污泥浓度迅速上升，通 过逐渐降低曝气强度，控制溶解氧浓度为 0.1～2.0mg/L，使反应器形成兼氧

MBR 工艺，MLSS 浓度达到 15000mg/L。污泥驯化和系统启动需要 4～5 天。

A2/O＋MBR 的污泥驯化、 系统启动过程主要采取投放污泥菌种启动。

A3/O＋MBBR 的污泥驯化和系统启动可采取两种方式：①投放污泥菌种启 动。设备注满原水（正常运行液位）后，将污泥菌种尽量均匀地投加到好氧区，

混合液污泥浓度控制在 2000～4500 mg/L 范围内。投加污泥菌种后， 经过闷曝

（曝气期间不进水）2～3 天，曝气期间进水 4～5 天， 污泥驯化和系统启动周 期为 7 天左右。②不投放污泥菌种启动， 仅依靠原水中污泥进行接种。一般条 件下， 原水中的污泥浓度不高，微生物菌种在载体上适应生长繁殖的时间较长， 曝气期间进水的时间相对较长， 系统启动较慢，污泥驯化和系统启动时间大约

需要 14 天（水温在 20～35℃)。

②脱氮除磷效果对比

FMBR 是基于厌氧氨氧化和气化除磷来达到脱氮除磷的目的。通过在兼氧区 和膜组件区创造适合该区域微生物生长的兼氧环境， 污水中大部分氨氮通过硝 化反应得到了去除，而总氮的去除主要是通过厌氧阶段的厌氧氨氧化作用实 现。在除磷方面， FMBR 对外宣称是通过开发兼氧生物气化除磷工艺， 即能够气 化除磷的“特殊”微生物将污水中的有机磷转化为磷化氢及联磷，从而达到除 磷的目的。虽然 FMBR 的技术理念比较新颖， 但是目前其技术原理备受争议。 首先，厌氧氨氧化必须满足严格的厌氧环境， 要求较为精确的碳氮比等， 对外 界条件要求较高， 然而实际上 FMBR 系统的兼氧区和膜组件区的硝化液含有一 定的氧， 至少在满足厌氧氨氧化的条件（有氧存在， 难以保障严格厌氧） 方面 难以提供令人信服的理论依据， 故其厌氧氨氧化脱氮效果存在质疑。再者，国 内外众多学者对气化除磷持质疑态度，目前关于气化除磷问题尚无定论。虽然 金达莱组织了权威专家进行 FMBR 技术鉴定，但最终未达成共识， 专家普遍认 为： FMBR 固然存在气化除磷，但只占除磷的其中一小部分，污水中的生物除 磷主要是通过聚磷菌的厌氧释磷、好氧吸磷实现，大部分磷被吸附在污泥中， 最终通过排泥方式得以去除。另据资料显示， FMBR 在某工程项目的应用， 当进

水 TP 浓度的变化范围为 1.27mg/L～4.71mg/L 时， 出水 TP 浓度则维持在

0.32mg/L～1.48mg/L 之间，可见， FMBR 出水要达到《城镇污水处理厂污染物

排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准并非易事。

A2/O＋MBR 系统中产生的高污泥浓度不仅降低了水力停留时间且存在着同 步硝化反硝化、反硝化除磷等过程， 这样使其具有良好的脱氮除磷效果。且由 于膜的高效截留作用， 可使微生物完全截留在生物反应器内， 实现反应器水力 停留时间和污泥龄的完全分离， 使运行控制更加灵活稳定。由于膜生物反应器 在 A2/O 工艺的后端，长期处于高溶解氧、低有机负荷的运行状态，反应器内 的微环境有利于自养硝化菌的生长和积累。 另外， 膜对微生物的高效截留作用 可确保世代时间比较长的自养硝化菌不会流失，从而提高了整体工艺的硝化效 果。在除磷方面， 可能是由于反硝化消耗了水中大量的有机物， 影响了后续污 泥的增长，通过分流一部分原水进入好氧池， 有利于聚磷菌的生长， 从而提高 除磷率。另外有研究表明， 膜对胶体态磷有一定的截留作用， 可以进一步降低 出水总磷浓度。将 A2/O＋MBR 用于处理典型生活污水， 其出水水质可达《地表

水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类限值（TN<15mg/L）。

基于传统 A2/O 工艺在厌氧区前增设一个预脱硝区，采用独创的 A3/O+ MBBR 工艺以提高脱氮除磷效果。首先，沉淀池的污泥回流至预脱硝区， 与经过 调节池的来水在预脱硝区进行混合反应， 由于预脱硝区内有机物含量较高，能 为反硝化细菌提供充足碳源，溶解氧含量在 0.5mg/L 以下形成缺氧条件，满足 微生物的反硝化作用要求， 使得回流污泥中的硝酸盐氮通过反硝化作用得到去 除，此阶段总氮去除率为 30%左右。其次，经预脱硝区后污水中的氧含量进一 步降低，满足厌氧区的严格厌氧环境（DO＜0.2mg/L），大大提高了聚磷菌在

厌氧区中释放磷的效率。在缺氧区通过创造适合反硝化聚磷菌生长的条件，实

现同步反硝化和吸磷， 回流硝化液中的污泥不断吸收污水的磷，污水中的总磷  得到部分去除。在好氧区填充 30%左右的高效改性生物填料，使污泥浓度维持 在 2000～4500mg/L 之间以提高好氧区的生物量，污水中大部分氨氮（98%以上） 经硝化反应转化为亚硝酸盐氮和硝酸盐氮， 通过硝化液回流至缺氧池进行反硝  化反应，在缺氧区总氮得到进一步去除； 同时在好氧条件下聚磷菌从污水中过  量地摄取磷， 并将磷以聚合的形态贮藏在菌体内， 通过污泥排放达到从污水中  除磷的效果。实际运行结果显示：氨氮去除率在 98%以上，总磷去除率在 96% 以上，  出水 中 总氮和 总磷均优于《 城镇污水处理厂污染 物排放标准 》

（GB18918-2002）一级 A 标准。

（3）工艺设备对比

表 4—6  FMBR、A2/O＋MBR、A3/O+MBBR 处理技术工艺设备对比表

| 工艺设备 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| A3/O-MBBR 设备 | ①活性污泥法与生物膜法相结合， 耐冲 击负荷强， 各项指标去除效率高， 运行 稳定； ②结构紧凑，占地面积小； ③采用环形布水和气提回流设计， 运行 能耗低； ④投资运行成本低； ⑤设备动力设备少，故障点少； ⑥自动化程度高， 维护简便， 无需专人 值守。 | 采用生物除磷，需要定期排泥。 |
| FMBR 设备 | ①污泥产量少； ②处理效果好； ③占地面积小； ④无需污泥回流，系统能耗低。 | ①需要定期清洗、更换膜组件，膜的 清洗更换费用高； ②易造成二次膜污染。 |

| A2/O＋MBR 设备 | ①无二沉池，占地面积小； ②剩余污泥产量少； ③易于实现自动控制； ④对 SS 去除效果好。 | ①磷去除效果较差， 需投加化学药剂； ②膜组件易污染，需要及时进行化学 清洗和反冲洗； ③膜组件昂贵，使用寿命为 3～5 年， 投资成本和更换费用较高； ④设备多，电耗打，故障点多，运行 成本高； ⑤电控程序复杂， 对运维人员要求高。 |
| --- | --- | --- |

（4）综合对比

表 4—7  FMBR、A2/O＋MBR、A3/O+MBBR 处理技术综合对比表

| 对比内容 | 项目 | A3/O＋MBBR 设备 | FMBR 设备 | A2/O＋MBR 设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备指标 | 占地（m2/m3) | 0.3～0.5 | 0.3～0.8 | 0.15～0.3 |
|  | 回流 | 有 | 有 | 有 |
|  | 耗能设备 | 气泵、鼓风机 | 提升泵、鼓风机 | 提升泵、反冲洗设 备 |
| 处理效果 | COD | 好 | 好 | 较好 |
|  | 氨氮 | 好 | 好 | 好 |
|  | TN | 较好 | 好 | 好 |
|  | TP | 较好 | 好 | 好 |
|  | SS | 好 | 较好 | 较好 |
|  | 出水指标 | 一级标准 | 一级标准 | 一级标准 |
| 运行管理 | 运营操作 | 自动化程度高、运营 管理方便 | 自动化程度高、运营 管理方便 | 自动控制 |
|  | 维护工作量 | 小 | 大 | 大 |
|  | 药剂 | 无 | 清洗药剂 | 清洗药剂 |
|  | 污泥量 | 2500～6000 | 4000～7500 | 4000～7500 |
| 投资费用 | 施工周期 | 短 | 短 | 短 |
|  | 电耗成本 （度/吨水） | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
|  | 填料/膜片 使用寿命 | 20 年以上 | 3～5 年 | 3～5 年 |
|  | 人工成本 | 低 | 高 | 高 |
|  | 污泥处置费 用 | 低 | 低 | 低 |

4.5.4 污水处理工艺规划建议

污水生产工艺的选择应因地制宜、考虑技术经济管理、 水质要求等因素， 根据不同污水设施及处理工艺的稳定性、资金投入量及后期维护情况， 结合洛 浦县各村庄实际情况， 规划建议针对不同的排放标准和处理模式选取多种处理

技术进行农村生活污水处理。

（1）集中处理模式（处理规模≥300D/T）

针对处理规模≥300D/T 的集中处理模式的村庄，规划建议选择“A3/O+ MBBR 工艺”、“A2/O＋MBR 工艺 ”处理技术， 这两种工艺可通过功能改进或功 能组合实现技术集成与优化，利用模块化设计，形成一体化污水处理设备，具

有处理效果好、自动化程度高、运营管理方便、占地面积小等特点。

（2）集中处理模式（处理规模＜300D/T）

针对处理规模＜300D/T 的集中处理模式的村庄，规划建议选择“厌氧＋缺 氧＋好氧生化工艺（A2/0） ”、“活性污泥法（SBR）”处理技术，这两种处 理方式的占地面积适中、处理效果和稳定性均较好、污泥处置费用较低且对环

境的影响较小，与洛浦县乡村社会经济情况较为符合。

（3）分散处理

针对分散处理的村庄，规划建议选择“厌氧好氧生化工艺（AO）”处理技 术， 这种方式的建设投资少、运行费用较低、流程简单，可应用于洛浦县人口

少、 布局分散的农村地区生活污水处理。

4.6 设施布局规划

4.6.1 已有农村污水处理设施安排

对于处理效果良好的已有处理设施，可满足排放标准要求， 规划原则上予

以保留。

对于处理效果无法满足排放标准的已有设施， 若可以采用纳管进厂处理模

式的， 规划原则上予以废弃，改为接入城镇污水处理厂；若采用集中处理模式

的，则规划要求对处理设施进行提升改造。

污水处理设施提升改造应采用以下措施：

工艺提标：设备老化，影响设施运行或者存在安全隐患的、工艺处理指标

不全的、终端施工质量明显不达标的，应考虑工艺提标。

设施维修：存在设备设施轻微磨损、开裂等问题， 且能正常运行、出水达

标的，考虑设施维修。

扩容改造：处理规模不满足接入户数要求的污水处理设施， 和规划期内新

增经营性农家乐、民宿，应扩容改造。

撤销合并： 对于人口密度大的区域， 应撤销出水水质较差、对环境影响较

大的分散处理的联户/单户化粪池， 并集中建设污水处理设施。

4.6.2 新建设施安排

在设施处理标准上，根据区域位置，明确新建集中污水处理设施的排放标  准； 在设施规划规模上， 考虑人口的增长， 留有一定的余地。为保障设施的处  理效果， 在新规划的处理池前均要求增加水量调节池。至规划期末， 洛浦县共  新建 70 座一体化污水处理设施及 690 处分散式处理设施，其中近期（2025 年） 新建 53 座一体化污水处理设施及 90 处分散式处理设施；远期（2030 年）新建  17 座一体化污水处理设施及 600 处分散式处理设施，各乡镇具体情况详见下

表：

表 4—8  洛浦县各乡镇农村生活污水处理设施规划安排一览表

| 编号 | 乡镇 | 近期（2025 年）新建 设施（座/处） | 远期（2030 年）新建 设施（座/处） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洛浦镇 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 山普鲁镇 | 10 | 2 | 12 |
| 3 | 杭桂镇 | 10 | 5+30 | 15+30 |

| 4 | 布亚乡 | 10 | 3 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 恰尔巴格镇 | 8 | 1 | 9 |
| 6 | 多鲁乡 | 9 | 3+130 | 12+130 |
| 7 | 纳瓦乡 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 拜什托格拉克乡 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | 阿其克乡 | 0+90 | 0+440 | 0+530 |
|  | 合计 | 53+90 | 17+600 | 70+690 |

注：表中+号后为单户或多户分散式处理设施（地埋式中国罐设备）。

4.6.2 新建站点用地需求

随着近年的经济社会发展变化，农村的环境需求和基础设施条件都发生了 较大的变化， 主要体现在农户环保意识逐步增强、新建改建农居较普遍、农房 集聚和特色新村建设增多，这些新变化催生了农村污水处理新需求。在农村污 水治理项目具体实施过程中，环境保护和耕地保护问题愈发凸显，落实农村污 水污染治理工作，是洛浦县生态建设的重要组成部分，它关系到农民的切身利 益， 而科学规划布置污水处理设施站点， 如何在节约土地资源的基础上最大限

度利用土地是本次规划的重点。

为达到既节约土地、提升土地利用价值又能有效治理农村生活污水污染的 目的， 本次通过对洛浦县乡镇各村农村污水现状的调研，将污水处理设施的建

设用地情况分为以下四种类型：

（1）与闲杂空地相结合型。污水处理设施选址应在尽可能满足污水重力

收集区域的前提下，优先选择无耕种用地或村集体用地；

（2）与原处理设施相结合型。对于此前已实施过农村污水治理项目的村

庄，尽可能对原设施进行利用及改造；

（3）与公共绿地相合型。对于征地面积大于 300m2 的污水处理设施建设应

考虑与区域公共绿地/生态带相结合；

（4）与市政相结合型。对于用地紧张且位于相对繁华区域的农村污水处

理设施建设应考虑与道路或停车场相结合。

总体而言，洛浦县农村生活污水处理设施建设用地呈多样化， 但通过采用 以上所述的四种类型的建设方式， 对于做到合理利用土地资源并提升土地利用

价值是很有必要的。

本次充分结合洛浦县各乡镇土地利用情况，按计划分期分步扩面新建污水 处理站点，新建单户式处理设施均位于农户庭院或宅基周边， 不占用建设用地

指标。

4.7 管网建设规划

4.7.1 已建管网安排

管道系统坡度不满足设计要求的应严格按照设计和施工要求进行整改， 必 要的在终端前增设调节池进行提升，以解决终端和管道系统的标高矛盾；若管 道埋在行车道下方，管顶埋深达不到 0.7m 的应采取加固措施。原有管道因农

户私接庭院雨水、检查井或管道破损导致雨水汇入的管道应整改。

4.7.2 新建管网规划

洛浦县南部山区地形条件复杂， 部分乡镇高差较大， 主干管的铺设首先应 充分利用地形高差条件， 尽量减少或避免设置中间提升泵房， 并减小管道埋深。 同时，污水主干管的铺设应尽量结合道路建设进行铺设，避免对建设用地的破

坏和占用。

对于村庄内部的污水管道， 应结合村庄内部建筑物的布置进行合理布置，

管道应尽量沿道路外绿化带铺设，减少对道路的破坏和对居民的干扰。

对于接户管， 原则上应将粪便污水、洗涤废水和厨房废水全部接入污水管

道。

原则上农村污水干管以及村庄接入城镇污水管网的污水干管管径不低于 DN300，村庄内部收集次干管管径不低于 DN200，接户管采用 DN75～DN150。具

体管径的确定应在工程实施阶段通过水力计算结果确定。

管道在转折、变坡、变径及支管的接入处均需设检查井，在直线管段上必 须按有关规定每隔一定距离设置检查井。污水检查井与污水管道连接处需作必 要处理， 以免两者沉降不均，造成损坏。污水检查井内设流槽， 以改善水力条 件， 并方便检修。不同管径污水管道在污水检查井内的连接方式视情况分别采

用管顶平接和水面平接， 以避免澭水。污水检查井可根据实际采用塑料排水检

查井、混凝土检查井和砖砌检查井。

按照规划污水处理模式的选择， 尽量缩短污水管道敷设距离， 并提高污水

管网的覆盖率， 应接尽接， 减少入河污染物。

至规划期末， 共需新建农村生活污水收集污水管网 911.75km，各乡镇具体

建设情况详见下表：

表 4— 10  洛浦县各乡镇新建农村生活污水管网一览表

| 编号 | 乡镇 | 新建农村生活污水管网（km） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洛浦镇 | 70.15 |
| 2 | 山普鲁镇 | 126.85 |
| 3 | 杭桂镇 | 160.22 |
| 4 | 布亚乡 | 119.97 |
| 5 | 恰尔巴格镇 | 222.32 |
| 6 | 多鲁乡 | 126.05 |
| 7 | 纳瓦乡 | 45.25 |
| 8 | 拜什托格拉克乡 | 40.93 |
| 9 | 阿其克乡 | 0 |
|  | 合计 | 911.75 |

4.8 与城镇污水规划衔接

根据本次规划方案，洛浦镇多鲁吐格曼贝希村、阿亚克恰帕勒村、巴什恰 帕勒村、阔纳巴扎村、英巴扎村、欧吐拉博什坎村、恰帕勒兰干村、合尼巴格 村等村庄采取纳厂处理模式，共计 409.47（m³/d）的农村生活污水将进入城市 污水处理厂， 根据《洛浦县城市总体规划（2011—2030）》可知，县城污水处 理厂近期处理规模为 1.0 万立方米/日， 远期规模为 5.0 万立方米/日， 能够满

足周边村庄的污水处理需求。

4.9 化粪池改造规划

4.9.1 存在问题

现状农村户用化粪池主要存在以下几个方面的问题：

（1）部分化粪池建造标准低，没有做防渗处理，污水直接渗入地下，化

粪池污水无法收集。

（2）有些农村化粪池建在房屋下面或部分建在房屋下面，存在安全隐患。

（3）长期不清掏，沉积物长期堆积，减少了化粪池有效容积，降低污水

停留时间，无法达到预期处理效果。

4.9.2 改造措施

实施农村生活污水处理， 村内居民的单户化粪池需要进行改造。化粪池改

造应采用以下措施：

（1）化粪池一般以户为单元进行单户建设， 也可联户建设共用化粪池。

（2）对农户内黑水/灰水分离的， 黑水经化粪池预处理后， 再与灰水一并

纳入污水管网。

（3）距污水主管或处理设施较近、管网符合坡度要求，且没有农林资源

化利用条件的住户，其卫生间污水可直接纳入污水管网。

（4）村庄或社区内的公厕化粪池以及户外小型化粪池，要做防渗处理，

并要便于清掏。

4.10 污水资源化利用规划

4.10.1 农村生活污水资源化利用的途径

根据洛浦县农村建设、农业生产的特点，结合污水处理技术及出水水质，

可以在以下几个方面实施资源化利用。

（1）生态林带灌溉

农村生活污水经过污水处理终端设施处理后并达到生态林灌溉水质标准，

可就近输送至当地生态林带，通过地下渗灌等方式， 作为林带灌溉用水。

（2）环境用水

结合村庄公园绿地，建设生态景观水体，可建成生态型的，并利用农村生 活污水处理站的出水（水质达到《城市污水再生利用景观环境用水水质》

GB/T18921 的要求）作为补水，兼顾水的进一步处理和水资源利用。

（3）杂用水

农村生活污水在常规治理的基础上，增加后续深度治理工艺等，出水水质 达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920 要求后， 用于冲厕、道

路清扫、绿化、车辆冲洗、建筑施工的非饮用水。

4.10.2 农村生活污水资源化利用措施

根据“投资节省、技术成熟、工艺简便、运行成本低、运行过程简便、便 于维护养护、符合农村生产生活实际”的原则，对农村生活污水的资源化利用

提出以下利用措施。

（1）鼓励农民实施粪便资源化利用，农村化粪池经规范化改造后，建筑 物内部应实行黑水、灰水分离， 将粪便污水接入化粪池，经厌氧稳定后的粪便

实施农田利用。

（2）结合村庄公园绿地，建设生态景观水体，将生活污水处理设施与生

态水景相结合， 出水用于水景的补给水， 同时可利用生态水景进一步净化水质。

（3）实施再生水利用的污水处理设施，应设蓄水池和输水设施，为资源 化利用创造条件。再生水管网应设立明显标识，与饮用水系统有明显区别，确

保公共健康安全。

4.11 农村生活污水受益率提升规划

本规划所述受益率是以行政村总涉农户籍人口为基数进行计算的，即受益

率= （已接入污水处理站点的农户数+已纳厂的农户数+单户改厕农户数）/行政

村总涉农户籍数。由于计算基数不同、统计口径不同， 所以受益率统计数据上 可能会与其他文件稍有偏差。另外， 因为洛浦县各乡镇的行政村地形地貌、环 境容量、经济发展水平、人口结构、污水农业利用状况等各方面因素差异较大， 规划期末各乡镇之间以及下辖各行政村之间的受益率数据差别也是较大的，有 的近郊行政村可以达到 90%以上的受益率，有的地理位置较偏的行政村受益率 在 30%左右，这是符合一村一策治理理念的。因此本规划也不会一味追求高受 益率， 而是通过实地详细调查， 根据各村镇现有的实际污染负荷高低、环境容

量大小、污水资源化利用水平等情况来分期实施受益率的提升。

具体做法是： 对居住较为分散、地形地貌复杂、环境容量较大、实际常住 人口较少的较偏区域， 采用单户或几户分散式处理； 对居住相对集中（20 户以 上） 、地形地貌较复杂的较偏区域， 可采用就近就地新建分散处理站点， 对靠 近城镇且满足城镇污水收集管网接入要求的近郊农村区域， 优先纳入城镇污水 处理厂（站） 处理；对已建站点周边的新迁农户或之前未接入的农户进行扩面

改造，提高已建站点的利用率。

为了进一步提升洛浦县整体水环境质量， 本次规划对实施难度稍大、居住 密度相对集中、其生活污水对周边环境会产生一定影响的村庄逐步进行扩面 （查漏补缺） 、有纳厂条件的近期改造为纳厂，使各村各乡镇的受益率再上一 个台阶， 实现全县平均受益率 80%的目标。远期随着区域城镇化进程加快，农 村生活污水排放量将会减少，各乡镇总处理规模基本满足预测水量。远期主要

是根据国家和新疆维吾尔自治区对农村生活污水提出的新的环境要求再提升受益率。

4.12 分期建设规划

为实现建设目标，洛浦县农村生活污水应按照规划分期有序实施，建设计 划的制定应统筹考虑洛浦县的农村污水处理现状、生态敏感等因数，近期

（2021-2025 年） 优先实施各类河流水库沿线、水源保护区范围内、县城周边、

各乡镇所在地村庄以及积极发展型的中心村， 近期共完成 187 个行政村农村生活污水治理；远期（2026-2030 年）实现全县农村生活污水治理全覆盖。

第五章  设施运行管理

5.1 运维管理

5.1.1 运维管理组织架构

根据生态环境部和新疆自治区生态环境厅相关文件要求，结合洛浦县实际情 况， 为切实加强农村生活污水处理设施建设和维护管理，进一步改善农村生活环 境，根据有关法律法规的规定，建立以县政府为责任主体、各乡镇为管理主体、 村级组织为落实主体、农户为受益主体以及第三方专业服务机构为服务主体“五

位一体”的县域农村生活污水治理运维管理模式。

图 5— 1  “五位一体”运维管理框架图

（1）责任主体

县政府是治理设施运行维护管理的责任主体。要将治理设施运行维护管理工 作纳入对职能管理部门、各乡镇政府的综合考核， 并制定治理设施运行维护管理 办法、考核办法、资金管理办法， 加强对治理设施运行维护相关管理部门和乡镇

政府的工作考核，建立资金筹措机制，明确运行维护资金。成立县农村生活污水

处理设施运行维护管理工作领导小组，下设办公室，统一负责监督、指导洛浦县 行政区域内农村生活污水处理设施的运行维护管理工作，并负责本办法的组织实 施。由县运维办负责公开招投标运维公司； 建立数字化服务网络系统和平台，对 日处理 30 吨以上、受益农户 100 户以上和位于水环境功能要求较高区域的农村 生活污水治理设施，规范安装或改装处理水量计量和运行状况监控系统，掌握农

村生活污水治理设施运行动态。

（2）管理主体

各乡镇政府是治理设施运行维护管理的管理主体，是治理设施的业主单位和 产权单位，负责本行政区域内农村生活污水处理设施运行维护管理工作，制定运 行维护管理日常工作制度，规范设施档案管理，与第三方运维公司签订运维合同， 与行政村签订运维工作目标责任书，落实专职人员， 监督、考核第三方运维公司 工作， 并指导监督各行政村、农户按各自职责开展日常运行维护管理； 行政村应 当在乡镇指导下成立村级运维监管小组，落实专人负责污水处理设施日常运行维 护监督管理， 加强设施运行日常巡查，或配合第三方运维公司开展检测、设备维 修等工作，将农村生活污水处理设施运维管理工作纳入村规民约并制定相应措

施，确保各类设施运行良好。

（3）落实主体

行政村是治理设施运行维护管理的落实主体，要落实本行政村（社区） 分管 负责人和管理责任人、管理（监督）员。把治理设施运行维护管理纳入《村规民 约》， 宜在《村规民约》中明确生活污水处理费用。做好监督指导农户户内污水 设施（含化粪池） 、做好接户管网的日常维护。要在行政村醒目合理位置竖立公 示牌， 主要内容为治理设施运行维护范围、要求，乡镇政府、行政村管理工作人 员与监督（投诉）、联系电话， 运行维护单位及运行维护人员联系电话。配合乡

镇政府对运行维护单位维护工作的监督，协调解决治理设施运行维护日常工作中

出现的问题。做好上级拨付的运行维护资金管理工作，做到专款专用。督促新建

农房落实户内污水设施建设。

（4）受益主体

农户是治理设施运行维护的参与和受益主体。应遵守《村规民约》， 将生活 污水接入管网， 并做好户内管网（含化粪池） 的日常维护工作， 保证化粪池的正 常运行。严禁农家乐、畜禽散养、小作坊等产生的污水未经预处理或超过处理能 力的污水排入治理设施， 严禁在治理设施上乱搭乱建、堆放杂物、种植作物。在 治理设施的运行维护过程中，发现问题时应及时上报。应配合做好治理设施的维

修、养护工作。新建农房必须做好户内生活污水配套设施建设。

（5）服务主体

第三方专业服务机构将作为服务主体，要根据合同开展管网、处理终端及其 他附属设施的运维管理服务工作， 认真做好运维范围内各项工作，保证设施的正 常运行。内容包括对污水处理设施（出户井、污水管网及检查井、终端处理设施 等） 进行巡检及清理疏通；对出现的漏、坏、堵、溢等异常现象，及时处理和修 复， 并做好例行检查记录和设施运行记录； 做好污水处理终端系统（厌氧池、好 氧池、调节池、格栅、各种盖板和终端绿化、电气设备及水质管理等） 及其配套 机电设施的运行维护， 并负责终端机电设施故障维修；对出现影响污水处理设施

正常运行的问题， 应当尽快修复解决，并及时报告行政村、乡镇和相关部门。

5.1.2 设施运维模式

（1）落实运行维护管理的“站长制模式”，推行“五位一体”、“四统一 ” 的运维管理体制， 城镇（农村） 生活污水统一规划、统一建设、统一运营、统一

管理，全县生活污水治理责任更加明确，建设更有保障，运行管理更加专业

（2）洛浦县农村生活污水治理设施运维整体以乡镇为单元的布局实施分片

运行维护管理， 户内设施以村规民约的形式，要求农户自行管理维护好户内管网

设施， 确保下水不堵塞、管道不破损；各乡镇政府、村级组织作为农村生活污水 设施管网运维， 重点是做好管网、检查井、厨房清扫井等终端前设施的运行、维 护和管理，确保整个管网运行正常； 终端设施运行、维护和维修、保养由第三方 专业运维单位完成。要求第三方运维单位根据终端所在区域所处重点自然环境功 能区或日处理规模较大的设施终端进行重点运维，全部设施终端根据“30 分钟

服务圈”设立多个运维站点，以保证运维管理的效率。

（3）对于规划标准化运维终端的设施，建立标准化运维体系，建立村庄收 集管网 GIS 系统，实行生态敏感区及水源保护地生活污水处理设施最严格的运维 标准， 出水一旦超标， 及时告警， 及时处理， 如维修持续时间长，应当采用吸污

车将污水及时运送至城镇生活污水处理系统进行处理， 严禁直接排放。

（4）落实近期及远期农村生活污水治理设施运维管理的目标。到 2025 年， 对日处理规模 30 吨以上、受益农户 100 户以上和位于水环境功能要求较高区域 的农村生活污水治理设施，规范安装或改装处理水量计量和运行状况监控系统， 掌握农村生活污水治理设施运行动态。到 2030 年，农村生活污水治理实现基本 全覆盖，建立数字化服务网络系统和平台， 农村生活污水治理终端设施均配备自

动控制系统，实现全面远程自控。

5.1.3 划定农村生活污水处理设施重点运维区域

运维管理按照处理设施的日处理规模及设施所在自然生态环境区域进行不 同强度划分，对于处于自然生态红线区及生态功能保障区的水源保护区和生态敏

感区、重点水域等的处理设施，应做重点运维处理。具体要求如下：

（1）终端运行维护

①终端及时保养查修，保证终端正常运行，如有设备故障及时维修。

②有动力终端处理设备及有动力终端附属场地的运行维护管理：

a、保证有动力终端正常运行；

b、每月巡查至少三次，接到投诉立即处理， 并建立记录台账；

c、每半年由专业人员对终端处理设备进行一次彻查与清理，并检查曝气装

置及潜污泵等，有老化、损毁发生时进行清洗和更换；

d、主要设备定期保养：定期检查终端处理设备运行情况，有损坏及时维修

保证正常运行，并做好台账记录；

e、配电设备定期保养：定期检查电控柜内各控制钮的运行情况，有损坏及

时维修保证正常运行，并做好台账记录；

f、终端围栏、电控柜、各类设施设备、公示牌、绿化及其他设施维护要求：

围栏：围栏无倾倒、损坏， 外观整洁，整体完好；

电控柜： 电控柜整体完好无锈，相关门锁等配件完好；

设施： 保证设施设备包括但不仅限于各类池体及其附属设施、有动力终端附 属设施、风机、水泵、气泵、回流泵、流量计、曝气管路系统、远程控制设备、 视频监控设备、在线水质监测等相关所有设备的完好及日常正常使用， 对在线水

质监测设施进行养护并添加相关药剂，保证其正常运行；

公示牌： 公示牌外观完好， 无锈、无倾倒、破损， 确保公示内容清晰并根据

实际情况及时进行更新。设立警示标语并予以维护；

绿化： 终端内绿化成活率达到 90%，湿地植物存活率达到 90%，且生长良好，

无杂草杂物；

其他设施：保证终端检查井盖完好无破损， 保证终端防坠网完好无破损，保

证出水井清洁完好；

g、如发现进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即采取措施

防止或减少危害后果，及时上报，并及时排查检修；

h、终端及时清掏，清掏产生的污泥及其他杂物及时处置。

处置要求：严格参照相关法律法规对终端运维清理掏出的污泥及其他杂物进

行无害化处理； 据新疆维吾尔自治区、和田地区最新相关文件、要求进行调整， 同时建

立相关台帐记录；

i、根据本地的气候环境，视植物生长情况对场地植物进行补种，栽种时应

保持植物间适当的密度；

j、每月检查场地植物生长状况， 并进行病虫害防治； 及时补种和修枝剪叶， 清除杂草、垃圾、污物等；清扫湿地周边及湿地内部堆放的垃圾、污物，保 持 植物长势良好； 每月检查土壤表面的水流情况，若有溢流、堵塞情况发生，记录 并及时上报相关单位；对湿地进行整修， 防止污水外溢，滋生蚊蝇； 定期检查过

滤系统是否堵塞， 如遇堵塞及时采取措施时行清理或疏通，保证出水畅通；

k、建立终端运维台账，就终端维护检修记录等进行记录，并及时上报；

l、根据运维需要合理配备维护管理人员，人员配备应包括专业技术人员（如 技术负责人， 运行维护人员，电工、化验等操作人员），负责现场操作、设备仪 器维护、突发事件的协助处理、电气设备的维护与保养、水质分析等其他相关工 作， 且运行期间要求做到持证上岗（持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合

格 证书等）。

m、加强对事故风险影响（包括终端防涝措施等）的预防对策和管理措施， 并建立相应的应急预案制度。如遇骤雨、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭电 控柜内开关， 对终端处理设备做好安全防护工作， 灾后及时重启开关， 并检查损

坏情况， 若损坏， 应及时修复并上报。

（2）污水管网及其他设施运行维护

①整体要求

a、负责对除有动力终端（微动力终端及净化槽） 以外的其他所有农村生活

污水治理设施进行运行维护。

b、运维期间，除有动力终端（微动力终端及净化槽） 以外的其他所有农村

生活污水治理设施（包含但不限于管网、清扫井、化粪池、检查井、生态池、提 升泵站、户用设备、无动力终端设施及相关附属设备、绿化等） 进行巡检、维护、

保养和报修，保障系统的正常、稳定运行。

②具体要求

a、确保管网系统畅通，发现淤积及时疏通；

b、定期检查各设施设备、井盖、各种盖板的完整性、安全性，发现问题及 时做好安全防护并上报， 并进行维护，涉及到大修及主要设备器材更换及时报备

乡镇主管部门；

c、定期检查提升泵站、无动力终端，确保运行正常，发现问题及时处理并

上报；

d、定期检查清扫井、化粪池、检查井（含沉淀井）、生态池、无动力终端

设施、户用设备， 发现淤积及时清理；

e、发生紧急重大故障、严重问题等情况及时通知各乡镇部门（1 小时内须

通知到位）；

f、凡涉及土建工程损坏， 及时报各乡镇修复；

g、维护绿化及周边环境，确保无动力终端设施、户用设备出水水质达到一

级排放标准；

h、管网及各类设施及时清掏，各类设施清掏产生的污泥及其他杂物及时处

置。

处置要求：严格参照相关法律法规定期对各类设施运维清掏出的污泥及其他

杂物进行无害化处理。

5.1.4 强化运维管理平台和信息系统的建设和管理

污水治理长效管理中更重要的还有技术服务和技术支撑，积极探索办公室信

息化、管理规范化、工作高效化、运行可靠化、操作简单化、监控动态化建设目

标，对智能化信息数据、系统平台进行整合和模块信息共享。建立物联网平台，

实现实时掌握现场数据，并在 PC 及手机端进行直观展现。

（1）自动监测设备应由专业单位进行管理与维护

所有视频监控摄像头、流量计、采样仪、服务器等在线监测仪表都应是具有 先进、可靠、成熟、易维护的品牌产品，厂家能够提供良好的质量保证和完整售 后 服务，能够提供完整的配件、附件、备品备件。建设专门的信息管理系统托

管场地和专人负责。

对自动监测设备的日常巡查主要有以下三个方面的内容：

a、每日通过远程监控系统对污染物浓度在线监测设备和数据采集处理系统

的巡检情况及处理结果的记录；

b、每周对污染物在线监测设备和数据采集处理系统进行现场维护，查看仪

器数据与异常情况，检查管路采样头等是否畅通的巡检情况及处理结果记录。

c、鼓励有条件的地区开展污泥、微生物性质等相关监测，掌握系统运行状 况。自然生态红线区、水源保护地可逐步开展对生物相的检测，包括观察混合液 和回流污泥的生物相， 每天应观察记录。活性污泥中的散生物主要有细菌、原声

动物、藻类三种， 此外还有真菌病毒。

（2）普及以县为单位，完善处理设施的基础档案信息数据库和数字化监管 平台建设，建立终端管理信息反馈机制。搭建洛浦县物联网平台，对所有污水站 点基础信息档案进行管理，站点设施管理人员、基础信息等资料均可在物联网平 台软件中进行查询，实时监控， 并在软件中进行直观地展现， 平台数据应上传至

上一级监管平台， 与和田地区联动、共享。

（3）对于水源保护区和生态敏感区、重点水域等在实现达标排放的基础上 做重点运维处理。对于在自然生态红线区及生态功能保障区的水源保护区和生态

敏感区、重点水域等，运维单位应保证“30 分钟服务圏”，缩短服务响应时间，

增加巡检及水质检测频次措施，保证设施的正常运转。

5.1.5 建立健全标准化运维管理体系

（1）确定农村生活污水治理设施运维范围和责任主体，明确乡镇、村委、

村民及第三方服务机构的运维管理责任，加强对村民的宣传引导。

（2）推进农村生活污水治理设施定期维修保护措施，对农村生活污水管网 应做到应截尽截，定期排查。农村生活污水治理设施的运维维护管理应符合《农 村生活污水处理设施运行维护技术导则》，对农村生活污水管网应做到应截尽截， 定期排查。终端处理设施电表专用、设施定期清理且做好运维记录。首先应当重 视安全管理，设备维修时必须断电，并应在开关悬挂维修标志牌后方可进行维修。 对终端设施具有有害或可燃气体的，在池内维修或检查作业时必须有 2 人及以上 同时进行，作业前应先通风换气、检查合格方可下池作业， 作业时必须佩戴防毒 面具。现场人员应当熟悉触电、溺水、中毒、中暑、机器伤害等急救方法。严禁

非岗位人员启动机电设备。各岗位操作人员应做好安全防范工作。

①接户设施运维

a、行政村负责运维的巡查人员对村内接户设施、管道、终端的巡查每日不 少于 1 次。防止污水冒溢、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的现象出现。 定期清理水封井、存水弯， 如有渗漏、堵塞和破损及时更换。夏季应进行一次杀

虫消毒， 并做好清掏维修记录。

b、化粪池建成投入使用初期，不应进行污泥的清理， 运行 1-2 年后，应采 用专用的吸污车宜按每年清抽一次，污泥区应保留 1/3 的剩余污泥。排出的污泥 及时处理，污泥回用农田应符合国家标准《农用污泥中污染物控制标准》GB4284 的规定。定期检查系统管件，故障时及时排除。并做好清掏维修记录， 塑料检查

井、水封井、 盖板应统一采购。

c、隔油池四周一圈一定范围内应为禁火区，并应配备足够的消防器材和其

他消防手段。正常运行的情况下， 每隔 3 天对隔油池、格栅池村级的浮油和沉淀

物进行一次清理。隔油池的清理原则上由经营户自行清理。

②管网设施的运维

运维管理人员应经过专业操作培训，并应经考核合格后上岗， 必须熟悉处理 工艺和设施、设备的运行要求与性能指标， 应按要求巡视检查构筑物设备及电器 仪表等， 实行“定人、定责、定标准”的三定管理，对照“制度化、智能化、精 细化、实效化”的四化目标，做到“一周一巡检”、“一月一检测”、“一季一

回访”、“一年一清通”。

a、按照每人负责 3～4 个村巡检， 一周至少巡检一次，每年至少对管道全面 疏通一次，巡检内容包括窨井井盖、井圈有无移位、松动、缺损，井内防坠装置 有无松动脱落， 窨井地面有无沉降， 有无污水满溢， 井内是否淤积堵塞， 窨井内 有无工业污水、雨水、 建筑泥浆偷排现象， 必要时报环保部门处理， 及时修复破

损管道系统，及时修复更换破损检查井。

b、巡检检查管道有无渗漏、堵塞等异常现象，管线路面有无违章施工、违 章建筑、塌陷沉降，发现问题及时上报处理。疏通宜采用专用疏通机械进行清通， 宜采用机械吸泥工具清理检查井内的积泥、砂石及其他沉淀物。检查管道积泥情 况时不得下井探测，应采用检查镜目测。在实施维护保养时， 应在检查镜周围放

置标有醒目警示用语。维修保养结束后，应保证防坠装置归位。

c、接到故障信息后，工作人员 30 分钟内到达现场进行处置。其中井盖破损 l 小时内完成更换，管道堵塞 2 小时内完成疏通，化粪池满溢半天内完成清通。 遇管道爆管等应急抢修时，按照既定抢修预案做好应急响应， 并告知相关乡镇做

好政策处理工作。

d、实行“一村一档”台账管理，编制设备使用和维修保养、水量水质检测

等制度， 编制设备设施运维手册，并将处理设施概况、 平面布置图、操作细则、

运维人员信息、管网检修和设备操作的安全规程等上墙明示。

③泵站、终端格栅运维管理

格栅的巡检维护应与泵站、终端同步，每周对格栅栅渣进行处理，清理后的

垃圾纳入生活垃圾处理系统，在汛期应当增加巡检次数。发现故障及时维修更换。

④泵站运维

a、泵站收集区域、设计规模、出水管道的布置等概况及操作规程、安全警

示标示标牌设置齐全。

b、每周对泵站进行巡检：检查泵站供电电源是否正常，发现问题及时报相 关乡镇的联络员； 检查各类设备设施运行是否正常， 压力、流量有无异常，仪表、 信号指示是否正确，发现问题及时维修。检查进出水水质和水量有无明显异常， 有无工业污水偷排现象， 发现问题及时报分中心、管理中心， 必要时报环保部门 进行处理。检查安全设施是否完好， 各类门锁有无破损，检查周边环境， 做好日

常性清洁卫生工作。做好巡检记录。

c、每周对于泵站进行日常性保养，清洁工作，做好机电设备传动试验，清

洁格栅垃圾，每年按计划对各类设备设施进行二级保养，并做好记录。

d、每年对泵站泵池进行清理，保障泵站正常运行。

⑤终端运维

建立污水处理设施台账， 记录设施编号、名称、类别、型号规格、价值、数 量、 供应商、地点、投入使用时间， 针对不同类别处理设施， 编制维护操作规程 及定期维护计划， 报主管部门批准备案， 对维护记录， 编制月度统计报表，年度

综合分析报告，当运维过程中发生问题，及时报告并采取相应的措施。

a、终端处理系统治理区域、工艺模式、设计规模等概况及操作规程、安全

警示标示标牌设置齐全。

b、每周对终端处理系统进行巡检：检查终端处理设施供电电源是否正常，

发现问题及时报相关乡镇的联络员；检查各类设备设施运行是否正常， 仪表、信 号指示是否正确，发现问题及时维修； 检查进出水水质和水量有无明显异常， 有 无工业污水偷排现象， 发现问题及时上报， 必要时报环保部门进行处理。检查安 全设施是否完好，各类门锁有无破损，检查周边环境，做好日常生清洁卫生工作。 检查湿地植物生长情况和过滤系统有无堵塞，发现问题及时维护维修； 做好巡检

记录。

c、每周对终端处理系统进行日常性保养、清洁工作，做好机电设备传动试 验，清洁格栅垃圾，清理湿地杂草等，每年按计划对各类设备设施进行二级保养，

并做好记录。

d、根据终端处理系统处理能力和出水标准，定期分类进行取样、检测， 日 处理能力 50 吨以上的每月检测一次， 日处理能力 10-50 吨的每两月检测一次， 日处理能力 10 吨以下每季度检测一次，做好检测数据统计、 分析，发现异常及

时进行处理。

e、每年对终端处理系统各类处理池进行疏通和污物清理，保障系统正常运

行。

f、各类处理设施的运行维护参数应根据各工艺的特定确定。

g、调节池：运行最低水位应满足泵站吸水要求，调节池应设置水位指示装 置， 必要时应设置超高水位报警装置，将信号引入控制中心调节池每年至少清洗 一次。操作人员应定期检查水泵、阀门填料或油封密封情况， 并应根据需要添加

或更换填料、润滑油或润滑脂。

h、曝气池：曝气池内活性污泥泥龄宜为 3.5d～23d，水力停留时间宜大于 8h，污泥浓度宜为 2000mg/L～4000mg/L，曝气池的溶解氧含量大于 2mg/L。传统

活性污泥曝气池应采用连续进水间接曝气运行模式脱氮。

i、厌氧池：消化池放空清理应采取防护措施，池内有害气体和可燃气体含

量应符合运行管理安全操作的相关规定。厌氧消化池系统运行中，应采取防火、

防爆措施。

j、生物膜：经常检查生物膜生长情况，其外观一般较粗糙，具有粘性，呈 泥土褐色。冬季温渎过低导致处理效率下降时，应适当增加曝气风量等措施。应 定期对生物膜进行镜检，观察生物相（原、后生动物） 变化并及时调整溶解氧、 温度、 pH 等运行条件。发现填料堵塞，应加大回流量， 以冲刷生物膜，减少生 物膜的厚度。发现填料纤维束断裂应及时更换。生物膜更换周期一般为 3～5 年。 定期清理池体内的浮渣及杂物并及时定期排泥，防止污泥腐化，影响出水效果和

环境卫生。

k、一体化设备：鼓风曝气开始时，应排除管路中的存水，并应经常检查自 动排水阀的可靠性；应根据进水浓度调整进水量、曝气量、 污泥回流量、混合液 回流量、剩余污泥排放量等，出水应稳定达标。应根据污泥沉淀比， 混合液污泥 浓度及污泥龄调整剩余污泥排放量。当曝气池水温低时，应采取提高污泥浓度、 增加污泥龄等方法。当出水氨氮超标时，应当通过下列方式进行调节： 减少剩余 污泥排放量，提高污泥龄，提高好氧段 DO。当出水总氮超标时通过下列方式进 行调节：降低缺氧段 DO，增大好氧混合液回流量。应局部更换造成生物滤料内 堵塞的填料。每两年应对一体化设备进行一次彻查与清理，并应检查曝气装置、

潜污泵等，有老化、损毁发生时应进行清洗更换。

l、A2/0 工艺： 运维单位应执行国家、新疆维吾尔自治区和地方现行有关法律、标 准和规定的相关制度，配备熟悉 A2/0 工艺技术参数和设备运行要求的专业运维 人员， 设专业技术负责人。运维人员应通过技术培训和生产实践后方可上岗。定 期对 A2/0 处理终端运行维护结果的数据进行记录、分析和报送，日常巡查除检 查基本外观， 还应观察好氧池曝气是否正常、均匀， 是否出现泡沫过多、曝气不

均匀等异常情况， 观察好氧池污泥的性状、颜色、生物膜挂膜情况是否正常， 是

否发生污泥膨胀、污泥上浮等异常情况，溶氧仪等检测设备工作状态是否完好， 二沉池中水位是否正常及出水是否均匀， 出水是否出现浮泥等异常情况。每周一 次采用溶氧仪检测厌氧池、缺氧池、好氧池内污水的溶解氧， 厌氧池内污水的溶 解氧浓度应小于 0.2mg/L，缺氧池内污水的溶解氧浓度应在 0.2～0.5mg/L 之间， 好氧池内溶解氧浓度应保持在 2mg/L 左右。每月至少一次检测厌氧池、缺氧池内 的污泥浓度是否符合设计或运行技术要求，检测好氧池的污泥沉降比，通常为 20%～30%。发现好氧池污泥沉降比大于 30%，及污泥浓度超过 4g/L 时，及时排 泥。现场巡查人员应及时记录巡查结果， 对巡查发现的异常情况进行初步分析并

上报公司。对发现池体损坏、机电设备 故障等致使 A2/0 处理终端无法正常运行

等重大情况的，运维公司应立即上报主管部门。

当出水氨氮超标时可通过以下方式进行调节：

1）减少二沉池剩余污泥排放量，提高泥龄：

2）提高好氧池溶解氧浓度；

3）系统碱度不够时适当补充碱度。

当出水总磷超标时应通过以下方式进行调节：

1）降低厌氧池溶解氧浓度；

2）提高进水中 BOD5／TP；

3）增大二沉池剩余污泥排放量；

4)必要时采取化学除磷措施。

当出水总氮超标时应通过以下方式进行调节：

1）降低缺氧池溶解氧浓度；

2）提高进水中 BOD5／TN 的比值；

3）增大好氧混合液回流量。

m、剩余污泥的处理：按照减量化、无害化、资源化的原则，定期处理终端

产生的剩余污泥。

（3）对于涉及安全生产、环境保护、自然灾害等事件应制定事故应急预案； 对于红白喜事等突发事件制定报备管理制度；对于长期经营性农家乐、民宿等制 定针对性管理措施。为有效应对突发进、出水水质异常情况及其它不可预见或外 力所造成的事故，避免因管网或终端事故对农户日常生活产生影响， 提高运维单 位应对管网或终端事故的处理能力， 有效控制或减轻管网或终端事故对农户日常 生活及周边环境所造成的影响或危害，本着“预防与自救为主， 统一指挥，分工 责任”的原则特制定预案。应急预案应明确组织体系及职责， 设置组长、工程技

术组、化验组、行动组、后勤保障组，明确各组的职责范围。

由以下任何一项问题，应立即启动应急预案：

a、由进水水量引发的：形成书面报告或电话报告村镇相关部门，及时排查

相关管网。

b、由突然停电所引发：将现场设备退出运行状态，将泵、风机打到停止位 置， 立即联系村镇负责人。如停电时间超过 1 小时， 无明确恢复供电时间，应采 取应急措施启动发电机供电，将管网积水先排空。来电后， 按操作规程及时开启

设备，恢复运行。

c、由于检修等其它特殊情况，评估检修所需要时间，报告管网或终端所在

村镇，避免产生其他影响。

d、对于各类自然灾害，根据天气预报，预先对各设备进行检查固定，确保 设备处于固定状态，各种临时接线及临时设施应采取有效措施进行加固或拆除， 组织力量对污水管线进行疏通， 确保畅通； 随时观察提升井池的水位， 不得随意

开启或关停提升泵；外出巡视，必须两人一组，注意自身安全。

e、出水水质严重超标，应立即停止处理水排放。应截住进水池的进水，将

污水抽回到最前端工艺， 进行二次处理。会同相关人员对超标原因进行分析， 检

查管网是否存在偷排现象，制订相应对策， 调整操作流程。恢复正常生产流程后，

水质应经检测合格方可排放。

（4）加强运维人员行为规范及运维服务机构管理特殊作业人员需持证上岗， 严格执行岗位安全操作规程。突发问题及时上报和处理的同事，应做好问题跟踪 记录与反馈。且运维人员具有相应的工作能力、良好的职业素养及良好的行为规 范。运维服务管理机构建立内部管理体系， 具有运维管理平台，配备专业的运维 队伍、运维车辆和工具。根据目前运维服务机构管理体系， 缺少运维中心管理制

度，建议建立监控中心职责及管理构架、监控中心人员职责规范等内容。

5.1.6 建立定期培训制度， 加大教育宣传力度

（1）加强乡镇、村管理人员业务技术培训，加强第三方运维服务机构服务 能力建设，按标准化运维要求进行运行维护，提高运维水平。第三方运维服务机 构必须配备专业的技术人才，持证上岗， 按标准化运维要求进行运行维护，提高

运维水平。

（2）通过对村民的环保知识和法律法规的宣传引导教育，增强广大农民群 众的环保意识， 提高公众参与度。以教育宣传的形式，让村民树立强烈的环境意 识，调动村民参与农村生活污水治理的积极性和主动性，提高村民的主人翁意识。 只有农户真正行动起来参与污水治理，不私拉电线，不私自侵占处理设施场地， 加强户内设施维护，才能把农村生活污水治理面广设施多的重大任务完成，建设

美好家园。

5.2 验收移交

加强农村生活污水治理设施建造的设计、用材、施工、竣工过程中的质量控 制， 加强监督管理，按照“验收合格一批， 移交接收一批”的原则， 确保工程质 量到位且出水水质达标方可进行移交接管。确定农村生活污水治理设施竣工与运

维移交准则生活污水治理是事关城乡居民的民生工程、实事工程，同时又是一项

隐蔽工程、良心工程， 必须切实树立起“质量是工程建设生命”的理念， 严把工

程建设每一个环节的质量关。

5.2.1 严把工程设计关

因地制宜，纳管优先， 严格把好设计标准、工作程序、技术要点等， 总结过 往设计经验， 做好多部门对接工作， 切实增强村情针对性、内容的完整性、程序

的规范性和建设的指导性。

（1）深入细致调查。 设计单位应在村主职干部的陪同下，走村入户，深入 开展前期调查， 掌握住户分布、人口数量、水量状况、地形特点、经济条件、发 展趋势和地下管线现状走向、管线开挖需求、工程技术难度等第一手资料；按照 技术要求，结合实际合理设置检查井和终端位置，摸清“三水”（卫生间污水、 厨房污水、洗涤和洗浴污水）情况， 特别要对化粪池的情况进行详细了解，以便

科学的提出改造和新建方案。

（2）广泛征求意见。初步设计方案形成后，设计单位应就接户方案主动与 村委、住户沟通对接， 征求意见； 接户方案需填写接户方案确认单， 制定设计受 益农户清单。沟通后根据各方意见调整设计方案， 会同村主职干部、监督员再次 对图纸进行现场查看， 特别要加强对工程的实际操作性（挖掘土质、标高等） 进 行验证，对挖掘较深、施工难度较大、存在较多老旧房屋且施工时可能会产生原 房屋结构影响的区块可先行进行预放样， 并事先对房屋建筑拍照存档， 做好应急

预案，防患于未然。

（3）科学合力论证。初步设计定稿后，应邀请相关部门、专家、乡镇和村

有关人员，召开图纸评审会。

（4）严控设计质量。严格控制设计变更，确需变更的，须由设计单位派员

现场勘查后修改， 并经建设单位和监理单位同意后方可变更施工。

5.2.2 严把材料使用关

（1）加强材料保管。各项目实施村要提供材料的专用场地，并落实专人保 管， 确保材料堆放使用规范；材料的出厂合格证、有效期内检测报告、生产资质

等相关资料必须随车入库， 资料不齐全的材料不得入库。

（2）落实材料检测。未检测的材料不得用于工程建设，擅自使用的， 由违

规方承当相应责任。

5.2.3 严把施工管理关

（1）规范施工管理。明确各类施工人员的安全生产责任，制定相关责任表 和管理工作方案， 严格按图施工， 做好工程施工方案， 记录好工程施工日志； 对 工程所涉及和危险性较大的施工内容，做好基槽开挖或临近有建（构）筑物、电 力、燃气、给水等重要管线的区域， 应当编制专项施工方案， 对于危险性较大部

分工程的专项施工方案需要通过专家评审后方可执行。

（2）加强质量监督。一是优化力量配备，二是加大巡查密度，三是强化技 术指导， 四是加强问题整改。在和田地区、洛浦县检查和督导中指出的问题， 各 乡镇要举一反三，全面核查，同时及时落实整改， 并提供整改前后照片和整改书 面回复。问题整改情况将作为城乡生活污水治理工程验收县级审验的前置条件，

同时在和田地区、 洛浦县督查中扣分的项目， 将一并纳入年度考核。

（3）加大处罚力度。在洛浦县日常巡查中发现的问题，情节严重的， 由县 住建局对相关施工、监理单位进行不良行为记录并扣分处理， 由县住建局进行行 政处罚；在镇级巡查中发现的严重影响工程质量或进度的问题，可由乡镇报县住

建局，由县住建局做出扣分或行政处理。

（4）完善监督机制。进一步健全全县城乡生活污水治理社会化监督体系， 注重发挥多个层面的监督作用，切实加强日常监管。各实施村要明确不少于 1 名村级监督员，并将监督员名单予以公布；各乡镇可邀请人大代表，政协委员、

党员代表、村代表和社会组织进行监督，参与工程管理各个环节，构筑全方位、

多层次、立体式的质量监督体系。

5.2.4 严把竣工验收关

各乡镇村居生活污水设施验收应包含施工方自验， 自验合格后组织乡镇级初 验、竣工验收，对问题整改完善后上报县农业农村局或县住建局进行区级验收（农 业农村局或住建局委托第三方中介机构组织实施县级审验），验收包括资料验收

及现场实测实量。

（1）资料验收包括设计、 施工、监理、运维等全过程的纸质、影像（视频、 图片） 及项目立项，招投标、财务、 运维等镇级资料。档案资料由乡镇按要求收

集治理村档案资料，分册建档。

（2）工程现场验收包括接户工程、隐蔽工程、终端工程等工程的验收。接 户工程应当按照受益农户清单逐户验收， 重点是住户厕所、洗涤、洗浴、厨房废 水等接入情况， 接户工程要求达到技术规范要求， 管材大小符合设计要求，洗涤 水、洗浴和厨房废水后废水管前段应设置存水弯或水封井， 雨污完全分流，农户 化粪池改建、新建情况。隐蔽工程验收包含铺设中管径、坡度是否符合设计及现 场要求，试压、CCTV 内窥镜检测，检查管道走向、水流是否通畅，路面修复是 否符合设计要求，检查井是否存在设置不合理、少设或缺设现象，按照 5%的比 例随机对检查井井内进行检查， 查看井内是否有杂物、是否存在渗漏， 砖砌井内 外粉刷，防坠网的安装情况，并做好实测实量表。终端工程验收包括排放口是否 符合要求，出水水质是否符合设计要求（验收前事先组织水质抽检） ，有无按规 定进行池体试水试压和防渗防漏试验，污水处理系统的固废处理是否落实，电气 自控设备是否正常，有无安全隐患安装是否正确， 同时并配套拉锁， 配套自控设 施。终端设施是否渗漏、周边应设置围栏， 围栏内场地有无复绿。地下罐体安装 是否正确，有无堵塞。水泵安装是否为自耦安装， 导轨水生植物种类个种植密度

是否符合设计要求，终端位置需设置标识牌，项目审验通过后，整套污水处理系

统的管理权由业主单位移交至村民委员会， 并签订移交协议， 明确村级管理责任

和人员。 项目所在的村应及时将工程决算材料资料向村民公示。

（3）各乡镇与第三方运维服务机构签订农村生活污水治理运维管理委托合 同或协议，明确运维职责范围， 同步移交竣工验收资料及处理设施清单。第三方 运维单位验收及运维移交：项目审验合格后， 按照“验收合格一批， 移交接收一 批”的原则，由各地农办组织乡镇、村逐个向第三方服务机构进行移交接管， 验 收不合格的由乡镇限期整改，整改合格后再移交。验收资料由各片区分中心按照 “一村一档”要求建立城乡生活污水处理设施验收档案。验收合格后， 各乡镇与 运维单位签订城乡生活污水处理设施运维管理委托协议，按照协议双方职责做好 处理设施运维管理工作。各乡镇签订协议时应当同步提供竣工验收资料及处理设 施清单： 接户农户清单、化粪池改造花名册及终端处理系统、泵站污水管道、窑 井等处理设施清单，竣工验收报告、工程竣工图（含电子档案） 、中间环节和隐 蔽工程验收记录， 相关主材和设备质保单、合格证、电气图纸、说明书、检测报

告等技术资料，终端处理系统进出水水质检测报告、 处理设施试运行报告。

5.3 环境监管

5.3.1 建立农村生活污水监测制度

（1）农村生活污水治理终端设施有条件均应配备自动控制系统，对水质水 量进行监测。水泵、曝气设备等实现自控及远程控制系统， 在中控中心控制室开 辟监控界面， 建立远程控制和监控系统。针对农村生活污水治理设施的泵站、终 端， 逐步改造水泵等机电设备自控系统， 增设 PLC 远程控制接口，即可实现从城 镇到农村全面的远程自控。运行数据实时传输，运行状况实时监控等。泵站、终 端出水管设置流量计， 通过现场采集系统、网络通信系统、上位机（中央监控计 算机） 系统三部分组成流量监控系统。采用移动通信网络技术把流量数据、流量

计参数传送到监控平台，实现对流量数据在线实时检测和数据存储。

（2）对终端设置水质在线监测仪，在线分析仪表进行总磷、 COD，NH，N， pH 值等污水进出水指标连续测量，为工艺生产控制提供重要数据。日处理能力 在 30 吨以上、 受益农户在 100 户以上的终端处理系统先行安装在线监测仪，对

进出水水质实施监控。

5.3.2 制定运维管理工作考核办法

（1）制定运维管理评价与监督考核体系

①制定并执行洛浦县农村生活污水治理设施运维管理工作考核办法，对所辖 镇及第三方运维服务机构进行考核评价。根据《农村生活污水处理设施运行维护 管理办法》， 和田地区生态环境局洛浦县分局制定农村生活污水处理设施运行维 护管理考核办法，组织对乡镇政府、第三方运行维护单位进行考核， 考核结果作 为县对乡镇年度综合考核内容，作为第三方运行维护单位运行维护经费拨付的依

据。运行维护管理考核采取每月检查和年终综合评定相结合的方式。

②利用考核评价结果与运维经费及乡镇考核挂钩的奖惩机制，逐步提高运维

效率。

（2）制定第三方运维管理与考核体系

①第三方运维单位建立完备的管理制度及台账体系， 加强服务能力， 按要求 做好巡查抽检定检等， 充分利用信息化手段完成故障报警及维修，设置半小时服

务圏，做到及时快速处理故障，保证设施的正常运转。

②参照《农村生活污水治理设施第三方运维服务机构管理导则（试行）》， 和田地区生态环境局洛浦县分局制定农村生活污水处理设施运行维护管理工作 考核办法，组织对乡镇政府、第三方运行维护单位进行考核。建议增加合同到期 的管理准则： 管理合同到期前三个月应向管理主体提交相关申请，并做好相关移 交准备工作。并与合同到期前两个月，移交双方对移交的处理设施和资料进行核

对， 并签署移交书。建议增加对第三方运维单位的资质、人员组织及运维设备配

备情况的评价考核，且对检测能力提出要求。

第六章  工程估算与资金筹措

6.1 工程估算

6.1.1 建设工程估算

农村生活污水治理设施建设改造投资参照《农村生活污水处理项目建设与投 资指南》、《小城镇污水处理工程建设标准》等相关文件及参照同类项目进行估

算，建设改造投资根据规划目标逐村、逐年进行细化。

经估算， 洛浦县农村生活污水治理建设工程总投资约为 84626.82 万元（不 含征地费用，不含运维资金），其中近期（2021 年至 2025 年）总投资约 71743.93

万元；远期（2026 年至 2030 年）总投资约 12882.88 万元。

各乡镇行政村污水处理终端设施及管网投资详见附表 2。

6.1.2 运维资金估算

（1）结合相关调研结果和洛浦县实际情况，参考《农村生活污水处理设施 运维服务指导价》（暂名） 及《农村生活污水设施建设与投资指南》的相关数据，

建议洛浦县农村生活污水运维费用为户均 120-150 元。

（2）建议建立农村污水治理设施抢修大修基金，其规模、比例、管理、使

用等由生态环境局、财政局共同调研制定。

（3）考虑到随着时间推移管网及终端会随着终端的使用出现管网、终端堵 塞等其他情况， 运维难度会逐渐增大，远期每年运维费用分别在前一规划期内运 维费用基础上上浮 10%；农污处理设施大多建设在偏远山区， 使用过程中会因大 风、暴雨等恶劣天气导致终端严重受损， 从而无法使用，故每年设置专项的大修

费用于该部分处理设施的修复，大修费为基本运维费的 5%。

6.2 资金筹措

6.2.1 建设资金筹措

农村生活污水治理应形成多元化经费筹措模式，应将农村生活污水治理建设 及运维经费纳入年度财政预算中， 并积极申请自治区、地区相关经费补助，同时 鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量， 通过投资、捐助、认建等形

式，参与农村生活污水治理设施建设与改造。

农村生活污水治理资金按实际投入额由县、镇两级财政承担。其中， 乡镇承 担的资金可视村级经济情况由镇、村两级共同承担。对于新建的新农村集中居住 片区， 生活污水的收集处理工程应纳入规划工程建设许可内， 由乡镇监督，行政 村负责实施。新建区域对污水垃圾集中处理、无害化卫生公厕等农村卫生公共服 务设施的建设管护主要由政府出资，对户用厕所改造、户用小型污水处理等设施 建设， 由农户适当出资， 政府给予奖补。有经营性的场所生活污水应当要求经营

主出资对生活污水进行收集处理，办理排水许可。

6.2.2 运维资金筹措

运维资金筹措一方面要将运行维护管理资金列入政府财政年度预算，另一方 面要建立“政府扶持、群众自筹、社会参与”的资金筹措机， 积极统筹好自治区、 地区、县各级专项资金， 采取上下结合、横向统筹的办法。制定出台专门的农村 生活污水治理设施长效运行维护管理扶持政策，及早出台《洛浦县农村生活污水 治理工程设施维修办法》， 保障维修资金。鼓励社会参与， 稳妥有序推进政府主 导、村民参与、社会支持的 PPP 资金投入模式，投入的资金应实现公开、透明、

合理，接受社会监督。

同时在县政府层面，一要有效整合各项涉农涉水财政资金， 适当提高补助额 度； 二要依照“谁出钱、谁受益”的理念， 鼓励社会力量创设自筹基金助推农村 污水治理工程； 三要出台“以奖代补政策”，以确保“污水进， 清水出”，激励

各乡镇进一步提升治理和运维的质量与水平。

第七章  效益分析

农村生活污水不仅是地表水环境恶化的重要原因之一，也是构成饮用水安全 的隐患， 因此， 加强农村生活污水收集、治理与资源化设施建设，可避免因生活 污水直接排放而引起的农村水体、土壤和农产品污染，确保集中式饮用水源安全 和农民身心健康，是乡村振兴中加强基础设施建设、推进村庄整治工作的重要内 容。因此，农村生活污水治理， 对于改善民生和构建和谐社会具有重大的现实意

义和深远的社会影响，其经济、社会和环境效益非常显著。

7.1 经济效益

（1）生活污水的妥善处置，是保证经济建设，工农业生产正常运行的必要 条件之一。洛浦县农村污水处理工程作为全县基础设施建设的一部分， 其本身并 不产生经济效益，但通过改善环境，提高农村地区环境质量水平，改善河流水质， 避免和减少污水的排放对工农业造成的经济损失所产生的间接经济效益（包括有

利于改善投资环境、提高农副产品质量）是巨大的。

（2）污水处理工程的建设对促进县域基础设施的完善将起着重要作用，污 水处理设施的建成对下游河流的保护至关重要，对美化周边环境、改善全县居民 生活条件和提高人民的健康水平也起到积极的作用，可减少因污染而造成农村居

民健康水平下降而引起的各种费用。

（3）加强农村生活污水处理、推进污水再生利用，是跳出“经济越发展、 用水量越多、排水量越大、污染越严重”的恶性循环怪圈， 促进水资源高效率利

用与水污染防治的必要途径，对于发展循环经济、增强可持续发展具有重要意义。

7.2 社会效益

农村生活污水治理对于全面建设小康社会，逐步改善洛浦县农村水环境质量

具有重要作用，社会效益十分显著。

（1）有利于社会经济持续发展。可大大减少点源污染，有助于实现污染物

总量控制目标，促进节能减排。

（2）有利于推进乡村生态振兴。乡村振兴，生态宜居是关键，通过农村生 活污水治理，改变农村人居环境， 创造良好的生态环境，坚持人与自然和谐共生，

走乡村绿色发展之路，让良好生态成为乡村振兴支撑点。

（3）有利于促进和谐社会发展。本规划的实施，将使洛浦县农村水环境质 量得以改善， 居民生存的基本条件得到强有力保障， 党和政府在群众中的威信将

进一步提高，增强党的凝聚力，对于社会稳定和构建和谐社会具有重要作用。

7.3 环境效益

根据本次规划测算，洛浦县农村生活污水处理总量为 13119.26t/a，若全县 农村生活污水 90%有效进行处理，按照 COD 进水浓度 250mg/L，氨氮进水浓度 30mg/L 计， 化学需氧量（COD）、氨氮出水浓度按《新疆农村生活污水处理排放 标准》（DB654275-2019）一级标准计算， 即排放浓度 60mg/L 和 2mg/L，则规划 实施后， COD 可减排 2.24t/a，氨氮可减排 0.33t/a。到规划期末，全县农村生 活污水将得到全面治理，水污染物排放量明显降低，农村水环境质量显著提高， 对于农村水环境、农村人居环境质量与农村居民的生活品质具有十分重要的意

义。

农村生活污水处理设施建设和运维管理体系完善，不仅使全县农村生活污水 经过治理，对水体污染得以控制， 水体环境质量得到改善；而且是改善生态环境、 保障人民身体健康、造福社会的环境保护工程，对国民经济持续稳定发展、改善

当地生态环境都是极其重要的，因此该项目环境效益突出。

第八章  保障措施

8.1 组织保障

细化各职能部门分工， 建立目标责任制， 健全考核机制。继续深化相关建设 与运维管理的政策、文件、办法的落实， 明确权利， 落实责任， 齐抓共管，确保

生活污水处理工作扎实推进。

和田地区生态环境局洛浦县分局是农村生活污水治理工作的主管部门， 负责 全县农村生活污水处理设施建设， 牵头做好项目竣工验收、综合验收， 以及竣工 项目有关工程技术资料的移交工作。负责农村生活污水终端处理系统进出水水质 和水量达标监管工作， 落实和监督第三方监测机构， 审查水质水量监测结果及编 制综合评价报告，及时抄送和田地区生态环境局， 作为年度运维管理工作考核的

依据。

县住建局负责全县农村生活污水处理长效运行维护及集镇污水处理厂的监 督管理， 以及制定设施运行维护管理办法， 对乡镇政府（园区） 及洛浦县统一委

托的第三方运行维护单位的监督管理、督查考核工作。

财政局负责统筹农村生活污水治理运维资金的保障，将运维资金列入每年年 度预算，同时对资金使用情况实施监督。协助做好日常考核工作，协同做好农村

生活污水治理设施运维的其他工作。

乡镇人民政府负责辖区内农村生活污水处理的监管及组织实施；村民委员会 明确专人负责设施日常运行维护管理以及加强对设施运行日常巡查，参与对具体 运行维护单位和人员的监督、指导帮助农户做好日常管理； 各部门通力合作， 为

设施达标、出水达标提供有力保障。

各相关部门、乡镇高度重视农村生活污水治理工作， 把农村生活污水治理设

施运行维护管理工作纳入党政干部政绩考核、生态文明建设考核、美丽乡村建设

的重要评价指标。

8.2 资金保障

规划提出资金筹措和保障措施， 要拓宽资金筹措渠道，有条件的地区可适量 收取生活污水治理相关费用；引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量， 通 过投资、捐助、认建等形式，广泛筹集资金， 参与农村生活污水处理设施运行维

护管理， 形成多元化投入， 多渠道动员的参与机制。

（1）财政局 、相关乡镇等单位，要按照规划方案，做好各自工作领域内的

资金筹集保障工作，切实增加和安排专项资金，用于规划建设中。

（2）要加强部门协调和区域协调，进一步整合资源，拓宽资金渠道，完善

管理体制，统筹安排使用专项资金， 提高资金的使用效益。

（3）结合洛浦县实际情况，积极探索投融资道， 时积极争取国家、自治区、

地区资金支持，统筹安排， 专款专用，落实建设资金。

（4）各相关单位要做好融资工作，正确引导企业和社会资金投入，制定有 利的政策，引导企业筹集资金发展生态经济；动员社会力量广泛参与， 引导社会

资金投向基础项目。

（5）积极探索农村污水治理有偿受益的机制，依照“谁受益、谁出钱”的 理念， 按人口收取治理费的模式； 有条件的村镇， 可将村民的运维配合和户内维

护工作与年底分红挂钩，促进提升村民自觉参与的主人翁意识。

8.3 技术保障

从专家审核把关、专业化公司运行、 一体化设备使用、专业人员培训， 运行 状态远程实监控、互联网+物联网综合运用、数字化服务网终系统和平台应用等

方面提出技术保措施。

（1）农村生活污水治理设施的建设、改造方案应通过专家评审，并按方案

高标准实施建设。

（2）狠抓工程建设质量，加强技术指导。各项目建设时，县政府要抽调精 兵强将，抓好建设工作， 各部门通力合作， 严格按照有关规范和技术标准组织实 施， 住建局做好质量监督工作。建成后的农村生活污水治理设施应当“验收合格

一批，移交接收一批”， 政府组织专业技术人员按标准进行专项验收。

（3）大力推广先进适用的科技成果。积极引导企业、科研院所等积极开发 和推广各类新技术、新工艺、新产品，依靠科技进步提高工程质量。加强对外合 作与交流，进行多边和双边交流与合作， 拓展对外交流，引进先进技术、 设备和

管理经验。

（4）加强专业人才队伍建设。积极与国内高等院校和科研机构建立合作关 系， 充分发挥政府咨询顾问委员会和科技顾问委员会在重大项目、规划、决策中 的咨询参谋作用。配备农村生活污水运维总工程师， 水处理专家，统筹各工艺运 行终端的技术维护管理， 及时制定水质超标处理方案，定期开展农村生活污水治 理设施的运维管理培训或在线知识讲坛。加强当地技术骨干队伍的培养，逐步建

立一支懂规划、精技术、会管理的人才队伍。

（5）建立职责明确、管理规范、便捷高效的农村生活污水治理设施运行维

护管理制度。

（6）加强农村生活污水治理设施基础信息库建设。建立物联网平台，实现 实时掌握现场数据，对所有污水站点基础信息档案进行管理，站点实施水量水质、 设施管理人员、基础信息等资料均可在物联网平台软件中进行查询，并在 PC 及

手机端进行直观展现。

8.4 监管保障

（1）建立健全督查机制，制定切实可行的考核办法，并建立对第三方运维

管理机构运维成效的考核评价机制，采取定期督查、不定期抽查与重点复查等手

段开展运维成效的督查考核。充分利用信息化管理手段，健全农村生活污水治理

设施长效管理绩效考核评价体系。

（2）完善在线监管机制，责任单位、环保等相关部门及管理主体对水量、 水质等其他终端运维情况实现实时在线监测，开展日常环境检查机制， 现场考核 运维管理水平、出水水质、数字化维护管理水平以及社会评价，切实对洛浦县各 乡镇、第三方运维单位进行考核，定期总结运维报告， 变被动应对为主动预控， 变局部关注为系统监控， 既提高工作效率， 又延长设备的使用寿命， 使得污水处

理设施长期、有效、稳定运行。

（3）加强农村生活污水处理的宣传与教育工作，通过利用布告栏、分发宣 传册、电视、广播、新媒体等手段广泛宣传生活污水治理的重要性和必要性， 增 强全社会环保意识，形成全社会开展生活污水治理的良好氛围，积极发挥农户的

主观能动性，实现共建共享，形成良好氛围。

8.5 规划保障

做好农村生活污水处理需要的土地储备和建设用地盘整工作，在后续项目实 施中生态环境局、住建局、自然资源局、农业农村局、水利局等相关部门及时对 接，确保规划污水处理设施和管网建设能够落地实施， 按照规划分期实施目标，

制定项目建设所需土地储备与开发计划，梯次开发，提高土地利用率。