## Sheet1
洛浦县2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金）项目计划表
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 建设单位 | 建设规模 | 县市实施单位 | 项目主管部门 | 责任人 | 资金来源 | 其中 |  |  |  | 绩效目标 | 备注
[14 empty] | 项目总投资 | 截止2024年已安排资金 | 2025年计划安排衔接资金情况
[16 empty] | 小计 | 计划安排第二批中央衔接补助资金
合计：8个 | [13 empty] | 7988.38 |  | 5746.7685 | 5207
1 | 2025-653224-0084 | 洛浦县恰尔巴格镇玛丽艳新村土地碎片化治理项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.09 | 恰尔巴格镇玛丽艳新村 | 土地碎片化治理594.1亩，包括土地平整、灌溉工程和农田输配电工程。 | 亩 | 594.1 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 依明托乎提·艾合买提 | 巩固任务资金 | 130 |  | 130 | 130 | 通过土地碎片化治理，整合土地资源，促进土地流转，由“零”变“整”，提高农作物产量，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。
2 | 2025-653224-0085 | 洛浦县多鲁镇色日克村等5个村土地碎片化治理项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.09 | 色日克村、托勒尕什村、喀让古托格拉克村、硝尔阔台克村、墩库孜来克村 | 土地碎片化治理4160亩，其中：色日克村230亩、托勒尕什村950亩、喀让古托格拉克村1000亩、硝尔阔台克村980亩、墩库孜来克村1000亩，包括土地平整、灌溉工程和农田输配电工程。 | 亩 | 4160 | 多鲁镇人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 麦提喀斯木·伊敏托乎提 | 巩固任务资金 | 838 |  | 838 | 838 | 通过土地碎片化治理，整合土地资源，促进土地流转，由“零”变“整”，提高农作物产量，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。
3 | 2025-653224-0090 | 洛浦县农业园区2025年水利基础设施配套建设项目（一期） | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.11 | 洛浦县农业园区 | 铺地埋管网19.5km，管径为DN400-DN1200玻璃钢管，DE315-DE250PPVC-U管，管材压力等级0.8MPa/1.0MPa/1.25MPa，配套阀井、镇墩等附属建筑物，控制灌溉面积1.2万亩。 | km | 19.5 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 2800 |  | 1065 | 1065 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
4 | 2025-653224-0095 | 洛浦县农业园区2025年水利基础设施配套建设项目（二期） | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.11 | 洛浦县农业园区 | 铺设主管网12.2km，管径有DN400-DN1000玻璃钢管和de250/de315PVC-U管，管材压力等级0.8MPa/1.0MPa，附属的阀井和镇墩等，控制灌溉面积0.0.54万亩。 | km | 12.2 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 1600 |  | 1093.3885 | 553.62 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
5 | 2025-653224-0089 | 洛浦县多鲁镇喀瓦吐格曼贝希村等6个村防渗渠改造建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.09 | 多鲁镇洛浦县多鲁镇喀瓦吐格曼贝希村、喀勒阔台买村、加郎艾日克村、托格拉艾日克村、喀让古托格拉克村、库依肉克艾日克村。 | 改建渠道总长12.39km，配套渠系建筑物145座，配套各类水闸97座、农桥48座，灌溉面积2.35万亩，设计流量0.28~1.00m³/s。 | km | 12.39 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 985.6 |  | 985.6 | 985.6 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
6 | 2025-653224-0090 | 洛浦县纳瓦乡等两乡防渗渠改造建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.09 | 纳瓦乡格加阿日希村、巴什喀拉克尔村、托万喀拉克尔村、库木巴格村、喀哈那村、尕帕阿日希村、英巴格村;拜什托格拉克乡英艾日克村、依力库都克村、亚阔恰村。 | 改建渠道总长13.605km，配套渠系建筑物187座，配套各类水闸126座、农桥61座，灌溉面积2.93万亩，设计流量0.22~1.00m³/s。 | km | 13.605 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 998.85 |  | 998.85 | 998.85 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
7 | 2025-653224-0092 | 洛浦县洛浦镇布拉克曲凯村等4个村防渗渠改造建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.09 | 洛浦镇布拉克曲凯村、和顺新村、多外特村、英巴扎村 | 建设防渗渠总长度6.305km、配套建筑物57座。改善灌溉面积0.63万亩的供水条件，供水面积0.15万亩，设计流量0.25～1.00m³/s。 | km | 6.305 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 535.93 |  | 535.93 | 535.93 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
8 | 2025-653224-0097 | 洛浦县山普鲁镇布拉克村土地碎片化整治项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.11 | 山普鲁镇布拉克村 | 500亩土地进行碎片化整治，设置首部一座，沉砂池一座，配套供水管网。 | 亩 | 500 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 芒力科·艾赛提 | 巩固任务资金 | 100 |  | 100 | 100 | 通过土地碎片化治理，整合土地资源，促进土地流转，由“零”变“整”，提高农作物产量，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。