## 自治区..
洛浦县提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金）项目计划表
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 建设单位 | 建设规模 | 县市实施单位 | 项目主管部门 | 责任人 | 资金来源 | 其中 | [10 empty] | 绩效目标 | 备注
[14 empty] | 项目总投资 | 截止2024年已安排资金 | 2025年计划安排衔接资金情况 |  |  |  |  | 2025年计划安排其他政府投资 | 企业投资
[16 empty] | 小计 | 计划安排中央衔接补助资金 | 计划安排自治区衔接补助资金 | 计划安排地方政府债券资金 | 计划安排地、县配套资金 |  | 小计 | 截止2024年年已安排资金 | 2025年计划安排资金
合计：8个项目 | [13 empty] | 16739 | 0 | 13832.4746 | 5373.4746 | 8459 | 0 | 0
1 | 2025-653224-0021 | 洛浦县东西片区水厂水源建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县西片区三乡供水站、山普鲁镇水厂、多鲁镇水厂、洛浦镇水厂、恰尔巴格镇水厂 | 新打机井7眼，其中井深150米2眼，井深120米5眼；配套变压器6台、水泵9套、软启动柜9套；泵房112㎡（砖混结构）。 | 眼 | 7 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 510 |  | 510 |  | 510 | [6 empty] | 项目建成后，有效改善目前供水量不足的现状，提高供水保证率。
2 | 2025-653224-0005 | 洛浦县农村公路日常护管员项目 | 就业项目 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 为全县950名护路员发放劳务补助。 | 名 | 950 | 洛浦县交通局 | 洛浦县农业农村局 | 木特力甫·阿不都艾尼 | 巩固任务资金 | 1140 |  | 1140 |  | 1140 | [6 empty] | 通过护路员解决950个岗位，每人每年补助1.2万元。
3 | 2025-653224-0030 | 洛浦县农村公路提升改造建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡、山普鲁镇、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 修建道路全长40.7km，公路等级为四级公路，建设内容包括：路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全及附属设施工程。 | km | 40.7 | 洛浦县交通局 | 洛浦县交通局 | 木特力甫·阿不都艾尼 | 巩固任务资金 | 2300 |  | 2300 |  | 2300 | [6 empty] | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。
4 | 2025-653224-0004 | 洛浦县2025年脱贫人口（含监测对象）公共服务岗位补助项目 | 就业项目 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 从全县县域内脱贫人口（含检测对象）就业对象中筛选出符合享受衔接资金补助的公共服务岗位人员予以补助。共计3400人，补助标注按照和田地区最低工资标准执行。 | 人 | 3400 | 洛浦县人社局 | 洛浦县农业农村局 | 穆拉迪力·麦提热黑木 | 巩固任务资金 | 7140 |  | 4233.4746 | 3073.4746 | 1160 | [6 empty] | 激励和引导公益性岗位中的脱贫人口（含监测对象）就业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。
5 | 2025-653224-0032 | 洛浦县洛浦镇布拉克曲凯村污水处理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县洛浦镇布拉克曲凯村 | （1）新建重力流排水管道16294m，管道材质为 S8 级 HDPE 双壁波纹管,其中:De315 管道 9495m,De225 管道 6799m;； （2）dn110 聚乙烯 PE100 压力排水管道 697m:dn75 聚乙烯 PE100 压力排水管道 622m，DN500Ⅱ级钢筋混凝土套管 160m； （3）新建 De100UPVC 排水支管 4303m； （4）新建装配式钢筋砼圆形排水检查井Ф1000mm688 座钢砼Ф1250mm沉泥井 2 座，Ф2000mm 钢砼消能井 2 座； （5）污水提升泵站 2 座，设计能力 Q=10m³/h，H=18m,N=1.5KW; （6）拆除及恢复路面 34318m³(均为沥青路面)。穿越灌渠 2 处； | m | 24038 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 亚森·艾尼 | 巩固任务资金 | 1624 |  | 1624 |  | 1624 | [6 empty] | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。
6 | 2025-653224-0066 | 洛浦县阿其克乡吾鲁格拜勒村生活污水治理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县阿其克乡吾鲁格拜勒村 | 阿其克乡吾鲁格拜勒村104户农户的生活污水排污管道及设备安装，配套相关附属设施。 | 户 | 104 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 巴图尔·麦麦提敏 | 巩固任务资金 | 230 |  | 230 |  | 230 | [6 empty] | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。
7 | 2025-653224-0067 | 洛浦县阿其克乡比来勒克村生活污水治理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县阿其克乡比来勒克村 | 比来勒克村147户农户的生活污水排污管道及设备安装，配套相关附属设施。 | 户 | 147 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 巴图尔·麦麦提敏 | 巩固任务资金 | 295 |  | 295 |  | 295 | [6 empty] | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。
8 | 2025-653224-0081 | 洛浦县纺织能力提升及附属配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县北京工业园区 | 改造11栋钢结构厂房2.78万㎡，扩建钢结构厂房2232㎡，扩建污水预处理厂2000m³，配套水、电、暖等附属。主要包括厂区电力改造（线路敷设）、厂房结构防尘防沙2.98万㎡、de150-200污水管道1300m、循环回流水蓄水池管道连接和建设（de200管道2000m、循环水池10000m³），污水预处理厂扩建及提升改造（包括气浮、AO池、A池、O池及二级池内设备及反应泵等）。 | 栋 | 11 | 洛浦县北京工业园区 | 洛浦县商工局 | 麦麦提明·麦吐送 | 巩固任务资金 | 3500 |  | 3500 | 2300 | 1200 | [6 empty] | 项目建成后，有效带动脱贫人口（含监测对象）就业创业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。
Note on Z7: Administrator: 修改绩效目标
Note on H9: Administrator: 需要核实污水项目破坏路面与交通局是否重合，40公里是否包含农业园区