## 洛浦县项目库4.44
洛浦县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
序号 | 项目库编号 | 项目名称 |  | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 建设单位 | 建设规模 | 县市实施单位 | 项目主管部门 | 责任人 | 资金来源 | 其中 | [10 empty] | 绩效目标 | 备注
[15 empty] | 项目总投资 | 截止2024年已安排资金 | 2025年计划安排衔接资金情况 |  |  |  |  | 2025年计划安排其他政府投资 | 企业投资
[17 empty] | 小计 | 计划安排中央衔接补助资金 | 计划安排自治区衔接补助资金 | 计划安排地方政府债券资金 | 计划安排地、县配套资金 |  | 小计 | 截止2024年年已安排资金 | 2025年计划安排资金
合计87个 | [14 empty] | 156967.9249 | 6761.21 | 142697.7149 | 127928.6549 | 16019.06 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2024-653224-0055 | 和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（四期） | 和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（四期） | 乡村建设类 | 续建 | 2024.06-2025.03 | 洛浦县恰尔巴格镇 | 供水片区共改造配水管网DN200~DN40PE聚乙烯管共143.8km，其中DN200PE管3.06km，DN160PE管7.73km，DN110PE管12.42km，DN9OPE管33.83km，DN63PE管86.75km。砖砌矩形阀门井33座，砖砌矩形排水井7座，管道过支斗渠7座。 | km | 143.8 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 5800 | 4674.94 | 1125.06 |  | 1125.06 | [6 empty] | 通过改造供水管网143.8km，对给水系统进行整合优化，从根本上解决供水规模偏小、管网漏损率较高等问题，进一步提高供水保障能力。 | 建议2025年实施
2 | 2024-653224-0092 | 洛浦县农业园东片区2024年粮食产能提升场外供水管道项目 | 洛浦县农业园东片区2024年粮食产能提升场外供水管道项目 | 产业发展类 | 续建 | 2024.06-2025.03 | 洛浦县农业园东片区 | 新建管道9.225km，供水流量为1.23m³/s，其中管径为DN1200mm长度为8.78km，DN1200涂料钢管长度0.125km，管件长度0.32km，管材采用夹砂缠绕玻璃钢管，管材压力等级为0.6MPa。管道沿线配套管道建筑物52座，配套各类阀门共计54台/套。配置4具1219型灭火器。 | km | 9.225 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 2830 | 2086.27 | 743.73 | 743.73 | [7 empty] | 提高农业灌溉水平，扩大有效灌溉面积，解决灌溉用水不足，助力农户增收致富。 | 建议2025年实施
3 | 2024-653224-0116 | 洛浦县杭桂镇特色沙产业荒漠生态修复项目 | 洛浦县杭桂镇特色沙产业荒漠生态修复项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县杭桂镇 | 新建电力配套设施14.88km线路;新建12座机电井;新建水利配套设施，包括地埋管、出水桩、地下管网;新铺沙砾路19.62km(主路宽6米，辅路宽4米)，实施6014.5亩沙漠化土地治理。 | km/座 | 14.88/12 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 洛浦县林业和草原局 | 托力木·贾纳尔 | 巩固任务资金 | 2485 |  | 2010 | 2010 |  |  |  |  | 475 |  | 475 | 项目建成后，土地分配给农户种植林草，进一步推进以沙产业带动群众增收致富，实现生态环境改善。 | 建议2025年实施
4 | 2024-653224-0113 | 洛浦县拜什托格拉克乡特色沙产业荒漠生态修复项目 | 洛浦县拜什托格拉克乡特色沙产业荒漠生态修复项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 新建砂砾石道路30.904km；新建机电井24眼；新建输变电线路28.5km及配套设备；新建11062.5亩滴灌管网及配套。 | km | 30.904 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | 洛浦县林业和草原局 | 乃比江·杰力力 | 巩固任务资金 | 5134.92 |  | 3534.92 | 3534.92 |  |  |  |  | 1600 |  | 1600 | 项目建成后，土地分配给农户种植林草，进一步推进以沙产业带动群众增收致富，实现生态环境改善。 | 建议2025年实施
5 | 2025-653224-0001 | 洛浦县2025年小额贷款贴息项目 | 洛浦县2025年小额贷款贴息项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 用于全县申请脱贫人口小额贷款贴息，申请人员是全县建档立卡脱贫人口、监测人口，贴息利率按照金融机构发放脱贫人口小额贷款时利率， | 户 | 19000 | 洛浦县农业农村局 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 巩固任务资金 | 2800 |  | 2800 | 2800 | [7 empty] | 用于全县脱贫人口、监测人口小额信贷贴息资金，鼓励和引导脱贫人口和监测对象发展特色优势产业实现持续稳定增收。 | 建议2025年实施
6 | 2025-653224-0002 | 洛浦县2025年项目管理费 | 洛浦县2025年项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 按照衔接资金管理费使用要求列支，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理、以及验收等与项目管理相关的支出。 |  |  | 洛浦县农业农村局 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 巩固任务资金 | 400 |  | 400 | 400 | [7 empty] | 通过聘请项目管理公司，可以有效提高项目的效率和质量，防范化解潜在风险，确保项目按时在预算内完成。 | 建议2025年实施
7 | 2025-653224-0003 | 洛浦县2025年项目管理费（二期） | #N/A | 项目管理费 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 用于编制洛浦县农业农村产业发展“十五五”规划、洛浦县永久基本农田全部建设为高标准农田规划、洛浦县乡村振兴“十五五”规划、绩效评价、项目全过程法务咨询等与项目管理相关的支出。 |  |  | 洛浦县农业农村局 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 巩固任务资金 | 150 |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 有效提高资金使用效率，防范化解项目潜在风险，确保项目高质量建成投产达效。 | 建议2025年实施
8 | 2025-653224-0004 | 洛浦县2025年脱贫人口（含监测对象）公共服务岗位补助项目 | 洛浦县2025年脱贫人口（含监测对象）公共服务岗位补助项目 | 就业项目 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 从全县县域内脱贫人口（含检测对象）就业对象中筛选出符合享受衔接资金补助的公共服务岗位人员予以补助。共计3400人，补助标注按照和田地区最低工资标准执行。 | 人 | 3400 | 洛浦县人社局 | 洛浦县农业农村局 | 穆拉迪力·麦提热黑木 | 巩固任务资金 | 7140 |  | 7140 | 7140 | [7 empty] | 激励和引导公益性岗位中的脱贫人口（含监测对象）就业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。 | 建议2025年实施
9 | 2025-653224-0005 | 洛浦县农村公路日常护管员项目 | #N/A | 就业项目 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 为全县950名护路员发放劳务补助。 | 名 | 950 | 洛浦县交通局 | 洛浦县农业农村局 | 木特力甫·阿不都艾尼 | 巩固任务资金 | 1140 |  | 1140 |  | 1140 | [6 empty] | 通过护路员解决950个岗位，每人每年补助1.2万元。 | 建议2025年实施
10 | 2025-653224-0006 | 洛浦县2025年雨露计划资助项目 | 洛浦县2025年雨露计划资助项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 资助我县6800名原建档立卡已脱贫、“三类户”家庭接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育应往届大中专学生，按照3000元/生/学年的资助标准进行资助。 | 名 | 6800 | 洛浦县教育局 | 洛浦县教育局 | 许万江 | 巩固任务资金 | 2040 |  | 2040 | 2040 | [7 empty] | 为进一步巩固和拓展脱贫成果，在过渡期内保持学生资助力度总体稳定，对建档立卡已脱贫、“三类户”家庭子女接受中等职业教育、高等职业教育应往届大中专学生予以补助。 | 建议2025年实施
11 | 2025-653224-0007 | 洛浦县2025年边销茶入户项目 | #N/A | 其他类 | 新建 | 2024.03-2024.07 | 洛浦县山普鲁镇、恰尔巴格镇、纳瓦乡、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 采购边销茶，以慰问等方式发放给山普鲁镇、恰尔巴格镇、纳瓦乡、拜什托格拉克乡、阿其克乡困难群众14448户，按照2公斤/户的标准发放,共采购28896公斤低氟茶； | 户 | 14448 | 洛浦县民宗委 | 中共洛浦县委统战部 | 王朋伟 | 少数民族发展资金 | 57 |  | 57 | 57 | [7 empty] | 倡导“健康饮茶”“送茶入户”，遏制饮茶型地氟病的蔓延。 | 建议2025年实施
12 | 2025-653224-0008 | 洛浦县2025年支持发展畜牧业产业到户项目 | 洛浦县2025年支持发展畜牧业产业到户项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.09 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡、山普鲁镇、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 新增能繁母牛11464头，补助资金4585.6万元；自繁自育母牛补助7869头，补助资金2360.7万元；新增能繁母羊9736只，补助资金389.44万元；自繁自育母羊补助26911只，补助资金807.33万元；新增能繁母驴53只，补助资金21.2万元；新增能繁母骆驼382只，补助资金152.8万元；养殖鸡、鸭、鹅32582羽，补助资金32.582万元；鸽子养殖1250羽，补助资金0.375万元；青贮窖新建90座，补助资金9万元；青贮窖改造642座，补助资金32.1万元；养殖圈舍改造1161座，补助资金116.1万元；自繁新增母驴31只，补助资金9.3万元；自繁新增母骆驼79只，补助资金23.7万元。 | 头 |  | 洛浦县农业农村局 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 巩固任务资金 | 7540.227 |  | 7540.227 | 7540.227 | [7 empty] | 激励和引导脱贫人口和监测对象发展养殖业，助力实现持续增收。 | 建议2025年实施
13 | 2025-653224-0009 | 洛浦县2025年支持发展种植业到户项目 | 洛浦县2025年支持发展种植业到户项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.09 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 种植小麦12.16万亩，补助资金1824万元；种植正播玉米2.11万亩，补助资金316.5万元；深松整地9.4万立方米，补助资金141万元；积造有机肥18.9万亩，补助资金567万元；滴灌灌溉4732亩，补助资金14.196万元；庭院经济1547亩，补助资金154.7万元。 | 亩 |  | 洛浦县农业农村局 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 巩固任务资金 | 3017.396 |  | 3017.396 | 3017.396 | [7 empty] | 激励和引导脱贫人口和监测对象发展种植业，助力实现持续增收。 | 建议2025年实施
14 | 2025-653224-0010 | 洛浦县2025年支持自主创业补助项目 | 洛浦县2025年支持自主创业补助项目 | 就业项目 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 对具有固定经营场所，依法取得营业执照、食品经营许可证、食品经营登记证（小食杂店、小餐饮店）的经营户，满足经营场所面积大于20平方米，并连续从事经营活动6个月以上的，按照不超过2000元的标准给予一次性补助。二是经营场所面积不足20平方米（餐车、食品零售摊位等没有固定经营场所的移动摊位），办理健康证、乡镇或者村社区制发的食品摊贩备案卡，并连续从事经营活动达到3个月以上的，按照不超过1000元的标准给予一次性补助。 | 户 |  | 洛浦县市场监督管理局 | 洛浦县市场监督管理局 | 阿勒腾古丽·买来依 | 巩固任务资金 | 100 |  | 100 | 100 | [7 empty] | 激励和引导脱贫人口和监测对象自主创业，助力实现持续增收。 | 建议2025年实施
15 | 2025-653224-0011 | 洛浦县2025年支持发展林果业到户项目 | 洛浦县2025年支持发展林果业到户项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.09 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡、山普鲁镇、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡 | （一）林果业。林果种植面积在1亩以上的，对种植各关键环节、薄弱环节给予适当补助。 1.支持品种优化。重点支持采取高接换头、补齐缺株等措施进行品种统一和更新改良，对核桃、苹果、杏、鲜食葡萄、鲜食枣、新梅、杏李、樱桃、桃、榅桲等进行新品种推广，成活率要达到90%以上，按照每亩不超过400元的标准给予一次性补助。即：核桃品种改良按照36元/株标准进行补助；鲜食枣品种改良按照7元/株标准进行补助；鲜食葡萄品种改良按照3.5元/株标准进行补助；新梅、杏、杏李、桃、樱桃、苹果、榅桲等按照不超过12元/株标准进行补助。 2.支持疏密改造。重点支持红枣、核桃通过疏行、疏株等方式疏密改造，按照每亩不超过400元的标准给予一次性补助。即：核桃亩均不少于12株、红枣亩均不少于111株，核桃标准株行距在6米×8米，疏除后亩均株数控制在12株；红枣株距控制在2—3米，行距控制在4—6米，疏除后亩均株数控制在111株。 3.支持整形修剪。重点支持通过林果技术服务合作社等专业技术团队开展果树修剪，按照核桃每亩不超过95元、红枣每亩不超过115元、苹果每亩不超过110元、杏每亩不超过90元、葡萄每亩不超过140元、桃每亩不超过100元、杏李每亩不超过110元、新梅每亩不超过110元、樱桃每亩不超过110元、榅桲每亩不超过110元的标准给予补助。 4.支持病虫害防治。重点支持通过林果技术服务合作社等专业技术团队开展果树病虫害防治，按照核桃每亩不超过80元、红枣每亩不超过140元、苹果每亩不超过135元、杏每亩不超过95元、葡萄每亩不超过140元、新梅每亩不超过120元、桃每亩不超过100元、杏李每亩不超过120元、樱桃每亩不超过120元、榅桲每亩不超过120元的标准给予补助。 （二）庭院经济。利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植，种植面积在0.2亩以上并产生一定效益的，按照每亩不超过1000元的标准给予补助。主要发展葡萄、红枣、苹果、无花果、石榴、新梅、杏李、樱桃、桃、杏、榅桲、樱桃等新品种，选用2年生及以上优质良种壮苗，按照不高于30元/株标准进行补助。 | 亩 |  | 洛浦县林业和草原局 | 洛浦县林业和草原局 | 吐送江· 阿卜杜拉 | 巩固任务资金 | 800 |  | 800 | 800 | [7 empty] | 激励和引导脱贫人口和监测对象发展特色林果，助力实现持续增收。 | 建议2025年实施
16 | 2025-653224-0012 | 洛浦县2025年支持稳岗就业一次性交通补助项目 | 洛浦县2025年支持稳岗就业一次性交通补助项目 | 就业项目 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 对洛浦县有组织、自发到区内其他地州、疆外其他省（市）稳定就业在3个月以上的脱贫人口、监测对象进行一次性交通补助，每年可享受一次补助政策。其中：疆外按照每人不超过2000元的标准给予补助，使用中央衔接资金发放；疆内跨地州市（含兵团）按照每人不超过1000元的标准给予补助，使用自治区衔接资金发放。 | 人 |  | 洛浦县人社局 | 洛浦县农业农村局 | 穆拉迪力·麦提热黑木 | 巩固任务资金 | 150 |  | 150 | 150 | [7 empty] | 激励和引导公益性岗位中的脱贫人口（含监测对象）就业创业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。 | 建议2025年实施
17 | 2025-653224-0013 | 洛浦县4乡5镇社会化服务点提档升级建设项目 | 洛浦县4乡5镇社会化服务点提档升级建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡、山普鲁镇、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 全县各乡镇51个社会化服务点改造升级，主要包括消毒室，配种用房。消毒室，存精库，冻精储藏室，圈舍，饲料棚等。 | 个 | 51 | 洛浦县农业农村局 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 巩固任务资金 | 800 |  | 800 | 800 | [7 empty] | 项目建成后，可以避免疾病的传播和交叉感染，帮助养殖户提高养殖效益，助力乡村全面振兴。 | 建议2025年实施
18 | 2025-653224-0014 | 洛浦县洛浦镇布拉克曲凯村防渗渠建设项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县洛浦镇布拉克曲凯村 | 建设防渗渠总长度4.4km、配套建筑物5座，保留建筑物3座。改善灌溉面积8.0万亩的供水条件，供水面积0.15万亩，设计流量7.0-0.6m³/s。 | km | 4.4 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 581.5 |  | 581.5 | 581.5 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。 | 建议2025年实施
19 | 2025-653224-0015 | 洛浦县恰尔巴格镇阿依玛克村等3个村防渗渠改造建设项目 | 洛浦县恰尔巴格镇阿依玛克村等3个村防渗渠改造建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县恰尔巴格镇阿依玛克村、恰尔巴格村、吾斯唐村 | 建设防渗渠长度5.68km，配套建筑物52座，灌溉面积0.42万亩，设计流量0.3～1.20m³/s。其中：阿依玛克村防渗改造2.152km，配套建筑物19座；恰尔巴格村防渗改造2.611km，配套建筑物25座；吾斯唐村防渗改造0.917km，配套建筑物8座。 | km | 5.68 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 少数民族发展资金 | 426.028 |  | 426.028 | 426.028 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。 | 建议2025年实施
20 | 2025-653224-0016 | 洛浦县恰尔巴格镇巴什格加村等4个村防渗渠建设项目 | 洛浦县恰尔巴格镇巴什格加村等4个村防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县恰尔巴格镇巴什格加村、阿亚格格加村、加依托格拉克村、格加喀尔克村 | 建设防渗渠长度7.28km，配套建筑物97座，灌溉面积1.525万亩，设计流量0.22～1.35m³/s。其中：巴什格加村防渗改造2.044km，设计流量0.22-0.49m³/s，节制分水闸27座，农桥5座；阿亚格格加村防渗改造2.77km，设计流量0.43-0.65m³/s，节制分水闸28座，农桥12座；加依托格拉克村防渗改造1.603km，设计流量1.3m³/s，节制分水闸10座，农桥6座；格加喀尔克村防渗改造0.863km，设计流量1.3m³/s，节制分水闸2座，农桥6座；跌水1座。 | km | 7.28 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 少数民族发展资金 | 569.5 |  | 569.5 | 569.5 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。 | 建议2025年实施（2024年项目库转化项目）
21 | 2025-653224-0017 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村等2个村防渗渠改造建设项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村、铁热克艾日克村 |  | km | 6.648 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 504 |  | 504 | 504 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。 | 建议2025年实施
22 | 2025-653224-0018 | 洛浦县恰尔巴格镇总干渠防渗改造建设项目（上段、下段） | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县恰尔巴格镇 | 建设5.78km渠道及5座节制分水闸、7座桥。共灌溉面积15.6万亩，设计流量8.0m³/s。 | km | 5.78 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 1473.9 |  | 1473.9 | 1473.9 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。 | 2024年项目库转化项目
23 | 2025-653224-0019 | 洛浦县多鲁镇阿特什墩村防渗渠建设项目 | 洛浦县多鲁镇阿特什墩村防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县多鲁镇阿特什墩村 | 建设防渗渠总长度9.50km。配套建筑物58座。灌溉面积0.53万亩，设计流量1.5-0.5m³/s。 | km | 9.5 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 712.5 |  | 712.5 | 712.5 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。 | 建议2025年实施
24 | 2025-653224-0020 | 洛浦县多鲁镇塘玛合尼村等4个村支渠防渗建设项目 | 洛浦县多鲁镇塘玛合尼村等4个村支渠防渗建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县多鲁镇塘玛合尼村、塔尕其艾日克村、硝尔阔台克村、巴格其村 | 建设防渗渠总长5.878km，配套改造渠系建筑物79座，其中改造节制双分水闸7座、节制单分水闸32座、单分水闸13座、农桥27座。渠道灌溉面积0.38万亩，设计流量1.6-0.7m³/s。其中：唐玛合尼村防渗改造1.153km，配套建筑物38座；硝尔阔台克村防渗改造1.231km，配套建筑物6座；塔尕其艾日克村防渗改造1.802km，配套建筑物22座；巴格其村防渗改造1.692km，配套建筑物13座。 | km | 5.878 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 577.24 |  | 577.24 | 577.24 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。 | 建议2025年实施
25 | 2025-653224-0021 | 洛浦县农村供水水源保障项目 | #N/A | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县西片区三乡供水站、山普鲁镇水厂、多鲁镇水厂、洛浦镇水厂、恰尔巴格镇水厂 | 新打机井7眼，其中井深150米2眼，井深120米5眼；配套变压器6台、水泵9套、软启动柜9套；泵房112㎡（砖混结构）。 | 眼 | 7 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 510 |  | 510 |  | 510 | [6 empty] | 项目建成后，有效改善目前供水量不足的现状，提高供水保证率。 | 建议2025年实施
26 | 2025-653224-0022 | 洛浦县杭桂（桩号38+650-45+884段）防渗改造建设项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县杭桂镇和佳新村、霍热孜托格拉克村、扎滚艾日克村 | 新建防渗渠长度8.10km级配套建筑物，灌溉面积1.52万亩，设计流量5.0m³/s。主要供水防沙治沙及引洪生态林灌溉。 | km | 8.1 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 862.01 |  | 862.01 | 862.01 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，改善生态系统平衡和稳定，助力乡村全面振兴。 | 建议2025年实施
27 | 2025-653224-0023 | 洛浦县拜什托格拉克村水利基础设施配套建设项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县拜什托格拉克乡亚阔恰村、拜什托格拉克村 | 新建渠道3.145km，渠系建筑物39座，其中节制分水闸25座，分水闸8座，交通桥6座。新建沉砂池8.5万m³，泵站1座，主干管6.36km，管道附属建筑物23座，其中调流调压井2座，计量阀井4座，排气井14座，检修阀井3座。控制灌溉面积1.0万亩。 | km | 3.5 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 2030.8 |  | 2030.8 | 2030.8 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，改善生态系统平衡和稳定，助力乡村全面振兴。 | 建议2025年实施
28 | 2025-653224-0024 | 洛浦县农业园区水利基础设施配套建设项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县农业园区 | 新建渠道4.15km，新建沉砂池9.5万 m³，新建泵站1座，主干管5.2km。 | km | 4.15 | 洛浦县林业和草原局 | 洛浦县水利局 | 吐送江· 阿卜杜拉 | 巩固任务资金 | 2892.41 |  | 2892.41 | 2892.41 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，改善生态系统平衡和稳定，助力乡村全面振兴。 | 建议2025年实施
29 | 2025-653224-0025 | 和田地区洛浦县抗旱应急水源恢复工程（一期） | 和田地区洛浦县抗旱应急水源恢复工程（一期） | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡、山普鲁镇、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡 | 维修抗旱应急水源139处，包括改造32.27公里专线接入农网、升级软启动器79件、水泵16套、扬水管（3m）45件、高压保险15套、变压器35个、潜水电缆2000m、围栏45处。 | 处 | 139 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 971.19 |  | 971.19 | 971.19 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，解决春季灌溉缺水问题，保障项目区农业发展。 | 建议2025年实施
30 | 2025-653224-0026 | 和田地区玉龙喀什河灌区沉沙调节池配套供水渠工程 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.10 | 洛浦县 | 配套供水渠设计流量为40.80m³/s，加大流量为46.98m³/s。建筑物主体采用自流明渠，防渗型式采用复合土工膜（一布一膜），表面采用现浇混凝土面板衬砌防护，渠道全长约1.61km，底宽4.5m，边坡1:2.5，其中GSQ0+872.96~GSQ1+356.96 为跨越玉龙喀什河段，采用渡槽型式，渡槽净长484.00m，渡槽上游布置一处陡坡衔接上游渠道与渡槽间的落差。 | km | 1.6 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 5208 |  | 5208 | 5208 | [7 empty] | 提高农业灌溉水平，扩大有效灌溉面积，解决灌溉用水不足，助力农户增收致富。 | 地区统筹重大民生项目
31 | 2025-653224-0027 | 洛浦县恰尔巴格镇玛丽艳新村等5个村粮食提升基础设施配套建设项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.10 | 洛浦县恰尔巴格镇巴什苏尕克库木村、阿亚格苏尕克库木村、玛丽艳新村、伯克艾日克村、阿尔克吾斯塘村 | 新建沉沙调节池一座，池容100万m³，为满足玛丽艳片区及杭桂镇片区5.46万亩地用水需求，解决高标准农田的缺水问题，新建进水闸一座 ，新建0.64km引水渠及相关配套工程。 | 座 | 1 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 7100 |  | 7100 | 7100 | [7 empty] | 提高灌区水源调蓄能力，有效节水1.4万立方米，沉砂100万立方米，推进高效节水，节约灌溉水量。
32 | 2025-653224-0028 | 洛浦县布亚干渠防渗改造项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.10 | 洛浦县布亚乡 | 防渗改造长度10.6公里及附属配套设施。 | 公里 | 10.6 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 3392 |  | 3392 | 3392 | [7 empty] | 控制灌溉面积3.2万亩，有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
33 | 2025-653224-0029 | 洛浦县布亚干渠延伸工程 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.10 | 洛浦县布亚乡 | 新建渠道5.7公里及附属配套设施。 | 公里 | 5.7 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 2500 |  | 2500 | 2500 | [7 empty] | 控制灌溉面积2.6万亩，有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
34 | 2025-653224-0074 | 洛浦县2025年渠道维修养护项目 | #N/A | 产业发展类 | 改扩建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡、山普鲁镇、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 维修渠道长度7.786公里，其中干渠1.206公里，支渠6.580公里。各类金属结构维修559台启闭机，各类更换钢闸门板83扇。 | km | 7.786 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 951.08 |  | 951.08 | 951.08 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
35 | 2025-653224-0075 | 和田地区洛浦县哈拉快力水库综合治理建设项目一期工程（进水口清淤） | #N/A | 产业发展类 | 改扩建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县洛浦镇 | 水库进水口清淤及附属设施，为满足多鲁镇、拜什托格拉克乡及英兰干片区10万亩地需水要求，解决高标准农田的缺水问题。 |  |  | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 6300 |  | 6300 | 6300 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
36 | 2025-653224-0076 | 洛浦县布尔库木水库清淤综合整治工程 | #N/A | 产业发展类 | 改扩建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县多鲁镇博斯坦村 | （1）库区清淤（副坝两边各50m），清淤长度为0.92km；（2）新建应急引水通道，长度为4.44km；（3）副坝加固0.50km；（4）新建渠道疏浚1.30km | km | 6.136 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 1450 |  | 1450 | 1450 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
37 | 2025-653224-0030 | 洛浦县农村公路提升改造建设项目 | #N/A | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡、山普鲁镇、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 修建道路全长40.7km，公路等级为四级公路，建设内容包括：路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全及附属设施工程。 | km | 40.7 | 洛浦县交通局 | 洛浦县交通局 | 木特力甫·阿不都艾尼 | 巩固任务资金 | 2300 |  | 2300 |  | 2300 | [6 empty] | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。 | 建议2025年实施
38 | 2025-653224-0031 | 洛浦县阿其克乡—比来勒克村道路建设项目 | #N/A | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县阿其克乡 | 修建道路全长13.5km，公路等级为四级公路，路基宽度为6.5m/4m，路面宽度为6m/3.5m，新建桥梁2座，建设内容包括：路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全及附属设施工程。 | km | 13.5 | 洛浦县交通局 | 洛浦县交通局 | 木特力甫·阿不都艾尼 | 巩固任务资金 | 1620 |  | 1620 |  | 1620 | [6 empty] | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。
39 | 2025-653224-0082 | 洛浦县拜什托格拉克乡、杭桂镇农村道路建设项目 | 洛浦县拜什托格拉克乡、杭桂镇农村道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县拜什托格拉克乡、杭桂镇 | 修建道路全长26km，公路等级为四级公路，建设内容包括：路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全及附属设施工程。 | km | 22 | 洛浦县交通局 | 洛浦县交通局 | 木特力甫·阿不都艾尼 | 巩固任务资金 | 1020 |  | 1020 |  | 1020 | [6 empty] | 项目建成后，改善防沙治沙区域交通基础设施，助力改善生态系统平衡和稳定，推进乡村全面振兴。
40 | 2025-653224-0083 | 洛浦县2025年农村道路沥青面层修复养护工程项目 | 洛浦县2025年农村道路沥青面层修复养护工程项目 |  | 改建 | 2025.04-2025.06 | 拜什托格拉克乡、布亚乡、多鲁镇、杭桂镇、纳瓦乡、洛浦镇、山普鲁镇、阿其克乡、恰尔巴格镇9个乡镇及园区道路 | 路面修补坑槽80000m²，修补里程1360.219km，养护路线383条线。项目主要建设内容为路面修补坑槽、路基沉降修复。 | ㎡ | 86000 | 洛浦县交通局 | 洛浦县交通局 | 木特力甫·阿不都艾尼 | 巩固任务资金 | 927 |  | 927 |  | 927 | [6 empty] | 项目建成后，改善乡村交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，推进乡村全面振兴。
41 | 2025-653224-0032 | 洛浦县洛浦镇布拉克曲凯村污水处理项目 | #N/A | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县洛浦镇布拉克曲凯村 | （1）新建重力流排水管道16294m，管道材质为 S8 级 HDPE 双壁波纹管,其中:De315 管道 9495m,De225 管道 6799m;； （2）dn110 聚乙烯 PE100 压力排水管道 697m:dn75 聚乙烯 PE100 压力排水管道 622m，DN500Ⅱ级钢筋混凝土套管 160m； （3）新建 De100UPVC 排水支管 4303m； （4）新建装配式钢筋砼圆形排水检查井Ф1000mm688 座钢砼Ф1250mm沉泥井 2 座，Ф2000mm 钢砼消能井 2 座； （5）污水提升泵站 2 座，设计能力 Q=10m³/h，H=18m,N=1.5KW; （6）拆除及恢复路面 34318m³(均为沥青路面)。穿越灌渠 2 处； | m | 24038 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 亚森·艾尼 | 巩固任务资金 | 1624 |  | 1624 |  | 1624 | [6 empty] | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。 | 建议2025年实施（2024年项目库转化项目）
42 | 2025-653224-0033 | 洛浦县洛浦镇塔盘村农村污水治理项目 | #N/A | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县洛浦镇塔盘村 | 排水工程主管道DN300排水管网6055m、DN150排水管网63m，管材采用HDPE双壁波纹管，管壁环刚度≥8KN/㎡，接口采用承插式柔性橡胶圈接口，DN110排水管网1620m、DN500钢筋砼套管7m；钢筋砼污水井225座；路面破坏拆除及恢复面积14822㎡；成品污水提升泵站一座（直径2000mm，高度5100mm，HMPP高模量聚丙烯，三层缠绕工艺，厚度≥50mm。） | m | 6055 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 亚森·艾尼 | 巩固任务资金 | 431 |  | 431 |  | 431 | [6 empty] | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。 | 2024年项目库转化项目
43 | 2025-653224-0034 | 洛浦县洛浦镇阿恰勒村、幸福村污水处理项目 | #N/A | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县洛浦镇阿恰勒村、幸福村 | 新建排水管网共计22643.00m，其中：污水管道DN300长度19015.00m；压力排水管DN200长度2945.00m；压力排水管DN150长度683.00m；污水检查井833座；压力管井24座；路面破坏拆除及恢复44525.00㎡（沥青混凝土路面）；污水提升泵站（小）3座；排水管DN110长度6670.00m,DN500钢筋砼套管10m。 | m | 22643 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 亚森·艾尼 | 巩固任务资金 | 1512 |  | 1512 |  | 1512 | [6 empty] | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。 | 2024年项目库转化项目
44 | 2025-653224-0035 | 洛浦县洛浦镇多鲁吐格曼贝希村农村生活污水治理工程 | #N/A | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县洛浦镇多鲁吐格曼贝希村 | 排水工程主管道DN300排水管网为8620m，DN200压力排水管1864m，DN110排水管网为2896m，预制混凝土井432座；路面破坏拆除及恢复面积26940㎡；成品污水提升泵站二座（直径2000mm，高度5800mm，HMPP高模量聚丙烯，三层缠绕工艺，厚度≥50mm。） | m | 8620 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 亚森·艾尼 | 巩固任务资金 | 760 |  | 760 |  | 760 | [6 empty] | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。 | 2024年项目库转化项目
45 | 2025-653224-0036 | 洛浦县洛浦镇库尔干村农村污水治理项目 | #N/A | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县洛浦镇库尔干村 | 排水工程主管道DN250排水管网6001m、DN315排水管网4403m、DN400排水管网997m，预制混凝土井432座327座；路面破坏拆除及恢复面积21000㎡；成品污水提升泵2座 | m | 6001 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 亚森·艾尼 | 巩固任务资金 | 700 |  | 700 |  | 700 | [6 empty] | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。
46 | 2025-653224-0037 | 洛浦县山普鲁镇先拜巴扎村壮大村集体经济建设项目 | 洛浦县山普鲁镇先拜巴扎村壮大村集体经济建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县山普鲁镇先拜巴扎村 | 新建小市场2栋，建筑面积2748.84㎡，地上2层，框架结构，配套水、电、暖等附属设施。 | 栋 | 2 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 洛浦县市场监督管理局 | 芒力科·艾赛提 | 巩固任务资金 | 890.12 |  | 890.12 | 890.12 | [7 empty] | 项目建成后，壮大村集体经济，同时有效带动脱贫人口（含监测对象）就业创业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。 | 建议2025年实施（2024年项目库转化项目）
47 | 2025-653224-0038 | 洛浦县山普鲁镇阔塔孜兰干村土地碎片化整治工程 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县山普鲁镇阔塔孜兰干村 | 对山普鲁镇阔塔孜兰干村800亩土地进行碎片化整治，设置首部1座，沉沙池1座，配套附属设施。 | 亩 | 800 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 芒力科·艾赛提 | 巩固任务资金 | 325 |  | 325 | 325 | [7 empty] | 通过土地碎片化治理，整合土地资源，促进土地流转，由“零”变“整”，提高农作物产量，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。 | 建议2025年实施（2024年项目库转化项目）
48 | 2025-653224-0039 | 洛浦县山普鲁镇英巴格村等2个村防渗渠改造建设项目 | 洛浦县山普鲁镇英巴格村等2个村防渗渠改造建设项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县山普鲁镇英巴格、博斯坦库勒村 | 本项目区改建渠道1条，总长3.98km，设计流量为0.75～1.2m³/s，配套完善渠系建筑物21座（不含保留建筑物3座），其中节制闸7座，分水闸7 座、农桥6座、交通桥1座 | km | 3.98 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 301.09 |  | 301.09 | 301.09 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。 | 建议2025年实施
49 | 2025-653224-0040 | 洛浦县山普鲁镇防护林水利配套以工代赈项目（一期） | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县山普鲁镇 | 本项目改建防渗渠道4条，总长度7.732km，设计流量为0.05-0.56m³/s，新建配套渠系建筑物3座，其中水闸1座、农桥1座、圆管涵1座。 | km | 7.932 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 洛浦县林业和草原局 | 芒力科·艾赛提 | 以工代赈资金 | 372 |  | 372 | 372 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，改善生态系统平衡和稳定，助力乡村全面振兴。 | 建议2025年实施（2024年项目库转化项目）
50 | 2025-653224-0041 | 洛浦县山普鲁镇防护林水利配套以工代赈项目（二期） | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县山普鲁镇 | 本项目改建防渗渠道5条，总长度7.645km；设计流量为0.05-0.56m³/s，新建配套渠系建筑物3座，其中水闸1座、圆管涵2座 | km | 7.645 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 洛浦县林业和草原局 | 芒力科·艾赛提 | 以工代赈资金 | 372 |  | 372 | 372 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，改善生态系统平衡和稳定，助力乡村全面振兴。 | 建议2025年实施（2024年项目库转化项目）
51 | 2025-653224-0042 | 洛浦县山普鲁镇防护林水利配套以工代赈项目（三期） | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县山普鲁镇 | 本项目改建防渗渠道4条，总长度5.066km，设计流量为0.05-0.56m³/s。其中支渠1条，长度为584m，斗渠3条，长度为4482m，新建配套渠系建筑物1座。 | km | 5.066 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 洛浦县林业和草原局 | 芒力科·艾赛提 | 以工代赈资金 | 254 |  | 254 | 254 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，改善生态系统平衡和稳定，助力乡村全面振兴。 | 建议2025年实施（2024年项目库转化项目）
52 | 2025-653224-0043 | 洛浦县纳瓦乡巴什尕帕村、诺布依村、库木巴格村等3个村防渗渠建设以工代赈项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.07 | 洛浦县纳瓦乡巴什尕帕村、诺布依村、库木巴格村 | 纳瓦乡诺布依村、库木巴格村、巴什尕帕村改建斗渠4.68km，设计流量为0.3～0.8m³/s，配套相应渠系建筑物。 | km | 4.68 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | 洛浦县水利局 | 帕提古丽·阿布都拉 | 以工代赈资金 | 348 |  | 348 | 348 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。 | 建议2025年实施
53 | 2025-653224-0044 | 洛浦县纳瓦乡2025年0.32万亩农田设施配套建设项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县纳瓦乡阿恰墩村、阿亚格尕帕村、纳瓦村、诺布依村、英巴格村 | 总建设面积0.32万亩（水浇地），建设内容主要包括田块修筑工程、灌溉工程、农田输配电工程，具体建设内容如下： （1）修筑工程 本次实施田块修筑总面积3634.45亩。 （2）灌溉与排水工程（灌溉工程） 主要建设内容包括：新建高效节水面积3375.89亩，共划分5个滴灌系统（双系统2座，单系统1座）；新建连接渠200m；沉砂池及清水池3座；砖混结构泵房3座；自动反冲洗网式过滤器5套；离心泵5台；施肥箱5套；变频启动柜5套； （3）农田输配电工程 农田输配电工程，根据附近高压线的线路负荷、路径等，经与电力部门沟通后，新架设10KV导线1.72km，项目区共配套变压器5套。 | 亩 | 3200 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 帕提古丽·阿布都拉 | 巩固任务资金 | 913 |  | 913 | 913 | [6 empty] | 项目的实施，可改善项目区灌溉条件，提高水资源利用率和土地利用率，防止水土流失，增强抗御自然灾害的能力，进一步改善生态环境和农业生产条件，使农田达到稳产、高产农田标准， | 提升农田灌溉效率，提高农作物产量，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。 | 2024年项目库转化项目
54 | 2025-653224-0045 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村示范村提升改造项目 | #N/A | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村 | 实施231户群众庭院整治、改厨改厕、三区分离、住房改造、节能改造。 | 户 | 231 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 依明托乎提·艾合买提 | 巩固任务资金 | 750 |  | 750 |  | 750 | [6 empty] | 项目建成后，着力改善村容村貌，美化居住环境，助力乡村全面振兴。 | 建议2025年实施（2024年项目库转化项目）
55 | 2025-653224-0046 | 洛浦县恰尔巴格镇铁热克艾日克村等4个村农田设施配套建设项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县恰尔巴格镇铁热克艾日克村、古勒巴格村、奥克其村、库木兰干村 | 总建设面积606.5亩（水浇地），建设内容主要包括田块修筑工程、灌溉工程、农田输配电工程。 | 亩 | 606.5 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 依明托乎提·艾合买提 | 巩固任务资金 | 241 |  | 241 | 241 | [7 empty] | 提升农田灌溉效率，提高农作物产量，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。
56 | 2025-653224-0047 | 洛浦县恰尔巴格镇巴什格加等三个村防渗渠建设以工代赈项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县恰尔巴格镇巴什格加村、阿亚格格加村、阿依丁库勒村 | 恰尔巴格镇防渗改建渠道3.94km，设计流量为0.3-1.5m³/s，配套相应渠系建筑物。 | km | 3.94 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 洛浦县水利局 | 依明托乎提·艾合买提 | 以工代赈资金 | 370 |  | 370 | 370 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
57 | 2025-653224-0079 | 洛浦县恰尔巴格镇巴什苏尕克库木村老旧温室大棚改造提升项目 | 洛浦县恰尔巴格镇巴什苏尕克库木村老旧温室大棚改造提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.08 | 恰尔巴格镇巴什苏尕克库木村 | 对100座老旧温室大棚进行改造提升，主要对大棚墙体、后坡、钢架、卷帘机卷帘杆、棉被和棚膜进行更换维修。 | 亩 | 100 | 恰尔巴格镇人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 依明托乎提·艾合麦提 | 巩固任务资金 | 88 |  | 88 | 88 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高大棚使用率，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。
58 | 2025-653224-0048 | 洛浦县多鲁镇2025年1.03万亩农田设施配套建设项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县多鲁镇 | 总建设面积1.03万亩（水浇地），建设内容主要包括田块修筑工程、灌溉工程、农田输配电工程，具体建设内容如下： （1）田块修筑工程 本次实施田块修筑总面积10694.03亩。 （2）灌溉与排水工程（灌溉工程） 主要建设内容包括：新建高效节水面积10694.03亩，共划分13个滴灌系统（双系统4座，单系统5座）；新建连接渠600m；沉砂池及清水池9座；砖混结构泵房9座；自动反冲洗网式过滤器13套；离心泵13台；施肥箱13套；变频启动柜13套； （3）农田输配电工程 农田输配电工程，根据附近高压线的线路负荷、路径等，经与电力部门沟通后，新架设10KV导线1.62km，项目区共配套变压器9套。 | 亩 | 10300 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 麦提喀斯木·伊敏托合提 | 巩固任务资金 | 2485 |  | 2485 | 2485 | [7 empty] | 提升农田灌溉效率，提高农作物产量，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。 | 2024年项目库转化项目
59 | 2025-653224-0049 | 洛浦县多鲁镇光明村水利设施配套建设以工代赈项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县多鲁镇光明村 | 改建斗渠共计1条，总长5.2km，设计流量为0.5-0.8m³/s，配套相应渠系建筑物。 | km | 5.2 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | 洛浦县水利局 | 麦提喀斯木·伊敏托合提 | 以工代赈资金 | 400 |  | 400 | 400 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
60 | 2025-653224-0050 | 洛浦县多鲁镇托格拉艾日克村水利设施配套建设以工代赈项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.07 | 洛浦县多鲁镇托格拉艾日克村 | 本工程涉及洛浦县多鲁镇托格拉艾日克村，改建斗渠共计1条，总长4.5km，设计流量为0.5-0.8m³/s，配套相应渠系建筑物。 | km | 4.5 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | 洛浦县水利局 | 麦提喀斯木·伊敏托合提 | 以工代赈资金 | 350 |  | 350 | 350 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
61 | 2025-653224-0051 | 洛浦县多鲁镇喀瓦图格曼村等3个村水利设施配套建设以工代赈项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.07 | 洛浦县多鲁镇喀瓦图格曼村、英阔台买村、墩吾斯塘村 | 本工程涉及洛浦县多鲁镇喀瓦图格曼村、英阔台买村、墩吾斯塘村，改建斗渠共计3条，总长4.8km，设计流量为0.5-0.8m³/s，配套相应渠系建筑物。 | km | 4.8 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | 洛浦县水利局 | 麦提喀斯木·伊敏托合提 | 以工代赈资金 | 370 |  | 370 | 370 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
62 | 2025-653224-0052 | 洛浦县多鲁镇加朗艾日克村等2个村水利设施配套建设以工代赈项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.07 | 洛浦县多鲁镇加朗艾日克村、库依肉克艾日克村 | 改建斗渠共计2条，总长4.9km，设计流量为0.5-0.8m³/s，配套相应渠系建筑物。 | km | 4.9 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | 洛浦县水利局 | 麦提喀斯木·伊敏托合提 | 以工代赈资金 | 380 |  | 380 | 380 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
63 | 2025-653224-0053 | 洛浦县多鲁镇巴什央都玛村等2个村水利设施配套建设以工代赈项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.07 | 洛浦县多鲁镇巴什央都玛村、塔吾尕孜村 | 本工程涉及洛浦县多鲁镇巴什央都玛村、塔吾尕孜村2个村，共改建斗渠共计2条，总长4.8km，设计流量为0.5-0.8m³/s，配套相应渠系建筑物。 | km | 4.8 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | 洛浦县水利局 | 麦提喀斯木·伊敏托合提 | 以工代赈资金 | 380 |  | 380 | 380 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
64 | 2025-653224-0054 | 洛浦县多鲁镇硝尔阔台克村水利设施配套建设以工代赈项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.07 | 洛浦县多鲁镇硝尔阔台克村 | 本工程涉及洛浦县多鲁镇硝尔阔台克村，改建斗渠共计1条，总长4.6km，设计流量为0.5-0.8m³/s，配套相应渠系建筑物。 | km | 4.6 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | 洛浦县水利局 | 麦提喀斯木·伊敏托合提 | 以工代赈资金 | 360 |  | 360 | 360 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
65 | 2025-653224-0055 | 洛浦县杭桂镇北片区防沙治沙基础设施配套建设项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.10 | 洛浦县杭桂镇 | 新建退水管道25km，管径为DN1000，管材玻璃钢夹砂管，新建阀门检修井6座，直径3200mm，排气阀井22座，泄水阀井6座。 | km | 25 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 托力木·贾纳尔 | 巩固任务资金 | 6461.48 |  | 6461.48 | 6461.48 | [7 empty] | 项目建成后，为防沙治沙提供水源保障，同时为农业生产提供生态屏障，为全区生态环境改善奠定基础。
66 | 2025-653224-0056 | 洛浦县杭桂镇2025年0.63万亩农田设施配套建设项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县杭桂镇阿尔喀依来克村、白杨村、杭桂镇集体、康托喀依村、欧吐拉艾日克村、其木吾斯唐村、琼库尔艾日克村、热合曼普尔村、吾斯塘乌其村、向阳村、英巴格村 | 总建设面积0.63万亩（水浇地），建设内容主要包括田块修筑工程、灌溉工程、农田输配电工程，具体建设内容如下： （1）田块修筑工程 本次实施田块修筑总面积7008.82亩。 （2）灌溉与排水工程（灌溉工程） 主要建设内容包括：新建高效节水面积7008.15亩，共划分8个滴灌系统（双系统3座，单系统2座）；新建连接渠600m；沉砂池及清水池5座；砖混结构泵房5座；自动反冲洗网式过滤器8套；离心泵8台；施肥箱8套；变频启动柜8套； （3）农田输配电工程 农田输配电工程，根据附近高压线的线路负荷、路径等，经与电力部门沟通后，新架设10KV导线1.32km，项目区共配套变压器5套。 | 亩 | 6300 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 托力木·贾纳尔 | 巩固任务资金 | 1670 |  | 1670 | 1670 | [7 empty] | 提升农田灌溉效率，提高农作物产量，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。 | 2024年项目库转化项目
67 | 2025-653224-0057 | 洛浦县杭桂镇热合曼普尔村等2个村农村生活污水治理项目 | #N/A | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县杭桂镇热合曼普尔村、幸福村 | 新建排水管道长度21.75km，其中de400（40公分的主管道）排水管道长度7.54km，聚乙烯PE100管（16公分泵站出水压力排管）2.8km，de315排水管道长度10.98km，de300II级钢筋混凝土管 0.22km，de400II级钢筋混凝土管0.21km，新建UPVC-De110支管（户-井支管）9.33km，新建污水检查井658座，沉泥井19座，压力排水检查井（压力管道）14座，一体化提升泵站1座（40立方每小时），30立方米钢筋混凝土化粪池1座（幸福村东北角8户），道路恢复面积33768.00㎡。 | km | 21.75 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 托力木·贾纳尔 | 巩固任务资金 | 1600 |  | 1600 |  | 1600 | [6 empty] | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。 | 建议2025年实施（2024年项目库转化项目）
68 | 2025-653224-0058 | 洛浦县杭桂镇托万皮切克其村等2个村农村生活污水治理项目 | #N/A | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县杭桂镇托万皮切克其村、塔盘村 | 新建排水管道长度14.00km，其中de400排水管道（40公分的主管道）长度3.1km，de400排水管道（16公分泵站出水压力排管）长度0.5km，de315排水管道长度8.4km，聚乙烯PE100管1.7km,de300II级钢筋混凝土管0.1km,de400II级钢筋混凝土管0.2km，新建UPVC-De110支管（户-井支管）5.94km,新建污水检查井422座，沉泥井19座,压力排水检查井9座，φ2000成品一体化提升泵站1座（25立方每小时）,道路恢复面积25200.00㎡。 | km | 14 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 托力木·贾纳尔 | 巩固任务资金 | 1021 |  | 1021 | 1021 | [7 empty] | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。 | 2024年项目库转化项目
69 | 2025-653224-0059 | 洛浦县杭桂镇创业就业基地建设项目 | 洛浦县杭桂镇创业就业基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.10 | 洛浦县杭桂镇库木巴格村 | 新建创业就业基地1栋，建筑面积2998.82㎡，框架结构，地上三层，配套水、电、暖、消防等附属设施。 | 栋 | 1 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 洛浦县市场监督管理局 | 托力木·贾纳尔 | 巩固任务资金 | 901.84 |  | 901.84 | 901.84 | [7 empty] | 项目建成后，壮大村集体经济，同时有效带动脱贫人口（含监测对象）就业创业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。
70 | 2025-653224-0060 | 洛浦县杭桂镇吾斯塘乌其村等3个村防渗渠改造建设项目 | 洛浦县杭桂镇吾斯塘乌其村等3个村防渗渠改造建设项目 | 产业发展类 | 改扩建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县杭桂镇吾斯塘乌其村、英巴格村、阿亚格苏尕克库木村 | 吾斯塘乌其村2支渠改建长度3.2km，渠道设计流量为1.2m³/s，修建10座分水闸、5座农桥，可控制灌溉面积为1200亩。英巴格村改建土渠1km，渠道设计流量为0.8m³，修建4座水闸、2座农桥。阿亚格苏尕克库木村改建支渠3.549km，设计流量1.5m³/s。灌溉面积1500亩。 | km | 7.75 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 巩固任务资金 | 653.78 |  | 653.78 | 653.78 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
71 | 2025-653224-0061 | 洛浦县杭桂镇霍热孜托格拉克村防渗渠改建2025年中央财政以工代赈项目（一期） | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.06 | 洛浦县杭桂镇霍热孜托格拉克村 | 改建渠道防渗渠总长度2.89km，渠道设计流量为0.12～0.25m³/s，配套相应渠系建筑物。 | km | 2.89 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 洛浦县水利局 | 托力木·贾纳尔 | 以工代赈资金 | 294 |  | 294 | 294 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。 | 建议2025年实施
72 | 2025-653224-0062 | 洛浦县杭桂镇霍热孜托格拉克村防渗渠改建2025年中央财政以工代赈项目（二期） | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.06 | 洛浦县杭桂镇霍热孜托格拉克村 | 改建渠道防渗渠总长度 2.85km，渠道设计流量为 0.12～0.25m³/s，配套相应渠系建筑物。 | km | 2.85 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 洛浦县水利局 | 托力木·贾纳尔 | 以工代赈资金 | 286 |  | 286 | 286 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
73 | 2025-653224-0077 | 洛浦县杭桂镇托万皮切克其村老旧温室大棚改造提升项目 | 洛浦县杭桂镇托万皮切克其村老旧温室大棚改造提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.08 | 杭桂镇托万皮切克其村 | 对100座老旧温室大棚进行改造提升，主要对大棚棉被、棚膜、卷帘机卷帘杆、墙体、后坡、钢架、进行更换维修。 | 亩 | 100 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 托力木·贾纳尔 | 巩固任务资金 | 117.7515 |  | 117.7515 | 117.7515 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高大棚使用率，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。
74 | 2025-653224-0078 | 洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村老旧温室大棚改造提升项目 | 洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村老旧温室大棚改造提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.08 | 拜什托格拉克乡朝阳村 | 对100座老旧温室大棚进行改造提升，主要对大棚墙体、后坡、钢架、卷帘机卷帘杆、棉被和棚膜进行更换维修。 | 亩 | 100 | 拜什托格拉克乡人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 乃比江·杰力力 | 巩固任务资金 | 130 |  | 130 | 130 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高大棚使用率，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。
75 | 2025-653224-0063 | 洛浦县拜什托格拉克乡特色沙产业荒漠生态修复项目（二期） | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 新建10kv输电线路27km及配套电力设备；新建23眼机电井，井深140m，井孔直径采用700mm；新建水利配套设施，包括首部及管理用房、滴灌系统地埋管道；新铺沙砾路16.118km（主路6米，辅路4米），实施10490.142亩沙漠化土地治理。 | km/眼 | 27/23 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | 洛浦县林业和草原局 | 乃比江·杰力力 | 巩固任务资金 | 4817.08 |  | 3267.08 | 3267.08 |  |  |  |  | 1550 |  | 1550 | 项目建成后，土地分配给农户种植林草，进一步推进以沙产业带动群众增收致富，实现生态环境改善。 | 建议2025年实施
76 | 2025-653224-0064 | 洛浦县拜什托格拉克乡特色沙产业荒漠生态修复项目（三期） | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 建设内容主要包括灌溉管网工程、田间道路工程、农田输配电工程，实施16560亩沙漠化土地治理。 | 亩 | 16560 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | 洛浦县林业和草原局 | 乃比江·杰力力 | 巩固任务资金 | 9467.67 |  | 6983.67 | 6983.67 |  |  |  |  | 2484 |  | 2484 | 项目建成后，土地分配给村集体壮大村集体经济，同时不断改善生态环境。
77 | 2025-653224-0065 | 洛浦县拜什托格拉克乡拜什托格拉克村水利设施配套建设以工代赈项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县拜什托格拉克乡拜什托格拉克村 | 防渗改建渠道5.209km，设计流量为 0.3～ 1m³/s，配套相应渠系建筑物。 | km | 5.209 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | 洛浦县水利局 | 乃比江·杰力力 | 以工代赈资金 | 399 |  | 399 | 399 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。 | 建议2025年实施
78 | 2025-653224-0066 | 洛浦县阿其克乡吾鲁格拜勒村生活污水治理项目 | #N/A | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县阿其克乡吾鲁格拜勒村 | 阿其克乡吾鲁格拜勒村104户农户的生活污水排污管道及设备安装，配套相关附属设施。 | 户 | 104 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 巴图尔·麦麦提敏 | 巩固任务资金 | 230 |  | 230 | 230 | [7 empty] | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。 | 建议2025年实施
79 | 2025-653224-0067 | 洛浦县阿其克乡比来勒克村生活污水治理项目 | #N/A | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县阿其克乡比来勒克村 | 比来勒克村147户农户的生活污水排污管道及设备安装，配套相关附属设施。 | 户 | 147 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 巴图尔·麦麦提敏 | 巩固任务资金 | 295 |  | 295 | 295 | [7 empty] | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。 | 建议2025年实施
80 | 2025-653224-0068 | 洛浦县山普鲁镇喀拉克尔村等6个村农村污水治理项目 | #N/A | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.08 | 洛浦县山普鲁镇喀拉克尔村、阿亚格比孜里村、欧吐拉比孜里村、巴什比孜里村、喀拉央塔克村、喀孜米勒克村 | 新建d200-d300-d400排水主管道总长度43.03km；新建的d150UPVC排水支管24.825km；新建预制钢筋砼圆形排水检查井D1250mm1410座；拆除及恢复路面86060㎡。此项目污水处理工艺采取厌氧+人工实地生态系统模式。 | km | 43.03 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | 芒力科·艾赛提 | 巩固任务资金 | 3230 |  | 3230 | 3230 | [7 empty] | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。 | 建议2025年实施（2024年项目库转化项目）
81 | 2025-653224-0069 | 洛浦县2025年产业区管理委员会温室大棚改造建设项目 | 洛浦县2025年产业区管理委员会温室大棚改造建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 改造197座老旧温室大棚，主要维修包括棉被、棚膜、卡簧卡槽、后坡、耳房及排泄系统等。 | 座 | 197 | 洛浦县产业区管理委员会 | 洛浦县农业农村局 | 董少军 | 巩固任务资金 | 353.4124 |  | 353.4124 | 353.4124 | [7 empty] | 项目建成后，可以有效提高大棚使用率，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。 | 建议2025年实施
82 | 2025-653224-0070 | 洛浦县戈壁设施农业配套建设项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.10 | 洛浦县山普鲁镇 | 占地面积5000亩，在防沙治沙规划区内吐和高速东北侧道路、电力、水源等配套设施建设。 | 座 | 74 | 洛浦县农业农村局 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 巩固任务资金 | 3500 |  | 3500 | 3500 | [7 empty] | 项目建成后，有效拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展，助力乡村全面振兴。 | 2024年项目库转化项目
83 | 2025-653224-0071 | 洛浦县农副产品批发交易中心建设项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县工业园区 | 总建筑面积9481.32㎡，其中：新建仓库1座2670.93㎡，地上一层，门式钢架结构；冷库1座3076.54㎡，地上一层，门式钢架结构；简易交易棚18栋2678㎡，地上一层，门式钢架结构；检验检疫中心1座101.47㎡、农副产品交易大厅1座378.95㎡、消防水池1座575.43㎡，配套相关附属设施。 | ㎡ | 9481.32 | 洛浦县市场监督管理局 | 洛浦县市场监督管理局 | 阿勒腾古丽·买来依 | 巩固任务资金 | 3500 |  | 3500 | 3500 | [7 empty] | 项目建成后，可解决农贸市场功能配套不齐全问题，同时有效带动脱贫人口（含监测对象）就业创业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。 | 2024年项目库转化项目
84 | 2025-653224-0072 | 洛浦县食用菌补链、强链产业培育项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县 | 为已建成的1900座食用菌出菇棚配套净化车间和84座二级育菌培养棚恒温降温、通风等设备及附属设施配套。 | 套 | 1 | 洛浦县农业农村局 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 巩固任务资金 | 5000 |  | 5000 | 5000 | [7 empty] | 项目建成后，有效带动脱贫人口（含监测对象）就业创业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。 | 2024年项目库转化项目
85 | 2025-653224-0073 | 洛浦县2024年服装加工设备购置项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县北京工业园区 | 采购全自动智能缝制生产线一条，集进料、裁剪、缝制、装商标、剪线、折叠和收料等工序高度集中的自动化设备。主生产线基本参数：6800*3200*1750mm 设备功率：380V、8kw 设备设计效率：6s/pcs 设备共8工位，缝裆部、缝大腿部、缝腰部、前后拼接等工艺。 | 套 | 1 | 洛浦县北京工业园区 | 洛浦县商工局 | 麦麦提明·麦吐送 | 巩固任务资金 | 4900 |  | 4900 | 4900 | [7 empty] | 项目建成后，有效带动脱贫人口（含监测对象）就业创业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。 | 2024年项目库转化项目
86 | 2025-653224-0080 | 洛浦县多鲁镇库勒艾日克村壮大村集体经济建设项目 | #N/A | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县多鲁镇库勒艾日克村 | 新建小市场2栋，建筑面积2800㎡，地上2层，框架结构，配套水、电、暖等附属设施。 | 栋 | 2 | 洛浦县多鲁镇人民政府 | 洛浦县市场监督管理局 | 麦提喀斯木·伊敏托合提 | 巩固任务资金 | 1000 |  | 1000 | 1000 | [7 empty] | 项目建成后，壮大村集体经济，同时有效带动脱贫人口（含监测对象）就业创业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。
87 | 2025-653224-0081 | 洛浦县纺织能力提升及附属配套建设项目 | 洛浦县纺织能力提升及附属配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县北京工业园区 | 改造11栋钢结构厂房2.78万㎡，扩建钢结构厂房2232㎡，扩建污水预处理厂2000m³，配套水、电、暖等附属。主要包括厂区电力改造（线路敷设）、厂房结构防尘防沙2.98万㎡、de150-200污水管道1300m、循环回流水蓄水池管道连接和建设（de200管道2000m、循环水池10000m³），污水预处理厂扩建及提升改造（包括气浮、AO池、A池、O池及二级池内设备及反应泵等）。 | 栋 | 11 | 洛浦县北京工业园区 | 洛浦县商工局 | 麦麦提明·麦吐送 | 巩固任务资金 | 3500 |  | 3500 | 3500 | [7 empty] | 项目建成后，有效带动脱贫人口（含监测对象）就业创业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。
88 | 2025-653224-0082 | 洛浦县山普鲁镇阿亚格克依阔村至阿其克乡央塔克勒克村道路建设项目 |  | 乡村建设类 | 改建 | 2025.04-2025.06 |  | 修建道路全长20.5公里，公路等级为四级公路，路基宽度为7.0米/5.5米，路面宽度为6.5米/5.0米，包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全及附属设施工程。 | 公里 | 50.5 | 洛浦县交通局 | 洛浦县交通局 |  | 巩固任务资金 | 1400 |  |  | 1400
Note on AA31: Administrator: 修改绩效目标
Note on I43: Administrator: 需要核实污水项目破坏路面与交通局是否重合，40公里是否包含农业园区

## 年度计划4.11进度表-47个项目
洛浦县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固任务）项目计划表（变更后）
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 建设单位 | 建设规模 | 县市实施单位 | 项目主管部门 | 责任领导 | 分管县领导 | 资金来源 | 其中 |  |  |  |  | 绩效目标 | 备注
[15 empty] | 项目总投资 | 截止2024年已安排资金 | 2025年计划安排衔接资金情况
[17 empty] | 小计 | 计划安排中央衔接补助资金 | 计划安排自治区衔接补助资金
合计：32个项目 | [14 empty] | 56310.1169 | #REF! | 45965 | 43517 | 2448
1 | 2025-653224-0001 | 洛浦县2025年小额贷款贴息项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 用于全县申请脱贫人口小额贷款贴息，申请人员是全县建档立卡脱贫人口、监测人口，贴息利率按照金融机构发放脱贫人口小额贷款时利率。 | 户 | 19000 | 洛浦县农业农村局 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 杨小平 | 巩固任务资金 | 2800 |  | 2800 | 2800 |  | 用于全县脱贫人口、监测人口小额信贷贴息资金，鼓励和引导脱贫人口和监测对象发展特色优势产业实现持续稳定增收。
2 | 2025-653224-0002 | 洛浦县2025年项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 按照衔接资金管理费使用要求列支，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 |  |  | 洛浦县农业农村局 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 杨小平 | 巩固任务资金 | 400 |  | 400 | 400 |  | 通过聘请项目管理公司，可以有效提高项目的效率和质量，防范化解潜在风险，确保项目按时在预算内完成。
3 | 2025-653224-0008 | 洛浦县2025年支持发展畜牧业产业到户项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.09 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡、山普鲁镇、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 新增能繁母牛11464头，补助资金4585.6万元；自繁自育母牛补助7869头，补助资金2360.7万元；新增能繁母羊9736只，补助资金389.44万元；自繁自育母羊补助26911只，补助资金807.33万元；新增能繁母驴53只，补助资金21.2万元；新增能繁母骆驼382只，补助资金152.8万元；养殖鸡、鸭、鹅32582羽，补助资金32.582万元；鸽子养殖1250羽，补助资金0.375万元；青贮窖新建90座，补助资金9万元；青贮窖改造642座，补助资金32.1万元；养殖圈舍改造1161座，补助资金116.1万元；自繁新增母驴31只，补助资金9.3万元；自繁新增母骆驼79只，补助资金23.7万元。 |  |  | 洛浦县农业农村局 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 艾力·巴拉提 | 巩固任务资金 | 7540.227 |  | 7540.227 | 7540.227 |  | 激励和引导脱贫人口和监测对象发展养殖业，助力实现持续增收。
4 | 2025-653224-0009 | 洛浦县2025年支持发展种植业到户项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.09 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 种植小麦12万亩，补助资金1800万元；种植正播玉米1.5万亩，补助资金225万元；积造有机肥20万立方米，补助资金600万元；设施农业大棚购置菜苗500亩，补助资金20万元；温室大棚改造120亩，补助资金18万元；大田拱棚改造50亩，补助资金1.5万元； |  |  | 洛浦县农业农村局 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 艾力·巴拉提 | 巩固任务资金 | 3017.396 |  | 3017.396 | 3017.396 |  | 激励和引导脱贫人口和监测对象发展种植业，助力实现持续增收。
5 | 2025-653224-0013 | 洛浦县4乡5镇社会化服务点提档升级建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡、山普鲁镇、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 全县各乡镇51个社会化服务点改造升级，主要包括消毒室，配种用房。消毒室，存精库，冻精储藏室，圈舍，饲料棚等。 | 个 | 51 | 洛浦县农业农村局 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 艾力·巴拉提 | 巩固任务资金 | 800 |  | 800 | 800 |  | 项目建成后，可以避免疾病的传播和交叉感染，帮助养殖户提高养殖效益，助力乡村全面振兴。
6 | 2025-653224-0011 | 洛浦县2025年支持发展林果业到户项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.09 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡、山普鲁镇、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡 | （一）林果业。林果种植面积在1亩以上的，对种植各关键环节、薄弱环节给予适当补助。 1.支持品种优化。重点支持采取高接换头、补齐缺株等措施进行品种统一和更新改良，对核桃、苹果、杏、鲜食葡萄、鲜食枣、新梅、杏李、樱桃、桃、榅桲等进行新品种推广，成活率要达到90%以上，按照每亩不超过400元的标准给予一次性补助。即：核桃品种改良按照36元/株标准进行补助；鲜食枣品种改良按照7元/株标准进行补助；鲜食葡萄品种改良按照3.5元/株标准进行补助；新梅、杏、杏李、桃、樱桃、苹果、榅桲等按照不超过12元/株标准进行补助。 2.支持疏密改造。重点支持红枣、核桃通过疏行、疏株等方式疏密改造，按照每亩不超过400元的标准给予一次性补助。即：核桃亩均不少于12株、红枣亩均不少于111株，核桃标准株行距在6米×8米，疏除后亩均株数控制在12株；红枣株距控制在2—3米，行距控制在4—6米，疏除后亩均株数控制在111株。 3.支持整形修剪。重点支持通过林果技术服务合作社等专业技术团队开展果树修剪，按照核桃每亩不超过95元、红枣每亩不超过115元、苹果每亩不超过110元、杏每亩不超过90元、葡萄每亩不超过140元、桃每亩不超过100元、杏李每亩不超过110元、新梅每亩不超过110元、樱桃每亩不超过110元、榅桲每亩不超过110元的标准给予补助。 4.支持病虫害防治。重点支持通过林果技术服务合作社等专业技术团队开展果树病虫害防治，按照核桃每亩不超过80元、红枣每亩不超过140元、苹果每亩不超过135元、杏每亩不超过95元、葡萄每亩不超过140元、新梅每亩不超过120元、桃每亩不超过100元、杏李每亩不超过120元、樱桃每亩不超过120元、榅桲每亩不超过120元的标准给予补助。 （二）庭院经济。利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植，种植面积在0.2亩以上并产生一定效益的，按照每亩不超过1000元的标准给予补助。主要发展葡萄、红枣、苹果、无花果、石榴、新梅、杏李、樱桃、桃、杏、榅桲、樱桃等新品种，选用2年生及以上优质良种壮苗，按照不高于30元/株标准进行补助。 |  |  | 洛浦县林业和草原局 | 洛浦县林业和草原局 | 吐送江· 阿卜杜拉 | 艾力·巴拉提 | 巩固任务资金 | 800 |  | 800 | 800 |  | 激励和引导脱贫人口和监测对象发展特色林果，助力实现持续增收。
7 | 2024-653224-0055 | 和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（四期） | 乡村建设类 | 续建 | 2024.06-2025.03 | 洛浦县恰尔巴格镇 | 供水片区共改造配水管网DN200~DN40PE聚乙烯管共143.8km，其中DN200PE管3.06km，DN160PE管7.73km，DN110PE管12.42km，DN9OPE管33.83km，DN63PE管86.75km。砖砌矩形阀门井33座，砖砌矩形排水井7座，管道过支斗渠7座。 | km | 143.8 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 穆合塔尔·买买提 | 巩固任务资金 | 5800.0036 | 4674.94 | 1125.0636 | 1125.0636 |  | 通过改造供水管网143.8km，对给水系统进行整合优化，从根本上解决供水规模偏小、管网漏损率较高等问题，进一步提高供水保障能力。
8 | 2024-653224-0092 | 洛浦县农业园东片区2024年粮食产能提升场外供水管道项目 | 产业发展类 | 续建 | 2024.06-2025.03 | 洛浦县农业园东片区 | 新建管道9.225km，供水流量为1.23m³/s，其中管径为DN1200mm长度为8.78km，DN1200涂料钢管长度0.125km，管件长度0.32km，管材采用夹砂缠绕玻璃钢管，管材压力等级为0.6MPa。管道沿线配套管道建筑物52座，配套各类阀门共计54台/套。配置4具1219型灭火器。 | km | 9.225 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 穆合塔尔·买买提 | 巩固任务资金 | 2829.9964 | 2086.27 | 743.7264 | 743.7264 |  | 提高农业灌溉水平，扩大有效灌溉面积，解决灌溉用水不足，助力农户增收致富。
9 | 2025-653224-0025 | 和田地区洛浦县抗旱应急水源恢复工程（一期） | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡、山普鲁镇、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡 | 维修抗旱应急水源142处，其中包括改造27.48km10kv专线接入农网输电线路、更换软启动器（60kw）70件、更换（80kw）控制柜14件、更换潜水泵（型号250QJ160-80）22套、围栏改造加强94处。 | 处 | 139 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 穆合塔尔·买买提 | 巩固任务资金 | 971.19 |  | 971.19 | 971.19 |  | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，解决春季灌溉缺水问题，保障项目区农业发展。
10 | 2025-653224-0039 | 洛浦县山普鲁镇英巴格村等2个村防渗渠改造建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县山普鲁镇英巴格村、博斯坦库勒村 | 本项目区改建渠道1条，总长3.98km，设计流量为0.75～1.2m³/s，配套完善渠系建筑物21座（不含保留建筑物3座），其中节制闸7座，分水闸7 座、农桥6座、交通桥1座 | km | 3.98 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 穆合塔尔·买买提 | 巩固任务资金 | 301.09 |  | 301.09 | 301.09 |  | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
11 | 2025-653224-0060 | 洛浦县杭桂镇吾斯塘乌其村等3个村防渗渠改造建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县杭桂镇吾斯塘乌其村、英巴格村、阿亚格苏尕克库木村 | 吾斯塘乌其村2支渠改建长度3.2km，渠道设计流量为1.2m³/s，修建10座分水闸、5座农桥，可控制灌溉面积为1200亩。英巴格村改建土渠1km，渠道设计流量为0.8m³，修建4座水闸、2座农桥。阿亚格苏尕克库木村改建支渠3.549km，设计流量1.5m³/s。灌溉面积1500亩。 | km | 7.75 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 穆合塔尔·买买提 | 巩固任务资金 | 653.78 |  | 653.78 | 653.78 |  | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
12 | 2025-653224-0019 | 洛浦县多鲁镇阿特什墩村防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县多鲁镇阿特什墩村 | 建设防渗渠总长度9.50km。配套建筑物58座。灌溉面积0.53万亩，设计流量1.5-0.5m³/s。 | km | 9.5 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 穆合塔尔·买买提 | 巩固任务资金 | 750 |  | 36.71 | 36.71 |  | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
13 | 2025-653224-0020 | 洛浦县多鲁镇塘玛合尼村等4个村支渠防渗建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县多鲁镇塘玛合尼村、塔尕其艾日克村、硝尔阔台克村、巴格其村 | 建设防渗渠总长5.878km，配套改造渠系建筑物79座，其中改造节制双分水闸7座、节制单分水闸32座、单分水闸13座、农桥27座。渠道灌溉面积0.38万亩，设计流量1.6-0.7m³/s。其中：唐玛合尼村防渗改造1.153km，配套建筑物38座；硝尔阔台克村防渗改造1.231km，配套建筑物6座；塔尕其艾日克村防渗改造1.802km，配套建筑物22座；巴格其村防渗改造1.692km，配套建筑物13座。 | km | 5.878 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 穆合塔尔·买买提 | 巩固任务资金 | 577 |  | 577 | 577 |  | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
14 | 2025-653224-0016 | 洛浦县恰尔巴格镇巴什格加村等4个村防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县恰尔巴格镇巴什格加村、阿亚格格加村、加依托格拉克村、格加喀尔克村 | 建设防渗渠长度7.28km，配套建筑物97座，灌溉面积1.525万亩，设计流量0.22～1.35m³/s。其中：巴什格加村防渗改造2.044km，设计流量0.22-0.49m³/s，节制分水闸27座，农桥5座；阿亚格格加村防渗改造2.77km，设计流量0.43-0.65m³/s，节制分水闸28座，农桥12座；加依托格拉克村防渗改造1.603km，设计流量1.3m³/s，节制分水闸10座，农桥6座；格加喀尔克村防渗改造0.863km，设计流量1.3m³/s，节制分水闸2座，农桥6座；跌水1座。 | km | 7.28 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 穆合塔尔·买买提 | 巩固任务资金 | 604.19 |  | 604.19 | 604.19 |  | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
15 | 2025-653224-0015 | 洛浦县恰尔巴格镇阿依玛克村等3个村防渗渠改造建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县恰尔巴格镇阿依玛克村、恰尔巴格村、吾斯唐村 | 建设防渗渠长度5.68km，配套建筑物52座，灌溉面积0.42万亩，设计流量0.3～1.20m³/s。其中：阿依玛克村防渗改造2.152km，配套建筑物19座；恰尔巴格村防渗改造2.611km，配套建筑物25座；吾斯唐村防渗改造0.917km，配套建筑物8座。 | km | 5.68 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 洛浦县水利局 | 罗志 | 穆合塔尔·买买提 | 巩固任务资金 | 482.38 |  | 482.38 | 482.38 |  | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
16 | 2025-653224-0082 | 洛浦县拜什托格拉克乡、杭桂镇农村道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县农业园区 | 修建道路全长26km，公路等级为四级公路，建设内容包括：路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全及附属设施工程。 | km | 26 | 洛浦县交通局 | 洛浦县交通局 | 张健 | 马江涛 | 巩固任务资金 | 1020 |  | 914.3285 | 826.3285 | 88 | 项目建成后，改善拜什托格拉克乡、杭桂镇现有道路整体通行能力，改善乡村交通运营条件，提高交通运营能力的需要。
17 | 2025-653224-0083 | 洛浦县2025年农村道路沥青面层修复养护工程项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.04-2025.06 | 拜什托格拉克乡、布亚乡、多鲁镇、杭桂镇、纳瓦乡、洛浦镇、山普鲁镇、阿其克乡、恰尔巴格镇及园区道路 | 路面修补坑槽80000m²，修补里程1360.219km，养护路线383条线。项目主要建设内容为路面修补坑槽、路基沉降修复。 | ㎡ | 80000 | 洛浦县交通局 | 洛浦县交通局 | 张健 | 马江涛 | 巩固任务资金 | 927 |  | 927 | 927 |  | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。
18 | 2025-653224-0082 | 洛浦县山普鲁镇阿亚格克依阔村至阿其克乡央塔克勒克村道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.04-2025.08 | 山普鲁镇 | 修建道路全长20.5公里，公路等级为四级公路，路基宽度为7.0米/5.5米，路面宽度为6.5米/5.0米，包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全及附属设施工程。 | km | 20.5 | 洛浦县交通局 | 洛浦县交通局 | 张健 | 马江涛 | 巩固任务资金 | 1400 |  | 1400 | 1400 |  | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。
19 | 2025-653224-0004 | 洛浦县2025年脱贫人口（含监测对象）公共服务岗位补助项目 | 就业项目 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 从全县县域内脱贫人口（含检测对象）就业对象中筛选出符合享受衔接资金补助的公共服务岗位人员予以补助。共计3800人，补助标注按照和田地区最低工资标准执行。 | 人 | 3800 | 洛浦县人社局 | 洛浦县农业农村局 | 穆拉迪力·麦提热黑木 | 祖莱汗·麦提斯迪克 | 巩固任务资金 | 7840 |  | 6766.8146 | 5676.8146 | 1090 | 激励和引导公益性岗位中的脱贫人口（含监测对象）就业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。 | 结余：413.941942
20 | 2025-653224-0012 | 洛浦县2025年支持稳岗就业一次性交通补助项目 | 就业项目 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 对洛浦县有组织、自发到区内其他地州、疆外其他省（市）稳定就业在3个月以上的脱贫人口、监测对象进行一次性交通补助，每年可享受一次补助政策。其中：疆外按照每人不超过2000元的标准给予补助，使用中央衔接资金发放；疆内跨地州市（含兵团）按照每人不超过1000元的标准给予补助，使用自治区衔接资金发放。 | 人 |  | 洛浦县人社局 | 洛浦县农业农村局 | 穆拉迪力·麦提热黑木 | 祖莱汗·麦提斯迪克 | 巩固任务资金 | 150 |  | 150 | 80 | 70 | 激励和引导公益性岗位中的脱贫人口（含监测对象）就业创业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。
21 | 2025-653224-0006 | 洛浦县2025年雨露计划资助项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 资助我县6800名原建档立卡已脱贫、“三类户”家庭接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育应往届大中专学生，按照3000元/生/学年的资助标准进行资助。 | 名 | 6800 | 洛浦县教育局 | 洛浦县教育局 | 许万江 | 陈林 | 巩固任务资金 | 2040 |  | 2040 | 2040 |  | 为进一步巩固和拓展脱贫成果，在过渡期内保持学生资助力度总体稳定，对建档立卡已脱贫、“三类户”家庭子女接受中等职业教育、高等职业教育应往届大中专学生予以补助。
22 | 2025-653224-0010 | 洛浦县2025年支持自主创业补助项目 | 就业项目 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 对具有固定经营场所，依法取得营业执照、食品经营许可证、食品经营登记证（小食杂店、小餐饮店）的经营户，满足经营场所面积大于20平方米，并连续从事经营活动6个月以上的，按照不超过2000元的标准给予一次性补助。二是经营场所面积不足20平方米（餐车、食品零售摊位等没有固定经营场所的移动摊位），办理健康证、乡镇或者村社区制发的食品摊贩备案卡，并连续从事经营活动达到3个月以上的，按照不超过1000元的标准给予一次性补助。 | 户 |  | 洛浦县市场监督管理局 | 洛浦县市场监督管理局 | 阿勒腾古丽·买来依 | 马江涛 | 巩固任务资金 | 100 |  | 100 | 100 |  | 激励和引导脱贫人口和监测对象自主创业，助力实现持续增收。
23 | 2025-653224-0079 | 洛浦县恰尔巴格镇巴什苏尕克库木村老旧温室大棚改造提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.08 | 恰尔巴格镇巴什苏尕克库木村 | 对100座老旧温室大棚进行改造提升，主要对大棚墙体、后坡、钢架、卷帘机卷帘杆、棉被和棚膜进行更换维修。 | 亩 | 100 | 恰尔巴格镇人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 依明托乎提·艾合麦提 | 祖莱汗·麦提斯迪克 | 巩固任务资金 | 88 |  | 88 | 88 |  | 项目建成后，可以有效提高大棚使用率，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。
24 | 2025-653224-0037 | 洛浦县山普鲁镇先拜巴扎村壮大村集体经济建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县山普鲁镇先拜巴扎村 | 新建小市场2栋，建筑面积2748.84㎡，框架结构，地上2层，配套水、电、暖等附属设施。 | 栋 | 2 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 洛浦县市场监督管理局 | 芒力科·艾赛提 | 董勇 | 巩固任务资金 | 890.12 |  | 890.92 | 890.92 |  | 项目建成后，壮大村集体经济，同时有效带动脱贫人口（含监测对象）就业创业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。
25 | 2024-653224-0116 | 洛浦县杭桂镇特色沙产业荒漠生态修复项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县杭桂镇 | 新建生态砂砾石机耕田间道路19.62公里（其中：6m宽生态砂砾石主路总长7.69公里；4m宽生态砂砾石支路总长11.93公里）；新打配套治沙机电井12眼；新建配套治沙防治首部砖混结构泵管护房12座。配套治沙生态系统12个、治沙首部过滤系统12套、配套施肥罐12套，变频柜12座等；新建配套一体化树脂井筒闸阀井383座及一体化树脂井筒排水井82座，并配套相关电力电气设备。 | km/座 | 14.88/12 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 洛浦县林业和草原局 | 托力木·贾纳尔 | 杨小平 | 巩固任务资金 | 2010 |  | 2010 | 1824 | 186 | 项目建成后，土地分配给农户种植林草，进一步推进以沙产业带动群众增收致富，实现生态环境改善。
26 | 2025-653224-0077 | 洛浦县杭桂镇托万皮切克其村老旧温室大棚改造提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.08 | 杭桂镇托万皮切克其村 | 对100座老旧温室大棚进行改造提升，主要对大棚棉被、棚膜、卷帘机卷帘杆、墙体、后坡、钢架、进行更换维修。 | 亩 | 100 | 杭桂镇人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 托力木·贾纳尔 | 杨小平 | 巩固任务资金 | 117.7515 |  | 117.7515 | 117.7515 |  | 项目建成后，可以有效提高大棚使用率，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。
27 | 2025-653224-0059 | 洛浦县杭桂镇创业就业基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.10 | 洛浦县杭桂镇库木巴格村 | 新建创业就业基地1栋，建筑面积2998.82㎡，框架结构，地上三层，配套水、电、暖、消防等附属设施。 | 栋 | 1 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 洛浦县市场监督管理局 | 托力木·贾纳尔 | 杨小平 | 巩固任务资金 | 901.84 |  | 901.84 | 901.84 |  | 项目建成后，壮大村集体经济，同时有效带动脱贫人口（含监测对象）就业创业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。
28 | 2024-653224-0113 | 洛浦县拜什托格拉克乡特色沙产业荒漠生态修复项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 新建砂砾石道路30.904km；新建机电井24眼；新建输变电线路28.5km及配套设备；新建11062.5亩滴灌管网及配套。 | km | 30.904 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | 洛浦县林业和草原局 | 乃比江·杰力力 | 穆合塔尔·买买提 | 巩固任务资金 | 3534.92 |  | 3534.92 | 2520.92 | 1014 | 项目建成后，土地分配给农户种植林草，进一步推进以沙产业带动群众增收致富，实现生态环境改善。
29 | 2025-653224-0063 | 洛浦县拜什托格拉克乡特色林果产业配套设施建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 建设田间道路13条，长16.118km，宽4米。配套水利基础设施机电井23眼，井深140m，井孔直径采用700mm；新建配套治沙防治首部及管理用房，配套10490.14亩生态治沙第关系统地埋管道，新建10kv输电线路27km及配套电力设备。 | 公里 | 8 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | 洛浦县林业和草原局 | 乃比江·杰力力 | 穆合塔尔·买买提 | 巩固任务资金 | 2992.12 |  | 1299.56 | 1299.56 | . | 项目建成后，土地分配给农户种植林草，进一步推进以沙产业带动群众增收致富，实现生态环境改善。
30 | 2025-653224-0078 | 洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村老旧温室大棚改造提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.08 | 拜什托格拉克乡朝阳村 | 对100座老旧温室大棚进行改造提升，主要对大棚墙体、后坡、钢架、卷帘机卷帘杆、棉被和棚膜进行更换维修。 | 亩 | 100 | 拜什托格拉克乡人民政府 | 洛浦县农业农村局 | 乃比江·杰力力 | 穆合塔尔·买买提 | 巩固任务资金 | 117.7 |  | 117.7 | 117.7 |  | 项目建成后，可以有效提高大棚使用率，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。
31 | 2025-653224-0081 | 洛浦县纺织能力提升及附属配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县北京工业园区 | 改造11栋钢结构厂房2.78万㎡，扩建钢结构厂房2232㎡，扩建污水预处理厂2000m³，配套水、电、暖等附属。主要包括厂区电力改造（线路敷设）、厂房结构防尘防沙2.98万㎡、de150-200污水管道1300m、循环回流水蓄水池管道连接和建设（de200管道2000m、循环水池10000m³），污水预处理厂扩建及提升改造（包括气浮、AO池、A池、O池及二级池内设备及反应泵等）。 | 栋 | 11 | 洛浦县北京工业园区 | 洛浦县商工局 | 麦麦提明·麦吐送 | 艾尔肯·吐尔孙 | 巩固任务资金 | 3500 |  | 3500 | 3500 |  | 项目建成后，有效带动脱贫人口（含监测对象）就业创业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。
32 | 2025-653224-0069 | 洛浦县2025年产业区管理委员会温室大棚改造建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 改造197座老旧温室大棚，主要维修包括棉被、棚膜、卡簧卡槽、后坡、耳房及排泄系统等。 | 座 | 197 | 洛浦县产业区管理委员会 | 洛浦县农业农村局 | 董少军 | 艾力·巴拉提 | 巩固任务资金 | 353.4124 |  | 353.4124 | 353.4124 |  | 项目建成后，可以有效提高大棚使用率，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。