## 洛浦县2025年到位财政衔接补助资金项目计划表
洛浦县2025年到位财政衔接补助资金项目完成情况统计表
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 实施地点 | 主要建设任务 | 县市实施单位 | 责任人 | 资金来源 | 其中 | [10 empty] | 项目进度 | 绩效目标
[11 empty] | 项目总投资 | 2024年已安排资金 | 2025年安排衔接资金情况 |  |  |  |  | 2025年计划安排其他政府投资 | 企业投资
[13 empty] | 小计 | 安排中央衔接补助资金 | 安排自治区衔接补助资金 | 安排地方政府债券资金 | 安排地、县配套资金 |  | 小计 | 截止2024年年已安排资金 | 2025年计划安排资金
合计 | [10 empty] | 78831.5869 | 6761.21 | 64657 | 52218 | 12247 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2025-653224-0001 | 洛浦县2025年小额贷款贴息项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 用于全县申请脱贫人口小额贷款贴息，申请人员是全县建档立卡脱贫人口、监测人口，贴息利率按照金融机构发放脱贫人口小额贷款时利率。 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 巩固任务资金 | 2800 |  | 1350 | 1350 | [7 empty] | 已完工 | 用于全县脱贫人口、监测人口小额信贷贴息资金，鼓励和引导脱贫人口和监测对象发展特色优势产业实现持续稳定增收。
2 | 2025-653224-0002 | 洛浦县2025年项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 按照衔接资金管理费使用要求列支，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 巩固任务资金 | 400 |  | 400 | 400 | [7 empty] | 已完工 | 通过聘请项目管理公司，可以有效提高项目的效率和质量，防范化解潜在风险，确保项目按时在预算内完成。
3 | 2025-653224-0008 | 洛浦县2025年支持发展畜牧业产业到户项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.09 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡、山普鲁镇、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 新增能繁母牛9089头，补助资金3635.6万元；自繁自有母牛补助7720头，补助资金2316万元；母牛性控冻精配种并定胎1914头，补助资金38.28万元。新增能繁母羊8770只，补助资金350.8万元；自繁自育母羊补助22461只，助资金673.83万元；母羊人工授精配种并定胎431只，补助资金1.724万元。新增能繁母驴53只，补助资金21.2万元；自繁新增母驴31只，补助资金9.3万元。新增能繁母骆驼382只，补助资金152.8万元；自繁新增母骆驼79只，补助资金23.7万元。养殖鸡鸭、鹅39418羽，补助资金39.418万元；肉鸽养殖1250羽，补助资金0.375万元；新建青贮窖90座，补助资金9万元；改造青贮窖642座，补助资金32.1万元；养殖圈舍改造1161座，补助资金116.1万元。购置饲草料4000吨，补助资金20万元接受常规病种免疫、药浴驱虫、环境消杀等有偿畜牧兽医社会化服务的养殖户5000户，补助资金100万元。 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 巩固任务资金 | 10140.227 |  | 9954.502 | 9954.502 | [7 empty] | 已完工 | 激励和引导脱贫人口和监测对象发展养殖业，助力实现持续增收。
4 | 2025-653224-0009 | 洛浦县2025年支持发展种植业到户项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.09 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 种植小麦12.34万亩，补助资金1851万元；种植正播玉米2万亩，补助300万元；积造有机肥20万立方米，补助600万元；深松整地12.93万亩，补贴211.5万元；关键技术运用（滴灌）0.876534万亩，补助26.296万元；设施农业大棚购置菜苗180亩，补助8.1万元；庭院经济203亩，补助资金20.5万元。 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 巩固任务资金 | 3017.396 |  | 2717.396 | 2717.396 | [7 empty] | 已完工 | 激励和引导脱贫人口和监测对象发展种植业，助力实现持续增收。
5 | 2025-653224-0013 | 洛浦县4乡5镇社会化服务点提档升级建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡、山普鲁镇、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 全县各乡镇74个乡村级畜牧服务站年久失修的房屋进行改造，附属配套水电、大门、围栏、给水管等,配套畜牧兽医室的工作台、配套配种室边台148组；安装牛人工授精绑定架子、羊人工授精移动配种架子、大畜诊疗绑定架子、羊诊疗绑定架子各30架； | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 巩固任务资金 | 520 |  | 492 | 492 | [7 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以避免疾病的传播和交叉感染，帮助养殖户提高养殖效益，助力乡村全面振兴。
6 | 2025-653224-0011 | 洛浦县2025年支持发展林果业到户项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.09 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡、山普鲁镇、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡 | （一）林果业。林果种植面积在1亩以上的，对种植各关键环节、薄弱环节给予适当补助。 1.支持品种优化。重点支持采取高接换头、补齐缺株等措施进行品种统一和更新改良，对核桃、苹果、杏、鲜食葡萄、鲜食枣、新梅、杏李、樱桃、桃、榅桲等进行新品种推广，成活率要达到90%以上，按照每亩不超过400元的标准给予一次性补助。即：核桃品种改良按照36元/株标准进行补助；鲜食枣品种改良按照7元/株标准进行补助；鲜食葡萄品种改良按照3.5元/株标准进行补助；新梅、杏、杏李、桃、樱桃、苹果、榅桲等按照不超过12元/株标准进行补助。 2.支持疏密改造。重点支持红枣、核桃通过疏行、疏株等方式疏密改造，按照每亩不超过400元的标准给予一次性补助。即：核桃亩均不少于12株、红枣亩均不少于111株，核桃标准株行距在6米×8米，疏除后亩均株数控制在12株；红枣株距控制在2—3米，行距控制在4—6米，疏除后亩均株数控制在111株。 3.支持整形修剪。重点支持通过林果技术服务合作社等专业技术团队开展果树修剪，按照核桃每亩不超过95元、红枣每亩不超过115元、苹果每亩不超过110元、杏每亩不超过90元、葡萄每亩不超过140元、桃每亩不超过100元、杏李每亩不超过110元、新梅每亩不超过110元、樱桃每亩不超过110元、榅桲每亩不超过110元的标准给予补助。 4.支持病虫害防治。重点支持通过林果技术服务合作社等专业技术团队开展果树病虫害防治，按照核桃每亩不超过80元、红枣每亩不超过140元、苹果每亩不超过135元、杏每亩不超过95元、葡萄每亩不超过140元、新梅每亩不超过120元、桃每亩不超过100元、杏李每亩不超过120元、樱桃每亩不超过120元、榅桲每亩不超过120元的标准给予补助。 （二）庭院经济。利用自家房前屋后、前庭后院等区域发展家庭特色种植，种植面积在0.2亩以上并产生一定效益的，按照每亩不超过1000元的标准给予补助。主要发展葡萄、红枣、苹果、无花果、石榴、新梅、杏李、樱桃、桃、杏、榅桲、樱桃等新品种，选用2年生及以上优质良种壮苗，按照不高于30元/株标准进行补助。 | 洛浦县林业和草原局 | 吐送江· 阿卜杜拉 | 巩固任务资金 | 1060 |  | 1050.0836 | 1050.0836 | [7 empty] | 已完工 | 激励和引导脱贫人口和监测对象发展特色林果，助力实现持续增收。
7 | 2024-653224-0055 | 和田地区洛浦县东、西片区供水保障工程（四期） | 乡村建设类 | 续建 | 2024.06-2025.03 | 洛浦县恰尔巴格镇 | 供水片区共改造配水管网DN200~DN40PE聚乙烯管共143.8km，其中DN200PE管3.06km，DN160PE管7.73km，DN110PE管12.42km，DN9OPE管33.83km，DN63PE管86.75km。砖砌矩形阀门井33座，砖砌矩形排水井7座，管道过支斗渠7座。 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 罗志 | 巩固任务资金 | 5800.0036 | 4674.94 | 325.2532 | 325.2532 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 通过改造供水管网143.8km，对给水系统进行整合优化，从根本上解决供水规模偏小、管网漏损率较高等问题，进一步提高供水保障能力。
8 | 2024-653224-0092 | 洛浦县农业园东片区2024年粮食产能提升场外供水管道项目 | 产业发展类 | 续建 | 2024.06-2025.03 | 洛浦县农业园东片区 | 新建管道9.225km，供水流量为1.23m³/s，其中管径为DN1200mm长度为8.78km，DN1200涂料钢管长度0.125km，管件长度0.32km，管材采用夹砂缠绕玻璃钢管，管材压力等级为0.6MPa。管道沿线配套管道建筑物52座，配套各类阀门共计54台/套。配置4具1219型灭火器。 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 罗志 | 巩固任务资金 | 2829.9964 | 2086.27 | 319.2618 | 319.2618 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 提高农业灌溉水平，扩大有效灌溉面积，解决灌溉用水不足，助力农户增收致富。
9 | 2025-653224-0025 | 和田地区洛浦县抗旱应急水源恢复工程（一期） | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡、山普鲁镇、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡 | 维修抗旱应急水源142处，其中包括改造27.48km10kv专线接入农网输电线路、更换软启动器（60kw）70件、更换（80kw）控制柜14件、更换潜水泵（型号250QJ160-80）22套、围栏改造加强94处。 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 罗志 | 巩固任务资金 | 971.19 |  | 942.3652 | 942.3652 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，解决春季灌溉缺水问题，保障项目区农业发展。
10 | 2025-653224-0021 | 洛浦县农村供水水源保障项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县西片区三乡供水站、山普鲁镇水厂、多鲁镇水厂、洛浦镇水厂、恰尔巴格镇水厂 | 置换备用水源井7眼，其中井深150米2眼，井深120米5眼；配套变压器6台、水泵9套、软启动柜9套；泵房112㎡（砖混结构）。 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 罗志 | 巩固任务资金 | 422 |  | 422 |  | 422 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，有效改善目前供水量不足的现状，提高供水保证率。
11 | 2025-653224-0039 | 洛浦县山普鲁镇英巴格村等2个村防渗渠改造建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县山普鲁镇英巴格村、博斯坦库勒村 | 改建支渠1条，总长3.98km，配套渠系建筑物21座（不含保留渠系建筑物3座），其中：节制闸7座、分水闸7座、农桥6座、交通桥1座。 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 罗志 | 巩固任务资金 | 301.09 |  | 267.3441 | 267.3441 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
12 | 2025-653224-0060 | 洛浦县杭桂镇吾斯塘乌其村等3个村防渗渠改造建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县杭桂镇吾斯塘乌其村、英巴格村、阿亚格苏尕克库木村 | 改建支渠3条，总长7.602km，配套渠系建筑物122座（不含保留渠系建筑物2座），其中：新建及重建双向节制分水闸6座、单向节制分水闸21座、节制分水闸1座、无节制分水闸59座、公路桥3座、农桥30座、渡槽1座、矩形渠段1座。 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 罗志 | 巩固任务资金 | 653.78 |  | 627.4889 | 627.4889 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
13 | 2025-653224-0017 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村等2个村防渗渠改造建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县恰尔巴格镇古勒巴格村、铁热克艾日克村 | 改建斗渠7条，建设防渗渠长度6.569km，配套建筑物106座（不含保留建筑物11座），灌溉面积0.41万亩，设计流量0.9-0.6m³/s。 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 罗志 | 少数民族发展资金 | 483.71 |  | 452.7699 | 452.7699 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
14 | 2025-653224-0019 | 洛浦县多鲁镇阿特什墩村防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县多鲁镇阿特什墩村 | 改建渠道5条，总长度9.305km，配套建筑物88座，其中重建、新建节制分水闸35座、无节制分水闸33座、农桥15座，测水桥5座，灌溉面积0.74万亩，设计流量1-0.2m³/s。 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 罗志 | 巩固任务资金(少数民族发展资金） | 750 |  | 722.211 | 722.211 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
15 | 2025-653224-0020 | 洛浦县多鲁镇塘玛合尼村等4个村支渠防渗建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县多鲁镇塘玛合尼村、塔尕其艾日克村、硝尔阔台克村、巴格其村 | 改建渠道5条（3条支渠、2条斗渠），建设防渗渠总长度5.878km，配套改造渠系建筑物79座，其中：改造节制双分水闸7座、节制单分水闸32座、单分水闸13座；农桥27座。渠道灌溉面积0.38万亩，设计流量0.9-0.7m³/s。 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 罗志 | 巩固任务资金 | 577 |  | 548.9173 | 548.9173 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
16 | 2025-653224-0016 | 洛浦县恰尔巴格镇巴什格加村等4个村防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县恰尔巴格镇巴什格加村、阿亚格格加村、加依托格拉克村、格加喀尔克村 | 建设防渗渠长度7.28km，配套建筑物97座，灌溉面积1.525万亩，设计流量0.98m³/s-0.3m³/s。 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 罗志 | 巩固任务资金 | 604.19 |  | 559.0281 | 559.0281 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
17 | 2025-653224-0015 | 洛浦县恰尔巴格镇阿依玛克村等3个村防渗渠改造建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 洛浦县恰尔巴格镇阿依玛克村、恰尔巴格村、吾斯唐村 | 改建渠道9条，建设防渗渠总长度5.806km，配套建筑物110座，灌溉面积0.457万亩，设计流量0.94-0.1m³/s。 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 罗志 | 巩固任务资金 | 482.38 |  | 447.1719 | 447.1719 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
18 | 2025-653224-0088 | 洛浦县山普鲁镇阔其坎村等5个村防渗渠改造建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.09 | 山普鲁镇阔其坎村等5个村 | 防渗改建渠道5条，建设总长度6.62km，配套渠系建筑物57座，其中重建、新建各类水闸45座、农桥11座，跌水1座。灌溉面积为0.5万亩，设计流0.6m³/s～0.9m³/s。 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 罗志 | 巩固任务资金 | 513.18 |  | 513.18 | 513.18 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
19 | 2025-653224-0089 | 洛浦县多鲁镇喀瓦吐格曼贝希村等6个村防渗渠改造建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.09 | 多鲁镇洛浦县多鲁镇喀瓦吐格曼贝希村、喀勒阔台买村、加郎艾日克村、托格拉艾日克村、喀让古托格拉克村、库依肉克艾日克村。 | 改建防渗15条渠道，渠道总长12.787km,配套渠系建筑物262座，其中各类水闸224座、农桥38座；改善灌溉面积2.35万亩，设计流量1～0.3m³/s。 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 罗志 | 巩固任务资金 | 940.5 |  | 940.5 | 940.5 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
20 | 2025-653224-0090 | 洛浦县纳瓦乡等两乡防渗渠改造建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.09 | 纳瓦乡格加阿日希村、巴什喀拉克尔村、托万喀拉克尔村、库木巴格村、喀哈那村、尕帕阿日希村、英巴格村;拜什托格拉克乡英艾日克村、依力库都克村、亚阔恰村。 | 改建防渗14条渠道，改建渠道总长13.882km,配套渠系建筑物241座，其中各类水闸177座、农桥59座，跌水5座；改善灌溉面积2.93万亩，设计流量1～0.3m³/s。 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 罗志 | 巩固任务资金 | 956.62 |  | 956.62 | 956.62 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
21 | 2025-653224-0091 | 洛浦县农业园区2025年水利基础设施配套建设项目（一期） | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.11 | 洛浦县农业园区 | 新建主管道总长11.945km、田间地埋管网98.44km及配套附属设施。新建主管网建筑物94座，其中：过滤器管理房1座，控制阀井17座，进气阀井19座，泄水井5座，渗水井5座，流量计井17座，镇墩30座。新建田间管网附属建筑物337座，其中：阀井160座，排水177座。机电及金属结构设计，清洗网式过滤器4组，过滤精度120目，各类阀门、阀井共计492台/套。电气设计，新建10kv柱上式变台5座，配套10千伏跌落式熔断器5台，低压配电箱5套。控制灌溉面积7893.25亩，新建主管道设计流量0.64m³/s。 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 罗志 | 巩固任务资金 | 2678.11 |  | 2597.6659 | 2597.6659 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
22 | 2025-653224-0092 | 洛浦县洛浦镇布拉克曲凯村等4个村防渗渠改造建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.09 | 洛浦镇布拉克曲凯村、和顺新村、多外特村、英巴扎村 | 防渗改建渠道9条，建设总长度6.152km，配套渠系建筑物94座，其中，节制分水闸37座、无节制分水闸31座、农桥20座、汇入口4座、渡槽1座、连接段1座。灌溉面积为0.492万亩，设计流0.15m³/s～0.45m³/s。 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 罗志 | 巩固任务资金 | 513 |  | 513 | 513 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
23 | 2025-653224-0093 | 洛浦县拜什托格拉克村水利基础设施配套建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.09 | 拜什托格拉克乡拜什托格拉克村 | 新建渠道3.145km，新建渠道建筑物39座，其中节制分水闸25座，分水闸8座，交通桥6座。新建线路及加压泵站，新建输水管线6.36km。新建管道附属建筑物23座，其中调流调压井2座，计量阀井4座，排气井14座，检修井3座，新建泵站1座，手动螺杆式启闭机58台。灌溉面积为1万亩，新建渠道设计流量1m³/s。新建输水管道设计流量0.23～0.71m³/s。 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 罗志 | 巩固任务资金 | 1215 |  | 1184.8393 | 1184.8393 | 0 | [6 empty] | 在建 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，改善生态系统平衡和稳定，助力乡村全面振兴。
24 | 2025-653224-0095 | 洛浦县农业园区2025年水利基础设施配套建设项目（二期） | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.11 | 洛浦县农业园区 | 新建主管网12.71km及配套附属设施。新建主管网建筑物87座，其中：过滤器管理房1座，控制阀井32座，进气阀井11座，泄水井3座，渗水井3座，流量计井15座，镇墩22座。机电及金属结构设计，清洗网式过滤器2组，过滤精度120目，各类阀门、阀井共计160台/套。电气设计，新建10千伏架空线路4.94公里，10kv柱上式变台9座，配套10千伏跌落式熔断器9台，低压配电箱9套。控制灌溉面积5355.86亩，新建主管道设计流量0.43m³/s。 | 洛浦县灌溉用水服务中心 | 罗志 | 巩固任务资金 | 1480.89 |  | 1417.0477 | 939.8892 | 477.1585 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
25 | 2025-653224-0005 | 洛浦县农村公路日常护管员项目 | 就业项目 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 为全县950名护路员发放劳务补助。 | 洛浦县交通局 | 张健 | 巩固任务资金 | 1140 |  | 1140 | 0 | 1140 | [6 empty] | 按月发放工资，12月底完工。 | 通过护路员解决950个岗位，每人每年补助1.2万元。
26 | 2025-653224-0030 | 洛浦县农村公路提升改造建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、纳瓦乡、山普鲁镇、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 修建道路全长40.7km，公路等级为四级公路，设计时速为20km/h，主要建设内容包括：路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通安全及附属设施。 | 洛浦县交通局 | 张健 | 巩固任务资金 | 2300 |  | 1831.9027 | 0 | 1831.9027 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。
27 | 2025-653224-0082 | 洛浦县拜什托格拉克乡、杭桂镇农村道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县农业园区 | 修建道路全长26km，公路等级为四级公路，建设内容包括：路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全及附属设施工程。 | 洛浦县交通局 | 张健 | 巩固任务资金 | 1020 |  | 932.1824 | 826.3285 | 105.8539 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，改善拜什托格拉克乡、杭桂镇现有道路整体通行能力，改善乡村交通运营条件，提高交通运营能力的需要。
28 | 2025-653224-0083 | 洛浦县2025年农村道路沥青面层修复养护工程项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.04-2025.06 | 拜什托格拉克乡、布亚乡、多鲁镇、杭桂镇、纳瓦乡、洛浦镇、山普鲁镇、阿其克乡、恰尔巴格镇9个乡镇及园区道路 | 路面修补坑槽80000m²，修补里程1360.219km，养护路线383条线。项目主要建设内容为路面修补坑槽、路基沉降修复。 | 洛浦县交通局 | 张健 | 巩固任务资金 | 927 |  | 856.5904 | 856.5904 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。
29 | 2025-653224-0031 | 洛浦县阿其克乡—比来勒克村道路建设项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.06-2025.09 | 洛浦县阿其克乡比来勒克村 | 路线长度13.334km，公路等级为四级公路。建设内容主要包括路基工程、路面工程（罩面）、交通安全及沿线设施。 | 洛浦县交通局 | 张健 | 巩固任务资金 | 530 |  | 444.8023 | 0 | 444.8023 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。
30 | 2025-653224-0098 | 洛浦县山普鲁镇等4个乡镇农村道路建设项目 | 乡村建设类 | 改建 | 2025.07-2025.0111 | 多鲁镇、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡 | 修建道路全长42公里，公路等级为四级公路，主要建设内容包括：路基工程、路面工程、涵洞工程、交通安全及附属设施工程。 | 洛浦县交通局 | 张健 | 巩固任务资金(少数民族发发展资金、以工代赈资金） | 2300 |  | 1529.9088 | 931.1438 | 598.765 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。
31 | 2025-653224-0099 | 洛浦县恰尔巴格镇等3个乡镇农村道路建设项目 | 乡村建设类 | 改建 | 2025.07-2025.0111 | 恰尔巴格镇、杭桂镇、布亚乡 | 修建道路全长21.9公里，主要建设内容包括：路基工程、路面工程、涵洞工程、交通安全及附属设施工程。 | 洛浦县交通局 | 张健 | 巩固任务资金 | 1200 |  | 369.5851 | 0.39356 | 327.1916 |  | 42 |  |  |  |  | 已完工 | 项目建成后，改善当地交通基础设施，助力巩固脱贫攻坚，优化产业就业，推进乡村振兴。
32 | 2025-653224-0004 | 洛浦县2025年脱贫人口（含监测对象）公共服务岗位补助项目 | 就业项目 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 从全县县域内脱贫人口（含检测对象）就业对象中筛选出符合享受衔接资金补助的公共服务岗位人员予以补助。共计3800人，补助标注按照和田地区最低工资标准执行。 | 洛浦县人社局 | 穆拉迪力·麦提热黑木 | 巩固任务资金 | 7840 |  | 7031.8146 | 5941.8146 | 1090 | [6 empty] | 按月发放工资，12月底完工。 | 激励和引导公益性岗位中的脱贫人口（含监测对象）就业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。
33 | 2025-653224-0012 | 洛浦县2025年支持稳岗就业一次性交通补助项目 | 就业项目 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 对洛浦县有组织、自发到区内其他地州、疆外其他省（市）稳定就业在3个月以上的脱贫人口、监测对象进行一次性交通补助，每年可享受一次补助政策。其中：疆外按照每人不超过2000元的标准给予补助，使用中央衔接资金发放；疆内跨地州市（含兵团）按照每人不超过1000元的标准给予补助，使用自治区衔接资金发放。 | 洛浦县人社局 | 穆拉迪力·麦提热黑木 | 巩固任务资金 | 260 |  | 260 | 115 | 145 | [6 empty] | 已完工 | 激励和引导公益性岗位中的脱贫人口（含监测对象）就业创业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。
34 | 2025-653224-0006 | 洛浦县2025年雨露计划资助项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 资助我县6800名原建档立卡已脱贫、“三类户”家庭接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育应往届大中专学生，按照3000元/生/学年的资助标准进行资助。 | 洛浦县教育局 | 许万江 | 巩固任务资金 | 2040 |  | 1830.9 | 1830.9 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 为进一步巩固和拓展脱贫成果，在过渡期内保持学生资助力度总体稳定，对建档立卡已脱贫、“三类户”家庭子女接受中等职业教育、高等职业教育应往届大中专学生予以补助。
35 | 2025-653224-0010 | 洛浦县2025年支持自主创业补助项目 | 就业项目 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 对具有固定经营场所，依法取得营业执照、食品经营许可证、食品经营登记证（小食杂店、小餐饮店）的经营户，满足经营场所面积大于20平方米，并连续从事经营活动6个月以上的，按照不超过2000元的标准给予一次性补助。二是经营场所面积不足20平方米（餐车、食品零售摊位等没有固定经营场所的移动摊位），办理健康证、乡镇或者村社区制发的食品摊贩备案卡，并连续从事经营活动达到3个月以上的，按照不超过1000元的标准给予一次性补助。 | 洛浦县市场监督管理局 | 阿勒腾古丽·买来依 | 巩固任务资金 | 100 |  | 100 | 100 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 激励和引导脱贫人口和监测对象自主创业，助力实现持续增收。
36 | 2025-653224-0007 | 洛浦县2025年边销茶入户项目 | 其他类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县山普鲁镇、恰尔巴格镇、纳瓦乡、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 采购边销茶，以慰问等方式发放给山普鲁镇、恰尔巴格镇、纳瓦乡、拜什托格拉克乡、阿其克乡困难群众14448户，按照2公斤/户的标准发放,共采购28896公斤低氟茶； | 洛浦县民宗委 | 王朋伟 | 少数民族发展资金 | 57 |  | 41.3768 | 41.3768 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 倡导“健康饮茶”“送茶入户”，遏制饮茶型地氟病的蔓延。
37 | 2025-653224-0079 | 洛浦县恰尔巴格镇巴什苏尕克库木村老旧温室大棚改造提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.08 | 恰尔巴格镇巴什苏尕克库木村 | 对100座老旧温室大棚进行改造提升，主要对大棚墙体、后坡、钢架、卷帘机卷帘杆、棉被和棚膜进行更换维修。 | 恰尔巴格镇人民政府 | 依明托乎提·艾合麦提 | 巩固任务资金 | 88 |  | 84.5099 | 84.5099 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高大棚使用率，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。
38 | 2025-653224-0085 | 洛浦县恰尔巴格镇玛丽艳新村土地碎片化治理项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.09 | 恰尔巴格镇玛丽艳新村 | 土地碎片化治理475.25亩，包括土地平整、灌溉工程和农田输配电工程。 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | 依明托乎提·艾合买提 | 巩固任务资金 | 118.28 |  | 118.28 | 118.28 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 通过土地碎片化治理，整合土地资源，促进土地流转，由“零”变“整”，提高农作物产量，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。
39 | 2025-653224-0043 | 洛浦县纳瓦乡巴什尕帕村、诺布依村、库木巴格村等3个村防渗渠建设以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.07 | 洛浦县纳瓦乡巴什尕帕村、诺布依村、库木巴格村 | 纳瓦乡诺布依村、库木巴格村、巴什尕帕村改建斗渠4.68km，设计流量为0.3～0.8m³/s，配套相应渠系建筑物。 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | 帕提古丽·阿布都拉 | 以工代赈资金 | 348 |  | 319.4171 | 319.4171 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
40 | 2025-653224-0040 | 洛浦县山普鲁镇防护林水利配套以工代赈项目（一期） | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县山普鲁镇 | 本项目改建防渗渠道4条，总长度7.732km，设计流量为0.05-0.56m³/s，新建配套渠系建筑物3座，其中水闸1座、农桥1座、圆管涵1座。 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 芒力科·艾赛提 | 以工代赈资金 | 372 |  | 372 | 372 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，改善生态系统平衡和稳定，助力乡村全面振兴。
41 | 2025-653224-0041 | 洛浦县山普鲁镇防护林水利配套以工代赈项目（二期） | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县山普鲁镇 | 本项目改建防渗渠道5条，总长度7.645km；设计流量为0.05-0.56m³/s，新建配套渠系建筑物3座，其中水闸1座、圆管涵2座 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 芒力科·艾赛提 | 以工代赈资金 | 372 |  | 372 | 372 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，改善生态系统平衡和稳定，助力乡村全面振兴。
42 | 2025-653224-0042 | 洛浦县山普鲁镇防护林水利配套以工代赈项目（三期） | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县山普鲁镇 | 本项目改建防渗渠道4条，总长度5.066km，设计流量为0.05-0.56m³/s。其中支渠1条，长度为584m，斗渠3条，长度为4482m，新建配套渠系建筑物1座。 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 芒力科·艾赛提 | 以工代赈资金 | 254 |  | 254 | 254 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，改善生态系统平衡和稳定，助力乡村全面振兴。
43 | 2025-653224-0037 | 洛浦县山普鲁镇先拜巴扎村壮大村集体经济建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县山普鲁镇先拜巴扎村 | 新建小市场2栋，总建筑面积为3310.06m²，地上2层，框架结构，配套水、电、暖等附属设施。 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 芒力科·艾赛提 | 巩固任务资金 | 890.92 |  | 890.92 | 890.92 | 0 | [6 empty] | 在建 | 项目建成后，壮大村集体经济，同时有效带动脱贫人口（含监测对象）就业创业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。
44 | 2025-653224-0096 | 洛浦县山普鲁镇布拉克村土地碎片化整治项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.11 | 山普鲁镇布拉克村 | 土地碎片化面积500亩，包括土地平整、灌溉工程和农田输配电工程。 | 洛浦县山普鲁镇人民政府 | 芒力科·艾赛提 | 巩固任务资金 | 112.67 |  | 112.67 | 112.67 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 通过土地碎片化治理，整合土地资源，促进土地流转，由“零”变“整”，提高农作物产量，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。
45 | 2025-653224-0032 | 洛浦县洛浦镇布拉克曲凯村污水处理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县洛浦镇布拉克曲凯村 | （1）新建重力流排水管道16294m，管道材质为 S8 级 HDPE 双壁波纹管,其中:De315 管道 9495m,De225 管道 6799m;； （2）dn110 聚乙烯 PE100 压力排水管道 697m:dn75 聚乙烯 PE100 压力排水管道 622m，DN500Ⅱ级钢筋混凝土套管 160m； （3）新建 De100UPVC 排水支管 4303m； （4）新建装配式钢筋砼圆形排水检查井Ф1000mm688 座钢砼Ф1250mm沉泥井 2 座，Ф2000mm 钢砼消能井 2 座； （5）污水提升泵站 2 座，设计能力 Q=10m³/h，H=18m,N=1.5KW; （6）拆除及恢复路面 34318m³(均为沥青路面)。穿越灌渠 2 处； | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 巩固任务资金 | 1624 |  | 1443.8058 | 0 | 1443.8058 | [6 empty] | 已完工 | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。
46 | 2025-653224-0034 | 洛浦县洛浦镇阿恰勒村、幸福村污水处理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县洛浦镇阿恰勒村、幸福村 | 新建排水管网共计22643.00m，其中：污水管道DN300长度19015.00m；压力排水管DN200长度2945.00m；压力排水管DN150长度683.00m；污水检查井833座；压力管井24座；路面破坏拆除及恢复44525.00㎡（沥青混凝土路面）；污水提升泵站（小）3座；排水管DN110长度6670.00m,DN500钢筋砼套管10m。 | 洛浦县洛浦镇人民政府 | 亚森·艾尼 | 巩固任务资金 | 1512 |  | 1512 | 1232 | 280 | [6 empty] | 已完工 | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。
47 | 2024-653224-0116 | 洛浦县杭桂镇特色沙产业荒漠生态修复项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县杭桂镇 | 新建生态砂砾石机耕田间道路19.62公里（其中：6m宽生态砂砾石主路总长7.69公里；4m宽生态砂砾石支路总长11.93公里）；新打配套治沙机电井12眼；新建配套治沙防治首部砖混结构泵管护房12座。配套治沙生态系统12个、治沙首部过滤系统12套、配套施肥罐12套，变频柜12座等；新建配套一体化树脂井筒闸阀井383座及一体化树脂井筒排水井82座，并配套相关电力电气设备。 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 托力木·贾纳尔 | 巩固任务资金 | 2010 |  | 2001.4321 | 1824 | 177.4321 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，土地分配给农户种植林草，进一步推进以沙产业带动群众增收致富，实现生态环境改善。
48 | 2025-653224-0077 | 洛浦县杭桂镇托万皮切克其村老旧温室大棚改造提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.08 | 杭桂镇托万皮切克其村 | 对100座老旧温室大棚进行改造提升，主要对大棚棉被、棚膜、卷帘机卷帘杆、墙体、后坡、钢架、进行更换维修。 | 杭桂镇人民政府 | 托力木·贾纳尔 | 巩固任务资金 | 117.7515 |  | 112.86 | 112.86 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高大棚使用率，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。
49 | 2025-653224-0061 | 洛浦县杭桂镇霍热孜托格拉克村防渗渠改建2025年中央财政以工代赈项目（一期） | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.06 | 洛浦县杭桂镇霍热孜托格拉克村 | 改建渠道防渗渠总长度2.89km，渠道设计流量为0.12～0.25m³/s，配套相应渠系建筑物。 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 托力木·贾纳尔 | 以工代赈资金 | 294 |  | 278.4682 | 278.4682 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
50 | 2025-653224-0059 | 洛浦县杭桂镇创业就业基地建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.10 | 洛浦县杭桂镇库木巴格村 | 新建创业就业基地1栋，建筑面积2578.75㎡，地下1层，地上3层，框架结构，配套水、电、暖、消防等附属设施。 | 洛浦县杭桂镇人民政府 | 托力木·贾纳尔 | 巩固任务资金 | 901.84 |  | 901.84 | 901.84 | 0 | [6 empty] | 在建 | 项目建成后，壮大村集体经济，同时有效带动脱贫人口（含监测对象）就业创业增收，持续巩固脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。
51 | 2025-653224-0086 | 洛浦县杭桂镇其伯尔其艾日克村防渗渠建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.09 | 杭桂镇其伯尔其艾日克村 | 改建防渗渠长度2.89km，配套渠系建筑物43座，其中节制双分水闸5座、节制分水闸6座、单分水闸23座、盖板涵9座。 | 杭桂镇人民政府 | 托力木·贾纳尔 | 少数民族发展资金 | 210 |  | 201 | 201 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
52 | 2025-653224-0097 | 洛浦县杭桂镇巴什艾克尼村等5个村土地碎片化治理项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.12 | 杭桂镇巴什艾克尼村、吾斯塘吾其村、当勒克蒙加克村、其伯尔其艾日克村、阿尔都克库木村 | 涉及面积4471.72亩，主要包括田土地平整，附属配套灌溉工程和农田输配电工程。 | 杭桂镇人民政府 | 托力木·贾纳尔 | 巩固任务资金 | 982.61 |  | 982.61 | 0 | 982.61 | [6 empty] | 已完工 | 通过土地碎片化治理，整合土地资源，促进土地流转，由“零”变“整”，提高农作物产量，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。
53 | 2025-653224-0087 | 洛浦县多鲁镇色日克村等5个村土地碎片化治理项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.06-2025.09 | 色日克村、托勒尕什村、喀让古托格拉克村、硝尔阔台克村、墩库孜来克村 | 土地碎片化治理3205.72亩，包括土地平整、灌溉工程和农田输配电工程。 | 多鲁镇人民政府 | 麦提喀斯木·伊敏托乎提 | 巩固任务资金 | 727.1 |  | 727.1 | 727.1 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 通过土地碎片化治理，整合土地资源，促进土地流转，由“零”变“整”，提高农作物产量，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。
54 | 2024-653224-0113 | 洛浦县拜什托格拉克乡特色沙产业荒漠生态修复项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 新建砂砾石道路30.904km；新建机电井24眼；新建配套治沙防沙首部砖混结构泵管护房24座。配套治沙生态系统24个、治沙首部过滤系统24套、配套350L施肥罐24套，变频柜24座等；新建配套10kv输电线路长度20.1km并配套相关电力电气设备。；配套11062.5亩生态治沙滴灌系统（PVC-M）地埋管道125.592km。 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | 乃比江·杰力力 | 巩固任务资金 | 3534.92 |  | 3398.1203 | 2520.92 | 877.2003 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，土地分配给农户种植林草，进一步推进以沙产业带动群众增收致富，实现生态环境改善。
55 | 2025-653224-0063 | 洛浦县拜什托格拉克乡特色林果产业配套设施建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 新建13条田间砂砾石路，长16.118km；新打配套机电井23眼，新建配套首部砖混结构管护泵房23座，单座管理房面积35㎡。配套系统23个、首部过滤系统23套、配套350L施肥罐23套，变频柜23座等；配套10490.14亩滴灌系统（PVC-M）地埋管道114.01km；新建机井配套相关电力电气设备。 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | 乃比江·杰力力 | 巩固任务资金 | 2992.12 |  | 2992.12 | 1579.56 | 1412.56 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，土地分配给农户种植林草，进一步推进以沙产业带动群众增收致富，实现生态环境改善。
56 | 2025-653224-0078 | 洛浦县拜什托格拉克乡朝阳村老旧温室大棚改造提升项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.04-2025.08 | 拜什托格拉克乡朝阳村 | 对100座老旧温室大棚进行改造提升，主要对卷帘机侧卷方式改为中卷方式，更换PO膜、更换卡槽卡簧、更换电机、减速机，维修山墙坡面、保温被、耳房门、通风口等。 | 拜什托格拉克乡人民政府 | 乃比江·杰力力 | 巩固任务资金 | 117.7 |  | 106.7218 | 106.7218 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高大棚使用率，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。
57 | 2025-653224-0065 | 洛浦县拜什托格拉克乡拜什托格拉克村水利设施配套建设以工代赈项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.07 | 洛浦县拜什托格拉克乡拜什托格拉克村 | 防渗改建渠道5.209km，设计流量为 0.3～ 1m³/s，配套相应渠系建筑物。 | 洛浦县拜什托格拉克乡人民政府 | 乃比江·杰力力 | 以工代赈资金 | 399 |  | 399 | 399 | 0 | [6 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高水资源利用率，扩大灌溉面积，补齐农业生产短板,助力乡村振兴。
58 | 2025-653224-0066 | 洛浦县阿其克乡吾鲁格拜勒村生活污水治理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县阿其克乡吾鲁格拜勒村 | 新建de110排水管网（PVC-U）1630米，φ300转角接收井190座，φ700汇流井20座,围栏62套；配套建设分户式污水处理设备62套及相关附属设施。 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 巴图尔·麦麦提敏 | 巩固任务资金 | 230 |  | 212.3281 | 0 | 212.3281 | [6 empty] | 已完工 | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。
59 | 2025-653224-0067 | 洛浦县阿其克乡比来勒克村生活污水治理项目 | 乡村建设类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县阿其克乡比来勒克村 | 新建de110排水管网（PVC-U）2080米，φ300转角接收井216座，φ700汇流井31座,围栏82套；配套建设分户式污水处理设备82套及相关附属设施。 | 洛浦县阿其克乡人民政府 | 巴图尔·麦麦提敏 | 巩固任务资金 | 295 |  | 278.3897 |  | 278.3897 | [6 empty] | 已完工 | 提高农村生活污水治理率和治理水平，持续改善农村人居环境。
60 | 2025-653224-0069 | 洛浦县2025年产业区管理委员会温室大棚改造建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 2025.03-2025.06 | 洛浦县拜什托格拉克乡 | 改造197座老旧温室大棚，主要维修包括棉被、棚膜、卡簧卡槽、后坡、耳房及排泄系统等。 | 洛浦县产业区管理委员会 | 董少军 | 巩固任务资金 | 353.4124 |  | 345.698 | 345.698 | [7 empty] | 已完工 | 项目建成后，可以有效提高大棚使用率，拓宽群众增收渠道，推动农业规模化发展。
61 | 2025-653224-0003 | 洛浦县2025年项目管理费（二期） | 项目管理费 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 洛浦县布亚乡、恰尔巴格镇、山普鲁镇、纳瓦乡、杭桂镇、多鲁镇、洛浦镇、拜什托格拉克乡、阿其克乡 | 用于编制洛浦县农业农村产业发展“十五五”规划、洛浦县永久基本农田全部建设为高标准农田规划、洛浦县乡村振兴“十五五”规划、绩效评价、项目全过程法务咨询等与项目管理相关的支出。 | 洛浦县农业农村局 | 玉苏普江·穆拉提 | 巩固任务资金 | 150 |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  | 已完工 | 有效提高资金使用效率，防范化解项目潜在风险，确保项目高质量建成投产达效。