# 和田地区洛浦县2024年度自治区基层政协补助经费

# 项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：2024年度自治区基层政协补助经费项目

项目单位：中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会

主管部门：中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会

项目负责人：甄宏超

填报时间： 2025年3月10日

- 一、基本情况

（一）项目概况

### 1. 项目背景

2022年1月，国务院提出《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》，意见指出“推进基层治理体系和治理能力现代化建设，是全面建设社会主义现代化国家的一项重要工作。各地区各部门要从巩固党的执政基础和维护国家政权安全的高度，深刻认识做好基层治理工作的重要性。”的文件精神，在自治区政协在自治区党委的关心、自治区人民政府的重视和自治区财政厅的支持下，为加强基层政协工作，改善基层政协工作条件，经财政部门批准设立“基层政协建设补助经费”，更好的发挥专门协商机构作用，组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，补充基层政协机关经费不足，加强基层政协工作。

- 为进一步改善基层政协基础设施和办公条件，保障基层政协更好地履行职责，发挥职能，政协洛浦县委员会为加强基层政协建设、改善基础设施和办公设备、提升公共服务能力、保障政协机关工作正常运转，根据《关于提前下达2024年度自治区基层政协补助经费的通知》和地财行〔2023〕42号文件实施此项目开展2024年度自治区基层政协补助经费项目。

### 2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

- 根据《关于提前下达2024年度自治区基层政协补助经费的通知》和地财行〔2023〕42号文件实施此项目，主要内容为：保障视频专网数量1条，购置办公用品1批，正常运行车辆数5辆，项目总投资5万元，其中1条视频会议专网费2.83万元，购置办公用品经费1.17万元，保障5辆公务用车运行费1万元。通过实施本项目可有效保障视频会议专网通畅，提高召开政协会议对社会的影响力，持续提高政协委员监督水平，确保单位各项目常工作正常运行，受益职工满意度达到90%以上。

### 2.实施情况

### （1）项目实施主体

### 本项目主管部门为中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会，实施单位为中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会。

### （2）项目实施时间：2024年1月-2024年12月

### （3）项目实施情况

### 本项目于2024年10月30日前全部完工。

本项目2023年12月21日经地区财政局下达《关于提前下达2024年度自治区基层政协补助经费的通知》（和地财行〔2023〕42号），该项目的主管部门为中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会,实施单位为中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会，主要职责通过实施本项目可有效保障视频会议专网通畅，提高召开政协会议对社会的影响力，持续提高政协委员监督水平，确保单位各项日常工作正常运行，受益职工满意度达到90%以上。项目实施前进行充分调研，并制定项目实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后进行及时验收及后期维护。

- 资金投入和使用情况

- 项目资金安排、投入情况

- 本项目预算安排总额为5万元，资金来源为部门预算自治区专项资金，其中：财政资金0万元，其他资金（含自有资金、社会资金及以前年度结转结余资金）0万元，2024年实际收到预算资金5万元，预算资金到位率为100 %。

（2）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金5万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付视频会议专网费用2.83万元、保障5辆公务用车运行费用1万元、购置办公用品经费用1.17万元等。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目总体目标和阶段性目标。

### 1.总体目标

- 根据《关于提前下达2024年度自治区基层政协补助经费的通知》和地财行〔2023〕42号文件实施此项目，主要内容为：保障视频专网数量1条，购置办公用品1批，正常运行车辆数5辆，项目总投资5万元，其中1条视频会议专网费2.83万元，购置办公用品经费1.17万元，保障5辆公务用车运行费1万元。通过实施本项目可有效保障视频会议专网通畅，提高召开政协会议对社会的影响力，持续提高政协委员监督水平，确保单位各项日常工作正常运行，受益职工满意度达到90%以上。

- 阶段性目标

- 我单位根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《关于印发〈自治区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕189号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）的规定，结合项目相关信息，设置了年度绩效目标如下：

- 产出指标

- 数量指标:

- 指标1：预期指标值为基层政协数量，预期指标值为：=1个；

- 指标2：预期指标值为保障视频专网数量，预期指标值为：=1条；

- 指标3：预期指标值为购置办公用品批数，预期指标值为：=1批；

- 指标4：预期指标值为保障正常运行车辆数，预期指标值为：=5辆；

- 2）质量指标：

- 指标1：预期指标值为补充基层政协经费覆盖率，预期指标值为：=100%；

- 指标2：预期指标值为办公用品质量合格率，预期指标值为：=100%；

- 3）时效目标：

- 指标1：预期指标值为项目结束时间，预期指标值为：=2024年12月；

- 指标2：预期指标值为资金发放及时率，预期指标值为：=100%；

- （2）成本指标：

- 1）经济成本指标

- 指标1：预期指标值为视频会议专网费，预期指标值为：=2.83万元；

- 指标2：预期指标值为保障车辆运行费，预期指标值为：=1万元；

- 指标3：预期指标值为购置办公用品经费，预期指标值为：=1.17万元；

- 2）社会成本指标

- 该项目无社会成本指标；

- 生态成本指标;

- 该项目无生态成本指标；

- （3）效益指标：

- 1）经济效益指标：

- 该项目无经济效益指标；

- 2）社会效益指标：

- 指标1：预期指标值为促进基层政协工作开展，预期指标值为：有效促进；

- 3）生态效益指标：

- 该项目无生态效益指标；

- （4）服务对象满意度指标：

- 指标1：预期指标值为受益干部职工满意度，预期指标值为：≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

### 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）等相关政策文件与规定，对2024年度自治区基层政协补助经费项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。全面了解2024年度自治区基层政协补助经费项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等项目实施前期、过程及实施效果情况。

通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）政策文件的指示精神，有助于建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制

通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

同时，通过部门项目支出绩效评价，可促进本单位发现预算项目管理中的问题、总结经验、改进工作，以提高财政预算资金使用的效率及效益。

### 2. 绩效评价对象

此次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以2024年度自治区基层政协补助经费项目为评价对象，对该项目决策、项目资金管理、项目实施过程管理，以及项目实施所带来的产出和效果等内容，进行综合评价。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕以2024年度自治区基层政协补助经费项目决策、项目资金管理、项目实施过程管理，以及项目实施所带来的产出和效果等内容，进行综合评价。范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，覆盖预算资金支出项目的所有内容进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

### 1. 绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

### （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

### （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

### （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

### （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

### （1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

### （2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

### （3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

### 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。

### 3. 绩效评价方法

### 绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

### 具体评价方法的应用如下:

### 立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。

### 立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

### 绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

### 绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

### 预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。

### 资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。

### 资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

### 预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

### 资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用专用，是否按照标准支出。

### 管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

### 制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

### 定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

### 定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

### 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年2月18日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

姚宇民（评价小组组长）：主要负责全面负责评价小组的运作，制定评价计划和方案，把控整体进度和方向，与项目相关方沟通协调，对评价结果负责;

甄宏超（评价小组组员）：主要负责对项目的业务流程进行梳理和评估，分析业务流程的合理性、效率和效果。识别业务流程中存在的问题和改进点，提高优化业务流程的建议;

郑艳平（评价小组组员）：主要负责负责项目的预算执行情况，提供财务方面的评价意见和建议，根据评价小组的工作成果，撰写项目绩效评价报告。

2.组织实施

2025年1月1日-1月15日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。

3.分析评价

2025年1月16日-2月28日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。

4.撰写与提交评价报告

2025年3月1日-3月31日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施2024年度自治区基层政协补助经费项目产生有效提高政协委员参政议政职能水平，提高政协委员建言献策质量和监督水平，提升召开政协会议对社会的影响力，确保单位各项工作正常运行。实施本项目不仅有利于确保政协各项工作的正常运转，促进基层政协更好的开展工作，而且有利于提高政协委员履职能力。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过根据《关于提前下达2024年度自治区基层政协补助经费的通知》和地财行〔2023〕42号文件立项，项目实施符合根据《关于提前下达2024年度自治区基层政协补助经费的通知》和地财行〔2023〕42号文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：2024年度自治区基层政协补助经费项目预算安排 5万元，实际支出5万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：该项目实际完成基层政协数量1个，保障视频专网数量1条，购置办公用品批数1批，保障正常运行车辆数5辆，补充基层政协经费覆盖率100%，购置办公用品质量合格率100%，指标达到预算目标。

项目效益：通过实施此项目产生有效提高政协委员参政议政职能水平，提高政协委员建言献策质量和监督水平，提升召开政协会议对社会的影响力，确保单位各项工作正常运行。实施本项目不仅有利于确保政协各项工作的正常运转，促进基层政协更好的开展工作，而且有利于提高政协委员履职能力。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年度自治区基层政协补助经费项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

- 立项依据充分性：

- 本项目立项符合自治区财政厅颁发的《关于提前下达2024年度自治区基层政协补助经费的通知》（新财行〔2023〕357号）中：“20102政协事务支出”；本项目立项符合《关于提前下达2024年度自治区基层政协补助经费的通知》中：“20102政协事务支出”内容，符合项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2010299”经济分类为“50203培训费、50201办公经费、50208公务用车运行维护费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（2）立项程序规范性：

该项目按照规定的程序申请设立，具体内容为“2024年度自治区基层政协补助经费”；项目审批文件、材料符合相关要求，均按照《关于提前下达2024年度自治区基层政协补助经费的通知》（新财行〔2023〕357号）文件精神，制定本单位《资金使用方案》、做好绩效目标；该项目不涉及事前绩效评估和风险评估，但经过单位集体决策。

根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：

该项目年初设定绩效目标主要内容为：保障视频专网数量1条，购置办公用品1批，正常运行车辆数5辆，项目总投资5万元，其中1条视频会议专网费2.83万元，购置办公用品经费1.17万元，保障5辆公务用车运行费1万元，通过实施本项目，该项目目标与实际工作内容具有相关性；该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成率为100%，达到有效提高政协委员参政议政职能水平，提高政协委员建言献策质量和监督水平，提升召开政协会议对社会的影响力，确保单位各项工作正常运行，预期产出效益和效果是均符合正常的业绩水平；该项目批复预算金额为5.00万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为5.00万元，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- 绩效指标明确性：

该项目年初设置《2024年度自治区基层政协补助经费项目支出绩效目标表》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标13个，定量指标11个，定性指标2个，指标量化率为84.6%，量化率达75%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

该《2024年度自治区基层政协补助经费项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为基层政协数量、保障视频专网数量、购置办公用品批数、保障正常运行车辆数，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目结束时间=2024年12月、资金发放及时率=100%”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。

根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- 预算编制科学性：

- 该项目预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为：2024年度自治区基层政协补助经费，项目实际内容为2024年度自治区基层政协补助经费，预算申请与《2024年度自治区基层政协补助经费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；本项目预算申请资金5.00万元，其中：视频会议专网费用2.83万元、保障车辆运行费用1.00万元、购置办公用品经费用1.17万元，单位预算额度测算依据充分，严格按照标准编制；预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- 资金分配合理性：

- 本项目实际分配资金以《关于申请2024年度自治区基层政协补助经费项目资金的请示》和《2024年度自治区基层政协补助经费项目实施方案》为依据进行资金分配，单位预算资金分配依据充分；该项目根据《关于提前下达2024年度自治区基层政协补助经费的通知》（新财行〔2023〕357号）文件，本项目实际到位资金5.00万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

- 资金到位率：

- 该项目预算资金为5.00万元，其中：财政安排资金5.00万元，其他资金0.00万元，实际到位资金5.00万元，资金到位率达到100%。

根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

- 预算执行率：

- 该项目于2024年1月1日开始，2024年10月31日结束，该项目全年安排预算资金5万元，实际支出资金5.00万元，预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率达到100%。

根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

- 资金使用合规性：

- 由该项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，均符合国家财经法规、《政府会计制度》《洛浦县政协机关单位资金管理办法》《洛浦县政协机关专项资金管理办法》规定；项目资金严格按照财政相关相求进行申报，有完整的审批程序和手续；按照年初制定《2024年度自治区基层政协补助经费项目实施方案》落实资金使用，资金实际使用方向与预算批复用途一致；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

- 管理制度健全性：

- 年初本单位已制定《洛浦县政协机关资金管理办法》《洛浦县政协机关收支业务管理制度》《洛浦县政协机关政府采购业务管理制度》《洛浦县政协机关合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（5）制度执行有效性：

该项目的实施符合《洛浦县政协机关资金管理办法》《洛浦县政协机关管理制度》《洛浦县政协机关采购业务管理制度》《洛浦县政协机关合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，该项目实施过程中不存在调整事项；2024年10月31日项目结束，各类会议纪要、项目资金支付审批表、合同、验收单、记账凭证等财务资料齐全并及时归档。

根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

- 对于“产出数量”

截止2024年12月31日，该项目已经实施完毕。数量指标1：预期指标值为基层政协数量=1个，实际完成基层政协数量值为1个，指标完成率为100%；数量指标2：预期指标值为保障视频专网数量=1条，实际完成视频专网数量值为1条，指标完成率为100；数量指标3：预期指标值为购置办公用品批数=1批，实际完成购置办公用品值为1批，指标完成率为100%；数量指标4：预期指标值为保障正常运行车辆数=5辆，实际完成保障正常运行车辆数值为5辆，指标完成率为100%。

根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

- 对于“产出质量”：

截止2024年12月31日，该项目实施补充基层政协经费覆盖率已达到100%，实际完成值为100%，购置办公用品1批次，于2024年6月6日进行了项目采购办公用品验收，办公用品质量合格率达到100%，产出质量指标均已达到100%。

根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

- 对于“产出时效”：

该项目实际开始实施为2024年1月，项目时间结束时间为2024年10月，项目资金按时发放，产出时效完成及时率均达到100%。

根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（4）对于“产出成本”：

截止2024年12月31日，该项目资金已全部支付完毕，经济成本指标1：预期指标值为视频会议专网费=2.83万元，实际完成值为2.83万元，指标完成率为100%；经济成本指标:2：预期指标值为保障车辆运行费=1万元，实际完成值为1万元，指标完成率为100%；经济成本指标3：预期指标值为购置办公用品经费=1.17万元，实际完成值为1.17万元，指标完成率为100%。

该项目经费未超出绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

促进基层政协工作开展指标，该指标预期指标值为有效促进，实际完成值为有效促进，我单位根据《问卷调查分析报告》分析得知，该项指标已达到有效促进标准，指标完成率为100%，与预期指标一致。

根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（2）对于“经济效益指标”：

该项目无经济效益指标。

（3）对于“生态效益指标”：

该项目无生态效益指标。

（4）满意度指标分析

对于“满意度指标：群众满意度，该指标预期指标值为受益干部职工满意度≥90%，我单位根据《问卷调查分析报告》分析得知，该项指标实际完成值为=100%，指标完成率为100%，与预期目标一致。

根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

本项目年初预算资金总额为5万元，全年预算数为5万元，全年执行数为5万元，预算执行率为100%。

本项目共设置三级指标数量13个，满分指标数量13个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100%。

综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。

二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。

三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。

（二）存在问题及原因分析

1.项目资金管理环节：

- 对资金使用缺乏有效的资金监控机制，无法实时掌握资金流向和使用情况；

2.项目管理环节：

- 项目计划缺乏详细分解和时间安排，目标不够清晰；对风险和问题考虑不足，缺乏应急措施，项目实际进度落后于计划，延误支付；对进度偏差不敏感，未及时采取调整措施。根据《项目绩效管理办法》及单位相关项目管理制度的规定，对项目的实施进行监督管理。建立健全项目后续各项监督管理制度，确保项目正常运转，长期发挥效益。

3.项目绩效管理环节

成本控制情况：严格按照相关的专项资金管理办法，实行多重审批控制专项经费的支出。

成本节约情况：项目根据实际情况做出合理预算，支出严格控制在预算范围内，本着节约成本，防止资源浪费的原则将项目成效最大化。4.各级监督检查（项目管理、资金管理、绩效管理）发现问题及原因分析

4.各级监督检查（项目管理、资金管理、绩效管理）发现问题及原因分析

- 一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；

- 二是部门评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；

- 三是缺少带着问题去评价的意识；

- 四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

- 有关建议

- 预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。

- 健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；同时及时完善资料。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，愿接受上级部门及社会公众监督。

附件1：2024年度自治区基层政协补助经费项目绩效评价指标体系

附件2：2024年度自治区基层政协补助经费项目综合得分表

附件3：满意度调查问分析情况

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度自治区基层政协补助经费项目绩效评价指标体系综合评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 完成值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 充分 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每条要素占权重分的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 | 充分 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 ①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。 | 规范 | 2 |
|  |  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 合理 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 | 合理 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 ①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的20%，缺②扣权重分的50%，缺③扣权重分的30%。 | 明确 | 3 |
|  |  | 资金投入 | 10 | 预算编制科学性 | 5 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 | 科学 | 5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 5 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 合理 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 | 合理 | 5 |
| 项目过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 100% | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 资金到位率=100%，得权重分满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。 | 100% | 3 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 100% | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 预算执行率=100%，得权重分满分；若预算执行率＜100%，得分=预算执行率*分值；若执行率≤60%，则不得分。 | 100% | 2 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | ①否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每条指标各占权重分的25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。 | 合规 | 5 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 | 健全 | 5 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 有效 | ①否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目资料是否齐全并及时归档。 ①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的30%，缺②扣权重分的40%，缺③扣权重分的30%。 | 有效 | 5 |
| 项目产出 | 40 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 基层政协数量 | =1个 | 实际完成率=（实际完成/预期完成）×100%。 ①实际完成率≥100%，且偏离程度＜20%，得满分； ②实际完成率≥100%，偏离程度≥20%，得0分； ③实际完成率×100%＜100%，得分=实际完成率×指标分值。 | 1个 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 保障视频专网数量 | =1条 |  | 1条 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 购置办公用品批数 | =1批 |  | 1批 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 保障正常运行车辆数 | =5辆 |  | 5辆 | 2 |
|  |  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 补充基层政协经费覆盖率 | =100% | 若指标达到标杆值，则得100%权重分；否则，得分=（实际完成/预期完成）×100%×指标分值。 | 100% | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 办公用品质量合格率 | =100% | 若指标完成值达到标杆值，则得100%权重分；否则，不得分。 | 100% |  |
|  |  | 产出时效 | 10 | 完成及时率 | 10 | 项目结束时间 | =2024年12月 | 若指标完成值达到标杆值，则得100%权重分；否则，得分=（实际完成/预期完成）×100%×指标分值。 | 2024年10月 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 资金发放及时率 | =100% | 若在规定时间内完成，得100%权重分；若未在规定的时间内完成，得分=（1-未在规定时间内完成工作数/实际完成工作总数）×分值。 | 100% |  |
|  |  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 视频会议专网费 | =2.83万元 | 实际完成率=（实际支付资金数/计划应支付资金数）×100%。 | 2.83万元 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 保障车辆运行费 | =1万元 | ①实际完成率＞年度指标值，得0得分； | 1万元 |  |
|  |  |  |  |  |  | 购置办公用品经费 | =1.17万元 | ②实际完成率≤年度指标值，且偏离程度＜20%，得满分； | 1.17万元 |  |
| 项目效益 | 20 | 项目效益 | 20 | 社会效益 | 10 | 促进基层政协工作开展 | 有效促进 | 按评判等级赋分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 有效促进 | 10 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 10 | 受益干部职工满意度≥90% | ≥90% | 根据问卷调查，满意度达到标杆值，得权重分的100%；否则低于95%，得分=实际满意度*指标分值。 | 100% | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  | 100 |

附件2：

| 2024年度自治区基层政协补助经费项目综合得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| 权重 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 100.00 |
| 得分 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 100.00 |
| 得分率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

附件3：

2024年度自治区基层政协补助经费项目满意度调查问卷分析报告

为客观评价该项目的社会效果，了解项目受益群体对项目实施后的真实评价情况，对本项目开展满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下。问卷调查工作情况如下：

一、该问卷调查从2025年2月10日开始至2025年2月20日结束，调查问卷共设置3道题目。

1.调查对象

本次调查的受益对象为受益干部职工。

2.调查内容

①您对2024年度自治区基层政协补助经费项目的保障视频专网是否满意?

非常满意      比较满意        一般         不满意

②您对2024年度自治区基层政协补助经费项目的弥补办公经费不足是否满意？

非常满意      比较满意        一般         不满意

③总的来说，您对目前2024年度自治区基层政协补助经费项目实施后的整体满意程度如何？

非常满意      比较满意        一般         不满意

④您对2024年度自治区基层政协补助经费项目实施后对促进基层政协工作开展的促进程度如何？

有效促进         一般促进            无效果

3.调查方法

问卷调查采取分层抽样和随机抽样相结合的方式进行。在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整之后再付诸实施。

4.抽样方式

为确保问卷调查的全面性和代表性，本次调查问卷调查采取随机抽样和分层抽样相结合方式进行。

5.问卷的发放和回收

为了给调查对象营造良好的作答环境，保证调查的科学性和严谨性，由我单位工作人员在线下发放问卷，邀请相应的调查对象填写问卷。到目前为止共回收问卷30份，其中有效问卷30份，有效问卷回收率为100%。

6.问卷调查分析结果

本次调查过程中，评价小组实际发放问卷30份，回收问卷30份，问卷回收率为100.00%，有效问卷30份，有效回收率100.00%，本次调查的整体情况如下：

第一个问题：该项统计有效问卷数量30份，选择非常满意的人数为30人。选择比较满意的人数为0人，选择一般的人数0人，选择不满意的人数0人，选择非常不满意的人数0人。

第二个问题：该项统计有效问卷数量30份，选择非常满意的人数为30人。选择比较满意的人数为0人，选择一般的人数0人，选择不满意的人数0人，选择非常不满意的人数0人。

第三个问题：该项统计有效问卷数量30份，选择非常满意的人数为30人。选择比较满意的人数为0人，选择一般的人数0人，选择不满意的人数0人，选择非常不满意的人数0人。

第四个问题：该项统计有效问卷数量30份，选择有效促进 的人数为30人。选择一般促进的人数为0人，选择无效果的人数0人。

二、调查结果统计

2024年度自治区基层政协补助经费项目针对受益人员发放30份调查问卷，最终统计受益干部职工满意度为100%。

中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会

2025年2月21日